## Sheet1
化隆县2015年“冬闲变冬忙百日行动”项目计划表
单位：万元
序号 | 项目名称 | 建设性质 | 建设规模 | 建设年限 | 总投资 | 2014年完成投资 | 进展情况 | 存在的问题 | 2015年计划完成投资 | 3月31日前期工作完成 目标 | 项目责任单位及责任人 | 配合单位及责任人 | 县级责任领导
| 合计(159项) |  |  |  | 1628039.812 | 265301.655 |  |  | 439107.737
| 续建(41项) |  |  |  | 524708.812 | 265301.655 |  |  | 114586.017
| 新建(118项) |  |  |  | 1103331 | 0 |  |  | 324521.72
一 | 农业项目3项 |  |  |  | 24500 | 10800 |  |  | 13566.48
| 续建项目1项 |  |  |  | 23000 | 10800 |  |  | 12156
1 | "黄河彩篮"菜篮子生产示范基地建设项目 | 续建 | 规划建设7个示范区，既无公害（绿色）果蔬标准化产业示范区；优质果蔬制繁种、育苗及丰产示范区；牛羊良种繁育示范区；水产养殖示范区；技术服务培训期；加工贸易区和休闲农业区。 | 2014－2015 | 23000 | 10800 | 完成水肥一体化高标准温室175栋，拱棚48座；种植露地蔬菜2000亩；在基地公路两侧完成绿化1.2公里；新建畜棚34栋、2.54万平米；高压线路均已开通。 | 1、扣棚率低，仅占50%；2、保温设施尚未配套，没能实现当年种植目标；3、道路水肥一体化管网未完成；4、低压线路未架设。 | 12156 | 2015年2月20日完成1080亩土地流转、抽水基站建设和基地主干道路基构筑；2月21-3月31日前完成温室扣棚种植。 | 县农科局 马德福 | 甘都镇 马生成 公伯峡管委会 李军业 | 冶生龙
[5 empty] | 7533.4 | 4167.634 | 六个企业已完成投资4167万元。 | 1、化隆县柯曲养殖专业合作社因土地置换问题延迟开工； 2、剩余的3365.766万元资金未到位，其中1300万元市级财政补助资金未到位，2065.766万元的机器设备购置和牛羊引进未完成。 | 3365.766 | 2月底前完成机器设备的购置和工作，3月30日前完成牛羊引进。 | 县畜牧局 马生海 | 县国土局 马 林 县环保局 任志勤 甘都镇 马生成 公伯峡管委会 李军业
| 新建项目2项 |  |  |  | 1500 |  |  |  | 1410.48
1 | 青海省农村沼气项目 | 新建 | 拟新建户用沼气1200座。 | 2015 | 540 |  | 已完成实施方案批复。 | 专项资金补助少、自筹资金比重大，农户积极性不高。 | 540 | 2月25日前完成项目农户落实；2月26日-3月31日完成招投标工作。 | 县农科局 马德福 | 各相关乡镇 乡镇长 | 贺生忠
2 | 化隆县全膜双垄栽培技术推广项目 | 新建 | 拟完成全膜覆盖技术8万亩。 | 2015 | 960 |  | 已完成秋季覆膜10150亩。 | 实施秋季覆膜的时间紧、管护难度大。 | 870.48 | 2月15日前准备、检修覆膜机械；2月16日-3月31日完成全膜马铃薯、全膜玉米栽培技术培训，培训农民骨干0.15万人次。 | 县农科局 马德福 | 各相关乡镇 乡镇长 | 康建文
二 | 林业项目4项 |  |  |  | 92848 |  |  |  | 7848
| 新建项目（4项） |  |  |  | 92848 |  |  |  | 7848
1 | 化隆县2014年三北工程黄土高原综合治理林业示范建设 | 新建 | 人工造林1.85万亩；封山育林3.2万亩。 | 2015 | 625 |  |  |  | 625 | 1月20日前完成地点落实和实施方案编制及报批；3月31日前完成种苗准备、施工队伍组织。 | 县林业局 敏喜梅 | 各相关乡镇 乡镇长 | 贺生忠
2 | 森林生态效益补偿项目 | 新建 | 管护国家重点公益林62.6万亩 | 2015 | 923 |  |  |  | 923 | 3月31日前完成方案编制及审查，并落实护林员。 | 县林业局 敏喜梅 | 各相关乡镇 乡镇长 | 贺生忠
3 | 化隆县黄河流域北岸及北山绿化 | 新建 | 绿化荒山10万亩；其中2015年0.17万亩 | 2015－2018 | 90000 |  |  | 绿化前必须做好灌溉设施建设 | 5000 | 3月31日前完成方案编制及审查。 | 县林业局 敏喜梅 | 群科新区管委会综合办 马雪峰 各相关乡镇 乡镇长 | 冶生龙
4 | 10万吨柠条加工项目 | 新建 | 完成7万亩退耕还林地的流转，拟建1个占地100亩的饲料加工基地 | 2015 | 1300 |  | 正在积极选址 | 涉及农户多，流转慢，加工基地选址问题 | 1300 | 3月31日前完成林地流转管理办法的制定，并完成土地流转等协调工作和技术指导工作。 | 县林业局 敏喜梅 | 县畜牧局 马生海 县经商局 李 伶 县国土局 马 林 县招商局 郭玉海 各相关乡镇 乡镇长 | 冶 生 龙
三 | 畜牧项目（5项） |  |  |  | 39290 |  |  |  | 39290
| 新建（5） |  |  |  | 39290 |  |  |  | 39290
1 | 家庭农牧场和种养大户奖励补助项目 | 新建 | 计划修建家庭牧场300户，每户修建畜棚300㎡，青贮池100立方米，引进种畜1头（只），购置饲料粉碎机1台。 | 2015 | 4500 |  | 正在积极争取 |  | 4500 | 3月30日前完成项目申报和前期项目所需资料整理工作。 | 县畜牧局 马生海 | 县国土局 马 林 县环保局 任志勤 | 冶 生 龙
2 | 肉羊奶牛标准化养殖场建设项目 | 新建 | 计划在4个奶牛养殖场和6个肉羊奶牛标准化养殖场修建畜棚4000㎡，运动场4000㎡，青贮池4730m³，饲料库房800㎡，购置秸秆揉丝机4台，饲料生产加工设备4台（套）。 | 2015 | 470 |  | 正在积极争取 |  | 470 | 2月底前筛选4个奶牛养殖场和6个肉羊养殖场作为项目实施单位，3月30日前做好项目申报工作。 | 县畜牧局 马生海 | 县发改局 马生成 县国土局 马 林 县环保局 任志勤
3 | 畜禽规模养殖建设项目 | 新建 | 计划在化隆县10家养殖场实施，主要扩建畜棚，修建粪污处理设施，引进饲料加工设备。 | 2015 | 500 |  | 正在积极争取 |  | 500 | 2月前完成项目申报工作，3月30日前力争逐个通过省级认定。 | 县畜牧局 马生海 | 县发改局 马生成 县国土局 马 林 县环保局 任志勤
4 | 化隆县新建专业合作社项目 | 新建 | 计划在全县新建养殖合作社20家 | 2015 | 1220 |  | 前期已完成，正在落实推进。 |  | 1220 | 3月30日前争取逐个认定通过。 | 县畜牧局 马生海 | 县发改局 马生成 县国土局 马 林
5 | 化隆县现代牧场建设项目 | 新建 | 计划修建10个现代化牧场，分别为：青海旭泰现代生态牧场建设项目，青海伊滋味现代生态牧场建设项目，青海省化隆县惠益生物饲料有限公司现代生态牧场建设项目，化隆县群科镇绿禽公司现代生态牧场建设，青海宏泰商贸有限公司现代生态牧场建设项目，化隆县永明现代化肉羊示范场建设项目，化隆县福元现代生态牧场建设项目，化隆县韩寿清现代生态牧场建设项目，化隆县韩进录现代生态牧场建设项目，海东市翔林现代生态牧场建设项目。 | 2015 | 32600 |  | 正在开展项目前期工作。 | 需要向省农牧厅和市农牧局衔接。 | 32600 | 2月底前做好项目申报工作，3月底前力争3个现代生态牧场项目下达落实。 | 县畜牧局 马生海 | 县发改局 马生成 县国土局 马 林 县环保局 任志勤 | 冶 生 龙
四 | 扶贫项目（6项） |  |  |  | 139083.51 |  |  |  | 17150
| 新建（6项） |  |  |  | 139083.51 |  |  |  | 17150
1 | 化隆县整村推进项目 | 新建 | 扶持贫困户2692户，发展肉牛育肥、“拉面经济”等产业。 | 2015 | 2100 |  |  | 按精准扶贫确定要求，指标少，可引发的村内矛盾隐患多。 | 2100 | 3月底将“十二五”规划内新确认村纳入实施范围，准备项目前期工作。 | 县扶贫开发局 马海峰 | 各相关乡镇 乡镇长 | 贺生忠
2 | 易地扶贫搬迁项目 | 新建 | 搬迁1000户，建房1000套。 | 2015 | 4000 |  |  | 落实安置地困难，建房补助资金少，县级配套难度大。 | 4000 | 3月底前落实项目村，编制可行性研究报告，做地质勘查、项目审查论证等前期工作。 | 县扶贫开发局 马海峰 | 各相关乡镇 乡镇长
3 | 卡日岗山头三乡特殊类型移民搬迁项目 | 新建 | 实施安置搬迁 | 2015-2018 | 120981 |  |  | 三乡镇需要全面 详细的摸底调查 | 5000 | 3月底前完成方案编制，审查论证等前期工作。 | 县扶贫开发局 马海峰 | 各相关乡镇 乡镇长 | 冶 生 龙
4 | 水产养殖项目 | 新建 | 网箱养殖基地5处，扶持贫困户2564户9740人 | 2015 | 2000 |  |  | 水产养养殖涉及5乡镇30个贫困村，按精准扶贫确定要求，指标少，可引发的村内矛盾隐患多。 | 2000 | 3月底前深入项目村实施再论证项目可行性，并将已确认的村，准备各项前期工作。 | 县扶贫开发局 马海峰 | 各相关乡镇 乡镇长
5 | 国际农发基金项目 | 新建 | 100座温棚，2250亩核桃种植，扶持2430户养殖户，残疾人培训150人，创业青年培训180人。 | 2015-2019 | 8852.51 |  |  | 1、核桃种植面积难以落实；2、项目户自筹资金部分农户无法筹资；3、外出务工人员较多，项目难以实施。 | 2900 | 1、2014年12月底前确定项目村，编制实施方案； 2、2015年1月份IFAD项目审查； 3、2-3月项目村入户调查。 | 县扶贫开发局 马海峰 | 县农科局 马德福 县林业局 敏喜梅 县畜牧局 马生海 县残联 王兴华 县就业局 张海明
6 | "一帮一"社会帮扶 | 新建 | 7家民营企业援助参与贫困村扶贫产业项目 | 2015 | 1150 |  |  | 企业家参与积极，但省级1:1配套资金未到位，选择产业难 | 1150 | 3月底前做好与民营企业的协调联系工作。 | 县扶贫开发局 马海峰
五 | 国土项目（2项） |  |  |  | 38200 | 5000 |  |  | 12657
| 续建项目（1项） |  |  |  | 36500 | 5000 |  |  | 10957
1 | 百万亩土地开发整理项目 | 续建 | 1、公伯峡北片区项目已完成。 2、李家峡北片区2015年项目建设规模：土地平整294.33公顷；新建泵站8座，渠道浆护121.3km，渡管535.44m，配套各类建筑物29002座；修建田间道路32.41km，生产路64.8km；种植防护林木5120株，修建农田防护墙2141.20m。 | 2011－2015 | 36500 | 5501.61 | 1、在项目实施过程中，建设任务不能满足村民要求，存在部分村民阻碍施工，协调难度大。 2、公伯峡北片区项目已完成。 3、李家峡北片区项目：完成土地平整2288亩,完成率为93%； 4、完成农田水利工程（修建渠道110千米，完成配套各类建筑物1.1万座，完成泵房完成4座，完成道路30.0千米（其中田间道路11千米、生产路18.3千米），完成购置各类设备。 | 1、在项目实施过程中，因地界（村界）问题、高速公路修建占用的土地目前无法进行施工。 2、项目建设中没有永久性的占地补偿，给施工造成了较大的难度。 3、由于北干渠项目还未完工，导致百万亩项目灌溉渠道与北干渠的引水口衔接难度较大。 | 10957 | 1、元月份完成2014年度项目工程的资料归档；进一步加强宣传百万亩土地开发整理项目的重要性及必要性；落实2015年新增耕地面积 2、2月份与省指挥部协调解决2014年度设计变更问题；编制完成及申报2015年新建项目的实施方案， 3、3月重新规划设计新增耕地的实施方案，与我县北干渠项目办公室联系解决北干渠与百万亩土地开发项目接水口的衔接问题。 | 百万亩土地开发管理办公室 毛志明 | 牙什尕镇 钟世海 李家峡管委 王世贺 群科镇 冶 刚 昂思多镇 陈青云 | 韩建忠
| 新建项目（1项） |  |  |  | 1700 |  |  |  | 1700
1 | 化隆县金源科巴滩土地整理开发项目 | 新建 |  | 2015 | 1700 |  | 已完成可研，正招标设计单位 |  | 1700 | 1、2月底完成设计工作； 2、3月底完成招标施工单位 | 县国土局 马 林 | 金源乡 万么才旦 县水利局 郭海林 县畜牧局 马生海 | 韩建忠
六 | 水利项目22项 |  |  |  | 138132.482 | 40253.655 |  |  | 29292.487
| 续建项目（6项） |  |  |  | 72399.742 | 40253.655 |  |  | 15468.287
1 | 公伯峡、李家峡水库灌溉工程北干渠项目 | 续建 | 1、公伯峡片区：实施干渠20公里，输水洞10座，渡槽11座，倒虹吸2座，明渠9公里，4.05万亩耕地实现自流灌溉，3.5万人受益 。 2、李家峡片区：实施干渠32公里，输水洞15座，渡槽8座，倒虹吸4座，明渠10公里，提灌站6座，6.8万亩耕地实现自流灌溉，7万人受益。 | 2011－2016 | 63000 | 33200 | 1、公伯峡完成总工程量76% 2、李家峡完成总工程量38% | 1、工程设计漏项、变更较多，采用低价中标，工程建投资金缺口大。公伯峡工程设计变更已核定，省设计部门编制设计初步方案,报水利厅审批；公伯峡北干渠三标段三号渡槽与黄化供电局110千伏高压线交叉，协调难度大；三标段四号渡槽工程位于合什加水库大坝前，少数人抢栽、抢建，不接受化政（2011）27号文件的补偿标准，随意阻工、恶意阻工，难以协调，渠线征地难度大。2、李家峡北干渠目前主要是隧洞工程，地质岩层结构复杂、出水塌方，与原设计不符，经组织专家审查后上报正在编制设计方案。李家峡征地工作需成立北干渠工程建设征地领导小组。 | 12000 | 1、1月25日前与省上级业务部门协调，尽快完成设计变更方案的编制工作，并报省水利厅审批。 2、2月25日前邀请县领导协调解决公伯峡北干渠3号渡槽与黄化供电局110千伏高压线交叉的问题。 3、3月25日前在完成日常工作的同时，申请县人民政府组织相关单位依法成立北干渠工程建设征地领导小组，完成李家峡北干渠渠首一标段工程建设征地工作和二十标段群科镇文卜具村至园艺场村10公里渠线征地。 | 外资办 马成军 | 县国土局 马 林 县林业局 敏喜梅 甘都镇 马生成 群科镇 冶 刚 牙什尕 钟世海 公伯峡管委 周海峰 李家峡管委 王世贺 | 冶 生 龙
2 | 化隆县塔加、金源两乡十八村农村饮水安全工程 | 续建 | 新建3座泉室引水口，4座集水廊道，新建干支长85.75Km，入户管长53.09Km，各类阀门井94座，分水井20座，减压井18座，蓄水池38座总容积350T，防护墙8座，渡槽2座，供水点968座。 | 2014-2015 | 913 | 548 | 冬季暂停施工 | 342万地方配套资金无法到位。 | 365.2 | 2015年4月份前按期复工。 | 县水利局 郭海林 | 塔加乡 东 智 金源乡 万么才旦 | 冶 生 龙
3 | 2013年小型农田水利重点县建设项目雄先、角加、麻加、正尕等14村高效节水灌溉项目 | 续建 | 分别在支扎、雄先、角加及麻加灌区新建引水口8座，铺设各级管道共343条，总长 138.831km，移动软管56.5km。布置各类建筑物1916座。 | 2014-2015 | 2552.95 | 2297.655 | 冬季暂停施工 | 120万地方配套资金无法到位，湟中县群加乡渠线协调。 | 255.295 | 2015年4月份前按期复工。 | 县水利局 郭海林 | 雄先乡 才项仁增
4 | 牙同高速水利基础设施恢复工程 | 续建 | 改建机房2座，安装各类水泵4台，进水池2座、出水池3座、压力管长870M,灌渠1条长1215M、斗门10座。 配建管道建筑物97座，其中管理房1座，阀门井62座，分水井13座，放空井9座，排气井11座，减压井1座，修复灌溉渠系总长12.9361Km。 改建机房四座，安装各类水泵6台，改建引水渠2条，压力管长889.5m | 2014-2015 | 3727.792 | 2260 | 冬季暂停施工 | 高管局对渠道等设施漏登、漏报较多，另外在实施中群众临时提出增加渠道、管道现象严重。 | 1467.792 | 2015年按期复工。 | 县水利局 郭海林 | 县国土局 马 林 县交通局 韩生军 群科镇 冶 刚
5 | 化隆县扎巴等三乡十七村一校一寺饮水安全工程 | 续建 | 修建引水口18座，铺设干支管道45.175Km，入户管23.51Km，蓄水池26座总容积350T，减压井1座，分水池5座，各类阀门井46座，防护防冲工程10座，供水点351座等。 | 2014-2015 | 645 | 387 | 冬季暂停施工 | 133万地方配套资金无法到位 | 258 | 2015年按期复工。 | 县水利局 郭海林 | 扎巴镇 党海云 昂思多镇 陈青云 查甫乡 拉 洛
6 | 化隆县甘都镇26村安全饮水工程 | 续建 | 新建面积为50m2取水口管理房1座，埋设输水干管1条长18.18km;敷设输水、供水支管总长20.847km;敷设供水分支管总长68.07km,入户管总长178.26km，新建泵站1座，新建蓄水池28座，总容积2700m3;各类阀门井149座；防洪坎11座。 | 2015-2016 | 1561 | 1561 | 目前已完成投资1561万，由于项目设计漏项，出现缺口资金1122万元，资金正在申报中 | 缺口资金1122万未批复，工程停工。 | 1122 | 3月底前到省发改委水利厅衔接。 | 县水利局 郭海林 | 县发改局 马生成 甘都镇 马生成
| 新建项目（16项） |  |  |  | 65732.74 |  |  |  | 13824.2
1 | 化隆县石大仓、初么两乡二十二村农村饮水安全工程 | 新建 | 引水口4座，主管道长38.62公里，支管及配水管网长142.6公里，蓄水池25座，各类阀门井51座. | 2015 | 950.5 |  | 实施方案已通过审查，批复及投资计划未下达 | 批复及投资计划未下达，仍需衔接 | 950.2 | 2月底前争取下达批复及投资计划。 | 县水利局 郭海林 | 石大仓乡 韩进祥 | 冶 生 龙
2 | 化隆县黄河干流防洪工程化隆段 | 新建 | 建设提防、护岸23.5公里。 | 2015 | 7200 |  | 可研报告已审查，可研批复未下达 | 可研批复、投资计划未下达 | 1440 | 3月底前争取下达可研批复。 | 县水利局 郭海林 | 各相关乡镇 乡镇长
3 | 化隆县合群峡防洪工程 | 新建 | 治理河道3.5km,修建两岸防护堤总长6km。 | 2015 | 1450 |  | 实施方案已通过审查，批复及投资计划未下达 | 批复及投资计划未下达 | 1450 | 3月底前争取下达批复及投资计划。 | 县水利局 郭海林
4 | 化隆县初麻水库工程 | 新建 | 水库一座，库容400万m3,水库放水洞1座，溢洪道1座及灌区配套等 | 2015 | 23000 |  | 正在编制项目可研 | 地勘工作受到当地群众阻工，无法开展地勘工作 | 3000 | 2月20日前完成协调，3月底完成可研报告编制。 | 县水利局 郭海林 | 初麻乡 赵国泰 | 冶 生 龙
5 | 2014年重点县建设项目查甫乡高效节水灌溉项目 | 新建 | 铺设Ø630—Ø315输水主管35km、Ø200输水支管84km.修建各类配套建筑物900座 | 2015 | 2500 |  | 实施方案已通过审查，批复及投资计划未下达 | 批复及投资计划未下达 | 2500 | 3月底前争取下达批复及投资计划。 | 县水利局 郭海林 | 各相关乡镇 乡镇长
6 | 化隆县石大仓乡抗旱应急水源工程 | 新建 |  | 2015 | 526 |  | 实施方案已通过审查，批复未下达中 | 批复未下达 | 526 | 3月底前争取下达批复及投资计划。 | 县水利局 郭海林 | 石大仓乡 韩进祥
7 | 化隆县群科灌区抗旱应急水源工程 | 新建 | 新建泵房2处，管理房1处，铺设压力管道6.19Km,检查井7座，分水井3座。 | 2015 | 904 |  | 实施方案已通过审查，批复下达中，投资计划已下达 | 与省厅衔接 | 904 | 3月底前争取下达批复。 | 县水利局 郭海林 | 群科镇 冶 刚
8 | 化隆县金源沟防洪工程 | 新建 | 新建防洪堤16.103公里，主堤踏步18座，排洪涵洞12座，河道整治16.8公里 | 2015-2016 | 2992.58 |  | 项目正在衔接中 | 无项目资金投向 | 争取项目资金 | 3月底前完成实施方案编制。 | 县水利局 郭海林 | 金源乡 完么才旦
9 | 化隆县金源水库工程 | 新建 | 水库一座，库容100万m3,水库放水洞1座，溢洪道1座及灌区配套等 | 2015-2018 | 12000 |  | 项目正在衔接中 | 当地群众不同意在此地建水库 | 争取项目资金 | 3月底前完成协调。 | 县水利局 郭海林 | 金源乡 完么才旦
10 | 化隆县黄河北岸（群科新区段）生态绿化水利配套工程 | 新建 | 机站2座，铺设输水主管、支管、分支管及斗管，修建各类配套管路建筑物 | 2015-2016 | 5000 |  | 已委托设计单位设计 | 无项目资金投向，继续衔接 | 争取项目资金 | 3月底前完成实施方案编制。 | 县水利局 郭海林 | 群科新区管委会综合办 马雪峰 相关乡镇 乡镇长
11 | 2015年设施农业水利配套工程 | 新建 |  | 2015-2016 | 560 |  |  | 投资计划未下达 |  | 3月底前争取下达批复。 | 县水利局 郭海林 | 群科新区管委会综合办 马雪峰 相关乡镇 乡镇长
12 | 化隆县巴燕沟流域综合治理工程 | 新建 | 治理面积85.11Km2,封闭标志牌16块，机修梯田382.37Km2，小型水保工程64处。 | 2015-2016 | 4214.66 |  | 实施方案未审查 | 批复及投资计划未下达 |  | 3月底前争取列入2015-2017年省水保投资计划。 | 县水利局 郭海林 | 巴燕镇 曹常青
13 | 化隆县德恒隆乡哇加滩、牙曲滩两村饮水安全工程 | 新建 | 修建电灌站1座，包括前池1座，DN110压力管道105m，机房30m2,水泵及电机一套；高位蓄水池7座(200T蓄水池2座，500T蓄水池3座，800T蓄水池2座)，主干管及分干管全长10.455km，支管全长20.915km，串户管22.672km，各类阀井74座，铺设C20钢筋砼预制盖板600m。入户井872座。 | 2011-2012 | 510 |  |  | 309万配套资金无法到位 |  | 3月底前协调落实地方配套资金。 | 县水利局 郭海林 | 德恒隆乡 项骞
14 | 化隆县三镇七村饮水安全工程 | 新建 | 新建引水口1座，埋设管道142.135km；新建蓄水池14座，分水井12座，减压井23座，排气井30座，检查井49座，入户阀门井7355座。 | 2015-2016 | 871 |  |  | 556万配套资金无法到位，水源有纠纷。 |  | 3月底前解决水源纠纷。 | 县水利局 郭海林 | 昂思多镇 陈青云
15 | 2014年第二批昂思多灌区高标准产田(南片)项目 | 新建 | 支斗渠防渗52条/26.19 km ,建筑物1046座。防护林植树0.5万株.科技培训650人次. | 2015 | 654 |  | 项目于2014年十月初下达，招投标已完成。 |  | 654 | 3月底前做好开工前的准备工作。。 | 县财政局 石琨 | 县水利局 郭海林 县林业局 敏喜梅 昂思多镇 陈青云 | 冶生龙
16 | 2015年度群科灌区（中片）高标准农田建设项目 | 新建 | 支斗渠防渗334条,总长123.427km.田间道路15km.防护林植树2.5万株.示范推广0.56万亩.土壤改良0.5万亩.科技培训2250人次. | 2015 | 2400 |  |  | 项目要求主渠道两旁需砍树，与农户协调还有一定的难度。 | 2400 | 1月份落实项目勘探设计。 2月申报项目可研及初设。 3月等待专家论证及批复的下达后组织实施。 | 县财政局 石琨 | 县水利局 郭海林 县林业局 敏喜梅 群科镇 冶 刚
七 | 交通项目12项 |  |  |  | 56940.07 | 2000 |  |  | 19140.07
| 续建项目（1项） |  |  |  | 7356.23 | 2000 |  |  | 5356.23
1 | 化隆县群科新区大道延伸段公路及2座大桥 | 新建 | 建设里程：1.38公里、2座大桥 | 2015 | 7356.23 | 2000 |  | 项目征地拆迁未完成 | 5356.23 | 1、1月15日前完成耕地、林地征地拆迁及补偿。 2、1月15日-2月15日前完成房屋赔偿。 3、2月15日-3月31日前清除所有阻工障碍。 | 群科新区管委会 韩小平 | 交通局 韩生军 | 张胜源 高雪明 马千里
| 新建项目（11项） |  |  |  | 49583.84 |  |  |  | 13783.84
1 | 化隆县通村（镇）沥青（水泥）路 | 新建 | 建设里程：8公里 | 2015 | 360 |  | 已列入2015年建议计划正在衔接争取 |  | 360 | 1、1月15日前完成里程丈量及简易设计。 2、1月15日-2月15日前完成原路基整修。 3、2月15日-3月31日前到省厅完成衔接工作。 | 县交通局 韩生军 | 各相关乡镇 乡镇长 | 高雪明 张智龙
2 | 化隆县群科新区道路改建工程 | 新建 | 建设里程：10公里 | 2015 | 897 |  | 已列入2015年建议计划正在衔接争取 |  | 897 | 1、1月15日前完成招投标。 2、1月15日-2月15日前完成下发中标通知书及签订施工合同。 3、2月15日-3月31日前到现场勘察征地拆迁，争取4月中旬开工建设。 | 县交通局 韩生军 | 群科镇 冶 刚 | 阿克明
3 | 化隆县通寺院水泥路 | 新建 | 建设里程：15.7公里 | 2015 | 548.7 |  | 已列入2015年建议计划正在衔接争取 | 所在项目寺院需尽快完成路基平整工作。 | 548.7 | 1、1月15日前完成里程丈量及简易设计 2、1月15日-2月15日前完成原路基整修 3、2月15日-3月31日前到省厅完成衔接工作 | 县交通局 韩生军 | 各相关乡镇 乡镇长 | 程红智
4 | 化隆县农村公路配套桥梁15座 | 新建 | 中、小桥15座 | 2015 | 1211.2 |  | 完成设计及造价审查已列入2015年建议计划正在衔接争取 |  | 1211.2 | 1、1月15日前完成施工图设计 2、1月15日-2月15日前完成技术及造价审查 3、2月15日-3月31日前到省厅完成衔接工作 | 县交通局 韩生军 | 各相关乡镇 乡镇长 | 高雪明 张智龙
5 | 化隆县村道硬化 | 新建 | 建设里程：258公里 | 2015 | 3236 |  | 已列入2015年建议计划正在衔接争取 | 所在项目村需尽快完成路基平整工作。 | 3236 | 一、1月15日前完成里程丈量及简易设计 二、1月15日-2月15日前完成原路基整修 三、2月15日-3月31日前到省厅完成衔接工作 | 县交通局 韩生军 | 各相关乡镇 乡镇长 | 冯 伟
6 | 化隆县牙什尕农业园区道路工程 | 新建 | 建设里程：5公里 | 2015 | 530.94 |  | 已列入2015年建议计划正在衔接争取 | 项目征地拆迁难度较大。 | 530.94 | 1、1月15日前完成招投标 2、1月15日-2月15日前完成下发中标通知书及签订施工合同 3、2月15日-3月31日前到现场勘察征地拆迁，争取4月中旬开工建设 | 县交通局 韩生军 | 县农科局 马德福 牙什尕镇 钟世海 | 张胜源 高雪明
7 | 海东市化隆县黄河菜篮子工程道路 | 新建 | 建设里程：9.7公里 | 2015 | 2200 |  | 完成设计及造价审查已列入2015年建议计划 | 积极衔接争取下达 | 2000 | 1、12月15日-1月15日前完成施工设计及保通园区内道路 2、1月15日-2月15日前完成园区内路基工程 3、2月15日-3月31日前完成技术及造价审查，到省厅完成衔接工作 | 县交通局 韩生军 | 县农科局 马德福 甘都镇 马生成
8 | 化隆县群科新区汽车站 | 新建 | 一级汽车站 | 2015 | 1600 |  | 完成设计 | 项目征地拆迁未完成 | 1600 | 1、1月15日前完成设计及地质勘测 2、1月15日-2月15日前完成耕地占地的丈量 3、2月15日-3月31日前争取完成招投标 | 县交通局 韩生军 | 新区管委会综合办 马雪峰 县城管局 韩小平
9 | 李家峡北岸至扎马塘农业园区道路 | 新建 | 建设里程9公里 | 2015－2016 | 1900 |  | 完成设计已列入2015年建议计划正在衔接争取 |  | 1900 | 1、1月15日前完成设计 2、1月15日-2月15日前完成到省厅衔接 3、2月15日-3月31日前完成调查征地拆迁 | 县交通局 韩生军 | 李家峡管委会 王世贺 | 张胜源
10 | 化隆县公伯峡专用公路病害整治工程 | 改建 | 建设里程：10公里 | 2015－2016 | 1500 |  | 完成设计已列入2015年建议计划正在衔接争取 |  | 1500 | 1、1月15日前完成设计 2、1月15日-2月15日前完成带建的协调工作 3、2月15日-3月31日前完成调查征地拆迁工作，争取4月上旬开工建设 | 县交通局 韩生军 | 甘都镇 马生成 公伯峡家峡管委会 周海峰
11 | 乐都至化隆县干线公路 | 改建 | 化隆县境内建设里程：16.7公里 | 2015－2018 | 35600 |  |  |  |  | 1、1月15日前完成设计的配合工作 2、1月15日-3月31日前完成项的协调工作，争取4月上旬开工建设 | 县交通局 韩生军 | 县国土局 马 林 县林业局 敏喜梅 县畜牧局 马生海 巴燕镇 曹常青 | 张胜源 张发祥
八 | 经商局项目10项 |  |  |  | 106235.7 | 29800 |  |  | 42909
| 续建（5项） |  |  |  | 34300 | 29800 |  |  | 6500
1 | 碳化硅技生产线技术改造项目 | 续建 | 在原有的12500KVA碳化硅电阻炉改造成25000KVA碳化硅电阻炉2组。 | 2014－2015 | 7000 | 4800 | 正在建设25000KVA碳化硅电阻炉和安装绿碳化硅微粉生产线。 | 由于资金短缺产业续建后劲不足等原因，进度上始终滞后等问题。 | 2200 | 3月底前安装25000KVA2座电阻炉。 | 县经商局 李 伶 | 县环保局 任志勤 | 张胜源
2 | 回族民族用品加工项目 | 续建 | 新建综合办公楼，生产车间、场地平整；购置生产阿拉伯网帽、冰丝帽、礼拜毯、地毯的设备。年生产1700件。 | 2014－2015 | 5000 | 4000 | 已修建综合办公楼、生产车间，进行场地平整，购置生产用品的设备等完成投资达4700万元。 | 资金短缺及企业缺乏现代化企业管理经验，企业内部管理水平不高。 | 1000 | 1月中旬开始正常生产。 | 县经商局 李 伶 |  | 张胜源 高雪明
3 | 无机材料系列产品研发项目 | 续建 | 占地336.5亩，建设面积224440㎡，其中建设4条纳米碳酸钙生产线，2条超轻质彩色釉泡沫陶瓷保温板生产线，3条加工大理石生产线，购置配套的设备及辅助设备。 | 2014—2016 | 9800 | 8800 | 前期工作正在进行当中。 | 主要是周边群众对于企业发展带来的经济发展及农民就业等社会效益的意义认识不足，在实际工作中不给予支持，设置障碍。 | 1000 | 1月做群众的思想工作，采矿权招牌挂，2月、3月做好前期征地及项目开工前的准备工作。 | 县经商局 李 伶 | 县国土局 马 林 县水利局 郭海林 县林业局 敏喜梅 县畜牧局 马生海 县环保局 任志勤 县农科局 马德福
4 | 年产20万吨昂思多矿泉水综合开发项目 | 续建 | 占地48亩，建设20万吨普通天然矿泉水生产线、桶装天然矿泉水线、高端天然矿泉水线及野生植物饮品。 | 2014－2015 | 7500 | 7200 | 已完成20万吨普通天然矿泉水生产线、桶装天然矿泉水高端天然矿泉水线及野生植物饮品生产线的地基工程。 | 资金短缺及企业外部问题给企业发展带来一定的阻力。 | 300 | 1月份完成两户农户搬迁工作，2月、3月做好施工准备工作。 | 县经商局 李 伶 | 县国土局 马 林 县住建局 王玉杰 昂思多镇 陈青云
5 | 九方矿业镍铜矿选矿厂项目 | 续建 | 建设年处理8万吨镍铜矿石选厂一处，年产镍铜精粉2万吨。 | 2014-2015 | 5000 | 5000 | 已修建完成沉淀池2做、尾矿脱水车间、水泵房、高压配电室等基础工作。 | 土地使用证的办理还需解决。 | 2000 | 1至2月抓紧办理环评手续，3月份开工。 | 县经商局 李 伶 | 县环保局 任志勤
| 新建（5项） |  |  |  | 71935.7 |  |  |  | 36409
1 | 清真屠宰加工项目 | 新建 | 年屠宰加工14000头，羊8万只、鸡20万只。 | 2015－2016 | 1209 |  | 正在做前期准备工作。 | 办理土地征用的手续较为困难。 | 1209 | 1月、2月做好土地征用工作、3月做环评等前期工作。 | 县经商局 李 伶 | 县国土局 马 林 群科镇 冶 刚 | 张胜源
2 | 化隆县青品清真农副产品开发有限公司清真牦牛肉冷链及配送生产线建设项目 | 新建 | 建成后年屠宰牛羊肉713.84吨，其中羊肉深加工150.72吨，牛肉深加工562.68吨 | 2015 | 2500 |  | 项目已备案，办公楼已修建完工，屠宰车间正在筹建当中 | 资金周转困难，办理土地使用证有困难 | 2500 | 1月办理立项批复，2月份备料，3月份开工建设。 | 县经商局 李 伶 | 县畜牧局 马生海
3 | 化隆县城农贸综合市场 | 新建 | 总建筑面积为21343.9m²，摊位数300个，月交易量为800吨，新建检测中心和信息中心 | 2015－2016 | 5226.7 |  | 已做可研、效果图、规划图 | 拆迁问题，拆迁赔偿资金 | 2700 | 1月份重新办理立项批复、环评、两证一书；2月份征用土地，3月份拆迁工作。 | 县经商局 李 伶 | 县住建局 尕 藏 县发改局 马生成 巴燕镇 曹常青 | 张发祥
4 | 光伏太阳能发电项目 | 新建 | 建设40兆瓦发电基地 | 2015 | 40000 |  | 目前青海明阳新能源有限公司和青海聚光高新科技有限公司准备在昂思多镇二尕昂村建设20兆瓦，雄先乡完加村建设20兆瓦。目前正在做项目前期、征地工作。 | 项目还未征地 | 20000 | 2月28日前完成可研编制、环评、土地预审、两证一书等工作，3月30日前完成征地、可研审批、项目核准等工作。 | 县发改局 马生成 | 县国土局 马 林 县招商局 郭玉海 各相关乡镇 乡镇长 | 冶生龙
5 | 天然气管网建设工程 | 新建 | 架设平安至化隆120公里天然气管道，及城市管网和8个门站。 | 2014－2015 | 23000 |  | 可研、环评、土地预审、两证一书已完成，目前正在与省能源局衔接项目核准 |  | 10000 | 3月30日前完成项目核准工作 | 县发改局 马生成 | 县国土局 马 林 县畜牧局 马生海 县林业局 敏喜梅 县招商局 郭玉海 各相关乡镇 乡镇长 | 徐喜明
九 | 教育项目项(4项） |  |  |  | 22248 |  |  |  | 22248
| 新建项目（4项） |  |  |  | 22248 |  |  |  | 22248
1 | 2014年农村义务教育薄弱学校(77所） | 新建 | 建筑面积69940平方米 | 2015 | 16058 |  | 现已完成可研报告审查，正在做初步设计和施工图设计 | 1、化隆县民族中学需征地5亩,涉及4户农户农田，每亩征地费6万元，共需30万元，我局因财力有限，无法支付征地费，还需县人民政府给予解决。 2、被征用农田中尚有7个电线杆，需移除。还需县电力局给予解决 3、77所项目需县级配套资金2407万元，还需县人民政府给予解决。 | 16058 | 1、1月10日前完成初步设计和施工图设计。 2、1月25日前完成初步设计及施工图审查、消防审查、抗震设防审批等前期工作。 3、1月26日至2月16日完成招标公告发布、征地、移除电线杆等前期准备工作。 4、2月17日至3月15日完成招标任务。 5、3月16日至3月25日完成施工合同签订、施工许可证、委托监理公司及场地三通一平工作。 | 县教育局 马成龙 | 县国土局 马 林 巴燕镇 曹常青 供电公司 吴晓杰 | 安红兵
2 | 薄弱高中项目（新区高中） | 新建 | 建筑面积8466平方米 | 2015 | 2250 |  | 项目已完成招标，前期手续正在办理 | 1、学校还需征地8亩，新区管委会需协调。 2、通过校安工程、标准化项目校舍建设已基本完成，但校园硬化、绿化、围墙、大门修建费用还需县人民政府给予解决。3、校园内有高压电线经过，需要迁移。 | 2250 | 1、2月20日前完成征地、移除电线杆等前期准备工作。 2、3月15日前施工单位进入场地正式施工。 | 县教育局 马成龙 | 群科新区管委会 马雪峰 供电公司 吴晓杰 | 阿克明
3 | 第四中学农村初中校舍改造项目 | 新建 | 建筑面积6534平方米 | 2015 | 1440 |  | 项目已完成招标，前期手续正在办理 | 1、学校需征地8.9亩，涉及四户农户，1户涉及住宅和果园，3户涉及农田和果园，征地费需75万元，因村民提出的补偿要求过高，项目用地还需政府予以协调。 | 1440 | 1、2月20日前完成征地等前期准备工作。 2、3月15日起施工单位进入场地正式施工。 | 县教育局 马成龙 | 县国土局 马 林 群科镇 冶 刚 | 李照本
4 | 化隆县思源实验学校 | 新建 | 建筑面积13993.37平方米 | 2015 | 2500 |  | 项目已完成招标，前期手续正在办理 | 1、项目开工后，因场地边的5间商铺未拆除完，影响施工单位正常施工，需新区管委给予协调解决。 | 2500 | 1、2月20日前完成商铺拆迁安置等前期准备工作。 2、3月15日起施工单位进入场地正式施工。 | 县教育局 马成龙 | 群科新区管委会 马雪峰 | 韩玉英
十一 | 卫生计生项目5项 |  |  |  | 5340 | 100 |  |  | 3900
| 续建项目（1项） |  |  |  | 1000 | 100 |  |  | 900
1 | 化隆县藏医院药浴楼 | 续建 | 建筑面积3500平方米 | 2014－2015 | 1000 | 100 | 招标完成，等待开工 |  | 900 |  | 县卫计局 马青德 |  | 安红兵
| 新建项目（4项） |  |  |  | 4340 | 0 |  |  | 3000
1 | 化隆县妇幼保健计划生育中心业务用房 | 新建 | 新建妇幼保健、计划生育、新生儿疾病筛查、产儿科用房7000平米 | 2015 | 2400 | 0 |  | 1.前期资金紧缺。2.医疗体制改革基本结束，国家对卫生基础设施建设投入趋缓，争取项目难度加大。 | 1500 | 1月25日前完成土地预审、2月25日前完成两证一书，3月25日前完成环评。 | 县卫计局 马青德 |  | 安红兵
2 | 化隆县群科、牙什尕卫生院业务用房建设项目 | 新建 | 新建2500平米的业务用房及辅助设施 | 2015 | 500 | 0 |  |  | 500 | 1月25日前完成土地预审、2月25日前完成两证一书，3月25日前完成环评。 | 县卫计局 马青德
3 | 化隆县村卫生室建设项目 | 新建 | 新建50个村卫生室（每村60平方米） | 2015 | 540 | 0 |  |  | 100 | 项目小，无须办理上述证书 | 县卫计局 马青德 | 各相关乡镇 乡镇长
4 | 化隆县3家县级公立医院医改 | 新建 | 设备购置、基础设施维护 | 2015 | 900 | 0 | 完成全部前期工作 |  | 900 | 准备开工 | 县卫计局 马青德
十一 | 文化广播项目（6项） |  |  |  | 19180 |  |  |  | 5873
| 新建项目（6项） |  |  |  | 19180 |  |  |  | 5873
1 | 化隆县甘都镇阿河滩清真寺保护修缮项目 | 改建 | 对阿河滩清真寺进行保护性修缮,包括主体建筑、排水、防雷等 | 2015 | 673 |  | 已发布招标公告 | 由于我局以前从未实施过国家级文物修缮项目，所以缺乏实施项目的经验 | 673 | 1、1月25日前完成对施工单位的资质审查。 2、2月25日前完成招标工作。 3、3月30日前开工。 | 县文广局 马青云 | 甘都镇 马生成 阿河滩清真寺寺管会主任 韩乙索 | 安红兵
2 | 夏琼寺保护修缮项目 | 改建 | 对夏琼寺进行保护性修缮,包括主体建筑、排水、防雷等 | 2015 | 2840 |  | 正在进行《修缮方案》编制 | 与北京国文琰文物保护中心签订《修缮方案》编制合同。目前，方案编制人员已全部到位开展工作。由于冬季气候寒冷，工作效率受到影响，编制工作预计到3月底才能完成。 | 500 | 1、1月25前，完成测绘工作 2、2月25日前完成文本。 3、3月25日前国家文物局报送国家文物局审批。 | 县文广局 马青云 | 查甫乡 拉 洛 夏琼寺寺管会主任 戈 谢 | 李照本
3 | 旦斗寺保护修缮工程 | 改建 | 对旦斗寺进行保护性修缮,包括主体建筑、排水、防雷等 | 2015 | 2320 |  | 正在进行《修缮方案》编制 | 与北京国文琰文物保护中心签订《修缮方案》编制合同。目前，方案编制人员已全部到位开展工作。由于冬季气候寒冷，工作效率受到影响，编制工作预计到3月底才能完成。 | 400 | 1、1月25前，完成测绘工作 2、2月25日前完成文本编制 3、3月25日前报送国家文物局审批。 | 县文广局 马青云 | 金源乡 万么才旦 旦斗寺寺管会主任 索 巴
4 | 中央广播电视节目无线数字化覆盖工程 | 新建 | 13个基站，每个投资100万元 | 2015 | 1300 |  | 省局正在进行项目招标 | 实施项目的乡镇需要解决机房建筑用地，面积为20平方米。 | 1300 | 1、1月25日经过现场调研，确定基站位置。 2、2月25日前完成征地工作。 3、3月25日前做好施工前的准备工作，待省广电局完成招标工作后随即开工。 | 县文广局 马青云 | 各相关乡镇 乡镇长 | 安红兵
5 | 化隆县宗喀文化产业博览园建设项目 | 新建 | 完成投资9547万元，新建宗喀文化产业博览园。 | 2015年 | 9547 |  | 项目正在衔接当中 | 签订招商引资协议书，并完成项目规划。 | 500 | 1、1月份签订招商引资协议书。 2、2月份完成项目可研及项目规划工作。 3、3月底前完成项目前期工作，并启动实施。 | 县文广局 马青云 | 县招商局 郭玉海 | 李照本
6 | 岗山户外旅游基地建设项目 | 新建 | 在雄先岗山建设徒步健身基地。 | 2015 | 2500 |  | 正在申报中 |  | 2500 | 1、1月份报项目建议书。 2、2月份完成项目规划编制。 3、继续加强与上级相关部门的协调联系，力争项目下达。 | 县文广局 马青云 | 县旅游局 王 梅 雄先乡 才项仁增
十二 | 旅游项目3项 |  |  |  | 4700 | 0 | 0 |  | 4700
| 新建项目（3项） |  |  |  | 4700 |  | 0 |  | 4700
1 | 化隆县甘都福元宾馆 | 新建 | 在甘都镇修建集旅游、休闲度假、探亲访友、业务洽谈、会议接待为一体三星级宾馆 | 2015－2016 | 2000 |  | 正在衔接有关部门办理两证一书 | 民间投资 | 2000 | 3月20日前办理好国土、城建相关手续； | 县旅游局 王 梅 | 相关企业负责人 | 高 雪 明
2 | 伊客兰商务宾馆 | 新建 | 在群科镇修建集旅游、休闲度假、探亲访友、餐饮、业务洽谈、会议接待为一体三星级宾馆 | 2015－2016 | 1500 |  | 正在衔接有关部门办理两证一书 | 民间投资 | 1500 | 3月20日前办理好国土、城建相关手续； | 县旅游局 王 梅 | 相关企业负责人
3 | 宏达商务宾馆 | 新建 | 在巴燕镇修建集餐饮、休闲度假、探亲访友、业务洽谈、会议接待为一体三星级宾馆 | 2015－2016 | 1200 |  | 正在衔接有关部门办理两证一书 | 民间投资 | 1200 | 3月20日前办理好国土、城建相关手续； | 县旅游局 王 梅 | 相关企业负责人
十三 | 新区建设项目47项 |  |  |  | 733182.62 | 171426 |  |  | 95266
| 续建（19项） |  |  |  | 322756.61 | 171426 |  |  | 57630
| 新建（28项） |  |  |  | 410426.01 | 0 |  |  | 37636
| （一）基础设施项目16项 |  |  |  | 32534.81 | 7776 |  |  | 20568
| 续建项目（2项） |  |  |  | 13108.8 | 7776 |  |  | 5332
1 | 化隆县群科新区滩北新村基础设施 | 续建 | 修建砼道路5625米，给排水、照明、消防等 | 2014－2015 | 1376 | 476 | 已完成476万 | 存在工程款欠款问题 | 900 | 3月15日前完成开工前的准备工作 | 群科新区管委会综合办 马雪峰 |  | 马千里
2 | 化隆县群科新区供水工程 | 续建 | 总占地面积为为22亩、设计规模18000m3/d | 2014－2015 | 11732.8 | 7300 | 已完成7300万 | 5.1公里高位水池的征地 | 4432 | 3月15日前完成征地工作，于3月20日前全面进入开工并完成征地工作。 | 群科新区管委会综合办 马雪峰 魏俊禄
| 新建项目（14项） |  |  |  | 19426.01 |  |  |  | 15236
1 | 化隆县新区大道(二期） | 新建 | 长1386m,宽60m含1座2孔20米T梁中桥、桥宽49.5米 | 2015 | 4241.01 |  | 项目正在衔接中 | 存在征地拆迁问题 | 4241 | 由省交通厅建设，于3月底前完成征地及拆迁工作 | 群科新区管委会综合办 韩小平 魏俊禄 |  | 马 千 里
2 | 化隆县群科新区乙纬一路 | 新建 | 长1200米宽20米、建设内容为道路、排水、照明及交通设施等附属工程 | 2015 | 960 |  | 正在办理施工图纸审查 | 存在征地拆迁问题 | 960 | 1月底前完成招投标工作，2月底前签订合同并办理施工许可证，3月底前并完成征地拆迁工作。 | 群科新区管委会综合办 马雪峰 魏俊禄
3 | 化隆县群科新区乙纬二路 | 新建 | 长1200米宽20米、建设内容为道路、排水、照明及交通设施等附属工程 | 2015 | 960 |  | 正在办理施工图纸审查 | 存在征地拆迁问题 | 960 | 1月底前完成招投标工作，2月底前签订合同并办理施工许可证，3月底前并完成征地拆迁工作。 | 群科新区管委会综合办 马雪峰 魏俊禄 |  | 马 千 里
4 | 化隆县群科新区乙一支路 | 新建 | 长780米宽15米、建设内容为道路、排水、照明及交通设施等附属工程 | 2015 | 600 |  | 正在办理土地预审 | 存在征地拆迁问题 | 600 | 1月底前办理环评，2月底前办理立项批复，3月底前完成招投标并签定施工合同并完成征地拆迁工作。 | 群科新区管委会 马雪峰 魏俊禄
5 | 化隆县群科新区乙五支路 | 新建 | 长600米宽15米、建设内容为道路、排水、照明及交通设施等附属工程 | 2015 | 615 |  | 正在办理土地预审 | 存在征地拆迁问题 | 615 | 1月底前办理环评，2月底前办理立项批复，3月底前完成招投标并签定施工合同并完成征地拆迁工作。 | 群科新区管委会综合办 马雪峰 魏俊禄
6 | 化隆县群科新区城市外环路 | 新建 | 长1524米宽25米、建设内容为道路、排水、照明及交通设施等附属工程 | 2015 | 2000 |  | 正在办理土地预审 | 存在征地拆迁问题 | 1500 | 1月底前办理环评，2月底前办理立项批复，3月底前完成招投标并签定施工合同并完成征地拆迁工作。 | 群科新区管委会综合办 马雪峰 魏俊禄 韩小平
7 | 化隆县群科新区甲中路 | 新建 | 长2000米宽25米、建设内容为道路、排水、照明及交通设施等附属工程 | 2015 | 2000 |  | 已完成招投标工作 | 存在征地拆迁问题 | 1500 | 1月底前办理开工许可证，2月底前办理质量监督手续，3月底前并完成征地拆迁工作。 | 群科新区管委会综合办 魏俊禄 韩小平
8 | 化隆县群科新区甲西环路 | 新建 | 长2300米宽24米、建设内容为道路、排水、照明及交通设施等附属工程 | 2015 | 2200 |  | 正在办理两证一书 | 存在征地拆迁问题 | 200 | 1月底前完成施工图审查，2月底前完成立项等前期手续，3月底前完成招投标工作并完成征地拆迁工作。 | 群科新区管委会综合办 魏俊禄 韩小平
9 | 化隆县群科新区甲东环路 | 新建 | 长2200米宽24米、建设内容为道路、排水、照明及交通设施等附属工程 | 2015 | 2000 |  | 正在办理两证一书 | 存在征地拆迁问题 | 1500 | 1月底前完成施工图审查，2月底前完成立项等前期手续，3月底前完成招投标工作并完成征地拆迁工作。 | 群科新区管委会综合办 魏俊禄 韩小平
10 | 化隆县群科新区甲纬一路 | 新建 | 长400米宽20米、建设内容为道路、排水、照明及交通设施等附属工程 | 2015 | 320 |  | 正在编制可研和施工图 | 存在征地拆迁问题 | 320 | 1月底前办理土地预审，2月底前办理两证一书，3月底前办理环评和立项批复并完成征地拆迁工作。 | 群科新区管委会综合办 魏俊禄 韩小平
11 | 化隆县群科新区甲纬二路 | 新建 | 长600米宽20米、建设内容为道路、排水、照明及交通设施等附属工程 | 2015 | 480 |  | 正在编制可研和施工图 | 存在征地拆迁问题 | 480 | 1月底前办理土地预审，2月底前办理两证一书，3月底前办理环评和立项批复并完成征地拆迁工作。 | 群科新区管委会综合办 魏俊禄 韩小平
12 | 化隆县群科新区甲纬三路 | 新建 | 长700米宽20米、建设内容为道路、排水、照明及交通设施等附属工程 | 2015 | 560 |  | 正在编制可研和施工图 | 存在征地拆迁问题 | 560 | 1月底前办理土地预审，2月底前办理两证一书，3月底前办理环评和立项批复并完成征地拆迁工作。 | 群科新区管委会综合办 魏俊禄 韩小平 |  | 马 千 里
13 | 化隆县群科新区安居路（甲段） | 新建 | 长850米宽40米、建设内容为道路、排水、照明及交通设施等附属工程 | 2015 | 1190 |  | 正在办理两证一书 | 存在征地拆迁问题 | 800 | 1月底前完成施工图审查，2月底前完成立项等前期手续，3月底前完成招投标工作并完成征地拆迁工作。 | 群科新区管委会综合办 魏俊禄 韩小平
14 | 化隆县群科新区滨河路（甲段） | 新建 | 长度1000米，宽度25米、建设内容为道路、排水、照明及交通设施等附属工程 | 2015 | 1300 |  | 正在办理两证一书 | 存在征地拆迁问题 | 1000 | 1月底前完成施工图审查，2月底前完成立项等前期手续，3月底前完成招投标工作并完成征地拆迁工作。 | 群科新区管委会综合办 魏俊禄 韩小平
| （二）房地产开发项目23项 |  |  |  | 634519.81 | 153200 |  |  | 53270
| 续建项目（12项） |  |  |  | 283519.81 | 153200 |  |  | 37870
1 | 化隆县群科新区廓州商贸城 | 续建 | 占地70亩，总建筑面积123906㎡ | 2014－2015 | 26000 | 17120 | 已完成17120万 | 存在资金缺口 | 5000 | 3月10日前完成开工前的准备。 | 群科新区管委会综合办 马雪峰 | 开发商主要负责人 | 韩 福 财
2 | 化隆县群科新区伊兴商贸城 | 续建 | 占地面积为12.15亩、总建筑面积23284㎡ | 2014－2015 | 15000 | 11000 | 已完成11000万 | 存在房子销售困难的问题 | 1000 | 3月15日前完成开工前的准备。 | 群科新区管委会综合办 马雪峰 | 开发商主要负责人
3 | 锦绣黄河城 | 续建 | 占地面积为118亩、建筑面积3万㎡ | 2015 | 30000 | 27000 | 已完成27000万 | 存在房子销售困难的问题 | 3000 | 3月20日前完成开工前的准备。 | 群科新区管委会综合办 马雪峰 | 开发商主要负责人
4 | 化隆县群科新区兴隆家园 | 续建 | 占地面积为92亩、建筑面积1.4万㎡ | 2012－2015 | 29000 | 20000 | 已完成20000万 |  | 3000 | 3月15日前完成开工前的准备。 | 群科新区管委会综合办 马雪峰 | 开发商主要负责人
5 | 化隆县怡景家园A区 | 续建 | 占地面积为33.2亩、建筑面积为5万㎡ | 2012－2015 | 12528 | 9000 | 已完成9000万 | 存在资金缺口 | 3500 | 3月15日前完成开工前的准备。 | 群科新区管委会综合办 马雪峰 | 开发商主要负责人
6 | 化隆县怡景家园B区 | 续建 | 占地面积77.4亩，总建筑面积48400㎡ | 2012－2015 | 18000 | 12000 | 已完成12000万 | 存在资金缺口 | 2000 | 3月20日前完成开工前的准备。 | 群科新区管委会综合办 马雪峰 | 开发商主要负责人
7 | 化隆县原石滩社区建设项目 | 续建 | 占地面积94亩，总建筑面积14.4万㎡ | 2012－2015 | 22480 | 20000 | 已完成20000万 |  | 1550 | 3月15日前完成开工前的准备。 | 群科新区管委会综合办 马雪峰 | 开发商主要负责人
8 | 化隆县丽水豪庭西苑建设项目 | 续建 | 占地面积2.9万㎡，总建筑面积6.8万㎡ | 2012－2015 | 14200 | 10380 | 已完成10380万 |  | 3820 | 3月15日前完成开工前的准备。 | 群科新区管委会综合办 马雪峰 | 开发商主要负责人
9 | 化隆县昆玉商旅中心建设项目 | 续建 | 总占地16.33亩，总建筑面积70788.2㎡ | 2014－2015 | 18509.81 | 11000 | 已完成11000万 | 存在资金缺口 | 4000 | 3月10日前完成开工前的准备。 | 群科新区管委会综合办 马雪峰 | 开发商主要负责人 | 韩 福 财
10 | 化隆县群科新区秀水湾小区 | 续建 | 总占地面积20.8亩，总建筑面积36000㎡ | 2014－2015 | 11002.2 | 5400 | 已完成5400万 | 存在一户拆迁问题 | 2000 | 3月10日前完成开工前的准备并完成拆迁工作。 | 群科新区管委会综合办 马雪峰 | 开发商主要负责人
11 | 化隆县群科新区德瑞广场建设项目 | 续建 | 总占地面积16.46亩，总建筑面积43448㎡ | 2014－2015 | 26799.8 | 5300 | 已完成5300万 | 存在资金缺口 | 4000 | 做好4月份开工的准备工作。 | 群科新区管委会综合办 马雪峰 | 开发商主要负责人 | 李 红
12 | 化隆县群科新区昆玉福苑小区项目 | 续建 | 总占地200亩、总建筑面积30万㎡ | 2015－2018 | 60000 | 5000 | 已完成5000万 | 存在征地拆迁问题 | 5000 | 3月15日前完成开工前的准备并完成征地拆迁工作。 | 群科新区管委会综合办 魏俊禄 韩小平 | 开发商主要负责人 | 冶青祥
| 新建项目（11项） |  |  |  | 351000 |  |  |  | 15400
1 | 群科新区隆城国际建设项目 | 新建 | 总占地面积为102.8亩、总建筑面积150000㎡ | 2015 | 60000 |  | 正在编制施工图 | 存在征地拆迁问题 | 2000 | 1月底前完成施工图审查，2月底前完成立项等前期手续，3月底前完成招投标工作并完成征地拆迁工作。 | 群科新区管委会综合办 魏俊禄 韩小平 | 开发商主要负责人 | 冶青祥
2 | 化隆县群科新区瑞景怡庭商住小区建设项目 | 新建 | 总占地面积为110亩、建筑面积为20万平方米 | 2015 | 60000 |  | 正在办理两证一书 | 存在征地拆迁问题 | 2000 | 1月底前办理环评，2月底前办理立项批复，3月底前完成招投标并签定施工合同并完成征地拆迁工作。 | 群科新区管委会综合办 魏俊禄 韩小平 | 开发商主要负责人
3 | 化隆县群科新区翡翠国际商住小区建设项目 | 新建 | 总占地面积为103.16亩、总建筑面积19万㎡ | 2015 | 60000 |  | 正在办理土地预审 | 存在征地拆迁问题 | 2000 | 1月底前完成施工图审查，2月底前完成立项等前期手续，3月底前完成招投标工作并完成征地工作。 | 群科新区管委会综合办 魏俊禄 韩小平 | 开发商主要负责人
4 | 化隆县群科新区忆江南城市花园 | 新建 | 总占地面积为131.2亩、建筑面积约为25万平方米 | 2015 | 50000 |  | 正在编制设计方案 | 存在征地拆迁问题 | 1600 | 1月底前完成设计方案申报工作，2月底前完成编制施工图，3月底前完成施工图纸审查和办理审查合格书并完成征地拆迁工作。 | 群科新区管委会综合办 马雪峰 魏俊禄 | 开发商主要负责人 | 马 千 里
5 | 化隆县群科新区龙湾半岛项目 | 新建 | 总占地面积为100亩、总建筑面积18万㎡ | 2015 | 32000 |  | 正在编制设计方案 | 存在征地拆迁问题 | 1700 | 1月底前完成设计方案申报工作，2月底前完成编制施工图，3月底前完成施工图纸审查和办理审查合格书并完成征地拆迁工作。 | 群科新区管委会综合办 马雪峰 魏俊禄 | 开发商主要负责人
6 | 化隆县群科新区建材家居市场 | 新建 | 总占地面积为200亩、总建筑面积70000㎡ | 2015 | 30000 |  | 正在委托设计院做市场规划 | 存在征地拆迁问题 | 1000 | 1月底前完成初步设计方案，2月底前办理设计审查，3月底前编制完成施工图纸并完成征地拆迁工作。 | 群科新区管委会综合办 马雪峰 魏俊禄 | 开发商主要负责人 | 马 千 里
7 | 惠科黄河风景 | 新建 | 总占地面积为75亩、建筑面积为10万平方米 | 2015 | 30000 |  | 正在编制设计方案，已办理土地预审 | 存在征地拆迁问题 | 1500 | 1月底前完成初步设计方案并申报，2月底前办理设计审查，3月底前编制完成施工图纸并完成征地拆迁工作。 | 群科新区管委会综合办 魏俊禄 韩小平 | 开发商主要负责人
8 | 化隆县群科新区清河源商贸城 | 新建 | 总占地面积为26.56亩、总建筑面积25000㎡ | 2015 | 3000 |  | 设计审查方案已通过，正在编制施工图纸 | 存在联通铁塔及联通格尔麻机房的搬迁问题 | 500 | 1月底前编制完成施工图纸并办理两证一书，2月底前办理立项等前期手续，3月底前完成招标手续并办理施工许可证。 | 群科新区管委会综合办 马雪峰 | 开发商主要负责人
9 | 化隆县群科新区伟海富尚商住小区 | 新建 | 总占地面积为16.5亩、总建筑面积30000㎡ | 2015 | 5000 |  | 设计审查方案已通过，正在编制施工图纸和做地质勘察 | 存在征地拆迁问题 | 500 | 1月底前办理环评和立项等前期手续，2月底前办理施工图纸审查和消防审查合格书，3月底前完成招标工作并办理施工许可证并完成征地拆迁工作。 | 群科新区管委会综合办 马雪峰 魏俊禄 | 开发商主要负责人
10 | 群科新区影视中心 | 新建 | 总占地面积为12亩、建筑面积为25000平方米 | 2015 | 5000 |  | 设计审查方案已通过，正在编制施工图纸并已办理两证一书 | 存在征地拆迁问题 | 1000 | 1月底前办理环评和立项等前期手续，2月底前办理施工图纸审查和消防审查合格书，3月底前完成招标工作并办理施工许可证并完成征地拆迁工作。 | 群科新区管委会综合办 马雪峰 魏俊禄 | 开发商主要负责人
11 | 化隆县群科新区锦绣商贸城 | 新建 | 总占地面积为26.56亩、总建筑面积25000㎡ | 2015 | 16000 |  | 设计审查方案已通过，正在编制施工图纸 | 存在拆迁问题 | 1600 | 1月底前办理两证一书和土地预审，2月底前办理环评手续，3月底前办理施工图纸审查、并办理立项批复并完成拆迁工作。 | 群科新区管委会综合办 马雪峰 | 开发商主要负责人
| （三）社会投资4项 |  |  |  | 47320 | 6110 |  |  | 12960
| 续建项目（3项） |  |  |  | 17320 | 6110 |  |  | 9960
1 | 化隆县群科新区向东新村建设（二期） | 续建 | 占地面积为87亩、修建145户 | 2014－2015 | 5960 | 3000 | 已完成3000万并正在做三通一平项目前期工作 | 电力、通信等线路的迁移 | 2960 | 3月底前完成开工前的准备工作。 | 群科新区管委会综合办 马雪峰 | 群科新区管委会综合办 马雪峰 | 马千里
2 | 化隆县群科新区滩心新村建设（二期） | 续建 | 占地面积为79.8亩、修建133户 | 2014－2015 | 5360 | 1360 | 已完成2800万并已完成项目三通一平工作 | 征地拆迁费未到位 | 4000 | 3月底前完成开工前的准备工作。 | 群科新区管委会综合办 马雪峰 | 群科新区管委会综合办 马雪峰
3 | 化隆县群科新区滩北安置新村建设 | 续建 | 占地面积为90亩、修建150户 | 2014－2015 | 6000 | 1750 | 已完成1750万和项目三通一平工作 | 征地拆迁费未到位 | 3000 | 3月底前完成开工前的准备工作。 | 群科新区管委会综合办 马雪峰 | 群科新区管委会综合办 马雪峰
| 新建项目（1项） |  |  |  | 30000 |  |  |  | 3000
1 | 化隆县群科新区甲片区安置小区 | 新建 | 占地面积为60亩、总建筑面积15万平方米、建设内容为住宅及附属工程 | 2015 | 30000 |  | 项目正在开展征地拆迁工作 | 存在征地拆迁问题 | 3000 | 1月底前委托做地堪，2月底前委托做设计，3月底前申报项目并完成征地拆迁工作。 | 群科新区管委会综合办 魏俊禄 韩小平 | 群科新区管委会综合办 马雪峰 | 康建文
| （四）公共服务项目5项 |  |  |  | 18808 | 4340 |  |  | 8468
| 续建项目（2项） |  |  |  | 8808 | 4340 |  |  | 4468
1 | 化隆县群科新区商业步行街 | 续建 | 总占地面积为36亩、建筑面积为19780平方米、主要建设内容为商铺等附属工程。 | 2014－2015 | 5751 | 2840 | 已完成2840万 | 存在资金缺口 | 2911 | 3月底前完成开工前的准备工作。 | 群科新区管委会综合办 马雪峰 |  | 马千里
2 | 化隆县群科新区体育场建设项目 | 续建 | 总占地面积40976㎡、修建运动场地、室外给排水、变配电等附属工程。 | 2015 | 3057 | 1500 | 已完成1500万 | 存在资金缺口 | 1557 | 3月底前完成开工前的准备工作。
| 新建项目（3项） |  |  |  | 10000 |  |  |  | 4000
1 | 新区伊兴农贸市场项目 | 新建 | 总建筑面积为23284㎡、设内容为商业铺面用房及附属工程 | 2015 | 5000 |  | 已完成两证一书等前期资料的工作 | 存在资金缺口 | 2000 | 3月底前完成开工前的准备工作。 | 群科新区管委会综合办 马雪峰 | 县农科局 马德福 县经商局 李 伶 | 马千里
2 | 农业局农产品质量安全监督检测站 | 新建 | 总占地面积4亩，总建筑面积3000平方米、建设内容为办公业务用房及附属工程 | 2015 | 1000 |  | 正在设计方案申报阶段 | 存在征地拆迁问题 | 500 | 1月底前编制完成施工图纸并办理两证一书，2月底前办理立项等前期手续，3月底前完成招标手续并办理施工许可证并完成征地拆迁工作。 | 群科新区管委会综合办 马雪峰 魏俊禄 | 县农科局 马德福 | 冶生龙
3 | 化隆县群科新区甲片区安置市场 | 新建 | 占地面积为80亩、总建筑面积2万平方米、建设内容为商铺及附属工程 | 2015 | 4000 |  | 项目正在开展征地拆迁工作 | 存在征地拆迁问题 | 1500 | 1月底前委托做地堪，2月底前委托做设计，3月底前申报项目并完成征地拆迁工作。 | 群科新区管委会综合办 魏俊禄 韩小平 | 群科新区管委会综合办 马雪峰 | 马千里
十四 | 住房和城乡建设项目（17项） |  |  |  | 186675.8 | 5500 |  |  | 120061.8
| 续建（2项） |  |  |  | 9633 | 5500 |  |  | 4133
| 新建（15项） |  |  |  | 177042.8 | 0 |  |  | 115928.8
| 基础设施（9项） |  |  |  | 31683 | 2500 |  |  | 11083
| 续建（1项） |  |  |  | 3633 | 2500 |  |  | 1133
1 | 化隆县群科新区污水处理厂 | 续建 |  | 2014-2015 | 3633 | 2500 | 完成土建工程 |  | 1133 |  | 县住建局 尕 藏 | 新区管委会综合办 马雪峰 | 张发祥
| 新建（8项） |  |  |  | 28050 |  |  |  | 9950
1 | 化隆县城供水项目工程 | 新建 | 主要建设内容为新建水源地、水厂、输水管道36公里。 | 2015-2016 | 12000 |  | 可研阶段 | 缺乏编制可研报告的前期经费前期经费 | 2000 | 1月完成可研委托，2月完成可研编制并上报，3月项目批复前的各项工作。 | 县住建局 尕 藏 | 县水利局 郭海林 巴燕镇 曹常青 | 张 发 祥
2 | 化隆县城集中供热项目工程 | 新建 | 供暖面积30万㎡ | 2015 | 3800 |  | 可研阶段 | 缺乏编制可研报告的前期经费前期经费 | 1100 | 1月完成可研委托，2月完成可研编制并上报，3月项目批复前的各项工作。 | 县住建局 尕 藏 | 巴燕镇 曹常青
3 | 化隆县巴燕镇污水处理厂建设项目 | 新建 | 日处理4000吨，排水管网5.7公里。污水处理设施、污水管道及配套设施 | 2015 | 4500 |  | 可研阶段 | 缺乏编制可研报告的前期经费前期经费 | 1200 | 1月完成可研委托，2月完成可研编制并上报，3月项目批复前的各项工作。 | 县住建局 尕 藏 | 县环保局 任志勤 巴燕镇 曹常青
4 | 县城垃圾处理场设施维护改造项目 | 改造 | 改造县城生活垃圾场进场道路3公里，购置更换垃圾清运车3辆、垃圾兜20个、碾压机1台、洒水车2辆。 | 2015 | 550 |  | 可研阶段 | 缺乏编制可研报告的前期经费前期经费 | 550 | 3月份前做完前期各项工作。 | 县住建局 尕 藏 | 县环保局 任志勤
5 | 2015年化隆县城环境综合整治项目 | 改造 | 主要建设内容为县城主要街道人行道铺装改造75000平方米、更换新建路灯200盏，建设小游园2个、公厕6座，沿街建筑更换铝塑窗户12000平方米、外墙粉刷33000平方米。 | 2015 | 1600 |  | 可研阶段 | 缺乏编制可研报告的前期经费前期经费 | 1600 | 1月完成可研委托，2月完成可研编制并上报，3月项目批复前的各项工作。 | 县住建局 尕 藏 | 县城管局 韩小平 县环保局 任志勤 巴燕镇 曹常青
6 | 化隆县城团结路建设项目 | 新建 | 道路长760米，路幅宽22米，建设内容车行道、人行道、给排水等配套工程 | 2015 | 2300 |  | 可研阶段 | 征地拆迁工作 | 2300 | 1月完成可研委托，2月完成可研编制并上报，3月开始征地工作。 | 县住建局 尕 藏 | 国土局 马 林 巴燕镇 曹常青
7 | 2015年化隆县污水管网改造项目 | 新建 | 污水管网15公里 | 2015 | 1200 |  | 项目建议书 | 缺乏编制可研报告的前期经费前期经费 | 1200 | 3月底前上报至建设厅。 | 县住建局 尕 藏 | 县城管局 韩小平 县环保局 任志勤 巴燕镇 曹常青
8 | 甘都镇环境整治项目 | 新建 | 人行道铺装，机动车道改，路灯、给排水管网等配套工程 | 2015 | 2100 |  | 计划已下达，招投标工作已完成，实施方案县政府已批复，目前正在做拆迁工作。 | 征地拆迁工作 |  | 3月底前完成拆迁工作。 | 发改局马生成 | 甘都镇 马生成 | 徐喜明
| 城镇保障性住房建设项目（2项） |  |  |  | 39250.8 |  |  |  | 29236.8
| 新建项目（2项） |  |  |  | 39250.8 |  |  |  | 29236.8
1 | 2015年化隆县城市棚户区改造项目 | 新建 | 城市棚户区改造1368套，主体工程及水电暖路等基础设施工程 | 2015 | 17236.8 |  | 项目规划阶段 | 缺乏编制可研报告、修建性详规的前期经费前期经费。 | 17236.8 | 3月底前与省厅、市局衔接，落实具体的下达任务。 | 县住建局 尕 藏 |  | 张发祥
2 | 2015年化隆县公租房建设项目 | 新建 | 2015年公租房2446套，主体工程及水电暖路等基础设施工程 | 2015-2016 | 22014 |  | 项目规划阶段 | 缺乏编制可研报告的前期经费前期经费。 | 12000 | 3月底前与省厅、市局衔接，落实具体的下达任务。 | 县住建局 尕 藏 |  | 张发祥
| 农村建设（6项） |  |  |  | 115742 | 3000 |  |  | 79742
| 续建项目（1项） |  |  |  | 6000 | 3000 |  |  | 3000
1 | 化隆县下扎巴新兴农村社区建设项目（一期） | 续建 | 工程共包括土地整理及生产设施建设、社区住房建设、社区公共设施建设、社区内部基础设施、社区外围三产设施建设、社区外围环境景观建设、社区外围基础设施建设七个部分。总投资为2.0585亿元，一期6000万元。 | 2014-2015 | 6000 | 3000 | 征地拆迁阶段 | 征地拆迁难度大，有4户村民的庄廓不签征收协议。 | 3000 | 1、1月份签订协议或程序完毕。 2、3月底前完成拆迁工作。 | 县住建局 尕 藏 | 县发改局 马生成 扎巴镇 党海云 | 张发祥
| 新建项目（5项） |  |  |  | 109742 |  |  |  | 76742
1 | 2015年危旧房改造项目 | 新建 | 实施农村困难群众危旧房改造2500户 | 2015 | 28000 |  | 项目计划阶段 |  | 15000 | 3月底前与省厅、市局衔接，落实具体的下达任务。 | 县住建局 尕 藏 | 各相关乡镇 乡镇长 | 星发明 唐发彬
2 | 2015年农村奖励性住房建设项目 | 新建 | 实施农村一般群众奖励性住房建设3500户 | 2015 | 50000 |  | 项目计划阶段 |  | 30000 | 3月底前与省厅、市局衔接，落实具体的下达任务。 | 县住建局 尕 藏 | 各相关乡镇 乡镇长
3 | 化隆县30个村美丽乡村建设项目 | 改造 | 村庄整治 | 2015 | 30000 |  | 项目计划阶段 |  | 30000 | 3月底前与省厅、市局衔接，落实具体的下达任务。 | 县住建局 尕 藏 | 各相关乡镇 乡镇长 | 张发祥
4 | 化隆县城城中六村太阳能路灯项目 | 新建 | 县城南街村、北街村、西上村、西下村、东上村、东下村城中六村路灯1000盏 | 2015 | 500 |  | 项目计划阶段 |  | 500 | 3月底前与省厅、市局衔接，落实具体的下达任务。 | 县住建局 尕 藏 | 巴燕镇 曹常青
5 | 移民危旧房改造项目（公伯峡隆康三村） | 新建 | 改造207户移民危旧房、庄廓围墙、大门等 | 2015 | 1242 | 0 | 正在进行项目实施农户移民身份核查及危旧房影像资料的收集整理工作 | 项目地形测量及地勘报告的出具费用较大。 | 1242 | 1、1月31日前完成项目实施农户移民身份核查及危旧房影像资料的收集整理工作。 2、2月1日-2月28日完成项目区地形图测量及地勘报告委托、编制。 3、3月1日-3月31日完成项目可行性研究报告的编制并上报省移民安置局审查。 | 移民安置局 王海忠 | 公伯峡管委 李军业 | 韩福财
十五 | 环保项目（1项） |  |  |  | 2000 | 422 |  |  | 1485.5
| 续建（1项） |  |  |  | 2000 | 422 |  |  | 1485.5
1 | 化隆县大气污染治理项目 | 续建 | 实施大气污染防治专用设备采购；油气污染治理，铺设油气回收管线，安装油气回收装置、集中供热，餐饮及服务行业油烟收集等项目，扩大天然气普及率项目 | 2014— 2015 | 2000 | 422 | 已经配置了洒水车、垃圾清扫车和压缩车共14辆 | 剩余资金还未下达、与上级部门工作衔接滞后。 | 1485.5 | 1、元月底前完成大气污染防治设备的配发；完成挥发性有机物调查前期（培训）工作；完成防扬尘设备安装调试工作并开展监测工作。 2、3月底前积极争取剩余项目资金，完成安装高效油烟装置（50家），每户补助2500元。 3、3月底完成投资50万元的煤炭交易市场前期规划工作。 | 县环保局 任志勤 | 县经商局 李 伶 县住建局 尕 藏 县城管局 韩小平 县交通局 张德勇 县交警大队 范小军 | 张 发 祥
十六 | 电力项目3项 |  |  |  | 2530.4 |  |  |  | 2530.4
| 新建项目3项 |  |  |  | 2530.4 |  |  |  | 2530.4
1 | 10千伏四路绝缘化改造 | 改造 | 绝缘化改造10kV线路48公里。 | 2015 | 970 |  | 项目已申报，并已做前期项目可研。 | 项目已于2014年3月申报，先做前期可研评审设计工作，项目实施时间省电力公司在全省统一下达，具体时间由省公司决定。存在的问题：施工中组立杆塔，架设线路村民要赔偿，阻挠跨房。 | 970 | 1月份完成项目前期可研编制。2月份完成此项目可研评审工作。3月份完成此项目设计工作。 | 供电公司 吴晓杰 | 县发改局 马生成 县经商局 李 伶 各相关乡镇 乡镇长 | 星发明 唐发彬
2 | 10千伏三路绝缘化改造 | 改造 | 绝缘化改造10kV线路39公里。 | 2015 | 580.4 |  | 项目已申报，并已做前期项目可研。 |  | 580.4 | 1月份完成项目前期可研编制。2月份完成此项目可研评审工作。3月份完成此项目设计工作。 |  | 县发改局 马生成 县经商局 李 伶 各相关乡镇 乡镇长
3 | 化隆县城域网公用变低压线路绝缘化及下户线改造 | 改造 | 新建公用变一台，型号为S11-315型。大修0.4kV线路13.02公里。下户线改造照明865户、动力78户。 | 2015 | 980 |  | 项目已申报，并已做前期项目可研。 |  | 980 | 1月份完成项目前期可研编制。2月份完成此项目可研评审工作。3月份完成此项目设计工作。 | 供电公司 吴晓杰 | 县发改局 马生成 县经商局 李 伶 各相关乡镇 乡镇长
十七 | 公检法司2项 |  |  |  | 1190 |  |  |  | 1190
| 新建项目（2项） |  |  |  | 1190 |  |  |  | 1190
1 | 公安消防大队综合办公业务用房建设项目 | 新建 | 建筑面积2700平方米 | 2015 | 610 |  | 现已完成环评、土地预审、两证一书、可研审批等前期工作，目前初设、施工图、招投标、征地拆迁工作未完成。 | 610 | 610 | 1月20日前完成初设，2月15日前完成施工图设计，3月底前完成招投标、征地拆迁工作。 | 发改局马生成 | 新区管委会综合办 马雪峰 公安消防中队 王 强 | 王 雯
2 | 化隆县人民检察院办公楼 | 新建 | 3000平方米左右 | 2015 | 580 |  |  | 项目审批难度大，还没立项。 | 580 | 1-3月份继续协调，争取项目。 | 县检察院 唐发彬 | 群科新区管委会综合办 马雪峰 | 唐发彬
十八 | 重点项目征地拆迁5项 |  |  |  | 15763.23
| 续建(4项) |  |  |  | 15763.23
1 | 牙同高速公路（化隆段） | 续建 | D标段征地拆迁 | 2013-2015 |  |  | 征地拆迁工作未完成。 | 1、阻工严重； 2、个别拆迁户因补偿标准底不搬迁。 |  | 2015年3月底前完成D标段搬迁任务。 | 县国土局 马 林 | 德恒隆乡 项赛 | 张 发 祥
|  |  | C标段征地拆迁 |  |  |  |  | 1、3户人家的征地补偿款底阻工 2 、车行天桥的方案及征地拆迁 |  | 1、1月15日前完成征地拆迁3户人家的解释及安抚工作 。 2、2月15日前完成车行天桥的设计配合工作。 3、3月31日前争取完成车行天桥的征地拆迁工作。 | 县交通局 韩生军 | 群科镇 冶 刚 德恒隆乡 项赛
|  |  | B1标段征地拆迁 |  |  |  |  | 马哈乃飞拒绝签协议 |  | 1月与马哈乃飞联系并做工作协商；3月15日前签订拆迁协议。 | 县住建局 尕 藏 | 群科镇 冶 刚
|  |  | B2标段征地拆迁 |  |  |  |  | 团一村马德成抢建房2000㎡左右未量未拆；团一、日兰、格尔玛三村3户补偿款以全兑现，部分未拆迁。B2标段8户房屋因震动引起开裂；新一村、格尔麻村5户因涉及水电问题，房屋未拆完；团二村1户因补偿款有异议，房屋未拆完。 |  | 3月31日前与群科镇政府继续做好群众思想工作，拆除未拆房屋；协调住建局、水务局、电力局等相关部门评估开裂房屋、解决水电问题。 | 县林业局 敏喜梅 | 群科镇 冶 刚
2 | 尕么甫至木哈公路建设项目 | 续建 | 二级公路 19.27公里 | 2014－ 2015 | 12600 | 1095 | 已兑现征地补偿700万元 | 补偿标准低，群众对高速公路和尕木公路对比性强； 偿款不能按时到位，延缓了补偿期限； 征地人员不集中，临时问题不能及时解决。 | 600 | 2014年12月计划完成补偿80万元；2015年1月完成补偿280万元；2月完成补偿85.9902万元；3月底完成所有征地拆迁工作。 | 群科镇 冶 刚 | 县国土局 马 林 县林业局 敏喜梅 县住建局 尕 藏 | 张胜源 张发祥
|  |  |  | 2014－ 2015 |  | 500 | 2公里路基完成，4道盖板涵，3道圆管，3600平方米防护。 | 公义村2户农房急需拆迁，群科区内所有征地范围内房屋，公义村2公里算来水管道，后3公里征地遗留问题。 | 2100万元 工程量 | 1月份后3公里开工建设，3月份工作全面展开，桥梁队伍进行桥梁施工，路基队伍对后三公里进行抛方施工。 | 中交四公局一公司 徐斌 | 县交通局 韩生军 群科镇 冶 刚
|  |  |  | 2014－2015 |  | 1500 | 完成了242.507亩土地征用，兑现补偿金额628.6144万元；砍伐树木9644棵，兑现补偿金额20.5355万元；完成路基9公里； | 1、 房屋拆迁由于标准太低、砖混结构一等才补偿577元/m2，土木结构一等475元/m2，拆迁难度大； 2、64户拆迁户补偿标准低，2015年急需给每户解决一户危房改造； 3、法院要加快拆迁相关诉讼程序处理进度； | 3000 | 1、对63户拆迁户和4个厂矿企业（碳化硅厂、矿泉水厂、马生虎预制片厂、马占元林胜种养殖合作社）补偿金额进行公示，3月底前签订拆迁协议并尽快拆除。 | 昂思多镇 陈青云 | 县国土局 马 林 县住建局 尕 藏
3 | 化隆县阿李高速公路出口道路拓宽改造工程（扎巴镇） | 改建 | 建设里程：1.68公里 | 2014 | 3163.23 | 1300 |  | 项目征地拆迁未完成 | 1663.23 | 1、1月15日前完成1户耕地3户房屋赔偿及阻工 2、2月15日前衔接好雨水管网的排水问题 3、3月31日前备料、复工。 | 住建局 尕 藏 扎巴镇 党海云 | 交通局 韩生军 | 张 发 祥
4 | 化隆县阿李高速公路出口道路拓宽改造工程（牙什尕镇） | 改建 | 建设里程：2.1公里 | 2014 |  | 200 |  | 项目征地拆迁未完成 |  | 1、1月15日前完成耕地、房屋丈量登记 2、2月15日前完成清除街道两旁占道经营的摊位 3、3月31日前完成房屋耕地的赔偿。 | 国土局 马 林 牙什尕镇 钟世彦 | 交通局 韩生军
| 新建(1项) |  |  |  | 0
1 | 群科新区甲片区工农兵东等村拆迁安置 | 新建 | [5 empty] | 项目征地拆迁未完成 |  | 3月底前完成工农兵村征地工作 | 新区土地招商办 魏俊禄 |  | 康建文
十九 | 其他项目2项
| 新建(2项) |  |  |  | 0
1 | 燕管公路升级改造项目。 | 改建 | 升级改造燕管公路。 |  |  |  | 项目正在衔接当中。 |  |  | 1月—3月配合省、市局做好燕管公路升级改造调研工作，力争项目早日落地。 | 县交通局 韩生军 |  | 高雪明
2 | 《高原儿女》电视剧拍摄项目。 | 新建 | 拍摄以拉面为主要题材的电视剧。 |  |  |  | 项目正在衔接当中。 |  |  | 加强与投资商的联系，3月底前与原来的拍摄商取得联系，并做好拍摄前的相关事宜。 | 县文广局 马青云 |  | 李照本 安红兵

## Evaluation Warning
Spire.XLS for .NET
e-iceblue Inc. 2002-2024 All rights reserverd
Home page
https://www.e-iceblue.com
Contact US
mailto:support@e-iceblue.com
Buy Now!
https://www.e-iceblue.com/Buy/Spire.XLS.html