## 已下达
预计3底前开工建设的项目统计表
填报单位：化隆县发改局 |  |  |  |  | 单位：万元
序号 | 项目名称 | 建设 性质 | 总投资 | 2015年完成投资 | 2016年计划投资 | 项目责任单位及责任人
| 合计 （67项） |  | 760732.09 | 89210 | 301446.21
一 | 农业项目2项 |  | 5761.11 | 0 | 5761.11
1 | "黄河彩篮"化隆片区道路污水黄河渔村电力码头等基础设施建设项目 | 新建 | 5200 |  | 5200 | 交通局 韩生军
2 | 化隆县冷水鱼健康养殖示范场项目 | 新建 | 561.11 |  | 561.11 | 农牧局马德明马生海
二 | 外资项目1项 |  | 63000 | 12000 | 10000
1 | 李家峡水库灌渠工程 | 续建 | 63000 | 12000 | 10000 | 外资办 马成军
三 | 水利项目1项 |  | 1450 | 0 | 1450
1 | 化隆县合群峡防洪工程 | 新建 | 1450 |  | 1450 | 水利局 郭海林
四 | 交通项目5项 |  | 76360 | 13400 | 62960
1 | 化隆县巴燕、加合市级经济区道路建设项目 | 新建 | 1960 |  | 1960 | 交通局 韩生军
2 | 乐都至化隆县高速公路 | 新建 | 50000 |  | 50000 | 交通局 韩生军
3 | 群科新区大道 | 新建 | 7300 |  | 7300 | 交通局 韩生军
4 | 黄河彩篮子生产示范基地道路建设项目 | 新建 | 2100 |  | 2100 | 交通局 韩生军
5 | 尕木公路 | 新建 | 15000 | 13400 | 1600 | 交通局 韩生军
五 | 教育项目4项 |  | 12443 | 1410 | 11033
1 | 化隆县职业中学 | 新建 | 1480 |  | 1480 | 教育局 马成龙
2 | 化隆县教师周转房项目 | 新建 | 3577 |  | 3577 | 教育局 马成龙
3 | 化隆县薄弱学校改造续建项目 | 续建 | 6559 | 1410 | 5149 | 教育局 马成龙
4 | 化隆县工农兵学校 | 新建 | 827 |  | 827 | 教育局 马成龙
六 | 文化广电项目3项 |  | 3788 | 0 | 3050
1 | 夏琼寺保护修缮项目 | 维修 | 2238 |  | 1500 | 文广局 马青云
2 | 化隆县公共体育场项目 | 续建维修 | 800 |  | 800 | 文广局 马青云
3 | 中央广播电视节目无线数字化覆盖工程 | 新建 | 750 |  | 750 | 文广局 马青云
七 | 国土项目2项 |  | 1662 | 0 | 1662
1 | 化隆县金源藏族乡恰加、科上二村土地开发（占补平衡）项目 | 新建 | 842 |  | 842 | 国土局 范小龙
2 | 雄先藏族乡上米乃海村土地开发（占补平衡）项目 | 新建 | 820 |  | 820 | 国土局 范小龙
八 | 城乡基础设施建设39项 |  | 541097.98 | 44350 | 196410.1
一） | 县住建局项目7项 |  | 65258.1 | 10848 | 54410.1
1 | 化隆县人民武装部片区公共租赁住房小区 |  | 5796 | 2659 | 3137 | 住建局 尕藏
2 | 2015年公租房建设项目 |  | 29562.1 | 6189 | 23373.1 | 住建局 尕藏
3 | 化隆县2015年农贸市场及棚户区改造 |  | 15000 | 2000 | 13000 | 住建局 尕藏
4 | 化隆县巴燕镇污水处理厂工程 | 新建 | 4500 |  | 4500 | 住建局 尕藏
5 | 化隆县城供水及管网工程 | 新建 | 6100 |  | 6100 | 住建局 尕藏
6 | 县城团结路拓宽延伸项目 | 新建 | 1500 |  | 1500 | 住建局 尕藏
7 | 县城环城东路项目 | 新建 | 2800 |  | 2800 | 住建局 尕藏
二） | 群科新区项目32项 |  | 475839.88 | 33502 | 142000
（一） | 群科新区项目14项 |  | 17894 | 0 | 17894
1 | 化隆县群科新区乙纬一路 | 新建 | 1446 |  | 1446 | 群科新区管委会综合办韩平
2 | 化隆县群科新区乙纬二路 | 新建 | 1409 |  | 1409 | 群科新区管委会综合办韩平
3 | 化隆县群科新区乙一支路 | 新建 | 645 |  | 645 | 群科新区管委会综合办韩平
4 | 化隆县群科新区乙五支路 | 新建 | 560 |  | 560 | 群科新区管委会综合办韩平
5 | 化隆县群科新区城市外环路 | 新建 | 2124 |  | 2124 | 群科新区管委会综合办韩平
6 | 化隆县群科新区甲西环路 | 新建 | 2345 |  | 2345 | 群科新区管委会综合办韩平
7 | 化隆县群科新区甲东环路 | 新建 | 2304 |  | 2304 | 群科新区管委会综合办韩平
8 | 化隆县群科新区甲纬一路 | 新建 | 439 |  | 439 | 群科新区管委会综合办韩平
9 | 化隆县群科新区甲纬二路 | 新建 | 644 |  | 644 | 群科新区管委会综合办韩平
10 | 化隆县群科新区甲纬三路 | 新建 | 809 |  | 809 | 群科新区管委会综合办韩平
11 | 化隆县群科新区安居路（甲段） | 新建 | 1244.81 |  | 1244.81 | 群科新区管委会综合办韩平
12 | 化隆县群科新区滨河路（甲段） | 新建 | 719.78 |  | 719.78 | 群科新区管委会综合办韩平
13 | 化隆县群科新区乙纬二路延伸段 | 新建 | 1036.41 |  | 1036.41 | 群科新区管委会综合办韩平
14 | 化隆县群科新区昂麻拉桥 | 新建 | 2168 |  | 2168 | 群科新区管委会综合办韩平
（二） | 新区开发项目18项 |  | 457945.88 | 33502 | 124106
1 | 化隆县群科新区假日旅行社 | 新建 | 2600 |  | 1200 | 群科新区管委会综合办韩平
2 | 化隆县群科新区黄河假日饭店 | 新建 | 3000 |  | 1000 | 群科新区管委会综合办韩平
3 | 化隆县群科新区双惠城安置小区 | 新建 | 47000 |  | 35000 | 群科新区管委会综合办韩平
4 | 化隆县怡景家园A区 | 续建 | 12528 | 9000 | 3000 | 群科新区管委会综合办韩平
5 | 化隆县群科新区昆玉福苑小区 | 续建 | 40000 | 8700 | 10476 | 群科新区管委会综合办韩平
6 | 化隆县群科新区德瑞广场 | 续建 | 26799.8 | 4100 | 5500 | 群科新区管委会综合办韩平
7 | 化隆县群科新区秀水湾小区 | 续建 | 11002 | 10502 | 500 | 群科新区管委会综合办韩平
8 | 化隆县群科新区御景苑小区 | 新建 | 42600 | 0 | 30000 | 群科新区管委会综合办韩平
9 | 青海·群科新区隆城国际建设项目 | 新建 | 47479.08 |  | 8000 | 群科新区管委会综合办韩平
10 | 化隆县群科新区瑞景怡庭商住小区建设项目 | 新建 | 50000 |  | 8000 | 群科新区管委会综合办韩平
11 | 化隆县群科新区黄河旅游文化城建设项目 | 新建 | 23527 |  | 1000 | 群科新区管委会综合办韩平
12 | 化隆县群科新区翡翠国际商住小区建设项目 | 新建 | 60000 |  | 8500 | 群科新区管委会综合办韩平
13 | 化隆县群科新区忆江南城市花园 | 新建 | 50180 |  | 2000 | 群科新区管委会综合办韩平
14 | 化隆县群科新区龙湾半岛项目 | 新建 | 32000 |  | 5000 | 群科新区管委会综合办韩平
15 | 化隆县群科新区新优大厦 | 新建 | 1230 |  | 1230 | 群科新区管委会综合办韩平
16 | 化隆县群科新区伊和宾馆 | 新建 | 1500 |  | 1500 | 群科新区管委会综合办韩平
17 | 化隆县群科新区清河源商贸城 | 新建 | 3000 | 1200 | 1200 | 群科新区管委会综合办韩平
18 | 化隆县群科新区伟海富尚苑商住小区 | 新建 | 3500 |  | 1000 | 群科新区管委会综合办韩平
九 | 旅游项目2项 |  | 48500 | 18000 | 2500
1 | 化隆县李家峡、扎么堂薰衣草度假庄园建设项目 | 新建 | 30000 |  | 2000 | 旅游局 王梅
2 | 化隆县昆玉商旅中心建设项目 | 续建 | 18500 | 18000 | 500 | 旅游局 王梅
十 | 社会福利项目（5项） |  | 5300 | 50 | 5250
1 | 化隆新城区养老示范基地 | 新建 | 1620 | 50 | 1570 | 民政局 杨玉恭
2 | 化隆县儿童福利院 | 新建 | 780 |  | 780 | 民政局 杨玉恭
3 | 化隆县社会福利中心养护楼 | 新建 | 550 |  | 550 | 民政局 杨玉恭
4 | 老年日间照料中心 | 新建和购建 | 950 |  | 950 | 民政局 杨玉恭
5 | 村（社区）办公及综合用房 |  | 1400 |  | 1400 | 民政局 杨玉恭
十一 | 公、检、法、司建设项目3项 |  | 1370 | 0 | 1370
1 | 化隆县人民检察院业务用房 | 新建 | 580 |  | 580 | 检察院
2 | 化隆县公安局维稳检查站 | 新建 | 490 |  | 490 | 公安局 王雯
3 | 化隆县阿岱毒品检查站、涉藏维稳检查站基础设施建设 | 新建 | 300 |  | 300 | 公安局 王雯

## 已申报未下达
预计5月份开工建设的项目统计表
填报单位：化隆县发改局 |  |  |  |  | 单位：万元
序号 | 项目名称 | 建设 性质 | 总投资 | 2015年完成投资 | 2016年计划投资 | 项目责任单位及责任人
| 合计 （72项） |  | 1070432.32 | 18670 | 501049.16
一 | 农业项目2项 |  | 28000 | 10800 | 13200
1 | 黄河彩篮子生产示范基地建设项目 | 续建 | 23000 | 10800 | 12200 | 农牧局马德明、马生海
2 | 设施农业项目建设 | 新建 | 5000 |  | 1000 | 农科局马德明
二 | 畜牧业项目4项 |  | 16450 | 0 | 16450
1 | 化隆县草原防火器材储备库 | 新建 | 300 |  | 300 | 畜牧局马生海
2 | 化隆县有机肥料加工 | 新建 | 450 |  | 450 | 畜牧局马生海
3 | 卡力岗地区生态牧场建设项目 | 新建 | 3000 |  | 3000
4 | 规模养殖大户 | 新建 | 12700 |  | 12700 | 畜牧局马生海
三 | 林业项目7项 |  | 10067 | 0 | 10067
1 | 化隆县公益林管护 | 新建 | 1065 |  | 1065 | 林业局 敏喜梅
2 | 化隆县新一轮年退耕还林 | 新建 | 7155 |  | 7155 | 林业局 敏喜梅
3 | 化隆县2015年三北工程 | 新建 | 500 |  | 500 | 林业局 敏喜梅
4 | 化隆县2015年公益林造林 | 新建 | 180 |  | 180 | 林业局 敏喜梅
5 | 化隆县2015年巩固 退耕还林成果 | 新建 | 227 |  | 227 | 林业局 敏喜梅
6 | 化隆县2015年低效林改造 | 新建 | 240 |  | 240 | 林业局 敏喜梅
7 | 化隆县2016年城镇周边及交通沿线造林 | 新建 | 700 |  | 700 | 林业局 敏喜梅
四 | 水利项目6项 |  | 16147 | 0 | 16147
1 | 金源沟防洪工程 | 新建 | 2992 |  | 2992 | 水利局 郭海林
2 | 2016年小型农田水利工程建设项目 | 新建 | 1977 |  | 1977 | 水利局 郭海林
3 | 黄河干流防洪工程化隆段 | 新建 | 4818 |  | 4818 | 水利局 郭海林
4 | 县城应急水源工程 | 新建 | 1600 |  | 1600 | 水利局 郭海林
5 | 后沟水库灌区配套改造工程 | 新建 | 3085 |  | 3085 | 水利局 郭海林
6 | 2015年小型农田水利工程建设项目 | 新建 | 1675 |  | 1675 | 水利局 郭海林
五 | 工业项目7项 |  | 150362 | 0 | 93750
1 | 青海新优中阿民族服饰加工项目 | 新建 | 8963 |  | 8963 | 经济和商务局李伶
2 | 柠条饲料加工项目 | 新建 | 19729 |  | 18617 | 经济和商务局李伶
3 | 青海伊滋味拉面经济产业园基地建设项目 | 新建 | 9800 |  | 9800 | 经济和商务局李伶
4 | 化隆县先奇铝业重启项目 | 新建 | 40000 |  | 40000 | 经济和商务局李伶
5 | 化隆县牛肉拉面汤料加工项目 | 新建 | 9870 |  | 9870 | 经济和商务局李伶
6 | 青海聚德矿业日处理8000吨铜矿石采选项目 | 新建 | 58000 |  | 5000 | 经济和商务局李伶
7 | 化隆县永盛碳化硅公司冶炼炉环保设备及节能改造 | 技改 | 4000 |  | 1500 | 经济和商务局李伶
六 | 招商引资项目16项 |  | 313600 | 7800 | 115800
1 | 天然气管网建设工程 | 续建 | 23000 | 7800 | 15200 | 招商局 冶刚
2 | 群科北山太阳能光伏发电项目 | 新建 | 150000 |  | 20000 | 招商局 冶刚
3 | 昂思多二尕昂太阳能光伏发电项目 | 新建 | 35000 |  | 20000 | 招商局 冶刚
4 | 伊达清真拉面汤料加工项目 | 新建 | 5600 |  | 5600 | 招商局 冶刚
5 | 阿林耶清真速食拉面加工项目 | 新建 | 12000 |  | 6000 | 招商局 冶刚
6 | 软果深加工项目 | 新建 | 500 |  | 500 | 招商局 冶刚
7 | 青稞深加工项目 | 新建 | 500 |  | 500 | 招商局 冶刚
8 | 伊滋味化隆拉面经济产业园项目 | 新建 | 20000 |  | 8000 | 招商局 冶刚
9 | 群科回族国际商贸城建设项目 | 新建 | 20000 |  | 10000 | 招商局 冶刚
10 | 群科新区商贸中心建设项目 | 新建 | 15000 |  | 10000 | 招商局 冶刚
11 | 三江源石艺画旅游产品开发项目 | 新建 | 10000 |  | 5000 | 招商局 冶刚
12 | 荒山开发利用和养老院建设项目 | 新建 | 8000 |  | 4000 | 招商局 冶刚
13 | 百清源清真副食品加工项目 | 新建 | 1000 |  | 1000 | 招商局 冶刚
14 | 太空棉、羊毛被子生产建设项目 | 新建 | 5000 |  | 3000 | 招商局 冶刚
15 | 通源星级宾馆建设项目 |  | 5000 |  | 5000 | 招商局 冶刚
16 | 农副产品（粮油）交易市场项目 |  | 3000 |  | 2000 | 招商局 冶刚
七 | 交通项目1项 |  | 274800 | 0 | 20000
1 | 升级改造S306线(川哈公路化隆段) | 改造 | 274800 |  | 20000 | 交通局 韩生军
八 | 教育项目4项 |  | 18842 | 0 | 18842
1 | 化隆县薄弱学校改造项目 | 新建 | 10511 |  | 10511 | 教育局 马成龙
2 | 化隆县学前教育项目 | 新建 | 3826 |  | 3826 | 教育局 马成龙
3 | 化隆县雄先藏族乡九年一贯制学校 | 新建 | 905 |  | 905 | 教育局 马成龙
4 | 化隆县中小学附属工程 | 新建 | 3600 |  | 3600 | 教育局 马成龙
九 | 卫生计生项目1项 |  | 315 | 0 | 315
1 | 45所村卫生室业务用房建设 | 扩建 | 315 |  | 315 | 卫计局 马青德
十 | 文化广电项目2项 |  | 2970 | 70 | 1400
1 | 旦斗寺保护修缮工程 | 维修 | 2500 |  | 1000 | 文广局 马青云
2 | 甘都马步芳公馆修缮工程 | 续建 | 470 | 70 | 400 | 文广局 马青云
十一 | 城乡基础设施建设7项 |  | 163647 | 0 | 163647
一） | 县住建局项目5项 |  | 155647 | 0 | 155647
1 | 2016年化隆县公租房项目 | 新建 | 28173 |  | 28173 | 住建局 尕藏
2 | 2016年化隆县棚户区改造工程 | 新建 | 5474 |  | 5474 | 住建局 尕藏
3 | 化隆县危房改造项目 | 新建 | 15000 |  | 15000 | 住建局 尕藏
4 | 化隆县农村奖励性住房项目 | 新建 | 42000 |  | 42000 | 住建局 尕藏
5 | 化隆县美丽乡村建设项目 | 改造 | 65000 |  | 65000 | 住建局 尕藏
二） | 群科新区项目2项 |  | 8000 | 0 | 8000
1 | 化隆县群科新区滨河广场 | 新建 | 2000 |  | 2000 | 群科新区管委会综合办韩平
2 | 化隆县群科新区甲己片区给排水管网 | 新建 | 6000 |  | 6000 | 群科新区管委会综合办韩平
十二 | 旅游项目5项 |  | 20500 | 0 | 20500
1 | 化隆县乡村旅游建设项目 | 新建 | 3000 |  | 3000 | 旅游局 王梅
2 | 盛世天意水上旅游项目 | 新建 | 2000 |  | 2000 | 旅游局 王梅
3 | 化隆县星级宾馆项目 | 新建 | 6500 |  | 6500 | 旅游局 王梅
4 | 群科新区石艺花加工及黄河奇石博物馆建设项目 | 新建 | 8000 |  | 8000 | 旅游局 王梅
5 | Ａ级景区、乡村接待点、旅游企业基础设施建设及提单升级项目 | 新建 | 1000 |  | 1000 | 旅游局 王梅
十三 | 环保项目1项 |  | 1500 | 0 | 1500
1 | 化隆县县城饮用水源地污染治理项目 | 新建 | 1500 | 0 | 1500 | 环保局 任志勤
十四 | 社会福利项目1项 |  | 2530 | 0 | 2530
1 | 化隆县残疾人综合服务中心项目 | 新建 | 2530 |  | 2530 | 残联 王新华
十五 | 公、检、法、司建设项目1项 |  | 394 | 0 | 394
1 | 化隆县司法局业务用房 | 新建 | 394 |  | 394 | 司法局 马国庆
十六 | 扶持人口较少数民族项目3项 |  | 35320 | 0 | 1463
1 | 化隆县较少数民族发展项目 | 新建 | 34857 |  | 1000 | 民宗局 冶青峰
2 | 化隆新一轮加强基层政权设施建设 | 新建 | 381 |  | 381 | 统战部 程红智
3 | 化隆县藏传佛教寺院老旧线路改造项目 | 新建 | 82 |  | 82 | 统战部 程红智
十七 | 电力项目（4项） |  | 14988.32 | 0 | 5044.16
1 | 2016年农网改造升级工程 |  | 4888.32 |  | 2444.16 | 供电公司 吴晓杰
2 | 海东市岭秀330千伏变电站110千伏线路配出工程 |  | 5200 |  | 2600 | 供电公司 吴晓杰
3 | 海东市群科新区110千伏输变电工程 |  | 4600 |  |  | 供电公司 吴晓杰
4 | 海东市群科～沙连堡35千伏（II回）线路工程 |  | 300 |  |  | 供电公司 吴晓杰

## 准备申报
预计7月份开工建设的项目统计表
填报单位：化隆县发改局 |  |  |  |  | 单位：万元
序号 | 项目名称 | 建设 性质 | 总投资 | 2015年完成投资 | 2016年计划投资 | 项目责任单位及责任人
| 合计 （27项） |  | 116661 | 12000 | 65964
一 | 农业项目1项 |  | 7000 | 0 | 3000
1 | 油料生产基地建设项目 | 新建 | 7000 |  | 3000 | 农科局 马德明
二 | 畜牧业项目4项 |  | 17400 | 3000 | 14400
1 | 蛋鸡养殖建设项目 | 新建 | 12300 | 3000 | 9300 | 畜牧局 马生海
2 | 专业合作社及规模养殖项目 | 新建 | 4000 |  | 4000 | 畜牧局 马生海
3 | 活畜交易市场 | 新建 | 100 |  | 100 | 畜牧局 马生海
4 | 饲草基地建设项目 | 新建 | 1000 |  | 1000 | 畜牧局 马生海
三 | 扶贫项目5项 |  | 12940 | 0 | 12940
1 | 易地扶贫搬迁项目 | 新建 | 8140 |  | 8140 | 扶贫开发局 马海峰
2 | 连片产业扶贫项目 | 新建 | 120 |  | 120 | 扶贫开发局 马海峰
3 | 旅游扶贫项目 | 新建 | 600 |  | 600 | 扶贫开发局 马海峰
4 | 青海省拉面及外贸服饰加工扶贫产业园 | 新建 | 500 |  | 500 | 扶贫开发局 马海峰
5 | 国际农发基金项目 | 新建 | 3580 |  | 3580 | 扶贫开发局 马海峰
四 | 林业项目1项 |  | 200 | 0 | 200
1 | 化隆县雄先林场基础设施建设 | 新建 | 200 |  | 200 | 林业局 敏喜梅
五 | 水利项目5项 |  | 17118 | 0 | 8418
1 | 化隆县农村饮水提质增资升级项目 | 新建 | 9800 |  | 1100 | 水利局 郭海林
2 | 化隆县群科灌区配套改造工程 |  | 1649 |  | 1649 | 水利局 郭海林
3 | 查让沟小流域综合治理项目 |  | 500 |  | 500 | 水利局 郭海林
4 | 巴燕沟二期防洪工程 |  | 3169 |  | 3169 | 水利局 郭海林
5 | 2016年山丘区五小水利项目 |  | 2000 |  | 2000 | 水利局 郭海林
六 | 卫生计生项目4项 |  | 2106 | 0 | 2106
1 | 化隆县中医院住院楼建设项目 | 新建 | 1600 |  | 1600 | 卫计局 马青德
2 | 县乡村三级医疗机构设备配置 | 新建 | 150 |  | 150 | 卫计局 马青德
3 | 金源、塔加卫生院业务用房建设 | 新建 | 156 |  | 156 | 卫计局 马青德
4 | 县乡村三级医疗机构人员培训 | 新建 | 200 |  | 200 | 卫计局 马青德
七 | 百万亩土地开发项目1项 |  | 37000 | 9000 | 6000
1 | 黄河谷地百万亩土地开发整理项目 | 续建 | 37000 | 9000 | 6000 | 百万亩指挥部郭玉海
八 | 城乡基础设施建设5项 |  | 18900 | 0 | 18900
1 | 化隆县城集中供热工程 | 新建 | 3800 |  | 3800 | 住建局 尕藏
2 | 化隆县甘都污水处理厂 |  | 4500 |  | 4500 | 住建局 尕藏
3 | 化隆县牙什尕生活垃圾填埋场 | 新建 | 1500 |  | 1500 | 住建局 尕藏
4 | 昂思多集镇整治项目 | 改造 | 3500 |  | 3500 | 住建局 尕藏
5 | 群科集镇整治项目 | 改造 | 5600 |  | 5600 | 住建局 尕藏
九 | 环保项目1项 |  | 3997 | 0 | 0
1 | 化隆县巴燕河水污染防治项目 | 新建 | 3997 |  | 0 | 环保局 任志勤

## 百日行动
2016年化隆县项目工作“百日行动”项目计划表
填报单位：化隆县发改局 | [8 empty] | 单位：万元
序号 | 项目名称 | 建设 性质 | 建设规模 | 建设地点 | 建设年限 | 资金来源 | 总投资 | 2015年完成投资 | 2016年计划投资 | 项目责任单位及责任人 | 1月1日-3月31日项目前期工作目标任务 |  |  | 配合单位及责任人 | 县级责任领导 | 备注
填报单位：化隆县发改局 项目名称: 合计 （166项）; 填报单位：化隆县发改局 资金来源: 合计; 填报单位：化隆县发改局 总投资: 1947825.41 | 126680 | 885897.37 |  | 1月 | 2月 | 3月
填报单位：化隆县发改局 资金来源: 中央预算内投资; 填报单位：化隆县发改局 总投资: 630183.16 | 30399 | 268261.16
填报单位：化隆县发改局 资金来源: 省级预算内投资; 填报单位：化隆县发改局 总投资: 62591 | 10273 | 21474
填报单位：化隆县发改局 资金来源: 政府信用贷款; 填报单位：化隆县发改局 总投资: 26155 | 1847 | 24155
填报单位：化隆县发改局 资金来源: 中期票据资金; 填报单位：化隆县发改局 总投资: 0 | 0 | 0
填报单位：化隆县发改局 资金来源: 市级配套资金; 填报单位：化隆县发改局 总投资: 3842 | 211 | 3631
填报单位：化隆县发改局 资金来源: 银行贷款; 填报单位：化隆县发改局 总投资: 60000 | 18000 | 14000
填报单位：化隆县发改局 资金来源: 自筹; 填报单位：化隆县发改局 总投资: 1165054.25 | 65950 | 567356.21
填报单位：化隆县发改局 项目名称: 续建19项; 填报单位：化隆县发改局 总投资: 353674.9 | 126680 | 124843.1
填报单位：化隆县发改局 项目名称: 新建146项; 填报单位：化隆县发改局 总投资: 1594150.51 |  | 761144.27
一 | 农业项目5项 |  | 目标任务1.325亿元 |  |  | 合计 | 40761.11 | 10800 | 21961.11
填报单位：化隆县发改局 资金来源: 中央预算内投资; 填报单位：化隆县发改局 总投资: 16400 | 0 | 10400
填报单位：化隆县发改局 资金来源: 省级预算内投资; 填报单位：化隆县发改局 总投资: 2064 | 0 | 864
填报单位：化隆县发改局 资金来源: 政府信用贷款; 填报单位：化隆县发改局 总投资: 0 | 0 | 0
填报单位：化隆县发改局 资金来源: 中期票据资金; 填报单位：化隆县发改局 总投资: 0 | 0 | 0
填报单位：化隆县发改局 资金来源: 市级配套资金; 填报单位：化隆县发改局 总投资: 516 | 0 | 516
填报单位：化隆县发改局 资金来源: 银行贷款; 填报单位：化隆县发改局 总投资: 0 | 0 | 0
填报单位：化隆县发改局 资金来源: 自筹; 填报单位：化隆县发改局 总投资: 21781.11 | 10800 | 10181.11
1 | "黄河彩篮"化隆片区道路污水黄河渔村电力码头等基础设施建设项目 | 新建 | 观光道路合计长10.4km宽5米的四纵三横的生产。建设日处理污水100吨的污水处理厂。项目实施区总面积500亩。计划建设：长2.5公里宽5米的柏油路面。100KVA变压器2台， 架设低压线1公里，电杆12根。码头385平方米，驳岸257米，木平台1158平方米，办公房400平方米。 | 甘都镇 | 2016－2017 | 合计 | 5200 |  | 5200 | 交通局 韩生军 | 1-20日，完成土地流转工作；21-30日，准备项目前期工作。 | 1-28日，完成征地拆迁、补偿等工作。 | 1-20日，项目建材备料；21-30日，争取项目落地实施。 | 县农科局 马德明 县畜牧局 马生海 | 高雪明 | 已下达
填报单位：化隆县发改局 资金来源: 中央预算内投资; 填报单位：化隆县发改局 总投资: 5200 |  | 5200
省级预算内投资
政府信用贷款
中期票据资金
市级配套资金
银行贷款
自筹
2 | 黄河彩篮子生产示范基地建设项目 | 续建 | 规划建设七个示范区：即无公害（绿色）果蔬标准化产业示范区；优质果蔬制繁种、育苗及丰产示范区；牛羊良种繁育示范区；水产养殖示范区；技术服务培训区；加工贸易区；休闲农业区 | 全县各乡镇 | 2014－2016 | 合计 | 23000 | 10800 | 12200 | 县农科局 马德明 县畜牧局 马生海 | 1-15日，完成项目初设；16-30日完成初设审查及报批。 | 1-20日，落实建设地点及项目规划；21-28日，完成政府采购、询价、采购等相关工作。 | 1-20日，做好生产资料准备；21-30日，落地实施。 | 各相关 乡（镇）长 | 高雪明 | 已上报未下达
填报单位：化隆县发改局 资金来源: 中央预算内投资; 填报单位：化隆县发改局 总投资: 5000 |  | 3000
省级预算内投资
政府信用贷款
中期票据资金
市级配套资金
银行贷款
填报单位：化隆县发改局 资金来源: 自筹; 填报单位：化隆县发改局 总投资: 18000 | 10800 | 9200
3 | 设施农业项目建设 | 新建 | 牙什尕、群科、甘都等年新建日光节能温室1001栋 | 甘都、牙什尕、群科3乡镇 | 2016 | 合计 | 5000 |  | 1000 | 农科局马德明 | 1-30日，完成实施方案制定、上报及批复工作。 | 1-20日，落实实施地点、农户并登记造册；21-28日，完成政府采购、询价、采购等相关工作。 | 1-20日，完成对农户、专业合作社和农业企业等主体科技培训；21-30日，落地实施 | 各相关 乡（镇）长 | 冶青祥 | 已上报未下达
中央预算内投资
填报单位：化隆县发改局 资金来源: 省级预算内投资; 填报单位：化隆县发改局 总投资: 1500 |  | 300
政府信用贷款
中期票据资金
市级配套资金
银行贷款
填报单位：化隆县发改局 资金来源: 自筹; 填报单位：化隆县发改局 总投资: 3500 |  | 700
4 | 油料生产基地建设项目 | 新建 | 新建油菜生产基地6万亩 | 扎巴、昂思多、二塘、巴燕等6个乡镇 | 2016-2020 | 合计 | 7000 |  | 3000 | 农科局马德明 | 1-20日，完成项目可行性研究报告编制；21-30日，完成可研审查。 | 1-18日，完成可研报告批复；19-28日，完成项目初设、审查和批复。 | 1-20日，完成基础设施建材备料；21日引进油菜良种、化肥等相关生产资料准备。 | 各相关 乡（镇）长 | 高雪明 | 准备上报
填报单位：化隆县发改局 资金来源: 中央预算内投资; 填报单位：化隆县发改局 总投资: 6000 |  | 2000
填报单位：化隆县发改局 资金来源: 省级预算内投资; 填报单位：化隆县发改局 总投资: 500 |  | 500
政府信用贷款
中期票据资金
填报单位：化隆县发改局 资金来源: 市级配套资金; 填报单位：化隆县发改局 总投资: 500 |  | 500
银行贷款
自筹
5 | 化隆县冷水鱼健康养殖示范场项目 | 新建 | 1、生产性基础设施：新建库房541.11平米、质检室43.46平米、冷库62.64平米；2、生产性辅助设施：围墙600米、辅助构筑物2942.03平米、输变电线路1000公里：3、其它：购置生产设备36台套。 | 公伯峡库区哇加滩村 | 2016 | 合计 | 561.11 |  | 561.11 | 农科局马德明 | 1-15日，完成项目初设；16-30日完成初设审查，并逐级上报至省发改委。 | 1-10日，争取实施方案批复；11-28日，办理环评、安评、土地预审及“两证一书”等相关手续。 | 1-20日，完成各类建材备料；21日期落地实施。 | 德恒隆乡长 | 李 红 | 已下达
填报单位：化隆县发改局 资金来源: 中央预算内投资; 填报单位：化隆县发改局 总投资: 200 |  | 200
填报单位：化隆县发改局 资金来源: 省级预算内投资; 填报单位：化隆县发改局 总投资: 64 |  | 64
政府信用贷款
中期票据资金
填报单位：化隆县发改局 资金来源: 市级配套资金; 填报单位：化隆县发改局 总投资: 16 |  | 16
银行贷款
填报单位：化隆县发改局 资金来源: 自筹; 填报单位：化隆县发改局 总投资: 281.11 |  | 281.11
二 | 畜牧业项目8项 |  | 目标任务3.3850亿元 |  |  | 合计 | 33850 | 3000 | 30850
填报单位：化隆县发改局 资金来源: 中央预算内投资; 填报单位：化隆县发改局 总投资: 3450 | 0 | 3450
填报单位：化隆县发改局 资金来源: 省级预算内投资; 填报单位：化隆县发改局 总投资: 0 | 0 | 0
填报单位：化隆县发改局 资金来源: 政府信用贷款; 填报单位：化隆县发改局 总投资: 0 | 0 | 0
填报单位：化隆县发改局 资金来源: 中期票据资金; 填报单位：化隆县发改局 总投资: 0 | 0 | 0
填报单位：化隆县发改局 资金来源: 市级配套资金; 填报单位：化隆县发改局 总投资: 0 | 0 | 0
填报单位：化隆县发改局 资金来源: 银行贷款; 填报单位：化隆县发改局 总投资: 3000 | 0 | 3000
填报单位：化隆县发改局 资金来源: 自筹; 填报单位：化隆县发改局 总投资: 27400 | 3000 | 24400
1 | 蛋鸡养殖建设项目 | 新建 | 绿禽农牧开发有限公司 | 群科镇滩北村 | 2015-2016 | 合计 | 12300 | 3000 | 9300 | 畜牧局马生海 | 完成项目可行性研究报告编制；完成可研审查。 | 办理环评、安评、土地预审及“两证一书”等相关手续。完成项目备案 | 各类建材备料；4月落地实施。 | 群科新区管委会综合办韩平 | 高雪明 | 准备上报
填报单位：化隆县发改局 资金来源: 中央预算内投资; 填报单位：化隆县发改局 总投资: 300 |  | 300
省级预算内投资
政府信用贷款
中期票据资金
市级配套资金
填报单位：化隆县发改局 资金来源: 银行贷款; 填报单位：化隆县发改局 总投资: 3000 |  | 3000
填报单位：化隆县发改局 资金来源: 自筹; 填报单位：化隆县发改局 总投资: 9000 | 3000 | 6000
2 | 专业合作社及规模养殖项目 | 新建 | 50个专业合作社及20个规模养殖场 | 全县各乡镇 | 2016 | 合计 | 4000 |  | 4000 | 畜牧局马生海 | 完成项目可行性研究报告编制；完成可研审查。 | 办理环评、安评、土地预审及“两证一书”等相关手续。完成项目备案 | 各类建材备料；4月落地实施。 | 各相关 乡（镇）长 | 高雪明 | 准备上报
填报单位：化隆县发改局 资金来源: 中央预算内投资; 填报单位：化隆县发改局 总投资: 1000 |  | 1000
省级预算内投资
政府信用贷款
中期票据资金
市级配套资金
银行贷款
填报单位：化隆县发改局 资金来源: 自筹; 填报单位：化隆县发改局 总投资: 3000 |  | 3000
3 | 活畜交易市场 | 新建 | 建筑面积10000平方米，办公室500平方米及购置设备等 | 巴燕镇群科新区 | 2016 | 合计 | 100 |  | 100 | 畜牧局马生海 | 完成项目可行性研究报告编制；完成可研审查。 | 办理环评、安评、土地预审及“两证一书”等相关手续。完成项目备案 | 各类建材备料；4月落地实施。 | 巴燕镇 张海明 群科新区管委会综合办韩平 | 康建文 | 准备上报
填报单位：化隆县发改局 资金来源: 中央预算内投资; 填报单位：化隆县发改局 总投资: 100 |  | 100
省级预算内投资
政府信用贷款
中期票据资金
市级配套资金
银行贷款
自筹
4 | 饲草基地建设项目 | 新建 | 种植饲草15万亩 | 化隆县17个乡镇 | 2016 | 合计 | 1000 |  | 1000 | 畜牧局马生海 | 完成项目实施方案编制； | 完成土地流转，完成项目审批。 | 4月落地实施。 | 相关乡镇长 | 李照本 | 准备上报
填报单位：化隆县发改局 资金来源: 中央预算内投资; 填报单位：化隆县发改局 总投资: 1000 |  | 1000
省级预算内投资
政府信用贷款
中期票据资金
市级配套资金
银行贷款
自筹
5 | 化隆县草原防火器材储备库 | 新建 | 修建700平方米储备库 | 群科新区 | 2016 | 合计 | 300 |  | 300 | 畜牧局马生海 | 完成项目实施方案编制； | 完成土地流转，完成项目审批。 | 4月落地实施。 | 群科新区 | 韩建忠 | 已上报未下达
填报单位：化隆县发改局 资金来源: 中央预算内投资; 填报单位：化隆县发改局 总投资: 300 |  | 300
省级预算内投资
政府信用贷款
中期票据资金
市级配套资金
银行贷款
自筹
6 | 化隆县有机肥料加工 | 新建 | 有机肥料车间800平方米，购置有机肥料加工设备 | 甘都镇 | 2016 | 合计 | 450 |  | 450 | 畜牧局马生海 | 完成项目实施方案编制； | 完成土地流转，完成项目审批。 | 4月落地实施。 | 甘都镇 苏寿邦 | 徐喜明 | 已上报未下达
填报单位：化隆县发改局 资金来源: 中央预算内投资; 填报单位：化隆县发改局 总投资: 150 |  | 150
省级预算内投资
政府信用贷款
中期票据资金
市级配套资金
银行贷款
填报单位：化隆县发改局 资金来源: 自筹; 填报单位：化隆县发改局 总投资: 300 |  | 300
7 | 卡力岗地区生态牧场建设项目 | 新建 | 牛羊畜棚10000平方米，饲草料加工房3000平方米及辅助用房和设施设备 | 卡力岗地区 |  | 合计 | 3000 |  | 3000 |  | 完成项目可行性研究报告编制；完成可研审查。 | 办理环评、安评、土地预审及“两证一书”等相关手续。完成项目备案 | 各类建材备料；4月落地实施。 | 相关乡（镇）长 | 高雪明 | 已上报未下达
填报单位：化隆县发改局 建设年限: 2016; 填报单位：化隆县发改局 资金来源: 中央预算内投资; 填报单位：化隆县发改局 总投资: 600 |  | 600 | 畜牧局马生海
省级预算内投资
政府信用贷款
中期票据资金
市级配套资金
银行贷款
填报单位：化隆县发改局 资金来源: 自筹; 填报单位：化隆县发改局 总投资: 2400 |  | 2400
8 | 规模养殖大户 | 新建 | 牛羊畜棚1300000平方米，青贮池6500立方米及设施设备 | 全县各乡镇 |  | 合计 | 12700 |  | 12700 | 畜牧局马生海 | 完成项目可行性研究报告编制；完成可研审查。 | 办理环评、安评、土地预审及“两证一书”等相关手续。完成项目备案 | 各类建材备料；4月落地实施。 | 相关乡（镇）长 | 张智龙 | 已上报未下达
中央预算内投资
省级预算内投资
政府信用贷款
中期票据资金
市级配套资金
银行贷款
填报单位：化隆县发改局 资金来源: 自筹; 填报单位：化隆县发改局 总投资: 12700 |  | 12700
三 | 扶贫项目（5项） |  | 目标任务1.1706亿元 |  |  | 合计 | 12940 | 0 | 12940
填报单位：化隆县发改局 资金来源: 中央预算内投资; 填报单位：化隆县发改局 总投资: 12940 | 0 | 12940
填报单位：化隆县发改局 资金来源: 省级预算内投资; 填报单位：化隆县发改局 总投资: 0 | 0 | 0
填报单位：化隆县发改局 资金来源: 政府信用贷款; 填报单位：化隆县发改局 总投资: 0 | 0 | 0
填报单位：化隆县发改局 资金来源: 中期票据资金; 填报单位：化隆县发改局 总投资: 0 | 0 | 0
填报单位：化隆县发改局 资金来源: 市级配套资金; 填报单位：化隆县发改局 总投资: 0 | 0 | 0
填报单位：化隆县发改局 资金来源: 银行贷款; 填报单位：化隆县发改局 总投资: 0 | 0 | 0
填报单位：化隆县发改局 资金来源: 自筹; 填报单位：化隆县发改局 总投资: 0 | 0 | 0
1 | 易地扶贫搬迁项目 | 新建 | 安置贫困户1628户，7587人 | 二塘、初麻、谢家滩、石大仓、金源、扎巴 | 2016 | 合计 | 8140 |  | 8140 | 扶贫开发局 马海峰 | 前期准备工作 | 编制文本 | 与省局衔接 | 相关乡（镇）长 | 马千里 | 准备上报
填报单位：化隆县发改局 资金来源: 中央预算内投资; 填报单位：化隆县发改局 总投资: 8140 |  | 8140
省级预算内投资
政府信用贷款
中期票据资金
市级配套资金
银行贷款
自筹
2 | 连片产业扶贫项目 | 新建 | 扶持贫困户122户378人，实施牛羊育肥、牦牛养殖等项目 | 金源、塔加、查甫、雄先乡 | 2016 | 合计 | 120 |  | 120 | 扶贫开发局 马海峰 | 前期准备工作 | 编制文本 | 与省局衔接 | 相关乡（镇）长 | 阿克明 | 准备上报
填报单位：化隆县发改局 资金来源: 中央预算内投资; 填报单位：化隆县发改局 总投资: 120 |  | 120
省级预算内投资
政府信用贷款
中期票据资金
市级配套资金
银行贷款
自筹
3 | 旅游扶贫项目 | 新建 | 对2个村（甘都阿河滩、群科科木其村）实施旅游扶贫项目 | 甘都、群科 | 2016 | 合计 | 600 |  | 600 | 扶贫开发局 马海峰 | 前期准备工作 | 编制文本 | 与省局衔接 | 相关乡（镇）长 | 马千里 | 准备上报
填报单位：化隆县发改局 资金来源: 中央预算内投资; 填报单位：化隆县发改局 总投资: 600 |  | 600
省级预算内投资
政府信用贷款
中期票据资金
市级配套资金
银行贷款
自筹
4 | 青海省拉面及外贸服饰加工扶贫产业园 | 新建 | 拉面培训、务工对接、商铺信息、汤料研发、民族服饰加工等 | 化隆县群科新区 | 2016 | 合计 | 500 |  | 500 | 扶贫开发局 马海峰 | 前期准备工作 | 编制文本 | 与省局衔接 | 群科新区管委会综合办韩平 | 马千里 | 准备上报
填报单位：化隆县发改局 资金来源: 中央预算内投资; 填报单位：化隆县发改局 总投资: 500 |  | 500
省级预算内投资
政府信用贷款
中期票据资金
市级配套资金
银行贷款
自筹
5 | 国际农发基金项目 | 新建 | 主要扶持畜牧养殖、核桃种植、日光节能温棚、青年创业培训等4个项目。 | 贫困村 | 2016 | 合计 | 3580 |  | 3580 | 扶贫开发局 马海峰 | 编制文本 | 核桃种植项目着手实施 | 部分项目着手实施 | 相关乡（镇）长 | 安项加 | 准备上报
填报单位：化隆县发改局 资金来源: 中央预算内投资; 填报单位：化隆县发改局 总投资: 3580 |  | 3580
省级预算内投资
政府信用贷款
中期票据资金
市级配套资金
银行贷款
自筹
四 | 林业项目8项 |  | 目标任务0.5655亿元 |  |  | 合计 | 10267 | 0 | 10267
填报单位：化隆县发改局 资金来源: 中央预算内投资; 填报单位：化隆县发改局 总投资: 10267 | 0 | 10267
填报单位：化隆县发改局 资金来源: 省级预算内投资; 填报单位：化隆县发改局 总投资: 0 | 0 | 0
填报单位：化隆县发改局 资金来源: 政府信用贷款; 填报单位：化隆县发改局 总投资: 0 | 0 | 0
填报单位：化隆县发改局 资金来源: 中期票据资金; 填报单位：化隆县发改局 总投资: 0 | 0 | 0
填报单位：化隆县发改局 资金来源: 市级配套资金; 填报单位：化隆县发改局 总投资: 0 | 0 | 0
填报单位：化隆县发改局 资金来源: 银行贷款; 填报单位：化隆县发改局 总投资: 0 | 0 | 0
填报单位：化隆县发改局 资金来源: 自筹; 填报单位：化隆县发改局 总投资: 0 | 0 | 0
1 | 化隆县公益林管护 | 新建 | 保护国家重点公益林71万亩 | 全县各乡镇 | 2016 | 合计 | 1065 |  | 1065 | 林业局 敏喜梅 | 完成实施方案编制工作 | 完成实施方案审查及报批工作 | 落实护林员 | 各相关 乡（镇）长 | 安红兵 | 已上报未下达
填报单位：化隆县发改局 资金来源: 中央预算内投资; 填报单位：化隆县发改局 总投资: 1065 |  | 1065
省级预算内投资
政府信用贷款
中期票据资金
市级配套资金
银行贷款
自筹
2 | 化隆县新一轮年退耕还林 | 新建 | 退耕还林4.77万亩 | 全县各乡镇 | 2016 | 合计 | 7155 |  | 7155 | 林业局 敏喜梅 | 落实退耕还林地点，并完成面积丈量；申请2016年退耕还林计划5万亩； | 完成实施方案和作业设计的编制、审查及报批工作 | 完成苗木准备 | 各相关 乡（镇）长 | 安红兵 | 已上报未下达
填报单位：化隆县发改局 资金来源: 中央预算内投资; 填报单位：化隆县发改局 总投资: 7155 |  | 7155
省级预算内投资
政府信用贷款
中期票据资金
市级配套资金
银行贷款
自筹
3 | 化隆县2015年三北工程 | 新建 | 人工造林2万亩， 封山育林3.2万亩 | 全县各乡镇 | 2016年 | 合计 | 500 |  | 500 | 林业局 敏喜梅 | 完成实施方案和作业设计的编制、审查及报批工作 | 完成苗木准备 | 施工队伍组织 | 各相关 乡（镇）长 | 星发明 | 已上报未下达
填报单位：化隆县发改局 资金来源: 中央预算内投资; 填报单位：化隆县发改局 总投资: 500 |  | 500
省级预算内投资
政府信用贷款
中期票据资金
市级配套资金
银行贷款
自筹
4 | 化隆县2015年公益林造林 | 新建 | 人工造林2万亩， 封山育林3.2万亩 | 全县各乡镇 | 2016年 | 合计 | 180 |  | 180 | 林业局 敏喜梅 | 完成实施方案和作业设计的编制、审查及报批工作 | 完成苗木准备 | 施工队伍组织 | 各相关 乡（镇）长 | 唐发彬 | 已上报未下达
填报单位：化隆县发改局 资金来源: 中央预算内投资; 填报单位：化隆县发改局 总投资: 180 |  | 180
省级预算内投资
政府信用贷款
中期票据资金
市级配套资金
银行贷款
自筹
5 | 化隆县2015年巩固 退耕还林成果 | 新建 | 人营工造生态经济林0.3万 | 巴燕 | 2016年 | 合计 | 227 |  | 227 | 林业局 敏喜梅 | 完成实施方案和作业设计的编制、审查及报批工作 | 完成苗木准备 | 施工队伍组织 | 巴燕镇 张海明 | 李红 | 已上报未下达
填报单位：化隆县发改局 资金来源: 中央预算内投资; 填报单位：化隆县发改局 总投资: 227 |  | 227
省级预算内投资
政府信用贷款
中期票据资金
市级配套资金
银行贷款
自筹
6 | 化隆县2015年低效林改造 | 新建 | 改造低效林0.3万亩 | 巴燕 | 2016年 | 合计 | 240 |  | 240 | 林业局 敏喜梅 | 完成实施方案和作业设计的编制、审查及报批工作 | 苗木准备 | 施工队伍组织 | 巴燕镇 张海明 | 安红兵 | 已上报未下达
填报单位：化隆县发改局 资金来源: 中央预算内投资; 填报单位：化隆县发改局 总投资: 240 |  | 240
省级预算内投资
政府信用贷款
中期票据资金
市级配套资金
银行贷款
自筹
7 | 化隆县雄先林场基础设施建设 | 新建 | 改造低效林0.3万亩 | 雄先林场 | 2016-2018年 | 合计 | 200 |  | 200 | 林业局 敏喜梅 | 开展规划编制工作 | 开展规划编制工作 | 完成规划的审查及报批工作 | 雄先乡 才项仁增 | 李照本 | 准备上报
填报单位：化隆县发改局 资金来源: 中央预算内投资; 填报单位：化隆县发改局 总投资: 200 |  | 200
省级预算内投资
政府信用贷款
中期票据资金
市级配套资金
银行贷款
自筹
8 | 化隆县2016年城镇周边及交通沿线造林 | 新建 | 人工造林0.35万亩 | 昂思多、群科 | 2016年 | 合计 | 700 |  | 700 | 林业局 敏喜梅 | 申请项目及资金 | 完成实施方案和作业设计的编制、审查及报批工作 | 施工队伍组织 | 各相关 乡（镇）长 | 安红兵 | 已上报未下达
填报单位：化隆县发改局 资金来源: 中央预算内投资; 填报单位：化隆县发改局 总投资: 700 |  | 700
省级预算内投资
政府信用贷款
中期票据资金
市级配套资金
银行贷款
自筹
五 | 外资项目1项 |  | 目标任务1.1375亿元 |  |  | 合计 | 63000 | 12000 | 10000
填报单位：化隆县发改局 资金来源: 中央预算内投资; 填报单位：化隆县发改局 总投资: 0 | 0 | 0
填报单位：化隆县发改局 资金来源: 省级预算内投资; 填报单位：化隆县发改局 总投资: 43000 | 10153 | 5000
填报单位：化隆县发改局 资金来源: 政府信用贷款; 填报单位：化隆县发改局 总投资: 20000 | 1847 | 5000
填报单位：化隆县发改局 资金来源: 中期票据资金; 填报单位：化隆县发改局 总投资: 0 | 0 | 0
填报单位：化隆县发改局 资金来源: 市级配套资金; 填报单位：化隆县发改局 总投资: 0 | 0 | 0
填报单位：化隆县发改局 资金来源: 银行贷款; 填报单位：化隆县发改局 总投资: 0 | 0 | 0
填报单位：化隆县发改局 资金来源: 自筹; 填报单位：化隆县发改局 总投资: 0 | 0 | 0
1 | 李家峡水库灌渠工程 | 续建 | 改善灌溉面积10.89万亩 | 李家峡 | 2011－2016 | 合计 | 63000 | 12000 | 10000 | 外资办 马成军 | 完成项目变更审批资料及手续，完成李家峡北干渠与高速公路交叉的变更及协调解决公伯峡北干渠3#渡槽与之交叉的高压电力线的改造。完成前一年工程量核算资料，制定实施计划 | 完成李家峡北干渠隧洞的掘进、支护，完成土石方开挖700万元（春节期间停工10天） | 完成李家峡隧洞的开挖支护以及土石方开挖800万元，会同水利设计院完成高速公路与之交叉的工程量 | 李家峡管委 王世贺 | 张发祥 | 已下达
中央预算内投资
填报单位：化隆县发改局 资金来源: 省级预算内投资; 填报单位：化隆县发改局 总投资: 43000 | 10153 | 5000
填报单位：化隆县发改局 资金来源: 政府信用贷款; 填报单位：化隆县发改局 总投资: 20000 | 1847 | 5000
中期票据资金
市级配套资金
银行贷款
自筹
六 | 水利项目12项 |  | 目标任务26015万元 |  |  | 合计 | 34715 | 0 | 26015
填报单位：化隆县发改局 资金来源: 中央预算内投资; 填报单位：化隆县发改局 总投资: 34715 | 0 | 26015
填报单位：化隆县发改局 资金来源: 省级预算内投资; 填报单位：化隆县发改局 总投资: 0 | 0 | 0
填报单位：化隆县发改局 资金来源: 政府信用贷款; 填报单位：化隆县发改局 总投资: 0 | 0 | 0
填报单位：化隆县发改局 资金来源: 中期票据资金; 填报单位：化隆县发改局 总投资: 0 | 0 | 0
填报单位：化隆县发改局 资金来源: 市级配套资金; 填报单位：化隆县发改局 总投资: 0 | 0 | 0
填报单位：化隆县发改局 资金来源: 银行贷款; 填报单位：化隆县发改局 总投资: 0 | 0 | 0
填报单位：化隆县发改局 资金来源: 自筹; 填报单位：化隆县发改局 总投资: 0 | 0 | 0
1 | 金源沟防洪工程 | 新建 |  | 金源乡 | 2016 | 合计 | 2992 |  | 2992 | 水利局 郭海林 | 跟踪衔接 | 争取下达批复及投资 | 做好前期准备工作 | 金源乡 | 韩建忠 | 已上报未下达
填报单位：化隆县发改局 资金来源: 中央预算内投资; 填报单位：化隆县发改局 总投资: 2992 |  | 2992
省级预算内投资
政府信用贷款
中期票据资金
市级配套资金
银行贷款
自筹
2 | 2016年小型农田水利工程建设项目 | 新建 |  | 石大仓乡 | 2016 | 合计 | 1977 |  | 1977 | 水利局 郭海林 | 方案编制 | 争取通过方案审查 | 下达投资计划 | 各相关 乡（镇）长 | 张发祥 | 已上报未下达
填报单位：化隆县发改局 资金来源: 中央预算内投资; 填报单位：化隆县发改局 总投资: 1977 |  | 1977
省级预算内投资
政府信用贷款
中期票据资金
市级配套资金
银行贷款
自筹
3 | 化隆县农村饮水提质增资升级项目 | 新建 | 农村饮水水源地保护、联网并网优化整合、老化失修维修改造、水质净化消毒、水质检测和计量设施配备等。 | 全县各乡镇 | 2016－2018 | 合计 | 9800 |  | 1100 | 水利局 郭海林 | 实施方案编制 | 完成实施方案 | 实施方案上报 | 各相关 乡（镇）长 | 徐喜明 | 准备申报
填报单位：化隆县发改局 资金来源: 中央预算内投资; 填报单位：化隆县发改局 总投资: 9800 |  | 1100
省级预算内投资
政府信用贷款
中期票据资金
市级配套资金
银行贷款
自筹
4 | 黄河干流防洪工程化隆段 | 新建 | 建设提防、护岸23.5公里 | 群科镇 | 2016 | 合计 | 4818 |  | 4818 | 水利局 郭海林 | 方案编制 | 争取通过方案审查 | 下达投资计划 | 群科镇 马雪峰 群科新区管委会综合办韩平 | 张发祥 | 已上报未下达
填报单位：化隆县发改局 资金来源: 中央预算内投资; 填报单位：化隆县发改局 总投资: 4818 |  | 4818
省级预算内投资
政府信用贷款
中期票据资金
市级配套资金
银行贷款
自筹
5 | 化隆县合群峡防洪工程 | 新建 | 治理河道3.5km,修建两岸防护堤总长6km。 | 化隆县合群峡 | 2016 | 合计 | 1450 |  | 1450 | 水利局 郭海林 | 跟踪衔接 | 争取下达批复及投资 | 做好前期准备工作 | 谢家滩乡 马维明 | 徐喜明 | 已下达
填报单位：化隆县发改局 资金来源: 中央预算内投资; 填报单位：化隆县发改局 总投资: 1450 |  | 1450
省级预算内投资
政府信用贷款
中期票据资金
市级配套资金
银行贷款
自筹
6 | 县城应急水源工程 | 新建 | 县城水源地维修 | 巴燕镇 | 2016 | 合计 | 1600 |  | 1600 | 水利局 郭海林 | 跟踪衔接 | 争取通过方案审查 | 做好前期准备工作 | 巴燕镇 张海明 | 冶青祥 | 已上报未下达
填报单位：化隆县发改局 资金来源: 中央预算内投资; 填报单位：化隆县发改局 总投资: 1600 |  | 1600
省级预算内投资
政府信用贷款
中期票据资金
市级配套资金
银行贷款
自筹
7 | 后沟水库灌区配套改造工程 | 新建 | 灌区配套改造 | 巴燕镇 | 2016 | 合计 | 3085 |  | 3085 | 水利局 郭海林 | 跟踪衔接 | 争取通过方案审查 | 做好前期准备工作 | 巴燕镇 张海明 | 星发明 | 已上报未下达
填报单位：化隆县发改局 资金来源: 中央预算内投资; 填报单位：化隆县发改局 总投资: 3085 |  | 3085
省级预算内投资
政府信用贷款
中期票据资金
市级配套资金
银行贷款
自筹
8 | 2015年小型农田水利工程建设项目 | 新建 | 小型农田水利工程 | 初麻乡 | 2016 | 合计 | 1675 |  | 1675 | 水利局 郭海林 | 跟踪衔接 | 争取下达批复及投资 | 做好前期准备工作 | 初麻乡 马振 | 张发祥 | 已上报未下达
填报单位：化隆县发改局 资金来源: 中央预算内投资; 填报单位：化隆县发改局 总投资: 1675 |  | 1675
省级预算内投资
政府信用贷款
中期票据资金
市级配套资金
银行贷款
自筹
9 | 化隆县群科灌区配套改造工程 | 新建 | 群科灌区配套改造 | 群科镇 |  | 合计 | 1649 |  | 1649 | 水利局 郭海林 | 实施方案编制 | 完成实施方案 | 实施方案上报 | 群科镇 马雪峰 | 冯伟 | 准备申报
填报单位：化隆县发改局 资金来源: 中央预算内投资; 填报单位：化隆县发改局 总投资: 1649 |  | 1649
省级预算内投资
政府信用贷款
中期票据资金
市级配套资金
银行贷款
自筹
10 | 查让沟小流域综合治理项目 | 新建 | 查让沟小流域综合治理 | 查甫乡 |  | 合计 | 500 |  | 500 | 水利局 郭海林 | 实施方案编制 | 完成实施方案 | 实施方案上报 | 查甫乡 拉洛 | 张智龙 | 准备申报
填报单位：化隆县发改局 资金来源: 中央预算内投资; 填报单位：化隆县发改局 总投资: 500 |  | 500
省级预算内投资
政府信用贷款
中期票据资金
市级配套资金
银行贷款
自筹
11 | 巴燕沟二期防洪工程 | 新建 | 巴燕沟二期防洪 | 巴燕镇 |  | 合计 | 3169 |  | 3169 | 水利局 郭海林 | 实施方案编制 | 完成实施方案 | 实施方案上报 | 巴燕镇 张海明 | 张发祥 | 准备申报
填报单位：化隆县发改局 资金来源: 中央预算内投资; 填报单位：化隆县发改局 总投资: 3169 |  | 3169
省级预算内投资
政府信用贷款
中期票据资金
市级配套资金
银行贷款
自筹
12 | 2016年山丘区五小水利项目 | 新建 | 山丘区五小水利工程 | 全县部分乡镇 |  | 合计 | 2000 |  | 2000 | 水利局 郭海林 | 实施方案编制 | 完成实施方案 | 实施方案上报 | 各相关 乡（镇）长 | 唐发彬 | 准备申报
填报单位：化隆县发改局 资金来源: 中央预算内投资; 填报单位：化隆县发改局 总投资: 2000 |  | 2000
省级预算内投资
政府信用贷款
中期票据资金
市级配套资金
银行贷款
自筹
七 | 工业项目7项 |  | 目标任务8.725亿元 |  |  | 合计 | 150362 | 0 | 87250
填报单位：化隆县发改局 资金来源: 中央预算内投资; 填报单位：化隆县发改局 总投资: 0 | 0 | 0
填报单位：化隆县发改局 资金来源: 省级预算内投资; 填报单位：化隆县发改局 总投资: 0 | 0 | 0
填报单位：化隆县发改局 资金来源: 政府信用贷款; 填报单位：化隆县发改局 总投资: 0 | 0 | 0
填报单位：化隆县发改局 资金来源: 中期票据资金; 填报单位：化隆县发改局 总投资: 0 | 0 | 0
填报单位：化隆县发改局 资金来源: 市级配套资金; 填报单位：化隆县发改局 总投资: 0 | 0 | 0
填报单位：化隆县发改局 资金来源: 银行贷款; 填报单位：化隆县发改局 总投资: 0 | 0 | 0
填报单位：化隆县发改局 资金来源: 自筹; 填报单位：化隆县发改局 总投资: 150362 | 0 | 87250
1 | 青海新优中阿民族服饰加工项目 | 新建 | 年产2万件中阿民族服饰加工 | 群科镇 | 2016 | 合计 | 8963 |  | 8963 | 经济和商务局李伶 | 编制可研、项目立项等前期工作 | 征用土地、丈量等工作 | 破土动工 | 群科新区管委会综合办韩平 | 高雪明 | 已衔接，未开工
中央预算内投资
省级预算内投资
政府信用贷款
中期票据资金
市级配套资金
银行贷款
填报单位：化隆县发改局 资金来源: 自筹; 填报单位：化隆县发改局 总投资: 8963 |  | 8963
2 | 柠条饲料加工项目 | 新建 | 年产10万吨柠条饲料加工 | 巴燕镇 | 2016 | 合计 | 19729 |  | 12117 | 经济和商务局李伶 | 编制可研、环评等前期工作；继续做群众的思想工作 | 征用土地、丈量等工作 | 征用土地、丈量等工作 | 巴燕镇 张海明 | 高雪明 | 已衔接，未开工
中央预算内投资
省级预算内投资
政府信用贷款
中期票据资金
市级配套资金
银行贷款
填报单位：化隆县发改局 资金来源: 自筹; 填报单位：化隆县发改局 总投资: 19729 |  | 12117
3 | 青海伊滋味拉面经济产业园基地建设项目 | 新建 | 年加工配送牛羊肉3000吨 | 金源 | 2016 | 合计 | 9800 |  | 9800 | 经济和商务局李伶 | 备料 | 开工前的准备工作 | 开工前的准备工作 | 金源 乡长 | 冶青祥 | 已衔接，未开工
中央预算内投资
省级预算内投资
政府信用贷款
中期票据资金
市级配套资金
银行贷款
填报单位：化隆县发改局 资金来源: 自筹; 填报单位：化隆县发改局 总投资: 9800 |  | 9800
4 | 化隆县先奇铝业重启项目 | 新建 | 先奇铝业重启附属工程及120台电解槽技术改造 | 巴燕镇 | 2016 | 合计 | 40000 |  | 40000 | 经济和商务局李伶 | 资产评估 | 协调昌昊公司进行资产重组 | 昌昊公司接管并对原有的120台电解槽进行技术改造 | 巴燕镇 张海明 | 高雪明 | 已衔接，未开工
中央预算内投资
省级预算内投资
政府信用贷款
中期票据资金
市级配套资金
银行贷款
填报单位：化隆县发改局 资金来源: 自筹; 填报单位：化隆县发改局 总投资: 40000 |  | 40000
5 | 化隆县牛肉拉面汤料加工项目 | 新建 | 牛肉拉面汤料加工 | 群科新区 | 2016 | 合计 | 9870 |  | 9870 | 经济和商务局李伶 | 编制可研、项目立项等前期工作 | 征用土地、丈量等工作 | 破土动工 | 群科新区管委会综合办韩平 | 康建文 | 已衔接，未开工
中央预算内投资
省级预算内投资
政府信用贷款
中期票据资金
市级配套资金
银行贷款
填报单位：化隆县发改局 资金来源: 自筹; 填报单位：化隆县发改局 总投资: 9870 |  | 9870
6 | 青海聚德矿业日处理8000吨铜矿石采选项目 | 新建 | 日处理8000吨铜矿石采选 | 群科新区 | 2016 | 合计 | 58000 |  | 5000 | 经济和商务局李伶 | 编制可研、办理项目前期工作函 | 办理探矿、采矿、环评手续 | 办理探矿、采矿、环评手续 | 各相关 乡（镇）长 | 高雪明 | 已衔接，未开工
中央预算内投资
省级预算内投资
政府信用贷款
中期票据资金
市级配套资金
银行贷款
填报单位：化隆县发改局 资金来源: 自筹; 填报单位：化隆县发改局 总投资: 58000 |  | 5000
7 | 化隆县永盛碳化硅公司冶炼炉环保设备及节能改造 | 技改 | 冶炼炉环保设备及节能改造 | 巴燕镇 | 2016 | 合计 | 4000 |  | 1500 | 经济和商务局李伶 | 开工前的准备工作 | 开工前的准备工作 | 开工前的准备工作 | 巴燕镇 张海明 | 高雪明 | 已衔接，未开工
中央预算内投资
省级预算内投资
政府信用贷款
中期票据资金
市级配套资金
银行贷款
填报单位：化隆县发改局 资金来源: 自筹; 填报单位：化隆县发改局 总投资: 4000 |  | 1500
八 | 招商引资项目16项 | 新建 | 目标任务3.52亿元 |  |  | 合计 | 313600 | 7800 | 145800
填报单位：化隆县发改局 资金来源: 中央预算内投资; 填报单位：化隆县发改局 总投资: 0 | 0 | 0
填报单位：化隆县发改局 资金来源: 省级预算内投资; 填报单位：化隆县发改局 总投资: 0 | 0 | 0
填报单位：化隆县发改局 资金来源: 政府信用贷款; 填报单位：化隆县发改局 总投资: 0 | 0 | 0
填报单位：化隆县发改局 资金来源: 中期票据资金; 填报单位：化隆县发改局 总投资: 0 | 0 | 0
填报单位：化隆县发改局 资金来源: 市级配套资金; 填报单位：化隆县发改局 总投资: 0 | 0 | 0
填报单位：化隆县发改局 资金来源: 银行贷款; 填报单位：化隆县发改局 总投资: 0 | 0 | 0
填报单位：化隆县发改局 资金来源: 自筹; 填报单位：化隆县发改局 总投资: 313600 | 7800 | 145800
1 | 天然气管网建设工程 | 续建 | 场站、高压管道、次高压管道、中压管道及辅助设施铺设主管道155公里 | 巴燕、扎巴、群科等 | 2016 | 合计 | 23000 | 7800 | 15200 | 招商局 冶刚 | 督促实施单位完成项目用地、规划、环评等前期工作 | 督促实施单位完成项目核准备案 | 具备主管道开工条件 | 各相关 乡（镇）长 | 牛得海 | 已衔接，未落实
中央预算内投资
省级预算内投资
政府信用贷款
中期票据资金
市级配套资金
银行贷款
填报单位：化隆县发改局 资金来源: 自筹; 填报单位：化隆县发改局 总投资: 23000 | 7800 | 15200
2 | 群科北山太阳能光伏发电项目 | 新建 | 2016年发电量规模50兆瓦 | 群科镇 | 2016 | 合计 | 150000 |  | 50000 | 招商局 冶刚 | 洽谈实施单位 | 落实项目地点 | 签订协议，具备开工条件 | 群科新区管委会综合办韩平 | 高雪明 | 已衔接，未落实
中央预算内投资
省级预算内投资
政府信用贷款
中期票据资金
市级配套资金
银行贷款
填报单位：化隆县发改局 资金来源: 自筹; 填报单位：化隆县发改局 总投资: 150000 |  | 50000
3 | 昂思多二尕昂太阳能光伏发电项目 | 新建 | 2016年发电量规模20兆瓦 | 昂思多镇 | 2016 | 合计 | 35000 |  | 20000 | 招商局 冶刚 | 洽谈实施单位 | 落实项目地点 | 签订协议，具备开工条件 | 昂思多镇 马孝云 | 高雪明 | 已衔接，未落实
中央预算内投资
省级预算内投资
政府信用贷款
中期票据资金
市级配套资金
银行贷款
填报单位：化隆县发改局 资金来源: 自筹; 填报单位：化隆县发改局 总投资: 35000 |  | 20000
4 | 伊达清真拉面汤料加工项目 | 新建 | 建设为化隆拉面所需的调味品品生产线 | 群科新区绿色（清真）产业园 | 2016 | 合计 | 5600 |  | 5600 | 招商局 冶刚 | 洽谈实施单位 | 落实项目地点 | 签订协议，具备开工条件 | 经济和商务局李伶 | 高雪明 | 已衔接，未落实
中央预算内投资
省级预算内投资
政府信用贷款
中期票据资金
市级配套资金
银行贷款
填报单位：化隆县发改局 资金来源: 自筹; 填报单位：化隆县发改局 总投资: 5600 |  | 5600
5 | 阿林耶清真速食拉面加工项目 | 新建 | 建设一条清真速食拉面生产线 | 群科新区绿色（清真）产业园 | 2016 | 合计 | 12000 |  | 6000 | 招商局 冶刚 | 洽谈实施单位 | 落实项目地点 | 签订协议，具备开工条件 | 经济和商务局李伶 | 高雪明 | 已衔接，未落实
中央预算内投资
省级预算内投资
政府信用贷款
中期票据资金
市级配套资金
银行贷款
填报单位：化隆县发改局 资金来源: 自筹; 填报单位：化隆县发改局 总投资: 12000 |  | 6000
6 | 软果深加工项目 | 新建 | 建设以软果为原料的饮料生产线 | 群科新区绿色（清真）产业园 | 2016 | 合计 | 500 |  | 500 | 招商局 冶刚 | 洽谈实施单位 | 落实项目地点 | 签订协议，具备开工条件 | 经济和商务局李伶 | 高雪明 | 已衔接，未落实
中央预算内投资
省级预算内投资
政府信用贷款
中期票据资金
市级配套资金
银行贷款
填报单位：化隆县发改局 资金来源: 自筹; 填报单位：化隆县发改局 总投资: 500 |  | 500
7 | 青稞深加工项目 | 新建 | 建设以青稞为原料的食用粗粮生产线 | 群科新区绿色（清真）产业园 | 2016 | 合计 | 500 |  | 500 | 招商局 冶刚 | 洽谈实施单位 | 落实项目地点 | 签订协议，具备开工条件 | 经济和商务局李伶 | 高雪明 | 已衔接，未落实
中央预算内投资
省级预算内投资
政府信用贷款
中期票据资金
市级配套资金
银行贷款
填报单位：化隆县发改局 资金来源: 自筹; 填报单位：化隆县发改局 总投资: 500 |  | 500
8 | 伊滋味化隆拉面经济产业园项目 | 新建 | 牛肉拉面产业园加工基地、牛肉拉面产业园培训研发基地、“伊滋味•化隆牛肉拉面”清真连锁餐饮推广项目。 | 群科新区绿色（清真）产业园 | 2016 | 合计 | 20000 |  | 8000 | 招商局 冶刚 | 洽谈实施单位 | 落实项目地点 | 签订协议，具备开工条件 | 经济和商务局李伶 | 高雪明 | 已衔接，未落实
中央预算内投资
省级预算内投资
政府信用贷款
中期票据资金
市级配套资金
银行贷款
填报单位：化隆县发改局 资金来源: 自筹; 填报单位：化隆县发改局 总投资: 20000 |  | 8000
9 | 群科回族国际商贸城建设项目 | 新建 | 综合商业城一座，其中包括：超市、星级宾馆、民族服饰街、品牌服饰城、餐饮城、特产专卖店、电子城、文体图书城、露天健身广场等。 | 群科新区 | 2016 | 合计 | 20000 |  | 10000 | 招商局 冶刚 | 洽谈实施单位 | 落实项目地点 | 签订协议，具备开工条件 | 群科新区管委会综合办韩平 | 高雪明 | 已衔接，未落实
中央预算内投资
省级预算内投资
政府信用贷款
中期票据资金
市级配套资金
银行贷款
填报单位：化隆县发改局 资金来源: 自筹; 填报单位：化隆县发改局 总投资: 20000 |  | 10000
10 | 群科新区商贸中心建设项目 | 新建 | 规划建设一家集购物、休闲、住宿等功能于一体的购物中心、清真小吃街，配套发展商务会展、办公、文化用品等业种为主的特色商业。 | 群科新区 | 2016 | 合计 | 15000 |  | 10000 | 招商局 冶刚 | 洽谈实施单位 | 落实项目地点 | 签订协议，具备开工条件 | 群科新区管委会综合办韩平 | 高雪明 | 已衔接，未落实
中央预算内投资
省级预算内投资
政府信用贷款
中期票据资金
市级配套资金
银行贷款
填报单位：化隆县发改局 资金来源: 自筹; 填报单位：化隆县发改局 总投资: 15000 |  | 10000
11 | 三江源石艺画旅游产品开发项目 | 新建 | 1、项目拟建加工车间1500平方米、原料库及成品库1500平方米；2、三江源石艺画产品加工设备购置；3、其他配套设施建设。 | 群科新区 | 2016 | 合计 | 10000 |  | 5000 | 招商局 冶刚 | 洽谈实施单位 | 落实项目地点 | 签订协议，具备开工条件 | 群科新区管委会综合办韩平 | 高雪明 | 已衔接，未落实
中央预算内投资
省级预算内投资
政府信用贷款
中期票据资金
市级配套资金
银行贷款
填报单位：化隆县发改局 资金来源: 自筹; 填报单位：化隆县发改局 总投资: 10000 |  | 5000
12 | 荒山开发利用和养老院建设项目 | 新建 | 本项目占地面积200亩其中50亩为养老院项目建设用地，建修建公寓楼，门诊部、食堂、洗衣房、锅炉房、浴室、治疗康复中心、变电所污水处理池，健身房，娱乐室，管理房，游泳设施，绿化工程，休闲娱乐广场，购置医疗设备。 | 群科新区 | 2016 | 合计 | 8000 |  | 4000 | 招商局 冶刚 | 洽谈实施单位 | 落实项目地点 | 签订协议，具备开工条件 | 群科新区管委会综合办韩平 | 高雪明 | 已衔接，未落实
中央预算内投资
省级预算内投资
政府信用贷款
中期票据资金
市级配套资金
银行贷款
填报单位：化隆县发改局 资金来源: 自筹; 填报单位：化隆县发改局 总投资: 8000 |  | 4000
13 | 百清源清真副食品加工项目 | 新建 | 项目占地面积50亩，需建生产房3个，包装厂房3个，仓库2个，冷库1个本，食堂1个，烘干晾晒区、办公区、生活区。 | 群科新区 | 2016 | 合计 | 1000 |  | 1000 | 招商局 冶刚 | 洽谈实施单位 | 落实项目地点 | 签订协议，具备开工条件 | 群科新区管委会综合办韩平 | 高雪明 | 已衔接，未落实
中央预算内投资
省级预算内投资
政府信用贷款
中期票据资金
市级配套资金
银行贷款
填报单位：化隆县发改局 资金来源: 自筹; 填报单位：化隆县发改局 总投资: 1000 |  | 1000
14 | 太空棉、羊毛被子生产建设项目 | 新建 | 新建4座生产车间（包括操作培训场地、更衣休息室、产品检测室、实验技术中心、机电修理间等），原料库、成品库、辅料及包装材料库，办公楼（包括产品展示厅），锅炉房、配电室、门卫房、厂内给排水泵房，蓄水池、污水处理场，总图工程。 | 群科新区 | 2016 | 合计 | 5000 |  | 3000 | 招商局 冶刚 | 洽谈实施单位 | 落实项目地点 | 签订协议，具备开工条件 | 群科新区管委会综合办韩平 | 高雪明 | 已衔接，未落实
中央预算内投资
省级预算内投资
政府信用贷款
中期票据资金
市级配套资金
银行贷款
填报单位：化隆县发改局 资金来源: 自筹; 填报单位：化隆县发改局 总投资: 5000 |  | 3000
15 | 通源星级宾馆建设项目 |  | 占地5亩，建一栋11层大楼，其中一层为商铺、二至六层为宾馆、七至十一层为住宅。 | 巴燕镇 | 2016 | 合计 | 5000 |  | 5000 | 招商局 冶刚 | 洽谈实施单位 | 落实项目地点 | 签订协议，具备开工条件 | 巴燕镇 张海明 | 高雪明 | 已衔接，未落实
中央预算内投资
省级预算内投资
政府信用贷款
中期票据资金
市级配套资金
银行贷款
填报单位：化隆县发改局 资金来源: 自筹; 填报单位：化隆县发改局 总投资: 5000 |  | 5000
16 | 农副产品（粮油）交易市场项目 |  | 占地6.2亩，建一栋9层的办公及交易信息大楼，院内建2000平方米交易大及附属设施。 | 巴燕镇 | 2016 | 合计 | 3000 |  | 2000 | 招商局 冶刚 | 洽谈实施单位 | 落实项目地点 | 签订协议，具备开工条件 | 巴燕镇 张海明 | 高雪明 | 已衔接，未落实
中央预算内投资
省级预算内投资
政府信用贷款
中期票据资金
市级配套资金
银行贷款
填报单位：化隆县发改局 资金来源: 自筹; 填报单位：化隆县发改局 总投资: 3000 |  | 2000
九 | 交通项目6项 |  | 目标任务7.636亿元 |  |  | 合计 | 351160 | 18700 | 77660
填报单位：化隆县发改局 资金来源: 中央预算内投资; 填报单位：化隆县发改局 总投资: 351160 | 18700 | 77660
填报单位：化隆县发改局 资金来源: 省级预算内投资; 填报单位：化隆县发改局 总投资: 0 | 0 | 0
填报单位：化隆县发改局 资金来源: 政府信用贷款; 填报单位：化隆县发改局 总投资: 0 | 0 | 0
填报单位：化隆县发改局 资金来源: 中期票据资金; 填报单位：化隆县发改局 总投资: 0 | 0 | 0
填报单位：化隆县发改局 资金来源: 市级配套资金; 填报单位：化隆县发改局 总投资: 0 | 0 | 0
填报单位：化隆县发改局 资金来源: 银行贷款; 填报单位：化隆县发改局 总投资: 0 | 0 | 0
填报单位：化隆县发改局 资金来源: 自筹; 填报单位：化隆县发改局 总投资: 0 | 0 | 0
1 | 化隆县巴燕、加合市级经济区道路建设项目 | 新建 | 道路长14公里 | 巴燕镇 | 2015-2016 | 合计 | 1960 |  | 1960 | 交通局 韩生军 | 前期工作 | 完成设计 | 完成招标 | 巴燕镇 张海明 | 安项加 | 已下达
填报单位：化隆县发改局 资金来源: 中央预算内投资; 填报单位：化隆县发改局 总投资: 1960 |  | 1960
省级预算内投资
政府信用贷款
中期票据资金
市级配套资金
银行贷款
自筹
2 | 乐都至化隆县高速公路 | 新建 | 道路长14公里 | 乐都至化隆县 | 2016－2017 | 合计 | 50000 |  | 50000 | 交通局 韩生军 | 完成前期工作 | 完成设计 | 完成招标 | 巴燕镇 张海明 | 程红智 | 已下达
填报单位：化隆县发改局 资金来源: 中央预算内投资; 填报单位：化隆县发改局 总投资: 50000 |  | 50000
省级预算内投资
政府信用贷款
中期票据资金
市级配套资金
银行贷款
自筹
3 | 升级改造S306线(川哈公路化隆段) | 改造 | 化隆县境内全长247km | 巴燕至官亭 | 2016-2020 | 合计 | 274800 |  | 20000 | 交通局 韩生军 | 完成可研编制，达到申报条件。 | 完成可研审查。 | 完成招标 | 各相关 乡（镇）长 | 牛得海 | 已上报未下达
填报单位：化隆县发改局 资金来源: 中央预算内投资; 填报单位：化隆县发改局 总投资: 274800 |  | 20000
省级预算内投资
政府信用贷款
中期票据资金
市级配套资金
银行贷款
自筹
4 | 群科新区大道 | 新建 | 道路长1.38公里 | 新区管委会 | 2016 | 合计 | 7300 | 5300 | 2000 | 交通局 韩生军 | 前期准备工作 | 前期准备工作 | 完成征地拆迁 | 新区管委会综合办韩平 | 康建文 | 已下达
填报单位：化隆县发改局 资金来源: 中央预算内投资; 填报单位：化隆县发改局 总投资: 7300 | 5300 | 2000
省级预算内投资
政府信用贷款
中期票据资金
市级配套资金
银行贷款
自筹
5 | 黄河彩篮子生产示范基地道路建设项目 | 新建 | 道路长10公里 | 公伯峡管委会 | 2016-2017 | 合计 | 2100 |  | 2100 | 交通局 韩生军 | 前期准备工作 | 完成招标 | 开工 | 公伯峡管委会 | 阿克明 | 已下达
填报单位：化隆县发改局 资金来源: 中央预算内投资; 填报单位：化隆县发改局 总投资: 2100 |  | 2100
省级预算内投资
政府信用贷款
中期票据资金
市级配套资金
银行贷款
自筹
6 | 尕木公路 | 新建 | 道路19.27公里 | 昂思多镇、群科镇 | 2015-2016 | 合计 | 15000 | 13400 | 1600 | 交通局 韩生军 | 前期准备工作 | 完成征地拆迁 | 开工 | 昂思多镇 马孝云 群科镇 马雪峰 | 李红 | 已下达
填报单位：化隆县发改局 资金来源: 中央预算内投资; 填报单位：化隆县发改局 总投资: 15000 | 13400 | 1600
省级预算内投资
政府信用贷款
中期票据资金
市级配套资金
银行贷款
自筹
十 | 教育项目8项 |  | 目标任务2.9875亿元 |  |  | 合计 | 31285 | 1410 | 29875
填报单位：化隆县发改局 资金来源: 中央预算内投资; 填报单位：化隆县发改局 总投资: 24359 | 1199 | 23160
填报单位：化隆县发改局 资金来源: 省级预算内投资; 填报单位：化隆县发改局 总投资: 0 | 0 | 0
填报单位：化隆县发改局 资金来源: 政府信用贷款; 填报单位：化隆县发改局 总投资: 3600 | 0 | 3600
填报单位：化隆县发改局 资金来源: 中期票据资金; 填报单位：化隆县发改局 总投资: 0 | 0 | 0
填报单位：化隆县发改局 资金来源: 市级配套资金; 填报单位：化隆县发改局 总投资: 3326 | 211 | 3115
填报单位：化隆县发改局 资金来源: 银行贷款; 填报单位：化隆县发改局 总投资: 0 | 0 | 0
填报单位：化隆县发改局 资金来源: 自筹; 填报单位：化隆县发改局 总投资: 0 | 0 | 0
1 | 化隆县薄弱学校改造续建项目 | 续建 | 土建27342平方米 | 全县5所中小学院内 | 2016 | 合计 | 6559 | 1410 | 5149 | 教育局 马成龙 | 办理续建项目开工手续 | 办理续建项目开工手续 | 办理续建项目开工手续 | 各相关 乡（镇）长 | 安红兵 | 已下达
填报单位：化隆县发改局 资金来源: 中央预算内投资; 填报单位：化隆县发改局 总投资: 5575 | 1199 | 4376
省级预算内投资
政府信用贷款
中期票据资金
填报单位：化隆县发改局 资金来源: 市级配套资金; 填报单位：化隆县发改局 总投资: 984 | 211 | 773
银行贷款
自筹
2 | 化隆县职业中学 | 新建 | 建筑面积6500平方米 | 群科新区 | 2016 | 合计 | 1480 |  | 1480 | 教育局 马成龙 | 征地 | 征地 | 征地 | 群科新区管委会综合办韩平 | 程红智 | 已下达
填报单位：化隆县发改局 资金来源: 中央预算内投资; 填报单位：化隆县发改局 总投资: 1480 |  | 1480
省级预算内投资
政府信用贷款
中期票据资金
市级配套资金
银行贷款
自筹
3 | 化隆县薄弱学校改造项目 | 新建 | 土建31011平方米，仪器设备、围墙大门等附属设施 | 全县59所中小学院内 | 2016 | 合计 | 10511 |  | 10511 | 教育局 马成龙 | 完成规划设计工作 | 完成图审工作 | 进入招标阶段 | 各相关 乡（镇）长 | 安红兵 | 已上报未下达
填报单位：化隆县发改局 资金来源: 中央预算内投资; 填报单位：化隆县发改局 总投资: 8935 |  | 8935
省级预算内投资
政府信用贷款
中期票据资金
填报单位：化隆县发改局 资金来源: 市级配套资金; 填报单位：化隆县发改局 总投资: 1576 |  | 1576
银行贷款
自筹
4 | 化隆县学前教育项目 | 新建 | 土建14698平方米，仪器设备、围墙大门等附属设施。 | 全县16所幼儿园 | 2016 | 合计 | 3826 |  | 3826 | 教育局 马成龙 | 完成规划设计工作 | 完成图审工作 | 进入招标阶段 | 各相关 乡（镇）长 | 安红兵 | 已上报未下达
填报单位：化隆县发改局 资金来源: 中央预算内投资; 填报单位：化隆县发改局 总投资: 3060 |  | 3060
省级预算内投资
政府信用贷款
中期票据资金
填报单位：化隆县发改局 资金来源: 市级配套资金; 填报单位：化隆县发改局 总投资: 766 |  | 766
银行贷款
自筹
5 | 化隆县教师周转房项目 | 新建 | 土建3780平方米 | 全县各乡镇 | 2016 | 合计 | 3577 |  | 3577 | 教育局 马成龙 | 完成规划设计工作 | 完成图审工作 | 进入招标阶段 | 各相关 乡（镇）长 | 程红智 | 已下达
填报单位：化隆县发改局 资金来源: 中央预算内投资; 填报单位：化隆县发改局 总投资: 3577 |  | 3577
省级预算内投资
政府信用贷款
中期票据资金
市级配套资金
银行贷款
自筹
6 | 化隆县工农兵学校 | 新建 | 土建3212平方米 | 群科新区 | 2016 | 合计 | 827 |  | 827 | 教育局 马成龙 | 完成规划设计工作 | 完成图审工作 | 进入招标阶段 | 群科新区管委会综合办韩平 | 危洪涛 | 已下达
填报单位：化隆县发改局 资金来源: 中央预算内投资; 填报单位：化隆县发改局 总投资: 827 |  | 827
省级预算内投资
政府信用贷款
中期票据资金
市级配套资金
银行贷款
自筹
7 | 化隆县雄先藏族乡九年一贯制学校 | 新建 | 总建筑规模2985平方米，其中主要建设教学楼、锅炉房、运动场6102平方米及总图工程等 | 雄先 | 2016 | 合计 | 905 |  | 905 | 教育局 马成龙 | 完成规划设计工作 | 完成图审工作 | 进入招标阶段 | 雄先乡 才项仁增 | 李照本 | 已上报未下达
填报单位：化隆县发改局 资金来源: 中央预算内投资; 填报单位：化隆县发改局 总投资: 905 |  | 905
| 化隆县雄先藏族乡九年一贯制学校 |  |  |  |  | 省级预算内投资
政府信用贷款
| 化隆县雄先藏族乡九年一贯制学校 |  |  |  |  | 中期票据资金
市级配套资金
| 化隆县雄先藏族乡九年一贯制学校 |  |  |  |  | 银行贷款
自筹
8 | 化隆县中小学附属工程 | 新建 | 校园围墙、硬化、运动场 | 全县各乡镇 | 2016 | 合计 | 3600 |  | 3600 | 教育局 马成龙 | 完成规划设计工作 | 完成图审工作 | 进入招标阶段 | 各相关 乡（镇）长 | 冯伟 | 已上报未下达
中央预算内投资
省级预算内投资
填报单位：化隆县发改局 资金来源: 政府信用贷款; 填报单位：化隆县发改局 总投资: 3600 |  | 3600
中期票据资金
市级配套资金
银行贷款
自筹
十一 | 卫生计生项目5项 |  | 目标任务0.3747亿元 |  |  | 合计 | 2421 | 0 | 2421
填报单位：化隆县发改局 资金来源: 中央预算内投资; 填报单位：化隆县发改局 总投资: 2199 | 0 | 2199
填报单位：化隆县发改局 资金来源: 省级预算内投资; 填报单位：化隆县发改局 总投资: 0 | 0 | 0
填报单位：化隆县发改局 资金来源: 政府信用贷款; 填报单位：化隆县发改局 总投资: 0 | 0 | 0
填报单位：化隆县发改局 资金来源: 中期票据资金; 填报单位：化隆县发改局 总投资: 0 | 0 | 0
填报单位：化隆县发改局 资金来源: 市级配套资金; 填报单位：化隆县发改局 总投资: 0 | 0 | 0
填报单位：化隆县发改局 资金来源: 银行贷款; 填报单位：化隆县发改局 总投资: 0 | 0 | 0
填报单位：化隆县发改局 资金来源: 自筹; 填报单位：化隆县发改局 总投资: 222 | 0 | 222
1 | 化隆县中医院住院楼建设项目 | 新建 | 面积为8000平米的住院楼 | 巴燕镇 | 2016 | 合计 | 1600 |  | 1600 | 卫计局 马青德 | 完成土地预审、环评 | 完成两证一书 | 可研完成 | 巴燕镇 张海明 | 安红兵 | 准备申报
填报单位：化隆县发改局 资金来源: 中央预算内投资; 填报单位：化隆县发改局 总投资: 1600 |  | 1600
省级预算内投资
政府信用贷款
中期票据资金
市级配套资金
银行贷款
自筹
2 | 县乡村三级医疗机构设备配置 | 新建 | 设备配置 | 全县 | 2016 | 合计 | 150 |  | 150 | 卫计局 马青德 | 编制方案 | 方案完成 | 争取资金 | 各相关 乡（镇）长 | 安红兵 | 准备申报
填报单位：化隆县发改局 资金来源: 中央预算内投资; 填报单位：化隆县发改局 总投资: 150 |  | 150
省级预算内投资
政府信用贷款
中期票据资金
市级配套资金
银行贷款
自筹
3 | 金源、塔加卫生院业务用房建设 | 新建 | 建设面积为600平米 | 金源、塔加 | 2016 | 合计 | 156 |  | 156 | 卫计局 马青德 | 完成土地预审 | 完成环评 | 两证一书完成 | 各相关 乡（镇）长 | 安红兵 | 准备申报
填报单位：化隆县发改局 资金来源: 中央预算内投资; 填报单位：化隆县发改局 总投资: 124 |  | 124
省级预算内投资
政府信用贷款
中期票据资金
市级配套资金
银行贷款
填报单位：化隆县发改局 资金来源: 自筹; 填报单位：化隆县发改局 总投资: 32 |  | 32
4 | 45所村卫生室业务用房建设 | 扩建 | 面积为1350平米 | 全县 | 2016 | 合计 | 315 |  | 315 | 卫计局 马青德 | 方案编制 | 落实地点 | 开工前的准备工作 | 各相关 乡（镇）长 | 安红兵 | 已上报未下达
填报单位：化隆县发改局 资金来源: 中央预算内投资; 填报单位：化隆县发改局 总投资: 225 |  | 225
省级预算内投资
政府信用贷款
中期票据资金
市级配套资金
银行贷款
填报单位：化隆县发改局 资金来源: 自筹; 填报单位：化隆县发改局 总投资: 90 |  | 90
5 | 县乡村三级医疗机构人员培训 | 新建 | 医务人员培训 | 全县 | 2016 | 合计 | 200 |  | 200 | 卫计局 马青德 | 方案编制 | 方案编制 | 方案编制 | 各相关 乡（镇）长 | 安红兵 | 准备申报
填报单位：化隆县发改局 资金来源: 中央预算内投资; 填报单位：化隆县发改局 总投资: 100 |  | 100
省级预算内投资
政府信用贷款
中期票据资金
市级配套资金
银行贷款
填报单位：化隆县发改局 资金来源: 自筹; 填报单位：化隆县发改局 总投资: 100 |  | 100
十二 | 文化广电项目5项 |  | 目标任务0.3269亿元 |  |  | 合计 | 6758 | 1570 | 3688
填报单位：化隆县发改局 资金来源: 中央预算内投资; 填报单位：化隆县发改局 总投资: 5953 | 1500 | 2953
填报单位：化隆县发改局 资金来源: 省级预算内投资; 填报单位：化隆县发改局 总投资: 470 | 70 | 400
填报单位：化隆县发改局 资金来源: 政府信用贷款; 填报单位：化隆县发改局 总投资: 0 | 0 | 0
填报单位：化隆县发改局 资金来源: 中期票据资金; 填报单位：化隆县发改局 总投资: 0 | 0 | 0
填报单位：化隆县发改局 资金来源: 市级配套资金; 填报单位：化隆县发改局 总投资: 0 | 0 | 0
填报单位：化隆县发改局 资金来源: 银行贷款; 填报单位：化隆县发改局 总投资: 0 | 0 | 0
填报单位：化隆县发改局 资金来源: 自筹; 填报单位：化隆县发改局 总投资: 335 | 0 | 335
1 | 夏琼寺保护修缮项目 | 续建维修 | 主体建筑维修及环境治理 |  | 2016-2017 | 合计 | 2238 | 1500 | 738 | 文广局 马青云 | 元月30日前完成招投标，并签订修缮合同 | 2月28日前完成监理招标，并协调解决施工用电、用水等问题 | 3月20日前，施工单位进场，正式开工。 | 查甫乡 拉洛 | 危洪涛 | 已下达
填报单位：化隆县发改局 资金来源: 中央预算内投资; 填报单位：化隆县发改局 总投资: 2238 | 1500 | 738
省级预算内投资
政府信用贷款
中期票据资金
市级配套资金
银行贷款
自筹
2 | 甘都马步芳公馆修缮工程 | 续建维修 | 主体建筑维修及环境治理 |  | 2015-2016 | 合计 | 470 | 70 | 400 | 文广局 马青云 | 元月30日前完成修缮方案报送工作 | 与省文物局进行衔接，争取修缮资金 | 与省文物局进行衔接，争取修缮资金 | 甘都镇 苏寿邦 | 危洪涛 | 已上报未下达
中央预算内投资
填报单位：化隆县发改局 资金来源: 省级预算内投资; 填报单位：化隆县发改局 总投资: 470 | 70 | 400
政府信用贷款
中期票据资金
市级配套资金
银行贷款
自筹
3 | 化隆县公共体育场项目 | 续建维修 | 建筑面积20000平方米 |  | 2015-2016 | 合计 | 800 |  | 800 | 文广局 马青云 | 完成项目变更申报工作 | 完成用地、规划、环评 | 落地实施 | 新区综合办韩平 | 危洪涛 | 已下达
填报单位：化隆县发改局 资金来源: 中央预算内投资; 填报单位：化隆县发改局 总投资: 465 |  | 465
省级预算内投资
政府信用贷款
中期票据资金
市级配套资金
银行贷款
填报单位：化隆县发改局 资金来源: 自筹; 填报单位：化隆县发改局 总投资: 335 |  | 335
4 | 旦斗寺保护修缮工程 | 续建维修 | 主体建筑维修及环境治理 |  | 2016-2017 | 合计 | 2500 |  | 1000 | 文广局 马青云 | 元月30日前完成修缮方案报送工作 | 与省文物局进行衔接，等待项目批复 | 与省文物局进行衔接，等待项目批复 | 金源乡 | 危洪涛 | 已上报未下达
填报单位：化隆县发改局 资金来源: 中央预算内投资; 填报单位：化隆县发改局 总投资: 2500 |  | 1000
省级预算内投资
政府信用贷款
中期票据资金
市级配套资金
银行贷款
自筹
5 | 中央广播电视节目无线数字化覆盖工程 | 新建 | 8个乡镇基站，4个主干台 | 扎巴镇、昂思多镇 、甘都镇、巴燕镇、群科镇、 雄先乡、查甫乡、德恒隆乡 | 2016 | 合计 | 750 |  | 750 | 文广局 马青云 | 元月30日前完成招标工作，并签订外施工合同。 | 2月28日前，完成8个基站选址并完成设备采购及施工图设计。 | 3月20日前全面开工建设。 | 各相关 乡（镇）长 | 危洪涛 | 已下达
填报单位：化隆县发改局 资金来源: 中央预算内投资; 填报单位：化隆县发改局 总投资: 750 |  | 750
省级预算内投资
政府信用贷款
中期票据资金
市级配套资金
银行贷款
自筹
十三 | 百万亩土地开发项目1项 |  | 目标任务0.75亿元 |  |  | 合计 | 37000 | 9000 | 6000
填报单位：化隆县发改局 资金来源: 中央预算内投资; 填报单位：化隆县发改局 总投资: 37000 | 9000 | 6000
填报单位：化隆县发改局 资金来源: 省级预算内投资; 填报单位：化隆县发改局 总投资: 0 | 0 | 0
填报单位：化隆县发改局 资金来源: 政府信用贷款; 填报单位：化隆县发改局 总投资: 0 | 0 | 0
填报单位：化隆县发改局 资金来源: 中期票据资金; 填报单位：化隆县发改局 总投资: 0 | 0 | 0
填报单位：化隆县发改局 资金来源: 市级配套资金; 填报单位：化隆县发改局 总投资: 0 | 0 | 0
填报单位：化隆县发改局 资金来源: 银行贷款; 填报单位：化隆县发改局 总投资: 0 | 0 | 0
填报单位：化隆县发改局 资金来源: 自筹; 填报单位：化隆县发改局 总投资: 0 | 0 | 0
1 | 黄河谷地百万亩土地开发整理项目 | 续建 | 土地整理346.8公顷，林、水路改造 | 甘都、群科、牙什尕、昂思多镇 | 2016 | 合计 | 37000 | 9000 | 6000 | 百万亩指挥部郭玉海 | 2016年1月开始做补充设计（因为群科新区建设、牙同高速以及其他原因占用原百万亩项目设计区域，造成建设指标新增耕地达不到，需要调整实施区域的补充设计） | ，2月完成补充设计，开始编制2016年度实施计划； | 3月份将2016年度实施计划上报省指挥部。 | 各相关 乡（镇）长 | 张发祥 | 准备申报
填报单位：化隆县发改局 资金来源: 中央预算内投资; 填报单位：化隆县发改局 总投资: 37000 | 9000 | 6000
省级预算内投资
政府信用贷款
中期票据资金
市级配套资金
银行贷款
自筹
十四 | 国土项目2项 | 新建 |  |  | 2016 | 合计 | 1662 | 0 | 1662
填报单位：化隆县发改局 资金来源: 中央预算内投资; 填报单位：化隆县发改局 总投资: 0 | 0 | 0
填报单位：化隆县发改局 资金来源: 省级预算内投资; 填报单位：化隆县发改局 总投资: 0 | 0 | 0
填报单位：化隆县发改局 资金来源: 政府信用贷款; 填报单位：化隆县发改局 总投资: 0 | 0 | 0
填报单位：化隆县发改局 资金来源: 中期票据资金; 填报单位：化隆县发改局 总投资: 0 | 0 | 0
填报单位：化隆县发改局 资金来源: 市级配套资金; 填报单位：化隆县发改局 总投资: 0 | 0 | 0
填报单位：化隆县发改局 资金来源: 银行贷款; 填报单位：化隆县发改局 总投资: 0 | 0 | 0
填报单位：化隆县发改局 资金来源: 自筹; 填报单位：化隆县发改局 总投资: 1662 | 0 | 1662
1 | 化隆县金源藏族乡恰加、科上二村土地开发（占补平衡）项目 | 新建 | 建设规模为78.79公顷(其中：增加耕地75.13公顷） | 金源藏族乡恰加、科上村 | 2016 | 合计 | 842 |  | 842 | 国土局 范小龙 | 1月完成可研审批及施工设计 | 2月开始组织招标 | 3月准备开工 | 金源乡 完么才旦 | 张发祥 | 已落实
中央预算内投资
省级预算内投资
政府信用贷款
中期票据资金
市级配套资金
银行贷款
填报单位：化隆县发改局 资金来源: 自筹; 填报单位：化隆县发改局 总投资: 842 |  | 842
2 | 雄先藏族乡上米乃海村土地开发（占补平衡）项目 | 新建 | 建设规模89.97公顷，通过土地开发增加耕地70.21公顷，项目估算总投资819.69万元 | 雄先藏族乡上米乃海村 | 2016 | 合计 | 820 |  | 820 | 国土局 范小龙 | 6月完成可研及审批 | 7月完成施工设计 | 8月组织招标 | 雄先乡 才项仁增 | 张发祥 | 已落实
中央预算内投资
省级预算内投资
政府信用贷款
中期票据资金
市级配套资金
银行贷款
填报单位：化隆县发改局 资金来源: 自筹; 填报单位：化隆县发改局 总投资: 820 |  | 820
填报单位：化隆县发改局 序号: 十五; 填报单位：化隆县发改局 项目名称: 城乡基础设施建设52项; 填报单位：化隆县发改局 资金来源: 合计; 填报单位：化隆县发改局 总投资: 723644.98 | 44350 | 378957.1
填报单位：化隆县发改局 资金来源: 中央预算内投资; 填报单位：化隆县发改局 总投资: 79947 | 0 | 79951
填报单位：化隆县发改局 资金来源: 省级预算内投资; 填报单位：化隆县发改局 总投资: 13400 | 0 | 13400
填报单位：化隆县发改局 资金来源: 政府信用贷款; 填报单位：化隆县发改局 总投资: 0 | 0 | 13000
填报单位：化隆县发改局 资金来源: 中期票据资金; 填报单位：化隆县发改局 总投资: 0 | 0 | 0
填报单位：化隆县发改局 资金来源: 市级配套资金; 填报单位：化隆县发改局 总投资: 0 | 0 | 0
填报单位：化隆县发改局 资金来源: 银行贷款; 填报单位：化隆县发改局 总投资: 900 | 0 | 900
填报单位：化隆县发改局 资金来源: 自筹; 填报单位：化隆县发改局 总投资: 629397.98 | 44350 | 284706.1
一） | 县住建局项目17项 |  | 目标任务22.23亿元 |  |  | 合计 | 239805.1 | 10848 | 228957.1
填报单位：化隆县发改局 资金来源: 中央预算内投资; 填报单位：化隆县发改局 总投资: 79947 | 0 | 79951
填报单位：化隆县发改局 资金来源: 省级预算内投资; 填报单位：化隆县发改局 总投资: 13400 | 0 | 13400
填报单位：化隆县发改局 资金来源: 政府信用贷款; 填报单位：化隆县发改局 总投资: 0 | 0 | 13000
填报单位：化隆县发改局 资金来源: 中期票据资金; 填报单位：化隆县发改局 总投资: 0 | 0 | 0
填报单位：化隆县发改局 资金来源: 市级配套资金; 填报单位：化隆县发改局 总投资: 0 | 0 | 0
填报单位：化隆县发改局 资金来源: 银行贷款; 填报单位：化隆县发改局 总投资: 0 | 0 | 0
填报单位：化隆县发改局 资金来源: 自筹; 填报单位：化隆县发改局 总投资: 146458.1 | 10848 | 135606.1
1 | 化隆县人民武装部片区公共租赁住房小区 |  | 322套，建设28980平方米 |  | 2015-2016 | 合计 | 5796 | 2659 | 3137 | 住建局 尕藏 | 可研编制 | 可研上报 | 可研报批 | 巴燕镇 张海明 | 安项加 | 正在建设中
中央预算内投资
省级预算内投资
政府信用贷款
中期票据资金
市级配套资金
银行贷款
填报单位：化隆县发改局 资金来源: 自筹; 填报单位：化隆县发改局 总投资: 5796 | 2659 | 3137
2 | 2015年公租房建设项目 |  | 公租房2492套，总建设面积147814.44平方米 |  | 2015-2016 | 合计 | 29562.1 | 6189 | 23373.1 | 住建局 尕藏 | 可研编制 | 可研上报 | 可研报批 | 巴燕镇 张海明 | 安项加 | 正在建设中
中央预算内投资
省级预算内投资
填报单位：化隆县发改局 资金来源: 政府信用贷款 |  | 13000
中期票据资金
市级配套资金
银行贷款
填报单位：化隆县发改局 资金来源: 自筹; 填报单位：化隆县发改局 总投资: 29562.1 | 6189 | 23373.1
3 | 化隆县2015年农贸市场及棚户区改造 |  | 商铺、住宅、农贸市场建设等 |  | 2015-2016 | 合计 | 15000 | 2000 | 13000 | 住建局 尕藏 | 可研编制 | 可研上报 | 可研报批 | 巴燕镇 张海明 | 安项加 | 正在建设中
中央预算内投资
省级预算内投资
政府信用贷款
中期票据资金
市级配套资金
银行贷款
填报单位：化隆县发改局 资金来源: 自筹; 填报单位：化隆县发改局 总投资: 15000 | 2000 | 13000
4 | 化隆县巴燕镇污水处理厂工程 | 新建 | 日处理5000吨，排水管网17公里 | 巴燕镇 | 2015-2016 | 合计 | 4500 |  | 4500 | 住建局 尕藏 | 招投标 | 办理土地手续 | 土地手使用证报国土厅批复 | 巴燕镇 张海明 | 徐喜明 | 已下达
填报单位：化隆县发改局 资金来源: 中央预算内投资; 填报单位：化隆县发改局 总投资: 4500 |  | 4500
省级预算内投资
政府信用贷款
中期票据资金
市级配套资金
银行贷款
自筹
5 | 化隆县城供水及管网工程 | 新建 | 设计供水规模为23000吨，包括引水工程，取水源房。净化设施工程，建设水净化设施2座、反应池、沉淀池、清水池各一座及加药间。管网工程，设施铺设PE300主管道18km，配水管网7km，主管道闸阀20处。电气工程，包括用电设备、变电设备、配电设备、控制设备、真空泵、水泵等。自动化控制系统。厂区建设，建设泵房、水处理车间、办公室等。蓄水池，建设1000m3 的蓄水池3个。 | 巴燕镇 | 2015-2016 | 合计 | 6100 |  | 6100 | 住建局 尕藏 | 招投标 | 办理土地手续 | 土地手使用证报国土厅批复 | 巴燕镇 张海明 | 张发祥 | 已下达
填报单位：化隆县发改局 资金来源: 中央预算内投资; 填报单位：化隆县发改局 总投资: 6100 |  | 6100
省级预算内投资
政府信用贷款
中期票据资金
市级配套资金
银行贷款
自筹
6 | 化隆县城集中供热工程 | 新建 | 建设2个集中供热点，使县城供热面积达到30万平方米 | 巴燕镇 | 2016 | 合计 | 3800 |  | 3800 | 住建局 尕藏 | 可研编制 | 可研上报 | 可研报批 | 巴燕镇 张海明 | 安项加 | 准备上报
填报单位：化隆县发改局 资金来源: 中央预算内投资; 填报单位：化隆县发改局 总投资: 3800 |  | 3800
省级预算内投资
政府信用贷款
中期票据资金
市级配套资金
银行贷款
自筹
7 | 化隆县甘都污水处理厂 | 新建 | 日处理4000吨，排水管网13公里 | 甘都镇 | 2016 | 合计 | 4500 |  | 4500 | 住建局 尕藏 | 可研编制 | 可研上报 | 可研报批 | 甘都镇 苏寿邦 | 张发祥 | 准备上报
填报单位：化隆县发改局 资金来源: 中央预算内投资; 填报单位：化隆县发改局 总投资: 4500 |  | 4500
省级预算内投资
政府信用贷款
中期票据资金
市级配套资金
银行贷款
自筹
8 | 化隆县牙什尕生活垃圾填埋场 | 新建 | 库容为21万方， | 牙什尕 | 2016 | 合计 | 1500 |  | 1500 | 住建局 尕藏 | 可研编制 | 可研上报 | 可研报批 | 牙什尕镇 钟世海 | 韩建忠 | 准备上报
填报单位：化隆县发改局 资金来源: 中央预算内投资; 填报单位：化隆县发改局 总投资: 1500 |  | 1500
省级预算内投资
政府信用贷款
中期票据资金
市级配套资金
银行贷款
自筹
9 | 县城团结路拓宽延伸项目 | 新建 | 团结路道路工程全长760米，南起西大街北至北环路，建设内容包括车行道、人行道、雨、污排水、照明绿化等工程。 | 巴燕镇 | 2016 | 合计 | 1500 |  | 1500 | 住建局 尕藏 | 拆迁工作 | 完成拆迁 | 平整场地 | 巴燕镇 张海明 | 阿克明 | 已下达
中央预算内投资
填报单位：化隆县发改局 资金来源: 省级预算内投资; 填报单位：化隆县发改局 总投资: 1500 |  | 1500
政府信用贷款
中期票据资金
市级配套资金
银行贷款
自筹
10 | 县城环城东路项目 | 新建 | 东环路道路工程全长1300米，南起建设路西至北大街，建设内容包括车行道、人行道、雨、污排水、照明绿化等工程。 | 巴燕镇 | 2016 | 合计 | 2800 |  | 2800 | 住建局 尕藏 | 调查摸底 | 拆迁安置方案及拆迁通告 | 开始征地拆迁 | 巴燕镇 张海明 | 星发明 | 已下达
中央预算内投资
填报单位：化隆县发改局 资金来源: 省级预算内投资; 填报单位：化隆县发改局 总投资: 2800 |  | 2800
政府信用贷款
中期票据资金
市级配套资金
银行贷款
自筹
11 | 昂思多集镇整治项目 | 改造 | 人行道铺装3500平米，机动车道改造1000米，路灯、给排水管网等配套工程 | 昂思多镇 | 2016 | 合计 | 3500 |  | 3500 | 住建局 尕藏 | 按规划调查摸底 | 编制可研报告 | 上报可研并批复 | 昂思多镇 马孝云 | 张发祥 | 准备上报
中央预算内投资
填报单位：化隆县发改局 资金来源: 省级预算内投资; 填报单位：化隆县发改局 总投资: 3500 |  | 3500
政府信用贷款
中期票据资金
市级配套资金
银行贷款
自筹
12 | 群科集镇整治项目 | 改造 | 人行道铺装7000平米，机动车道改造1000米，路灯、给排水管网等配套工程 | 群科镇 | 2016 | 合计 | 5600 |  | 5600 | 住建局 尕藏 | 按规划调查摸底 | 编制可研报告 | 上报可研并批复 | 群科镇 马雪峰 | 张智龙 | 准备上报
中央预算内投资
填报单位：化隆县发改局 资金来源: 省级预算内投资; 填报单位：化隆县发改局 总投资: 5600 |  | 5600
政府信用贷款
中期票据资金
市级配套资金
银行贷款
自筹
13 | 2016年化隆县公租房项目 | 新建 | 公租房2254套，主体工程及水电暖路等基础设施工程 | 巴燕、群科 | 2015-2016 | 合计 | 28173 |  | 28173 | 住建局 尕藏 | 待建设厅下达指标 | 与建设厅保障处衔接 | 与建设厅保障处衔接 | 各相关 乡（镇）长 | 张发祥 | 已上报未下达
填报单位：化隆县发改局 资金来源: 中央预算内投资; 填报单位：化隆县发改局 总投资: 28173 |  | 28173
省级预算内投资
政府信用贷款
中期票据资金
市级配套资金
银行贷款
自筹
14 | 2016年化隆县棚户区改造工程 | 新建 | 棚户区改造1368套，主体工程及水电暖路等基础设施工程 | 巴燕、群科 | 2015-2016 | 合计 | 5474 |  | 5474 | 住建局 尕藏 | 待建设厅下达指标 | 与建设厅保障处衔接 | 与建设厅保障处衔接 | 各相关 乡（镇）长 | 张发祥 | 已上报未下达
填报单位：化隆县发改局 资金来源: 中央预算内投资; 填报单位：化隆县发改局 总投资: 5474 |  | 5474
省级预算内投资
政府信用贷款
中期票据资金
市级配套资金
银行贷款
自筹
15 | 化隆县危房改造项目 | 新建 | 危房改造1500套 | 全县各乡镇 | 2016 | 合计 | 15000 |  | 15000 | 住建局 尕藏 | 待建设厅下达指标 | 与建设厅村镇处衔接 | 与建设厅村镇处衔接 | 各相关 乡（镇）长 | 张发祥 | 已上报未下达
填报单位：化隆县发改局 资金来源: 中央预算内投资; 填报单位：化隆县发改局 总投资: 4500 |  | 4500
省级预算内投资
政府信用贷款
中期票据资金
市级配套资金
银行贷款
填报单位：化隆县发改局 资金来源: 自筹; 填报单位：化隆县发改局 总投资: 10500 |  | 10500
16 | 化隆县农村奖励性住房项目 | 新建 | 农村奖励性住房3500套 | 全县各乡镇 | 2016 | 合计 | 42000 |  | 42000 | 住建局 尕藏 | 待建设厅下达指标 | 与建设厅村镇处衔接 | 与建设厅村镇处衔接 | 各相关 乡（镇）长 | 张发祥 | 已上报未下达
填报单位：化隆县发改局 资金来源: 中央预算内投资; 填报单位：化隆县发改局 总投资: 8400 |  | 8402
省级预算内投资
政府信用贷款
中期票据资金
市级配套资金
银行贷款
填报单位：化隆县发改局 资金来源: 自筹; 填报单位：化隆县发改局 总投资: 33600 |  | 33598
17 | 化隆县美丽乡村建设项目 | 改造 | 改造27个村 | 全县各乡镇 | 2016 | 合计 | 65000 |  | 65000 | 住建局 尕藏 | 待建设厅下达指标 | 与建设厅村镇处衔接 | 与建设厅村镇处衔接 | 各相关 乡（镇）长 | 张发祥 | 已上报未下达
填报单位：化隆县发改局 资金来源: 中央预算内投资; 填报单位：化隆县发改局 总投资: 13000 |  | 13002
省级预算内投资
政府信用贷款
中期票据资金
市级配套资金
银行贷款
填报单位：化隆县发改局 资金来源: 自筹; 填报单位：化隆县发改局 总投资: 52000 |  | 51998
二） | 群科新区项目34项 |  | 目标任务15.0000亿元 |  |  | 合计 | 483839.88 | 33502 | 150000
填报单位：化隆县发改局 资金来源: 中央预算内投资; 填报单位：化隆县发改局 总投资: 0 | 0 | 0
填报单位：化隆县发改局 资金来源: 省级预算内投资; 填报单位：化隆县发改局 总投资: 0 | 0 | 0
填报单位：化隆县发改局 资金来源: 政府信用贷款; 填报单位：化隆县发改局 总投资: 0 | 0 | 0
填报单位：化隆县发改局 资金来源: 中期票据资金; 填报单位：化隆县发改局 总投资: 0 | 0 | 0
填报单位：化隆县发改局 资金来源: 市级配套资金; 填报单位：化隆县发改局 总投资: 0 | 0 | 0
填报单位：化隆县发改局 资金来源: 银行贷款; 填报单位：化隆县发改局 总投资: 900 | 0 | 900
填报单位：化隆县发改局 资金来源: 自筹; 填报单位：化隆县发改局 总投资: 482939.88 | 33502 | 149100
（一） | 群科新区项目16项 |  | 目标任务15.0000亿元 |  |  | 合计 | 25894 | 0 | 25894
中央预算内投资
省级预算内投资
政府信用贷款
中期票据资金
市级配套资金
填报单位：化隆县发改局 资金来源: 银行贷款; 填报单位：化隆县发改局 总投资: 900 |  | 900
填报单位：化隆县发改局 资金来源: 自筹; 填报单位：化隆县发改局 总投资: 24994 | 0 | 24994
1 | 化隆县群科新区乙纬一路 | 新建 | 长1200米宽20米 | 群科新区 | 2016 | 合计 | 1446 |  | 1446 | 群科新区管委会综合办韩平 | 准备工作 | 准备开工 | 全面开工 | 群科新区管委会韩小平 | 马千里
中央预算内投资
省级预算内投资
政府信用贷款
中期票据资金
市级配套资金
银行贷款
填报单位：化隆县发改局 资金来源: 自筹; 填报单位：化隆县发改局 总投资: 1446 |  | 1446
2 | 化隆县群科新区乙纬二路 | 新建 | 长1200米宽20米 | 群科新区 | 2016 | 合计 | 1409 |  | 1409 | 群科新区管委会综合办韩平 | 准备工作 | 准备开工 | 全面开工 | 群科新区管委会韩小平、王晓成 | 马千里
中央预算内投资
省级预算内投资
政府信用贷款
中期票据资金
市级配套资金
银行贷款
填报单位：化隆县发改局 资金来源: 自筹; 填报单位：化隆县发改局 总投资: 1409 |  | 1409
3 | 化隆县群科新区乙一支路 | 新建 | 长780米宽15米 | 群科新区 | 2016 | 合计 | 645 |  | 645 | 群科新区管委会综合办韩平 | 准备工作 | 准备开工 | 全面开工 | 群科新区管委会韩小平、王晓成 | 冶青祥
中央预算内投资
省级预算内投资
政府信用贷款
中期票据资金
市级配套资金
银行贷款
填报单位：化隆县发改局 资金来源: 自筹; 填报单位：化隆县发改局 总投资: 645 |  | 645
4 | 化隆县群科新区乙五支路 | 新建 | 长600米宽15米 | 群科新区 | 2016 | 合计 | 560 |  | 560 | 群科新区管委会综合办韩平 | 准备工作 | 准备开工 | 全面开工 | 群科新区管委会韩小平 | 李红
中央预算内投资
省级预算内投资
政府信用贷款
中期票据资金
市级配套资金
银行贷款
填报单位：化隆县发改局 资金来源: 自筹; 填报单位：化隆县发改局 总投资: 560 |  | 560
5 | 化隆县群科新区城市外环路 | 新建 | 长1524米宽25米 | 群科新区 | 2016 | 合计 | 2124 |  | 2124 | 群科新区管委会综合办韩平 | 准备工作 | 准备开工 | 全面开工 | 群科新区管委会韩小平 | 康建文
中央预算内投资
省级预算内投资
政府信用贷款
中期票据资金
市级配套资金
银行贷款
填报单位：化隆县发改局 资金来源: 自筹; 填报单位：化隆县发改局 总投资: 2124 |  | 2124
6 | 化隆县群科新区甲西环路 | 新建 | 长2300米宽24米 | 群科新区 | 2016 | 合计 | 2345 |  | 2345 | 群科新区管委会综合办韩平 | 准备工作 | 准备开工 | 全面开工 | 群科新区管委会韩小平、魏俊禄 | 马千里
中央预算内投资
省级预算内投资
政府信用贷款
中期票据资金
市级配套资金
银行贷款
填报单位：化隆县发改局 资金来源: 自筹; 填报单位：化隆县发改局 总投资: 2345 |  | 2345
7 | 化隆县群科新区甲东环路 | 新建 | 长2200米宽24米 | 群科新区 | 2016 | 合计 | 2304 |  | 2304 | 群科新区管委会综合办韩平 | 准备工作 | 准备开工 | 全面开工 | 群科新区管委会韩小平、魏俊禄 | 马千里
中央预算内投资
省级预算内投资
政府信用贷款
中期票据资金
市级配套资金
银行贷款
填报单位：化隆县发改局 资金来源: 自筹; 填报单位：化隆县发改局 总投资: 2304 |  | 2304
8 | 化隆县群科新区甲纬一路 | 新建 | 长400米宽20米 | 群科新区 | 2016 | 合计 | 439 |  | 439 | 群科新区管委会综合办韩平 | 准备工作 | 准备开工 | 全面开工 | 群科新区管委会韩小平、魏俊禄 | 韩建忠
中央预算内投资
省级预算内投资
政府信用贷款
中期票据资金
市级配套资金
银行贷款
填报单位：化隆县发改局 资金来源: 自筹; 填报单位：化隆县发改局 总投资: 439 |  | 439
9 | 化隆县群科新区甲纬二路 | 新建 | 长600米宽20米 | 群科新区 | 2016 | 合计 | 644 |  | 644 | 群科新区管委会综合办韩平 | 准备工作 | 准备开工 | 全面开工 | 群科新区管委会韩小平、魏俊禄 | 安项加
中央预算内投资
省级预算内投资
政府信用贷款
中期票据资金
市级配套资金
银行贷款
填报单位：化隆县发改局 资金来源: 自筹; 填报单位：化隆县发改局 总投资: 644 |  | 644
10 | 化隆县群科新区甲纬三路 | 新建 | 长700米宽20米 | 群科新区 | 2016 | 合计 | 809 |  | 809 | 群科新区管委会综合办韩平 | 准备工作 | 准备开工 | 全面开工 | 群科新区管委会韩小平、魏俊禄 | 唐发彬
中央预算内投资
省级预算内投资
政府信用贷款
中期票据资金
市级配套资金
银行贷款
填报单位：化隆县发改局 资金来源: 自筹; 填报单位：化隆县发改局 总投资: 809 |  | 809
11 | 化隆县群科新区安居路（甲段） | 新建 | 长850米宽40米 | 群科新区 | 2016 | 合计 | 1244.81 |  | 1244.81 | 群科新区管委会综合办韩平 | 准备工作 | 准备开工 | 全面开工 | 群科新区管委会韩小平、魏俊禄 | 冯伟
中央预算内投资
省级预算内投资
政府信用贷款
中期票据资金
市级配套资金
银行贷款
填报单位：化隆县发改局 资金来源: 自筹; 填报单位：化隆县发改局 总投资: 1244.81 |  | 1244.81
12 | 化隆县群科新区滨河路（甲段） | 新建 | 长度1000米，宽度25米 | 群科新区 | 2016 | 合计 | 719.78 |  | 719.78 | 群科新区管委会综合办韩平 | 准备工作 | 准备开工 | 全面开工 | 群科新区管委会韩卫东、魏俊禄 | 马千里
中央预算内投资
省级预算内投资
政府信用贷款
中期票据资金
市级配套资金
银行贷款
填报单位：化隆县发改局 资金来源: 自筹; 填报单位：化隆县发改局 总投资: 719.78 |  | 719.78
13 | 化隆县群科新区乙纬二路延伸段 | 新建 | 长211.339米宽20米、建设内容为道路、排水、照明及交通设施等附属工程 | 群科新区 | 2016 | 合计 | 1036.41 |  | 1036.41 | 群科新区管委会综合办韩平 | 完成前期手续 | 完成招投标 | 全面开工 | 群科新区管委会韩小平 | 危洪涛
中央预算内投资
省级预算内投资
政府信用贷款
中期票据资金
市级配套资金
银行贷款
填报单位：化隆县发改局 资金来源: 自筹; 填报单位：化隆县发改局 总投资: 1036.41 |  | 1036.41
14 | 化隆县群科新区昂麻拉桥 | 新建 | 建设总长104米，宽60米，建设内容为道路、排水、照明及交通设施等附属工程 | 群科新区 | 2016 | 合计 | 2168 |  | 2168 | 群科新区管委会综合办韩平 | 完成前期手续 | 完成招投标 | 全面开工 | 群科新区管委会韩小平、马珍 | 马千里
中央预算内投资
省级预算内投资
政府信用贷款
中期票据资金
市级配套资金
银行贷款
填报单位：化隆县发改局 资金来源: 自筹; 填报单位：化隆县发改局 总投资: 2168 |  | 2168
15 | 化隆县群科新区滨河广场 | 新建 | 道路长2060米、沿黄景观路3539米,包括道路、排水、照明、滨河广场、绿化等 | 群科新区 | 2016 | 合计 | 2000 |  | 2000 | 群科新区管委会综合办韩平 | 完成前期手续 | 完成招投标 | 全面开工 | 群科新区管委会韩卫东 | 马千里
中央预算内投资
省级预算内投资
政府信用贷款
中期票据资金
市级配套资金
银行贷款
填报单位：化隆县发改局 资金来源: 自筹; 填报单位：化隆县发改局 总投资: 2000 |  | 2000
16 | 化隆县群科新区甲己片区给排水管网 | 新建 | 给排水管网建设 | 群科新区 | 2016 | 合计 | 6000 |  | 6000 | 群科新区管委会综合办韩平 | 完成前期手续 | 完成招投标 | 全面开工 | 群科新区管委会韩小平、魏俊禄 | 徐喜明
中央预算内投资
省级预算内投资
政府信用贷款
中期票据资金
市级配套资金
填报单位：化隆县发改局 资金来源: 银行贷款; 填报单位：化隆县发改局 总投资: 900 |  | 900
填报单位：化隆县发改局 资金来源: 自筹; 填报单位：化隆县发改局 总投资: 5100 |  | 5100
填报单位：化隆县发改局 序号: （二）; 填报单位：化隆县发改局 项目名称: 新区开发项目18项; 填报单位：化隆县发改局 资金来源: 合计; 填报单位：化隆县发改局 总投资: 457945.88 | 33502 | 124106
中央预算内投资
省级预算内投资
政府信用贷款
中期票据资金
市级配套资金
银行贷款
填报单位：化隆县发改局 资金来源: 自筹; 填报单位：化隆县发改局 总投资: 457945.88 | 33502 | 124106
1 | 化隆县怡景家园A区 | 续建 | 建筑面积50000平方米 | 群科新区 | 2012－2016 | 合计 | 12528 | 9000 | 3000 | 群科新区管委会综合办韩平 | 前期准备工作 | 前期准备工作 | 复工 | 群科新区管委会执法大队韩占英 | 马千里
中央预算内投资
省级预算内投资
政府信用贷款
中期票据资金
市级配套资金
银行贷款
填报单位：化隆县发改局 资金来源: 自筹; 填报单位：化隆县发改局 总投资: 12528 | 9000 | 3000
2 | 化隆县群科新区昆玉福苑 | 续建 | 建筑面积300000万平方米 | 群科新区 | 2015－2018 | 合计 | 40000 | 8700 | 10476 | 群科新区管委会综合办韩平 | 准备开工 | 准备开工 | 全面开工 | 群科新区管委会韩小平、魏俊禄 | 马千里
中央预算内投资
省级预算内投资
政府信用贷款
中期票据资金
市级配套资金
银行贷款
填报单位：化隆县发改局 资金来源: 自筹; 填报单位：化隆县发改局 总投资: 40000 | 8700 | 10476
3 | 化隆县群科新区德瑞广场 | 续建 | 总占地面积16.46亩，总建筑面积43448㎡ | 群科新区 | 2014－2017 | 合计 | 26799.8 | 4100 | 5500 | 群科新区管委会综合办韩平 | 准备开工 | 准备开工 | 全面开工 | 群科新区管委会韩卫东 | 马千里
中央预算内投资
省级预算内投资
政府信用贷款
中期票据资金
市级配套资金
银行贷款
填报单位：化隆县发改局 资金来源: 自筹; 填报单位：化隆县发改局 总投资: 26799.8 | 4100 | 5500
4 | 化隆县群科新区秀水湾小区 | 续建 | 总占地面积为20583平方米，总建筑面积为42527平方米 | 群科新区 | 2012－2016 | 合计 | 11002 | 10502 | 500 | 群科新区管委会综合办韩平 | 准备开工 | 准备开工 | 全面开工 | 群科新区管委会韩卫东 | 马千里
中央预算内投资
省级预算内投资
政府信用贷款
中期票据资金
市级配套资金
银行贷款
填报单位：化隆县发改局 资金来源: 自筹; 填报单位：化隆县发改局 总投资: 11002 | 10502 | 500
5 | 化隆县群科新区清河源商贸城 | 续建 | 总占地面积为26.56亩 | 群科新区 | 2016 | 合计 | 3000 | 1200 | 1200 | 群科新区管委会综合办韩平 | 准备开工 | 准备开工 | 全面开工 | 群科新区管委会韩卫东 | 马千里
中央预算内投资
省级预算内投资
政府信用贷款
中期票据资金
市级配套资金
银行贷款
填报单位：化隆县发改局 资金来源: 自筹; 填报单位：化隆县发改局 总投资: 3000 | 1200 | 1200
6 | 化隆县群科新区假日旅行社 | 新建 | 总占地面积7.8亩，总建筑面积18000平方米 | 群科新区 | 2016－2017 | 合计 | 2600 |  | 1200 | 群科新区管委会综合办韩平 | 完成前期手续 | 完成招投标 | 准备开工 | 群科新区管委会韩卫东 | 马千里
中央预算内投资
省级预算内投资
政府信用贷款
中期票据资金
市级配套资金
银行贷款
填报单位：化隆县发改局 资金来源: 自筹; 填报单位：化隆县发改局 总投资: 2600 |  | 1200
7 | 化隆县群科新区黄河假日饭店 | 新建 | 总占地面积14.9亩 | 群科新区 | 2016－2017 | 合计 | 3000 |  | 1000 | 群科新区管委会综合办韩平 | 完成前期手续 | 完成招投标 | 准备开工 | 群科新区管委会韩小平、韩卫东 | 马千里
中央预算内投资
省级预算内投资
政府信用贷款
中期票据资金
市级配套资金
银行贷款
填报单位：化隆县发改局 资金来源: 自筹; 填报单位：化隆县发改局 总投资: 3000 |  | 1000
8 | 化隆县群科新区双惠城安置小区 | 新建 | 建筑面积81177.8平方米 | 群科新区 | 2015－2017 | 合计 | 47000 |  | 35000 | 群科新区管委会综合办韩平 | 完成前期手续 | 完成招投标 | 全面开工 | 群科新区管委会韩小平、魏俊禄 | 马千里
中央预算内投资
省级预算内投资
政府信用贷款
中期票据资金
市级配套资金
银行贷款
填报单位：化隆县发改局 资金来源: 自筹; 填报单位：化隆县发改局 总投资: 47000 |  | 35000
9 | 化隆县群科新区御景苑小区 | 新建 | 建筑面积203440平方米 | 群科新区 | 2015－2017 | 合计 | 42600 |  | 30000 | 群科新区管委会综合办韩平 | 完成招投标 | 准备开工 | 全面开工 | 群科新区管委会韩卫东 | 马千里
中央预算内投资
省级预算内投资
政府信用贷款
中期票据资金
市级配套资金
银行贷款
填报单位：化隆县发改局 资金来源: 自筹; 填报单位：化隆县发改局 总投资: 42600 |  | 30000
10 | 群科新区隆城国际建设项目 | 新建 | 总建筑面积186565平方米。 | 群科新区 | 2016 | 合计 | 47479.08 |  | 8000 | 群科新区管委会综合办韩平 | 完成方案评审 | 完成招投标 | 开工 | 群科新区管委会韩小平、魏俊禄 | 马千里
中央预算内投资
省级预算内投资
政府信用贷款
中期票据资金
市级配套资金
银行贷款
填报单位：化隆县发改局 资金来源: 自筹; 填报单位：化隆县发改局 总投资: 47479.08 |  | 8000
11 | 化隆县群科新区瑞景怡庭商住小区建设项目 | 新建 | 总建筑面积20万平方米 | 群科新区 | 2016 | 合计 | 50000 |  | 8000 | 群科新区管委会综合办韩平 | 完成方案评审 | 完成招投标 | 开工 | 群科新区管委会韩小平、魏俊禄 | 马千里
中央预算内投资
省级预算内投资
政府信用贷款
中期票据资金
市级配套资金
银行贷款
填报单位：化隆县发改局 资金来源: 自筹; 填报单位：化隆县发改局 总投资: 50000 |  | 8000
12 | 化隆县群科新区黄河旅游文化城建设项目 | 新建 | 项目总规划建筑面积25万平方米 | 群科新区 | 2016 | 合计 | 23527 |  | 1000 | 群科新区管委会综合办韩平 | 完成方案评审 | 完成招投标 | 开工 | 群科新区管委会韩卫东 | 马千里
中央预算内投资
省级预算内投资
政府信用贷款
中期票据资金
市级配套资金
银行贷款
填报单位：化隆县发改局 资金来源: 自筹; 填报单位：化隆县发改局 总投资: 23527 |  | 1000
13 | 化隆县群科新区翡翠国际商住小区建设项目 | 新建 | 项目总占地面积为67836.7平方米，项目总建筑面积约为20万平方米 | 群科新区 | 2016 | 合计 | 60000 |  | 8500 | 群科新区管委会综合办韩平 | 完成方案评审 | 完成招投标 | 开工 | 群科新区管委会韩小平、魏俊禄 | 马千里
中央预算内投资
省级预算内投资
政府信用贷款
中期票据资金
市级配套资金
银行贷款
填报单位：化隆县发改局 资金来源: 自筹; 填报单位：化隆县发改局 总投资: 60000 |  | 8500
14 | 化隆县群科新区忆江南城市花园 | 新建 | 总占地面积为131.2亩 | 群科新区 | 2016 | 合计 | 50180 |  | 2000 | 群科新区管委会综合办韩平 | 编制方案 | 方案评审 | 准备开工 | 群科新区管委会韩小平、韩卫东 | 马千里
中央预算内投资
省级预算内投资
政府信用贷款
中期票据资金
市级配套资金
银行贷款
填报单位：化隆县发改局 资金来源: 自筹; 填报单位：化隆县发改局 总投资: 50180 |  | 2000
15 | 化隆县群科新区龙湾半岛项目 | 新建 | 总占地面积为100亩 | 群科新区 | 2016 | 合计 | 32000 |  | 5000 | 群科新区管委会综合办韩平 | 编制方案 | 方案评审 | 准备开工 | 群科新区管委会韩卫东 | 马千里
中央预算内投资
省级预算内投资
政府信用贷款
中期票据资金
市级配套资金
银行贷款
填报单位：化隆县发改局 资金来源: 自筹; 填报单位：化隆县发改局 总投资: 32000 |  | 5000
16 | 化隆县群科新区新优大厦 | 新建 | 总占地面积10.18亩，建筑面积3000平方米 | 群科新区 | 2016 | 合计 | 1230 |  | 1230 | 群科新区管委会综合办韩平 | 编制方案 | 方案评审 | 准备开工 | 群科新区管委会韩小平 | 马千里
中央预算内投资
省级预算内投资
政府信用贷款
中期票据资金
市级配套资金
银行贷款
填报单位：化隆县发改局 资金来源: 自筹; 填报单位：化隆县发改局 总投资: 1230 |  | 1230
17 | 化隆县群科新区伊和宾馆 | 新建 | 总占地面积9.57亩，建筑面积3000平方米 | 群科新区 | 2016 | 合计 | 1500 |  | 1500 | 群科新区管委会综合办韩平 | 编制方案 | 方案评审 | 准备开工 | 群科新区管委会韩小平、魏俊禄 | 马千里
中央预算内投资
省级预算内投资
政府信用贷款
中期票据资金
市级配套资金
银行贷款
填报单位：化隆县发改局 资金来源: 自筹; 填报单位：化隆县发改局 总投资: 1500 |  | 1500
18 | 化隆县群科新区伟海富尚苑商住小区 | 新建 | 总占地面积为16.5亩 | 群科新区 | 2016 | 合计 | 3500 |  | 1000 | 群科新区管委会综合办韩平 | 准备开工 | 准备开工 | 全面开工 | 群科新区管委会韩卫东 | 马千里
中央预算内投资
省级预算内投资
政府信用贷款
中期票据资金
市级配套资金
银行贷款
填报单位：化隆县发改局 资金来源: 自筹; 填报单位：化隆县发改局 总投资: 3500 |  | 1000
十六 | 旅游项目7项 |  | 目标任务2.075亿元 |  |  | 合计 | 69000 | 18000 | 23000
填报单位：化隆县发改局 资金来源: 中央预算内投资; 填报单位：化隆县发改局 总投资: 100 | 0 | 100
填报单位：化隆县发改局 资金来源: 省级预算内投资; 填报单位：化隆县发改局 总投资: 0 | 0 | 0
填报单位：化隆县发改局 资金来源: 政府信用贷款; 填报单位：化隆县发改局 总投资: 0 | 0 | 0
填报单位：化隆县发改局 资金来源: 中期票据资金; 填报单位：化隆县发改局 总投资: 0 | 0 | 0
填报单位：化隆县发改局 资金来源: 市级配套资金; 填报单位：化隆县发改局 总投资: 0 | 0 | 0
填报单位：化隆县发改局 资金来源: 银行贷款; 填报单位：化隆县发改局 总投资: 56100 | 18000 | 10100
填报单位：化隆县发改局 资金来源: 自筹; 填报单位：化隆县发改局 总投资: 12800 | 0 | 12800
1 | 化隆县昆玉商旅中心建设项目 | 续建 | 总建筑面积70788.2平方米 | 群科新区 | 2014－2015 | 合计 | 18500 | 18000 | 500 | 旅游局 王梅 | 开工前的准备工作 | 开工前的准备工作 | 3月份督促企业将剩余500万元投资并对外开放营业 | 群科新区综合办韩平 | 李照本 | 已落实
中央预算内投资
省级预算内投资
政府信用贷款
中期票据资金
市级配套资金
填报单位：化隆县发改局 资金来源: 银行贷款; 填报单位：化隆县发改局 总投资: 18500 | 18000 | 500
自筹
2 | 化隆县李家峡、扎么塘薰衣草度假庄园建设项目 | 新建 | 占地1000亩，建设吃住行游购娱为一体大型度假庄园 | 李家峡、扎么堂 | 2016 | 合计 | 30000 |  | 2000 | 旅游局 王梅 | 编制可研 | 办理相关前期手续 | 完成项目备案 | 李家峡管委 王世贺 | 高雪明 | 已落实
中央预算内投资
省级预算内投资
政府信用贷款
中期票据资金
市级配套资金
填报单位：化隆县发改局 资金来源: 银行贷款; 填报单位：化隆县发改局 总投资: 30000 |  | 2000
自筹
3 | 化隆县乡村旅游建设项目 | 新建 | 新建30家吃住行游购娱为一体大型度假乡村旅游接待点 | 群科新区、甘都镇、塔加、米乃亥 | 2016 | 合计 | 3000 |  | 3000 | 旅游局 王梅 | 元月到群科新区、甘都镇、塔加、米乃亥等村进行宣传 | 二月到群科新区、甘都镇、塔加、米乃亥等村配合有积极性的村民办理相关手续 | 三月到群科新区、甘都镇、塔加、米乃亥等村配合有积极性的村民办理相关手续及施工前期工作 | 各相关乡镇长 | 阿克明 | 已衔接未落实
中央预算内投资
省级预算内投资
政府信用贷款
中期票据资金
市级配套资金
填报单位：化隆县发改局 资金来源: 银行贷款; 填报单位：化隆县发改局 总投资: 1000 |  | 1000
填报单位：化隆县发改局 资金来源: 自筹; 填报单位：化隆县发改局 总投资: 2000 |  | 2000
4 | 盛世天意水上旅游项目 | 新建 | 高端养生中心、VIP私人游艇码头、温泉会所、快艇、游轮等 | 群科新区 | 2016 | 合计 | 2000 |  | 2000 | 旅游局 王梅 | 配合企业办理相关手续 | 配合企业办理相关手续及施工前期工作 | 督促、配合企业施工 | 群科镇 马雪峰 | 高雪明 | 已衔接未落实
中央预算内投资
省级预算内投资
政府信用贷款
中期票据资金
市级配套资金
填报单位：化隆县发改局 资金来源: 银行贷款; 填报单位：化隆县发改局 总投资: 1000 |  | 1000
填报单位：化隆县发改局 资金来源: 自筹; 填报单位：化隆县发改局 总投资: 1000 |  | 1000
5 | 化隆县星级宾馆项目 | 新建 | 星级宾馆、停车场及辅助设施 | 群科新区、甘都镇、巴燕镇 | 2016 | 合计 | 6500 |  | 6500 | 旅游局 王梅 | 元月到群科新区、甘都镇、巴燕镇进行宣传 | 二月到群科新区、甘都镇、巴燕镇等企业配合有积极性的企业办理相关手续 | 三月到群科新区、甘都镇、巴燕镇等企业配合有积极性的企业办理相关手续及施工前期工作 | 各相关乡镇 | 星发明 | 已衔接未落实
中央预算内投资
省级预算内投资
政府信用贷款
中期票据资金
市级配套资金
银行贷款
填报单位：化隆县发改局 资金来源: 自筹; 填报单位：化隆县发改局 总投资: 6500 |  | 6500
6 | 群科新区石艺花加工及黄河奇石博物馆建设项目 | 新建 | 建设吃住行游购娱为一体大型水陆旅游接待点 | 群科新区 | 2016 | 合计 | 8000 |  | 8000 | 旅游局 王梅 | 元月协助企业到银行进行咨询相关政策 | 二月协助企业到银行进行办理贷款手续 | 三月协助企业做施工前前期工作 | 群科新区管委会综合办韩平 | 唐发彬 | 已衔接未落实
中央预算内投资
省级预算内投资
政府信用贷款
中期票据资金
市级配套资金
填报单位：化隆县发改局 资金来源: 银行贷款; 填报单位：化隆县发改局 总投资: 5600 |  | 5600
填报单位：化隆县发改局 资金来源: 自筹; 填报单位：化隆县发改局 总投资: 2400 |  | 2400
7 | Ａ级景区、乡村接待点、旅游企业基础设施建设及提单升级项目 | 新建 | 服务设施 | 群科、甘都、塔加、雄先、查甫 | 2016 | 合计 | 1000 |  | 1000 | 旅游局 王梅 | 元月到群科新区、甘都镇、巴燕镇、雄先乡、查甫乡进行宣传 | 二月到群科新区、甘都镇、巴燕镇、雄先乡、查甫乡等配合有积极性企业办理前期有关手续 | 二月到群科新区、甘都镇、巴燕镇、雄先乡、查甫乡等配合有积极性企业办理前期有关手续及施工前期工作 | 各相关乡镇 | 张智龙 | 已衔接未落实
填报单位：化隆县发改局 资金来源: 中央预算内投资; 填报单位：化隆县发改局 总投资: 100 |  | 100
省级预算内投资
政府信用贷款
中期票据资金
市级配套资金
银行贷款
填报单位：化隆县发改局 资金来源: 自筹; 填报单位：化隆县发改局 总投资: 900 |  | 900
十七 | 环保项目（2项） |  | 目标任务0.1350亿元 |  |  | 合计 | 5497 | 0 | 1500
填报单位：化隆县发改局 资金来源: 中央预算内投资; 填报单位：化隆县发改局 总投资: 3700 | 0 | 1500
填报单位：化隆县发改局 资金来源: 省级预算内投资; 填报单位：化隆县发改局 总投资: 1797 | 0 | 0
填报单位：化隆县发改局 资金来源: 政府信用贷款; 填报单位：化隆县发改局 总投资: 0 | 0 | 0
填报单位：化隆县发改局 资金来源: 中期票据资金; 填报单位：化隆县发改局 总投资: 0 | 0 | 0
填报单位：化隆县发改局 资金来源: 市级配套资金; 填报单位：化隆县发改局 总投资: 0 | 0 | 0
填报单位：化隆县发改局 资金来源: 银行贷款; 填报单位：化隆县发改局 总投资: 0 | 0 | 0
填报单位：化隆县发改局 资金来源: 自筹; 填报单位：化隆县发改局 总投资: 0 | 0 | 0
1 | 化隆县县城饮用水源地污染治理项目 | 新建 | 水源地规范化建设工程：在后沟水库库区及上游5.7公里引水渠两侧10-50米处设立网围栏，按规范标准设置警示标识；截污纳管工程：在保护区内铺设DN300塑钢缠绕污水管网24公里。 | 巴燕镇 | 2016－2017 | 合计 | 1500 | 0 | 1500 | 环保局 任志勤 | 编制项目实施方案 | 现场勘察及施工图纸设计 | 招投标 | 巴燕镇 张海明 | 高雪明 | 已上报未下达
填报单位：化隆县发改局 资金来源: 中央预算内投资; 填报单位：化隆县发改局 总投资: 1500 | 0 | 1500
省级预算内投资
政府信用贷款
中期票据资金
市级配套资金
银行贷款
自筹
2 | 化隆县巴燕河水污染防治项目 | 新建 | 生活污水处理、农业面源整治、生态修复 | 巴燕镇 | 2016-2017 | 合计 | 3997 |  | 0 | 环保局 任志勤 | 衔接争取项目 | 编制项目实施方案 | 现场勘察及施工图纸设计 | 巴燕镇 张海明 水利局 郭海林 国土局 范小龙 | 高雪明 | 准备上报
填报单位：化隆县发改局 资金来源: 中央预算内投资; 填报单位：化隆县发改局 总投资: 2200 |  | 0
填报单位：化隆县发改局 资金来源: 省级预算内投资; 填报单位：化隆县发改局 总投资: 1797 |  | 0
政府信用贷款
中期票据资金
市级配套资金
银行贷款
自筹
十八 | 社会福利项目（6项） |  | 目标任务0.0932亿元 |  |  | 合计 | 7830 | 50 | 7780
填报单位：化隆县发改局 资金来源: 中央预算内投资; 填报单位：化隆县发改局 总投资: 3415 | 0 | 3415
填报单位：化隆县发改局 资金来源: 省级预算内投资; 填报单位：化隆县发改局 总投资: 1860 | 50 | 1810
填报单位：化隆县发改局 资金来源: 政府信用贷款; 填报单位：化隆县发改局 总投资: 2555 | 0 | 2555
填报单位：化隆县发改局 资金来源: 中期票据资金; 填报单位：化隆县发改局 总投资: 0 | 0 | 0
填报单位：化隆县发改局 资金来源: 市级配套资金; 填报单位：化隆县发改局 总投资: 0 | 0 | 0
填报单位：化隆县发改局 资金来源: 银行贷款; 填报单位：化隆县发改局 总投资: 0 | 0 | 0
填报单位：化隆县发改局 资金来源: 自筹; 填报单位：化隆县发改局 总投资: 0 | 0 | 0
1 | 化隆新城区养老示范基地 | 续建 | 新建6000平方米业务用房 | 群科新区 | 2015-2016 | 合计 | 1620 | 50 | 1570 | 民政局 杨玉恭 | 协调有关部门、待开工 | 协调有关部门、待开工 | 协调有关部门、待开工 | 群科新区管委会综合办韩平 | 康建文 | 已下达
中央预算内投资
填报单位：化隆县发改局 资金来源: 省级预算内投资; 填报单位：化隆县发改局 总投资: 465 | 50 | 415
填报单位：化隆县发改局 资金来源: 政府信用贷款; 填报单位：化隆县发改局 总投资: 1155 |  | 1155
中期票据资金
市级配套资金
银行贷款
自筹
2 | 化隆县残疾人综合服务中心项目 | 新建 | 建筑面积8000平方米 | 群科新区 | 2016 | 合计 | 2530 |  | 2530 | 残联 王新华 | 完成项目可行性研究报告编制；办理环评、安评、土地预审及“两证一书”等相关手续。 | 完成可研审查及批复， | 争取下达资金。 | 群科新区管委会综合办韩平 | 张发祥 | 已上报未下达
填报单位：化隆县发改局 资金来源: 中央预算内投资; 填报单位：化隆县发改局 总投资: 2530 |  | 2530
省级预算内投资
政府信用贷款
中期票据资金
市级配套资金
银行贷款
自筹
3 | 化隆县儿童福利院 | 新建 | 新建3000平方米业务用房 | 巴燕镇 | 2015-2016 | 合计 | 780 |  | 780 | 民政局 杨玉恭 | 初步设计方案评审完成 | 完成施工图纸绘制、准备招标 | 完成项目招标工作 | 巴燕镇 张海明 | 韩建忠 | 已下达
填报单位：化隆县发改局 资金来源: 中央预算内投资; 填报单位：化隆县发改局 总投资: 500 |  | 500
填报单位：化隆县发改局 资金来源: 省级预算内投资; 填报单位：化隆县发改局 总投资: 280 |  | 280
政府信用贷款
中期票据资金
市级配套资金
银行贷款
自筹
4 | 化隆县社会福利中心养护楼 | 新建 | 新建2000平方米业务用房 | 群科新区 | 2015-2016 | 合计 | 550 |  | 550 | 民政局 杨玉恭 | 初步设计方案评审完成 | 完成施工图纸绘制、准备招标 | 完成项目招标工作 | 群科新区管委会综合办韩平 | 张发祥 | 已下达
填报单位：化隆县发改局 资金来源: 中央预算内投资; 填报单位：化隆县发改局 总投资: 385 |  | 385
填报单位：化隆县发改局 资金来源: 省级预算内投资; 填报单位：化隆县发改局 总投资: 165 |  | 165
政府信用贷款
中期票据资金
市级配套资金
银行贷款
自筹
5 | 老年日间照料中心 | 新建和购建 | 总投资950万元，新建5个城镇社区老年日间照料中心，每个社区老年日间照料中心建设面积为750平方米 | 群科新区 | 2015-2016 | 合计 | 950 |  | 950 | 民政局 杨玉恭 | 编制完成可研报告并评审 | 完成施工图纸绘制、准备招标 | 完成项目招标工作 | 群科新区管委会综合办韩平 | 张智龙 | 已下达
中央预算内投资
填报单位：化隆县发改局 资金来源: 省级预算内投资; 填报单位：化隆县发改局 总投资: 950 |  | 950
政府信用贷款
中期票据资金
市级配套资金
银行贷款
自筹
6 | 村（社区）办公及综合用房 |  | 拟对全县目前无村委会办公场所及办公条件简陋的35行政村，办公用房进行改善。每个村投资40万元，建设200平方米村委会办公综合用房 | 相关乡镇 | 2015-2016 | 合计 | 1400 |  | 1400 | 民政局 杨玉恭 | 编制完成可研报告并评审 | 完成施工图纸绘制、准备招标 | 完成项目招标工作 | 相关乡镇长 | 张发祥 | 已下达
中央预算内投资
省级预算内投资
填报单位：化隆县发改局 资金来源: 政府信用贷款; 填报单位：化隆县发改局 总投资: 1400 |  | 1400
中期票据资金
市级配套资金
银行贷款
自筹
十九 | 公、检、法、司建设项目4项 |  | 目标任务0.1764亿元 |  |  | 合计 | 1764 | 0 | 1764
填报单位：化隆县发改局 资金来源: 中央预算内投资; 填报单位：化隆县发改局 总投资: 1764 | 0 | 1764
省级预算内投资
政府信用贷款
中期票据资金
市级配套资金
银行贷款
自筹
1 | 化隆县司法局业务用房 | 新建 | 业务用房及附属设施建筑面积2477平方米 | 群科新区 | 2016 | 合计 | 394 |  | 394 | 司法局 马国庆 | 完成项目可行性研究报告编制；办理环评、安评、土地预审及“两证一书”等相关手续。 | 完成可研审查及批复， | 争取下达资金。 | 群科新区管委会综合办韩平 | 安项加 | 已上报未下达
填报单位：化隆县发改局 资金来源: 中央预算内投资; 填报单位：化隆县发改局 总投资: 394 |  | 394
省级预算内投资
政府信用贷款
中期票据资金
市级配套资金
银行贷款
自筹
2 | 化隆县人民检察院业务用房 | 新建 | 业务用房及附属设施建筑面积4392平方米 | 群科新区 | 2016 | 合计 | 580 |  | 580 | 检察院 | 办理环评、安评、土地预审及“两证一书”等相关手续。 | 完成初设 | 招投标 | 群科新区管委会综合办韩平 | 唐发彬 | 已下达
填报单位：化隆县发改局 资金来源: 中央预算内投资; 填报单位：化隆县发改局 总投资: 580 |  | 580
省级预算内投资
政府信用贷款
中期票据资金
市级配套资金
银行贷款
自筹
3 | 化隆县公安局维稳检查站 | 新建 | 办公室、宿舍、武器弹药库等 | 扎巴镇 | 2016 | 合计 | 490 |  | 490 | 公安局 王 雯 | 完成招投标 | 开工前准备工作 | 开工前准备工作 | 扎巴镇 党海云 | 安项加 | 已下达
填报单位：化隆县发改局 资金来源: 中央预算内投资; 填报单位：化隆县发改局 总投资: 490 |  | 490
省级预算内投资
政府信用贷款
中期票据资金
市级配套资金
银行贷款
自筹
4 | 化隆县阿岱毒品检查站、涉藏维稳检查站基础设施建设 | 新建 | 建筑面积1200平方米 | 扎巴镇 | 2016 | 合计 | 300 |  | 300 | 公安局 王 雯 | 完成招投标 | 开工前准备工作 | 开工前准备工作 | 扎巴镇 党海云 | 安项加 | 已下达
填报单位：化隆县发改局 资金来源: 中央预算内投资; 填报单位：化隆县发改局 总投资: 300 |  | 300
省级预算内投资
政府信用贷款
中期票据资金
市级配套资金
银行贷款
自筹
二十 | 扶持人口较少数民族项目（3项） |  | 目标任务0.1443亿元 |  |  | 合计 | 35320 | 0 | 1463
填报单位：化隆县发改局 资金来源: 中央预算内投资; 填报单位：化隆县发改局 总投资: 35320 | 0 | 1443
省级预算内投资
政府信用贷款
中期票据资金
市级配套资金
银行贷款
自筹
1 | 化隆县较少数民族发展项目 | 新建 | 文化室、村道硬化、桥梁、饮水安全、渠道防渗、产业发展、劳动力技能培训、农村书屋、信息化建设等 | 甘都、初麻、阿什努 | 2016 | 合计 | 34857 |  | 1000 | 民宗局 冶青峰 | 完成方案编制；等相关前期工作。 | 完成方案审批 | 争取下达资金。 | 各相关乡镇长 | 安项加 | 已申报未下达
填报单位：化隆县发改局 资金来源: 中央预算内投资; 填报单位：化隆县发改局 总投资: 34857 |  | 1000
省级预算内投资
政府信用贷款
中期票据资金
市级配套资金
银行贷款
自筹
2 | 化隆新一轮加强基层政权设施建设 | 新建 | 寺院管理干部业务用房 | 全县各寺院 | 2016 | 合计 | 381 |  | 381 | 统战部 程红智 | 完成方案编制；等相关前期工作。 | 完成方案审批 | 争取下达资金。 | 各相关乡镇长 | 程红智 | 已申报未下达
填报单位：化隆县发改局 资金来源: 中央预算内投资; 填报单位：化隆县发改局 总投资: 381 |  | 381
省级预算内投资
政府信用贷款
中期票据资金
市级配套资金
银行贷款
自筹
3 | 化隆县藏传佛教寺院老旧线路改造项目 | 新建 | 寺院老旧线路改造 | 全县各藏传佛教寺院 | 2016 | 合计 | 82 |  | 82 | 统战部 程红智 | 完成方案编制；等相关前期工作。 | 完成方案审批 | 争取下达资金。 | 各相关乡镇长 | 程红智 | 已申报未下达
填报单位：化隆县发改局 资金来源: 中央预算内投资; 填报单位：化隆县发改局 总投资: 82 |  | 82
省级预算内投资
政府信用贷款
中期票据资金
市级配套资金
银行贷款
自筹
二十一 | 电力项目（4项） |  | 目标任务0.4661亿元 |  |  | 合计 | 14988.32 | 0 | 5044.16
填报单位：化隆县发改局 资金来源: 中央预算内投资; 填报单位：化隆县发改局 总投资: 7494.16 | 0 | 5044.16
填报单位：化隆县发改局 资金来源: 省级预算内投资; 填报单位：化隆县发改局 总投资: 0 | 0 | 0
填报单位：化隆县发改局 资金来源: 政府信用贷款; 填报单位：化隆县发改局 总投资: 0 | 0 | 0
填报单位：化隆县发改局 资金来源: 中期票据资金; 填报单位：化隆县发改局 总投资: 0 | 0 | 0
填报单位：化隆县发改局 资金来源: 市级配套资金; 填报单位：化隆县发改局 总投资: 0 | 0 | 0
填报单位：化隆县发改局 资金来源: 银行贷款; 填报单位：化隆县发改局 总投资: 0 | 0 | 0
填报单位：化隆县发改局 资金来源: 自筹; 填报单位：化隆县发改局 总投资: 7494.16 | 0 | 0
1 | 2016年农网改造升级工程 |  | 新建10KV线路39.6公里，新建柱上高压隔离开关6台，新建柱上变44台，改造0.4kV低压线路137.2公里，改造下户线1034户。 | 甘都镇、巴燕镇、雄先乡，金源乡、昂思多镇、扎巴镇、初麻乡 | 2016 | 合计 | 4888.32 |  | 2444.16 | 供电公司 吴晓杰 | 项目申报 | 跟踪衔接 | 争取资金 | 各相关乡镇长 | 高雪明 | 已申报未下达
填报单位：化隆县发改局 资金来源: 中央预算内投资; 填报单位：化隆县发改局 总投资: 2444.16 |  | 2444.16
省级预算内投资
政府信用贷款
中期票据资金
市级配套资金
银行贷款
1 | [5 empty] | 自筹 | 2444.16
2 | 海东市岭秀330千伏变电站110千伏线路配出工程 |  | 新建110kV线路65公里。 | 群科镇、沙连堡乡，德恒隆乡 | 2016 | 合计 | 5200 |  | 2600 | 供电公司 吴晓杰 | 项目申报 | 跟踪衔接 | 争取资金 | 各相关乡镇长 | 高雪明 | 已申报未下达
填报单位：化隆县发改局 资金来源: 中央预算内投资; 填报单位：化隆县发改局 总投资: 2600 |  | 2600
省级预算内投资
政府信用贷款
中期票据资金
市级配套资金
银行贷款
[6 empty] | 自筹 | 2600
3 | 海东市群科新区110千伏输变电工程 |  | 新建110kV变电所一座。 | 群科新区 | 2016 | 合计 | 4600 |  |  | 供电公司 吴晓杰 | 项目申报 | 跟踪衔接 | 争取资金 | 各相关乡镇长 | 高雪明 | 已申报未下达
[6 empty] | 中央预算内投资 | 2300
省级预算内投资
政府信用贷款
中期票据资金
市级配套资金
银行贷款
[6 empty] | 自筹 | 2300
4 | 海东市群科～沙连堡35千伏（II回）线路工程 |  | 新建35kV线路5公里。 | 群科镇、沙连堡乡，德恒隆乡 | 2016 | 合计 | 300 |  |  | 供电公司 吴晓杰 | 项目申报 | 跟踪衔接 | 争取资金 | 各相关乡镇长 | 高雪明 | 已申报未下达
[6 empty] | 中央预算内投资 | 150
省级预算内投资
政府信用贷款
中期票据资金
市级配套资金
银行贷款
[6 empty] | 自筹 | 150

## 续建新建
化隆县2016年申报项目计划“冬闲变冬忙，百日行动”项目续建、新建统计表
序号 | 行业 | 总数 | 总投资 | 续建个数 | 总投资1 | 2015年完成数 | 2016年计划数 | 新建个数 | 总投资2 | 2016年计划数
| 合计 | 166 | 1947825.41 | 19 | 353674.9 | 126680 | 124843.1 | 147 | 1594150.51 | 761144.27
1 | 农业 | 5 | 40761.11 | 1 | 23000 | 10800 | 12200 | 4 | 17761.11 | 9761.11
2 | 畜牧 | 8 | 33850 | 1 | 12300 | 3000 | 9300 | 7 | 21550 | 21550
3 | 扶贫 | 5 | 12940 |  |  |  |  | 5 | 12940 | 12940
4 | 林业 | 8 | 10267 |  |  |  |  | 8 | 10267 | 10267
5 | 外资 | 1 | 63000 | 1 | 63000 | 12000 | 10000
6 | 水利 | 12 | 34715 |  |  |  |  | 12 | 34715 | 26015
7 | 工业 | 7 | 150362 |  |  |  |  | 7 | 150362 | 87250
8 | 招商 | 16 | 313600 | 1 | 23000 | 7800 | 15200 | 15 | 290600 | 130600
9 | 交通 | 6 | 351160 | 2 | 22300 | 18700 | 3600 | 4 | 328860 | 74060
10 | 教育 | 8 | 31285 | 1 | 6559 | 1410 | 5149 | 7 | 24726 | 24726
11 | 卫计 | 5 | 2421 |  |  |  |  | 5 | 2421 | 2421
12 | 文广 | 5 | 6758 | 2 | 2708 | 1570 | 1138 | 3 | 4050 | 2550
13 | 百开 | 1 | 37000 | 1 | 37000 | 9000 | 6000
14 | 国土 | 2 | 1662 |  |  |  |  | 2 | 1662 | 1662
15 | 住建 | 17 | 239805.1 | 3 | 50358.1 | 10848 | 39510.1 | 14 | 189447 | 189447
16 | 新区 | 16 | 25894 |  |  |  |  | 16 | 25894 | 25984
17 | 地产 | 18 | 457945.88 | 4 | 93329.8 | 33502 | 20676 | 14 | 364616.08 | 103430
18 | 旅游 | 7 | 69000 | 1 | 18500 | 18000 | 500 | 6 | 50500 | 22500
19 | 环保 | 2 | 5497 |  |  |  |  | 2 | 5497 | 1500
20 | 福利 | 6 | 7830 | 1 | 1620 | 50 | 1570 | 5 | 6210 | 6210
21 | 公安 | 4 | 1764 |  |  |  |  | 4 | 1764 | 1764
22 | 少民 | 3 | 35320 |  |  |  |  | 3 | 35320 | 1463
23 | 电力 | 4 | 14988.32 |  |  |  |  | 4 | 14988.32 | 5044.16