## 化隆
化隆县贯彻落实中央第七环保督察组督察反馈意见整改任务清单及责任分工
序号 | 督察反馈问题 | 整改措施 | 责任领导 | 责任单位 | 责任人 | 完成时限
1 | 生态优先的观念树立的还不够牢固，保护为发展让路的情况依然存在。各级党委、政府落实新发展理念仍有欠缺，处理发展和保护的关系认识上还存在偏差。 | （1）把生态文明建设和环境保护工作放在更加重要位置上。深入学习贯彻中央有关生态文明建设和环境保护的决策部署，特别是习近平总书记提出的关于生态文明建设的新理念新思想新战略，以及党中央、国务院有关生态环保的方针政策、决策部署和法律法规，正确处理发展与保护的关系，决不以牺牲环境为代价去换取一时的经济增长，坚定不移地走生态优先、绿色发展之路。将生态文明建设和环境保护工作纳入重要议事日程，县委常委会、政府常务会每季度至少研究一次生态文明建设和环境保护工作。（2）进一步落实乡镇党委、政府及其相关部门的环境保护责任。严格执行《海东市环境保护监督管理责任规定》《海东市党政领导干部生态环境损害责任追究实施办法（试行）》，按照“党政同责、一岗双责”要求，落实各乡镇党委和政府环境保护主体责任，乡镇党委和政府主要领导对本乡镇内环境保护工作负全面领导责任。按照“管发展必须管环保、管生产必须管环保”要求，明确县直相关部门的环境保护责任，加大压力传导，形成各司其职、各负其责、密切配合的生态环境保护工作合力。（3）强化考核评价和责任追究。按照《青海省生态文明建设目标评价考核办法》，完善生态文明建设考核评价制度，将环境保护与生态建设作为各级领导班子和领导干部重要的工作职责，进一步加大考核权重，强化指标约束，督促各乡镇党委、政府及县直有关部门牢固树立正确的政绩观。建立问责机制，对不顾生态环境盲目决策、抓生态环境保护工作不力、导致严重后果的，严格按照《党政领导干部生态环境损害责任追究办法(试行)》进行责任追究。 | 刘建昱 | 县委办 政府办 各乡镇党委、 政府 | 马国权 马玉忠 各乡镇党委书记、乡镇长 | 立行立改 长期坚持
2 | 海东地区城镇资源环境承载力已接近极限，但过去一段时间内该区域仍集中引进大量“高污染、高耗能”企业，产业结构重、资源消耗高、排放强度大、污染问题突出，不仅挤占了生态空间，也对周边区域环境质量造成不利影响，成为环境治理的难点和群众反映的热点。 | （1）大力推进产业转型升级，严把项目准入门槛。由县委办、政府办牵头，县直相关部门具体负责，按照市委、市政府产业结构战略性调整的要求，根据《化隆回族自治县建设项目环境准入管理办法（试行）》，坚决遏制产能过剩行业及高消耗、高污染行业的盲目发展。严格控制钢铁、水泥、电解铝、平板玻璃等“两高”行业发展及新增产能，新、改、扩建项目实行产能等量或减量置换。严格控制黄河周边高耗水、高污染行业发展，严格审批易产生有毒有害污染物的新建和改扩建项目。（2）加快淘汰落后产能。由县工业和商务局牵头，县发改委、环保局、农牧局、巴燕·加合经济区管委会、群科新区管委会配合，继续加快落后产能淘汰，按期完成年度淘汰落后产能计划；根据产业发展和环境空气质量状况，结合工作进展，研究淘汰一批政策下限范围内、与县内优势特色产业发展关联度不高、规模小、能耗高、污染重且在全县工业经济中占比较小的传统产业，积极为先进产能腾出发展空间。 | 刘建昱 | 县委办 政府办 县工业和商务局 | 马国权 马玉忠 李 伶 | 立行立改 长期坚持
3 | 化隆县邦诚建材、群科镇木哈村多浪直沟砂石场、木哈村马永福砂石场、团一村砂石加工点等4家砂石开采企业生态破坏、扬尘污染。 | 我县邦诚建材、群科镇木哈村多浪直沟砂石场、木哈村马永福砂石场、团一村砂石加工点等4家砂石场已全部关停，环境恢复治理工作已全面完成。下一步，由县国土局牵头，继续加强对矿产资源开发全过程生态环境保护的监督管理，全面推进矿山环境保护与恢复治理工作。 | 安项加 | 县国土局 | 范小龙 | 2018年6月底
4 | 畜禽养殖污染防治不到位，黄河干流沿线禁养区内7家畜禽养殖场污染问题亟待解决。 | 由县农牧局牵头，县环保局、县水务局、属地乡镇人民政府配合，按照《化隆县畜禽养殖禁养区划分技术方案》，落实禁养区、限养区各项环保管理措施，限期依法坚决关闭、搬迁黄河干流沿线禁养区内环保设施不全、管理制度不健全、不履行环保责任和义务，对环境造成污染或有潜在污染隐患的化隆县群科镇则塘肉牛养殖专业合作社、化隆县扎巴镇阿岱明生农牧开发有限公司、化隆县昂思多镇红玉养殖专业合作社、化隆县甘都镇建军种养殖专业合作社、化隆县甘都镇唐寺岗肥健农牧开发有限公司、化隆县甘都镇阿河滩河东牛羊育肥专业合作社、化隆县甘都镇阿河滩通达养殖专业合作社等7家养殖场，对其中符合转产条件的，允许转产；对环保设施齐全的养殖场，养殖场自愿且具备整改能力，委托第三方环评机构及专家进行评审，对具备整改可行性的，提出整改方案，整改达标。 | 韩生军 | 县农牧局 | 马德明 | 2018年12月底
5 | 乡镇垃圾填埋场建设推进缓慢，牙什尕镇生活垃圾填埋场未建成，大量生活垃圾随意倾倒至河道沟壑。 | 由县住建局牵头，县城管局、县环保局、牙什尕镇人民政府配合，（1）制定切实可行的建设方案，尽快解决建设过程中存在的突出问题，积极筹措资金，加快建设乡镇垃圾填埋场进度，牙什尕镇生活垃圾填埋场于2019年6月底前建成投运，保证尽早发挥效益；（2）采取强化组织领导、加大资金投入、加强宣传引导等措施，结合农村环境综合整治工作，配齐农村生活垃圾收集转运设施，大力整治生活垃圾随意倾倒至河道沟壑问题。 | 张发祥 | 县住建局 | 尕 藏 | 2019年6月底
6 | 碳化硅企业无组织排放严重。 | 由县工业和商务局牵头，县环保局、巴燕·加合经济区管委会配合，加强对青海佳通太阳能新材料有限公司和永盛碳化硅有限责任公司两家碳化硅企业已安装的烟气收集罩、地埋式生活污水处理设施等的监督检查力度，保持严厉打击环境违法行为的高压态势，依法严厉查处偷排偷放、超标排放、数据弄虚作假等恶意违法行为，保持环保守法常态化。 | 陈建宏 | 县工业和商务局 | 李 伶 | 2018年12月底

## Sheet1
海东市贯彻落实中央第七环保督察组督察反馈意见整改任务清单及责任分工
督察反馈问题 | 细化问题 | 整改措施 | 责任单位 | 责任人 | 完成时限
1、各级党委、政府落实新发展理念仍有欠缺，处理发展和保护的关系认识上还存在偏差。 | 1.各级党委、政府落实新发展理念仍有欠缺，处理发展和保护的关系认识上还存在偏差。 | 1.将生态文明建设和环境保护摆在重要位置 2.落实地方党委、政府、工业园区及其相关部门的环境保护责任。 3.强化考核评价和责任追究。 | 市委办 市政府办 海东工业园区 各县区委 各县政府 | 王占恩 张爱如 黄生昊 各县（区）委书记 各县（区）长 | 立行立改 长期坚持
2、海东地区城镇资源环境承载力已接近极限，但过去一段时间内该区域仍集中引进大量“高污染、高能耗”企业，产业结构重、资源消耗高、排污强度大、污染问题突出，不仅挤占了生态空间，也对周边区域环境质量造成不利影响，成为环境治理的难点和群众反映的热点。 | 2.海东地区城镇资源环境承载力已接近极限，但过去一段时间内该区域仍集中引进大量“高污染、高能耗”企业，产业结构重、资源消耗高、排污强度大、污染问题突出，不仅挤占了生态空间，也对周边区域环境质量造成不利影响，成为环境治理的难点和群众反映的热点。 | 1.大力推进产业转型升级，严把项目准入门槛 2.加快淘汰落后产能，依法关停污染严重、群众反映强烈的企业 | 市委办 市政府办 海东工业园区 各县区委 各县政府 | 王占恩 张爱如 黄生昊 各县（区）委书记 各县（区）长 | 立行立改 长期坚持
3、《青海省人民政府关于进一步深化湟水流域水污染防治综合治理的实施意见》要求，2013年-2016年完成35个水污染治理项目，截止督察时仍有6个未建成，5个尚未开工，但青海省有关方面并未按要求开展年度考核问责，考核工作流于形式。 | 3.大地湾人工湿地未建成 | 1、严格对照（青政〔2013〕79号）开展自查工作，加快未建成项目的建设力度，督促建设未开工项目； 2、建立问责机制，对存在问题的单位依法依规严肃处理，对存在不作为、乱作为等情形的，追究相关人员的责任。 | 乐都区政府 | 曾水清 | 2018年12月底
| 4.平安区中水回用未建成；平安县湿地未开工建设 |  | 平安区政府 | 汪源来 | 2018年12月底
| 5.互助县沙塘川河湿地建设未建成；互助县城区雨污分流管网改造，新建污水管网未开工建设 |  | 互助县政府 | 安永辉 | 2018年12月底
4、海东市2017年2月开展专项行动排查出147家违规砂石、黏土开采企业，并予以关停，但督察期间该市仍有32家砂石开采企业因生态破坏、扬尘污染等问题被群众举报，其中3家还属无证开采。 | 6.青海盛嘉建材、宏运民爆采石厂、广兴采石场、小峡采石场、平峡采石场、裕丰采石厂、金邦置业、盛隆采石场、双宏砂石厂沙沟分场、润鑫砂石厂、生龙砂石厂、海渊砂石厂、福龙砂石厂、芳谱砂石厂、时通砂石建材 | 1.加快矿山恢复治理，坚决予以取缔无证开采、无序开采矿产资源行为 2.加强矿山资源开发全过程生态环境保护的监督管理 3.加大监督执法力度，实施多部门联合执法 4、取缔拆除3家无证开采的砂石厂 | 市国土局 平安区政府 | 米林春 汪源来 | 2018年6月底
| 7.地金砂石有限公司、高店镇河滩寨砂石场、福来矿石厂、地安君泰房地产、融江新型建材、正华建材、联升建筑、德金砂石、华飞建材、汉庄采石、福财砂石、晁马家马世华砂石场、蒲台乡辛家庄辛有忠砂石场 |  | 市国土局 乐都区政府 | 米林春 曾水清 | 2018年6月底
| 8.化隆县邦诚建材、群科镇木哈村多浪直沟砂石场、木哈马永福砂石场、团一村砂石加工点、 |  | 市国土局 化隆县政府 | 米林春 安项加 | 2018年6月底
5、水电站生态基流保障不足。大通河干流22座水电站中有21座未建生态基流设施；其中，海东段5座。湟水河干流21座小水电均未建生态基流设施，其中海东10座。 | 9.大通河干流引水式：学科滩电站、青岗峡电站、加定电站、金沙峡电站、加塘水电站；湟水河干流引水式：高隆电站 | 1.加强流域管控，切实保障流域生态基流 2.落实所有中小型水电站加装生态流量实时监控设施 | 市水务局 互助县政府 | 任瑞祥 安永辉 | 2018年6月底
| 10.湟水河引水式：上滩电站 |  | 市水务局 平安区政府 | 任瑞祥 汪源来 | 2018年6月底
| 11.湟水河引水式：大路电站、湟乐电站、大峡电站、青崖埂电站 |  | 市水务局 乐都区政府 | 任瑞祥 曾水清 | 2018年6月底
| 12.湟水河引水式：峡口电站、下营房电站、东垣渠电站、民和上下西川电站 |  | 市水务局 民和县政府 | 任瑞祥 马维忠 | 2018年6月底
6、湟水河上游一直保持2类水质，但经过西宁、海东两市后水质变为五类，2014-2016年，老鸦峡口断面氨氮浓度上升10%。 | 13、湟水河上游一直保持2类水质，但经过西宁、海东两市后水质变为五类，2014-2016年，老鸦峡口断面氨氮浓度上升10%。 | 1.持续推进水污染防治工作 2.综合推进工业废水治理 3.完善城市污水收集管网提高污水收集率 4.加快推进支流流域污染源治理等工作 | 市环保局 乐都区政府 平安区政府 民和县政府 | 曹良泰 曾水清 汪源来 马维忠 | 2020年12月底
7、湟水河流域禁养区内共有110家养殖场污染较为严重，但至今部分养殖场仍然保留，个别养殖场雨污不分、污水横流，病死畜处理池紧邻河提。黄河干流沿线禁养区内仍有38家畜禽养殖场，污染问题亟待解决。 | 14.湟水流域乐都区境内18家（水源地二级保护区3家） | 1.加强畜禽养殖污染治理工作 2.严格按照禁养区划定方案，落实禁养区、限养区各项管理措施 3.限期依法关停、搬迁禁养区内有污染的养殖场 4.整改禁养区内畜禽养殖场（小区）和养殖专业户的环保设施，实现资源化利用，达到零排放。 | 市农发委 乐都区政府 | 张启庆 曾水清 | 2020年12月底
| 15.湟水流域平安区境内15家 |  | 市农发委 平安区政府 | 张启庆 汪源来 | 2020年12月底
| 16.塘川河流域互助境内32家（水源地二级保护区内3家） |  | 市农发委 互助县政府 | 张启庆 安永辉 | 2020年12月底
| 17.湟水流域民和县境内45家 |  | 市农发委 民和县政府 | 张启庆 马维忠 | 2020年12月底
| 18.黄河干流沿线化隆县境内7家 |  | 市农发委 化隆县政府 | 张启庆 安项加 | 2020年12月底
| 19.黄河干流沿线循化县境内31家 |  | 市农发委 循化县政府 | 张启庆 韩兴斌 | 2020年12月底
8、海东市按规划要求到2015年底需建成27座乡镇垃圾填埋场，但城建部门推进缓慢，截止督察时仍有6座未建成，大量生活垃圾随意倾倒至河道沟壑 | 20.互助县台子乡、五峰镇、五十镇生活垃圾填埋场 | 1.制定方案，积极争取筹措资金，加快建设乡镇垃圾填埋场进度 2.整治生活垃圾随意倾倒至河道沟壑问题。 | 市住建局 互助县政府 | 王国林 安永辉 | 2020年12月底
| 21.民和县西沟乡生活垃圾填埋场 |  | 市住建局 民和县政府 | 王国林 马维忠 | 2020年12月底
| 22.化隆县牙什尕镇生活垃圾填埋场 |  | 市住建局 化隆县政府 | 王国林 安项加 | 2020年12月底
| 23.循化县查汗都斯镇生活垃圾填埋场 |  | 市住建局 循化县政府 | 王国林 韩兴斌 | 2020年12月底
9、全市有12座垃圾填埋场距离河流不足1公里，最近的仅200米左右，对河流水质构成威胁。 | 24.雨润镇、高店镇、洪水镇、加定镇乡镇生活垃圾填埋场 | 1.全面排查河道旁非正规生活垃圾填埋场 2.加强监管，规范整治河流旁的垃圾填埋场 | 市住建局 乐都区政府 | 王国林 曾水清 | 2018年6月底
| 25.平安区小峡镇乡镇生活垃圾填埋场 |  | 市住建局 平安区政府 | 王国林 汪源来 | 2018年6月底
| 26.互助县加定镇乡镇生活垃圾填埋场 |  | 市住建局 互助县政府 | 王国林 安永辉 | 2018年6月底
| 27.民和县城镇生活垃圾填埋场 |  | 市城管局 民和县政府 | 赵明军 马维忠 | 2018年6月底
| 28.循化县城镇生活垃圾填埋场，街子镇乡镇生活垃圾填埋场 |  | 市城管局 循化县政府 | 赵明军 韩兴斌 | 2018年6月底
10、全省共有园区环境基础设施薄弱，16个省级以上工业园区中，只有柴达木循环经济试验区和格尔木昆仑经济开发区建成7家污水处理厂，且仅有3家投运，其余园区均未建成污水处理厂 | 29.临空综合经济园平西经济区、乐都工业园、互助绿色产业园工业废水处理设施 | 1、加快各园区污水集中处理设施建设进度，2018年12月底前建成临空综合经济园平西经济区、乐都工业园、互助绿色产业园工业废水处理设施，并安装自动在线监控装置； 2、加快建设民和工业园废水处理设施，并安装自动在线监控装置 | 海东工业园区 管委会 乐都工业园 互助绿色产业园 | 王占恩 曾水清 安永辉 | 2018年12月底前完成整改
| 30.民和工业园工业废水处理设施 |  | 民和县政府 | 马维忠 | 2018年12月底前完成整改
11、工业园区企业污染问题突出。民和、乐都工业园区内27家铁合金及碳化硅企业，普遍存在浇筑环节未按要求建设烟气集中收集设施、无组织排放严重等问题，未依法实行行政处罚或停产整治；青海耀华特种玻璃股份公司频繁超标排放，2017年二氧化硫、氮氧化物最高排放浓度分别超标5.48倍和3.69倍，但迟迟为开展治理。 | 31.民和、乐都工业园区内27家铁合金及碳化硅企业，普遍存在浇筑环节未按要求建设烟气集中收集设施、无组织排放严重等问题，未依法实行行政处罚或停产整治 | 1.持续加大环境执法监管力度 2.坚持重拳出击，铁腕治污，打击恶意违法排污和造假行为 3.积极探索解决铁合金企业浇筑环节无组织排放问题，建设浇铸环节烟气集中收集设施 | 乐都区政府 平安区政府 互助县政府 民和县政府 化隆县政府 | 曾水清 汪源来 安永辉 马维忠 安项加 | 2018年6月完成整改 长期坚持
12.青海耀华特种玻璃股份公司频繁超标排放，2017年二氧化硫、氮氧化物最高排放浓度分别超标5.48倍和3.69倍，但迟迟为开展治理。 | 32.青海耀华特种玻璃股份公司频繁超标排放，2017年二氧化硫、氮氧化物最高排放浓度分别超标5.48倍和3.69倍，但迟迟为开展治理。 | 1.结合工业污染源全面达标排放计划，组织开展污染源排放情况排查评估工作 2.加快建设脱硫、脱硝设施，确保污染物达标排放。 | 乐都区政府 | 曾水清 | 2018年6月完成整改 长期坚持