## Sheet3
附件
海东市化隆县2018年4月饮用水水源地环境问题清理整治进展情况统计表
填报单位（盖章）：化隆县人民政府办公室 |  |  |  | 填报时间：2018年5月4日
问题序号 | 所在地 | 水源地名称 | 问题具体情况 | 整治进展情况 | 是否完成整治 | 整治进度百分比（%） | 备注
4 | 海东市 化隆县 | 后沟水库水源地 | 辛家窑村（约586人）生活居住、后沟村30户（约150人）生活居住，生活污水处理和垃圾均未集中收集处置。 | 目前已完成问题对接和现场实地核查，已委托咨询公司编制实施方案。 | 否 | 5
|  |  | 未按技术规范划定水源地保护区域，标识牌点位设置不合理，保护区内未设置标识牌。 | 水源地规范化技术划分方案前期工作已完成，目前正在编制当中，6月中旬可完成；已拆除设置不合理的标识牌；保护区内标识牌正在制作。 | 否 | 15
填表人：文兰青 联系方式：0972-8712477