Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for .NET.

化隆县2018年县级统筹整合

使用财政涉农资金中期调整实施方案

为加强财政涉农资金管理，优化财政涉农资金供给机制，提高涉农资金的使用效益，根据青海省人民政府办公厅《关于支持贫困县开展统筹整合使用财政涉农资金试点工作的实施意见》（青政办〔2016〕123号）及青海省财政厅、省扶贫开发局《关于做好2017年度贫困县涉农资金整合试点工作的通知》(青财农字〔2017〕264号)文件要求，结合我县实际，对统筹整合使用财政涉农资金中期调整提出如下方案。

一、指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和省、市、县有关脱贫攻坚会议精神，以全县 “十三五”规划中农业农村发展规划为引领，以发展现代农业和实施乡村振兴战略为抓手，以农业重点区域、主导产业和重点项目为依托，以切实提高财政涉农资金使用效益为目的，统筹整合涉农资金用于脱贫攻坚工作。

二、实施目标

通过统筹整合财政涉农资金，形成“多个渠道引水，一个龙头放水”的扶贫投入新格局，以脱贫摘帽为目标，以减贫成效为导向，以扶贫规划为引领，以重点扶贫项目为平台，统筹整合使用财政涉农资金，提高财政涉农资金的精准度和使用效益，确保我县脱贫目标的实现。

三、整合范围

（一）中央资金：财政专项扶贫资金、农田水利设施建设和水土保持补助资金、现代农业生产发展资金、农业技术推广与服务补助资金、林业补助资金、农业综合开发补助资金、农村综合改革转移支付、新增建设用地土地有偿使用费安排的高标准基本农田建设补助资金、农村环境连片整治示范资金、车辆购置税收入补助地方用于一般公路建设项目资金（支持农村公路部分）、农村危房改造补助资金、中央专项彩票公益金支持扶贫资金、产粮大县奖励资金、生猪（牛羊）调出大县奖励资金（省级统筹部分）、农业资源及生态保护补助资金（对农民的直接补贴除外）、服务业发展专项资金（支持新农村现代流通服务网络工程部分）、江河湖库水系综合整治资金、全国山洪灾害防治经费、旅游发展基金、中央预算内投资用于“三农”建设部分（不包括重大引调水工程、重大水源工程、江河湖泊治理重大工程、跨界河流开发治理工程、新建大型灌区续建配套和节水改造、大中型病险水库水闸除险加固、生态建设方面的支出）。教育、医疗、卫生等社会事业方面的资金，也要结合脱贫攻坚任务和贫困人口变化情况，完善资金安排使用机制，精准有效使用资金。

（二）省级资金：农牧业发展资金（对农牧民的直接补贴和草原管护员的岗位报酬除外）、草原植被恢复费、水利发展资金（不包括重大引调水工程、重大水源工程、江河湖泊治理重大工程、跨界河流开发治理工程、新建大型灌区续建配套和节水改造、大中型病险水库水闸除险加固省级配套资金）、水资源费、林业发展资金、森林植被恢复费、扶贫开发资金、供销改革发展资金、农村综合改革资金、农业综合开发资金、农牧民危旧房改造补助资金、新增建设用地土地有偿使用费（高标准基本农田建设补助）、农村环境连片整治资金、供销社服务业发展专项资金（新农村现代物流服务网络）、美丽乡村建投资金、大中型水库库区基金、乡村旅游发展资金等。由省级财政安排用于教育、医疗、卫生等社会事业方面的涉农资金。

（三）市级资金：由市安排下达到县的涉农资金，市本级财政补助到县的涉农资金。

（四）县级资金：县级财政安排的各类涉农资金、发达省区援青涉农资金。

四、整合规模

2018年年初计划整合资金63749.54万元，根据专项资金到位情况， 需进行对年初县级统筹整合使用财政涉农资金进行中期调整，调整后实际整合资金为56573.61万元，其中:中央财政专项扶贫资金26643.26万元、省、市级财政支农资金27063.02万元、县级支农扶贫资金1936.33万元、援青资金931万元。

五、统筹整合项目安排

（一）农牧业发展资金3929.80万元（其中：中央财政资金155万元，省级财政资金3654.80万元，县级财政资金120万元）。

1、省级农牧业发展资金2287.30万元。

建设内容：建设休闲农牧业示范基地1处、旧棚改造、疏菜良种繁育基地、露地蔬菜补贴、水产良种补贴、农田残膜回收、推广配方肥、农作物病虫害防治、创建三文鱼产业联盟企业、建设品牌农产品生产基地、新型经营主体省级示范社培育等。

实施地点：17个乡镇、2个管委会

责任单位：县农牧局

建设内容：创建三文鱼产业联盟企业、建设品牌农产品生产基地、新型经营主体省级示范社培育等。

实施地点：17个乡镇、2个管委会

责任单位：县农牧局

2、县级预算安排农牧业发展项目资金120万元。

建设内容：主要用于良种（畜）补贴和政策性农业保险。

实施地点：17个乡镇、2个管委会

责任单位：县农牧局

3、全膜双垄栽培技术推广（春覆膜）补助资金720万元（省市财政资金720万元）。

建设内容：推广全膜覆盖栽培技术6万亩。

实施地点：扎巴、二塘、巴燕等16个乡镇

责任单位：县农牧局

4、万亩油菜生产基地建投资金155万元（中央财政资金155万元）。

建设内容：建立优质油菜生产基地3000亩。

实施地点：扎巴、昂思多、二塘和巴燕4个乡镇

责任单位：县农牧局

5、农技推广体系改革创新与建投资金90万元（省市财政资金90万元）。

建设内容：示范基地2个，为550个科技示范主体开展技术服务。

实施地点：全县17个乡镇

责任单位：县农牧局

6、高标准饲草基地建投资金160万元（省市财政资金160万元）。

建设内容：种植优质饲草1万亩

实施地点：二塘乡、扎巴镇、甘都镇、公伯峡管委会、巴燕镇等5乡镇。

责任单位：县农牧局

7、贮草棚建投资金220万元（省市财政资金220万元）。

建设内容：修建完成青贮池6000m³。

实施地点：甘都镇、扎巴镇、巴燕镇、昂思多镇、谢家滩乡、牙什尕镇、德恒隆乡等7乡镇。

责任单位：县农牧局

8、新型职业农民培育工程177.50万元（省市财政资金177.5万元）。

建设内容：培训新型职业农民665人（生产经营型500人、专业级技能型100人，社会服务型50人，青年农场主10人，下排农民技术员5人）。

实施地点：17个乡镇、2个管委会

责任单位：县农牧局

（二）水利投资13233.50万元（中央资金10125.50万元、省级支农资金3108万元）。

1、农田水利设施建投资金6200万元（中央财政资金5000万元、省级财政资金1200万元）

建设内容：2018年化隆县高效节水灌溉（石大仓片区）、高效节水灌溉（塔加片区）。

建设地点：石大仓乡9个行政村、塔加乡9个行政村。

责任单位：县水务局

2、灾后水利薄弱环节建投资金4775万元（中央财政资金3343万元、省级财政资金1432万元）

建设内容：化隆县巴燕沟防洪工程（二期）。

建设地点：巴燕镇、谢家滩乡、甘都镇三个乡镇中的10个行政村。

责任单位：县水务局

3、水土保持小流域综合治理资金639万元（中央财政资金531万元、省级财政资金108万元）。

建设内容：化隆县昂思多沟水土流失综合治理工程。

建设地点：昂思多镇、群科镇。

责任单位：县水务局

4、水土保持小流域综合治理资金499万元（中央财政资金415万元、省级财政资金84万元）。

建设内容：化隆县黑城沟流域综合治理工程。

建设地点：牙什尕镇

责任单位：县水务局

5、山洪灾害防治资金79万元（中央财政资金55万元、省级财政资金24万元）。

建设内容：化隆县山洪灾害防治工程。

建设地点： 17个乡镇、2个管委会

责任单位：县水务局

6、水利工程维修养护资金120万元（中央财政资金120万元）。

建设内容：农田水利设施和公益性水利工程维修养护。

建设地点：甘都灌区、群科灌区、牙什尕灌区、合群水库管理所。

责任单位：县水务局

7、农业水价综合改革资金12万元（中央财政资金12万元）。

建设内容：农业水价综合改革（出台相关制度）等。

建设地点：甘都灌区、群科灌区、牙什尕灌区。

责任单位：县水务局

8、乡镇防洪及中小河流（山洪沟）治理资金200万元（省级财政资金200万元）。

建设内容：防洪工程

建设地点：金源乡

责任单位：县水务局

9、基层水管单位更新改造资金30万元（省级财政资金30万元）。

建设内容：基层水管单位更新改造。

建设地点：巴燕镇、群科镇

责任单位：县水务局

10、水资源保护资金30万元（省级财政资金30万元）。

建设内容：水资源论证报告编制评审费用。

责任单位：县水务局

11、化隆县2018年农村饮水安全巩固提升工程资金(中央基建投资）528万元（中央财政资金528万元）。

建设内容：修建管道、引水口、闸阀井、蓄水池、减压井等。

建设地点：全县17个乡镇

责任单位：县水务局

12、黄河谷地灌区量测水设施项目资金121.50万元（中央财政资金121.50万元）

建设内容：青海省海东市黄河谷地灌区量测水设施项目。

建设地点：群科灌区、甘都灌区。

责任单位：县水务局

（三）林业发展资金1359.76万元（中央财政资金1101.76万元,省级财政资金250万元、县级林业有害生物防治项目资金8万元）。

1、天然林资源保护工程资金50万元（中央财政资金50万元）。

建设内容：封山育林总面积5000亩，聘用管护人员2人，拉设网围栏19700米，设置中型标示牌2座。

建设地点：金源乡。

责任单位：县林业局。

2.林业有害生物防治项目资金8万元（县级财政资金8万元）。

建设内容：防鼠、防病等

建设地点：全县17个乡镇、2个管委会

责任单位：县林业局

3.2017年防护林工程中央基建项目资金266.76万元（中央财政资金266.76万元）。

建设内容：扎巴镇黄麻村栽植青海云杉、桦树混交林、祁连园柏、沙棘混交林，初麻乡安关村栽植青海云杉、桦树混交林、祁连园柏、沙棘混交林，德恒隆乡若素村直播柠条、甘都镇牙路乎村直播柠条。

建设地点：扎巴镇、初麻乡、德恒隆乡、甘都镇等4乡镇

责任单位：县林业局

4、林业改革发展及林业生态恢复保护资金785万元（中央财政资金785万元）。

建设内容：有害生物防治、人工造林、森林公安装备等。

建设地点：雄先林场、昂思多镇、扎巴镇、巴燕镇等4乡镇。

责任单位：县林业局

5、财政支农林业改革发展资金50万元（省级财政资金50万元）。

建设内容：有害生物防控 5万亩。

建设地点：巴燕镇、二塘乡、谢家滩乡、阿什努乡、石大仓乡、昂思多镇、扎巴镇、初麻乡、沙连堡乡、德恒隆乡、雄先乡等11个乡镇及雄先林场。

责任单位：县林业局

6、第二批财政支农林业改革发展资金200万元（省级财政资金200万元）。

建设内容：沙棘产业基地抚育、中藏药种植。

建设地点：沙连堡乡、雄先乡、扎巴镇、二塘乡、昂思多镇。

责任单位：县林业局

（四）新农村建设服务中心涉农资金6273.83万元（其中中央财政专项资金1263万元，省市级专项资金4616万元，县级配套资金394.83万元）。

1、村级一事一议奖补资金2439万元（中央财政资金1263万元，省级财政奖补资金976万元，县级配套资金200万元）。

建设内容:美化亮化工程，群科、昂思多、二塘、甘都、谢家滩等乡镇共安装太阳能路灯2959盏。修建村级文化活动场所、射箭场所、村内防洪、硬化、管涵工程等项目。

建设地点：群科、昂思多、二塘、甘都、谢家滩等乡镇

责任单位：县新农村建设服务中心

2、高原美丽乡村建投资金3640万元（省级财政专项资金3640万元）

建设内容：实施13个乡镇28个“高原美丽乡村”建设项目，新建305平方米综合服务中心8座；新建文化广场20座；广场公厕22座；农户砖墙243237平方米；铁艺栏杆117米；村内主巷道安装太阳能路灯1845盏等。

建设地点：群科镇、扎巴镇等13个乡镇

责任单位：县新农村建设服务中心

3、扎巴镇本康沟村旅游扶贫建投资金194.83万元（县级配套资金194.83万元）。

建设内容：农户土围墙新建及改造9000立方米，农户庭院改造80户，原有土墙根加固2295立方米，农户大门改造109樘。

建设地点：扎巴镇本康沟村

责任单位：县新农村建设服务中心

（五）农村环境连片整治及环境保护项目资金1337万元（中央财政资金613万元，省级财政资金724万元)。

建设内容：配备生活垃圾收集转运设备、生活垃圾高温热处理设施、公共卫生厕所、项目标识牌等。

建设地点：巴燕镇等15个乡镇

责任单位：县环保局

（六）供销发展专项资金200万元（省级财政资金200万元）。

建设内容：基层供销社合作社、巴燕镇土地托管服务中心、雄先乡街道村村级综合服务社、化隆县永裕种养殖专业合作社。

建设地点：塔加乡、巴燕镇、雄先乡等3乡镇

责任单位：县供销合作联社

（七）大中型水库移民后期扶持资金3765.41万元(省级财政资金3765.41万元）。

1、公伯峡库区移民安置隆康三村（贫困村）修建文化广场及道路改造项目资金400万元（省级财政资金400万元）。

建设内容：新建射箭场场地、广场混凝土硬化、塑木栏杆、新建混凝土硬化等。

实施地点：公伯峡管委隆康三村

责任单位：县国土资源局

2、李家峡库区移民安置在牙什尕镇园艺场村乱疙瘩移民安置点沟道治理工程项目资金107.90万元（省级财政资金107.90万元）。

建设内容：排洪渠、浆砌石仰斜式挡墙、便桥、对因2015年山体滑坡中受损的100米村口混凝土道路进行修复等。

实施地点：牙什尕镇园艺场村乱疙瘩移民安置点

责任单位：县国土资源局

3、2017年度李家峡、公伯峡库区移民危旧房改造项目资金3257.51万元（省级财政资金3257.51万元）。

建设内容：公伯峡管委隆康一村移民260户、隆康二村移民83户、隆康三村移民95户；德恒隆乡哇家滩村移民16户、牙曲滩村移民47户；群科镇舍仁村移民57户、安达其哈村移民54户；牙什尕镇塘二村大园子社移民24户；雄先乡塘春村移民3户，共639户。按照统一规划，移民自建的原则，对现有房屋、围墙、大门进行改造，每户投资6万元。

建设地点：公伯峡管委会、德恒隆乡、群科镇、牙什尕镇、雄先等5乡镇

责任单位：县国土资源局

(八）住建局项目资金总额4801.90万元（其中：省级专项资金3435.40万元,县级配套1366.50万元）。

1、农村危旧房改造项目资金3435.40万元(中央资金3435.40万元)。

建设内容：主要实施全县51个贫困村的“四类人员”危旧房改造任务其中：雄先乡3村65户，扎巴镇6村116户，牙什尕镇3村52户，群科镇4村152户，昂思多镇6村53户，二塘乡1村8户，巴燕镇4村47户，谢家滩乡2村28户，甘都镇3村82户，阿什努乡1村7户，沙连堡乡2村39户，德恒隆乡1村7户，石大仓乡3村50户，初么乡1村10户，金源乡2村16户，塔加乡1村50户。2018年易地搬迁，脱贫涉及德恒隆乡4村，阿什努乡1村，初麻乡1村。

建设地点：17个乡镇。

责任单位：县城乡规划和住房建设局

2、保障房基础设施建设项目资金1366.50万元（县级配套资金1366.50万元）。

建设内容：主要实施化隆县城幸福小区、农贸市场棚户区改造小区、巴燕镇保障性住房配套基础设施项目。

建设地点：巴燕镇

责任单位：县城乡规划和住房建设局

（九）扶贫开发局扶贫开发资金17497.03万元（其中中央财政资金10768万元、省市财政资金5798.03万元、江苏援青资金931万元）。

- 村级集体经济资金11944.72万元（中央财政资金9544万元、省级财政资金2400.72万元）。

建设内容：壮大村级集体经济资金，涉及全县17个乡镇，2个管委会，共362个行政村，贫困村每村投入50万元，非贫困村每村投入40万元。

建设地点：全县144个贫困村和218个非贫困村。

责任单位：县农牧局、县扶贫局

- 雨露计划资金90万元（中央财政资金90万元）。

建设内容：短期技能培训，用于挖掘机、烹饪、汽车驾驶员等培训。

建设地点：全县17个乡镇和2个管委会中的建档立卡贫困人口。

责任单位：县就业局、各乡镇人民政府

- 青春创业资金60万元（中央财政资金60万元）。

建设内容：青春创业担保资金，用于返乡创业大学生及青年创业致富带头人创业贷款担保资金。

责任单位：团县委、县扶贫局

4、2016年易地扶贫搬迁征地费补助资金691.20万元（省市财政资金691.20万元）。

建设内容：2016年易地扶贫搬迁征地费。

责任单位：县扶贫局

5、“健康保”商业保险资金50.91万元（市级财政资金50.91万元）。

建设内容：用于“健康保”商业保险31460人，每人100元。

建设地点：全县144个建档立卡户贫困村

责任单位：县卫生和计划生育局

6、特色扶贫产业和乡村旅游示范项目资金400万元（市级财政资金400万元）。

建设内容：打造特色扶贫产业和乡村旅游示范项目4个。

建设地点：群科镇安达其哈村、塔加乡塔一塔二村、扎巴镇本康沟村、扎二村

责任单位： 工业和商务局、农牧局、群科镇、塔加乡

7、村级文化活动和健康医疗器械配备资金10万元（市级财政资金10万元）。

建设内容：用于谢家滩乡窑隆村、拉扎村、韩家窑村、初麻乡滩果村、初一村等5个村的村级文化活动和健康医疗器械配备。

建设地点;谢家滩乡窑隆村、拉扎村、韩家窑村、初麻乡滩果村、初一村等5个村

责任单位：谢家滩乡、初麻乡

8、劳务协作类项目资金190万元（援青资金190万元）。

建设内容：劳务协作类，140万元用于拉面经济“带薪在岗实训”扶贫项目；50万元用于贫困家庭“职业教育+就业”帮扶项目。

建设地点：全县144个贫困村中的部分贫困户

责任单位：县就业局

9、产业合作类资金531万元（援青资金531万元）。

建设内容： 100万元用于三文鱼养殖加工产业扶贫基地项目；300万元用于沙棘经济林扶贫基地项目；131万元用于化隆县民族服饰扶贫产业基地建设项目。

建设地点：德恒隆乡哇家滩村、牙曲滩村、群科工农兵、格尔麻等村

责任单位：县农牧局

10、人才支援类资金140万元（援青资金140万元）。

建设内容： 100万元用于优秀教育人才双向互派项目；40万元用于贫困村创业致富带头人培训项目。

建设地点：锡山区部分中小学校和职业学校、化隆县部分中小学校和职业学校、化隆县委党校。

责任单位：县委组织部、县教育局

11、助医助学类资金70万元（援青资金70万元）。

建设内容： 20万元用于贫困大学生资助项目；50万元用于优质医疗卫生资源对口帮扶项目。

建设地点：化隆县各高中部、化隆县人民医院、锡山区医院。

责任单位：县教育局、县卫生和计划生育局

12、扶贫拉面风险防控金500万元（中央财政资金500万元）。

建设内容：拉面风险抵押担保，风险防控金500万元，由就业局组织实施。

建设地点：海东伊达餐饮管理投资有限公司

责任单位：县扶贫局、县就业局

13、全县建档立卡贫困户“530”贷款贴息资金165万元（中央财政资金165万元）。

建设内容：全县建档立卡贫困户“530”贷款贴息资金。

建设地点：全县144个贫困村中的建档立卡贫困户。

责任单位：县金融办

14、省级专项扶贫资金264万元。

建设内容：励志资金奖励全县脱贫光荣户75户144万元；100名参与创办拉面店的建档立卡贫困对象进行拉面技术培训，每人2000元，计20万元；100名有意愿创办扶贫拉面店的建档立卡贫困对象的入股分红资金，每人1万元，进行入股（拉面电商）总计100万元。

建设地点：全县17个乡镇和2个管委会中的建档立卡贫困人口。

责任单位：县就业局

15、省级专项扶贫资金459.20万元。

建设内容：云杉育苗种植137.7万元、畜牧养殖项目284.4万元、市场准入项目25.8万元、非农生计11.4万元。

建设地点：云杉育苗种植在二塘乡庄子湾村实施；畜牧养殖项目在扎巴镇结拉、全藏、西滩、本康沟村，牙什尕镇塘三、哇尔江村，雄先乡东朋村，二塘乡香里胡拉、格许村，甘都镇牙路乎村，巴燕镇马场村，群科镇若加村，德恒隆乡安措村实施实施；市场准入项目在石大仓乡文宝种养殖专业合作社实施；非农生计项目在巴燕镇、群科镇实施。

责任单位：县林业局、县农牧局、县扶贫局、县就业局、县残联

16、省级专项扶贫资金146万元。

建设内容：易地搬迁项目用于德恒隆乡错扎村，共92户380人、阿什努乡若兰村若兰社，共62户213人。

建设地点：德恒隆乡错扎村、阿什努乡若兰村

责任单位：县扶贫局

17、省级专项扶贫资金916万元。

建设内容：2017年易地搬迁项目建档立卡户每户2万元的资金。

建设地点：德恒隆乡、阿什努乡

责任单位：德恒隆乡、阿什努乡

18、省级专项扶贫资金460万元。

建设内容：2018年全县230户就地危旧房改造户，每户补助2万元。

建设地点：全县17个乡镇

责任单位：全县17个乡镇

19、国有贫困林场扶贫资金98万元。

建设内容：城关林场彩砖步道、场部道路，柏木峡林场场部围墙，青沙山林场管护站维修围墙、暖气管沟、旱厕修缮，塔加林场办公桌椅等

建设地点：城关林场、柏木峡林场、青沙山林场、塔加林场

责任单位：县林业局

20、第二批国有贫困林场扶贫资金311万元。

建设内容：新建群科新区林场1240平方米

建设地点：群科新区

责任单位：县林业局

(十)2018年少数民族发展项目资金2700万元（中央财政资金2700万元）。

- 一村一品产业扶持项目资金280万元（中央财政资金280万元）。

建设内容：德恒隆乡德一村卡日岗土鸡养殖项目、昂思多镇尕什加村牛羊养殖项目、石大仓乡吉加村牛羊养殖项目、扎巴镇本康沟村养殖项目、甘都镇东七村杂果基地扶持项目、金源乡恰加村向日葵种植示范建设项目。

建设地点：德恒隆乡、昂思多镇、石大仓乡、扎巴镇、甘都镇、金源乡

责任单位：县民宗局

- 家庭牧场培育养殖项目资金150万元（中央财政资金150万元）。

建设内容; 扎巴镇、查甫乡、雄先乡培育30户养驴示范户、初麻乡培育10户牛羊养殖示范户。

建设地点：扎巴镇、查甫乡、雄先乡、初麻乡

责任单位：县民宗局

- 环保督察拆迁专业合作社扶持项目资金350万元（中央财政资金350万元）。

建设内容：化隆县建军养殖专业合作社新建畜棚400平方米、化隆县则塘肉牛养殖专业合作社新建畜棚400平方米、化隆县肥健农牧开发有限公司新建畜棚400平方米、化隆县明生农牧开发有限公司新建畜棚400平方米、化隆县红玉养殖专业合作社新建畜棚400平方米、化隆县河东牛羊育肥专业合作社新建畜棚400平方米、化隆县通达种养殖专业合作社新建畜棚400平方米。

建设地点：化隆县建军养殖专业合作社、化隆县则塘肉牛养殖专业合作社、化隆县肥健农牧开发有限公司、化隆县明生农牧开发有限公司、化隆县红玉养殖专业合作社、化隆县河东牛羊育肥专业合作社、化隆县通达种养殖专业合作社

责任单位：县民宗局

4、基础设施建设项目资金1405万元（中央财政资金1405万元）。

建设内容：村道硬化建设项目、防渗渠建设项目、路灯建设项目、防洪墙建设项目、桥涵建设项目、产业发展项目。

建设地点：甘都镇、初麻乡、阿什努乡

责任单位：县民宗局

5、较少数民族发展项目资金515万元（中央财政资金515万元）。

建设单位:谢家滩乡、牙什尕镇、沙连堡乡、德恒隆乡、扎巴镇、金源乡等乡镇少数民族村中扶持种养殖业等产业发展项目20个 。

责任单位：县民宗局

(十一)2018年扶持人口较少数民族发展项目资金1180万元（中央财政资金1180万元）。

- 渠道防渗工程项目资金450万元（中央财政资金450万元）。

建设内容：新建防渗渠道25公里。

建设地点:甘都镇牙路乎村、拉目村、列卜加村、朱乎隆村、唐寺岗村、阿化村、阿河滩村、苏合加村。

责任单位：县发改委

- 初麻乡塔麻等四村渠道防渗工程项目资金270万元（中央财政资金270万元）。

建设内容:新建防渗渠道15公里。

建设地点：初麻乡塔麻村、沙让村、初一村、初二村。

责任单位：县发改委

- 村庄亮化工程项目资金360万元（中央财政资金360万元）。

建设内容：安装太阳能路灯900盏。

建设地点：甘都镇唐寺岗村、拉目村、列卜加村、朱乎隆村、阿化村、阿河滩村、苏合加村。

责任单位：县发改委

- 人畜饮水工程项目资金100万元（中央财政资金100万元）。

建设内容:新建蓄水池4座，引水管6公里。

建设地点：塔加乡曹旦麻村

责任单位：县发改委

(十二)其他财政涉农资金295.38万元(其中省级补助资金248.38万元、县级配套资金47万元）。

1.维修及新建村级道路建设配套资金47万元，全县县乡村道养护道路全线补修、养护、清理。

2.农村公路养护补助资金248.38万元，17个乡镇、2个管委会362个村，县乡村道养护工程。

建设内容：全县县乡村道养护道路全线补修、养护、清理。

建设地点：17个乡镇、2个管委会

责任单位：县交通运输局

六、保障措施及工作要求

为履行好赋予贫困县统筹整合使用财政涉农资金自主权，确保整合安排方案落实到实处，要做好以下几方面工作:

（一）统一思想，强化责任

根据县委、县政府的统一部署和确定的精准扶贫目标任务，在县扶贫开发领导小组组织和协调下，县各涉农资金使用管理部门要把思想统一到开展实施统筹整合财政涉农资金工作的指导意见上来，认识下放财政涉农专项资金安排权和项目审批权，开展涉农资金统筹整合使用是新形势下简政放权、加强资金整合、强化监管责任、提高资金使用效率的重大举措。要层层落实领导责任制和部门分工负责制，明确资金使用主管部门从立项、资金使用以及成效上的责任，上下衔接，认真组织开展涉农资金整合、安排、使用和项目选项、批复、实施等各项工作，确保整合工作落实到位，脱贫攻坚取得成效。

（二）精准整合，创新投入

各涉农部门要放弃部门利益，以脱贫攻坚为重任，在县委、县政府的统一部署下，围绕市政府脱贫攻坚“十大工程”和《化隆县2016年和—2019年脱贫攻坚实施意见》，“八个一批”的扶贫实施目标工程部署，按照“四年集中攻坚，一年巩固提升”和“分步实施、重点攻坚、全面脱贫”的原则和思路，将省切块下达的涉农资金、市级补助资金、县财政本级预算安排的涉农资金、扶贫帮困资金、其他资金，一并纳入涉农资金统筹整合使用方案中，加大整合规模和力度。同时，以统筹整合使用涉农资金为契机，积极探索产业扶贫方式和扶贫开发新机制，通过政府和社会资本合作，信贷担保、融资贷款、贷款贴息等有效方式，充分发挥财政资金引导作用和杠杆效应，撬动金融资本、社会资本参与扶贫开发中。

（三）依照规定，规范程序

1.为加强和规范财政涉农资金统筹整合使用机制，我县制定出台了《化隆回族自治县统筹整合使用财政涉农资金管理办法（试行）》，各涉农部门要严格执行《管理办法》，确保财政涉农资金统筹整合工作有序进行。

2.县扶贫开发领导小组成员单位及有关各涉农主管部门加强与省、市对口部门的沟通衔接，在保证省政府确定的重点工作任务和目标完成的前提下，对接县委、县政府脱贫攻坚目标任务和扶贫规划，超前谋划涉农扶贫项目，做好项目库建设，及时补充、更新、调整项目库，确保县级统筹整合财政涉农资金使用方案的全面、及时、准确编制，确保当年下达资金建设项目当年实施完成。

3.县级涉农部门要按各自职能、管理关系和县级涉农资金整合安排方案确定的项目类别，组织乡镇、单位、经营主体在尊重贫困群众意愿的基础上组织申报项目，由部门进行初选。

初选确定的项目，县级相关涉农部门按照有关规定及时组织编制实施方案。同时县级相关涉农部门对项目实施方案组织评审，项目评审委员会按照5—7人组成，其中专业技术人员必须超过50%，同时邀请项目实施乡镇干部和村民代表列席，由项目评审委员会出具评审意见，评审的项目报县扶贫开发领导小组审定。并在项目区（乡、村）、当地新闻媒体、政府网站公示，对无异议的项目由县级人民政府及时下达项目批复，对多数群众持反对意见的项目重新选项。方案一经批复，无特殊原因不得变更，确需变更须重新报批。

4.项目方案批复后，涉农主管部门要按照职责分工和项目建设管理程序及时组织乡镇、单位、经营主体实施项目，对项目实施全过程进行管理和监督，项目建成后有主管部门及时组织竣工验收和交付使用，期间加强涉农部门上下沟通衔接，定期、不定期开展项目实施情况检查、督促和指导。

（四）注重绩效，强化管理

1.县扶贫开发领导小组根据统筹整合方案，认真落实实施主体责任，统筹项目实施和资金管理，建立贫困村驻村第一书记、驻村工作队、村委会深度参与涉农资金使用和项目管理的工作机制，组织开展项目重点检查和督导。

2.县财政加快预算执行进度，对统筹整合财政涉农资金使用进行日常监管，协同主管部门开展监督检查工作，强化对资金使用管理工作的督促指导，并根据省财政有关资金使用管理规定，制定和完善管理制度。对重点专项资金项目组织开展专项检查和绩效评价。

3.县审计局积极发挥对统筹整合财政涉农资金使用的事前、事中、事后审计监督，对影响统筹整合涉农资金中制度缺陷、管理漏洞提出健全机制、完善制度和强化管理的建议。

4.项目完成后，由县扶贫开发领导小组组织相关部门或通过政府购买服务方式引进有资质的第三方进行绩效考评，对考评结果予以通报，实施惩劣优先，将考评结果作为次年度切块资金项目安排以及县本级财政专项资金安排的主要依据。

5.县纪检部门、财政、审计加强对统筹整合使用资金工作的监督问责，对假借整合资金名义以权谋私、假公济私、权钱交易、骗取财政涉农资金、失职渎职、贪污受贿等违纪违规行为，严格按照《财政违法行为处罚处分条例》从严惩处。对整合工作措施不力、有令不行、有禁不止、特别是以各种借口干扰阻碍统筹整合工作的，要对部门主要领导进行约谈问责，确保整合工作顺利实施。