## Sheet1
化隆县2019年8月饮用水水源地环境问题清理整治进展情况统计表
填报单位（盖章）： | [9 empty] | 填报时间：2019年8月14日
序号 | 省份 | 所在地 | 水源地名称 | 水源地类别 （地级/县级） | 保护区类型 （一级、二级） | 问题类型 | 问题具体情况 | 具体整治措施 | 计划完成 整治时间 | 备注 | 整治进展情况 | 是否完成整治 | 整治进度（%）
19 | 青海 | 海东市 化隆县 | 后沟水库水源地 | 县级 | 二级 | 生活面源污染 | 辛家窑村（约586人）生活居住、后沟村30户（约150人）生活居住，生活污水处理和垃圾均未集中收集处置。 | 由住建部门牵头加快污水管网的建设；由巴燕镇政府牵头，环保部门配合做好垃圾集中收集与转运，确保在保护区外进行无害化处置。 | 2019年12月底 |  | 此水库为蓄水水库，来水为大山深处无人区山泉水通过输水管道引入，输水管道沿线周边村庄，对水体环境无风险 | 是 | 100%
20 | 青海 | 海东市 化隆县 | 后沟水库水源地 | 县级 | 二级 | 其他问题 | 未按技术规范划定水源地保护区域，标识牌点位设置不合理，保护区内未设置标识牌。 | 由环保部门根据《饮用水水源保护区划分技术规范》（HJ 338-2018)对水源保护区范围进行重新调整；由水务部门按照《集中式饮用水水源地规范化建设环境保护技术要求》(HJ773-2015)进行水源地保护区规范化建设。 | 2019年12月底 |  | 已拆除不合理的标识牌；保护区内标识牌制作完成，并已安装；调整划分报告已通过评审，已下达批复。 | 是 | 100%
填表人： 联系方式：0972-8712477 | [7 empty] | 负责人： |  |  | 联系电话：0972-8712477