## 7月22日确定
2019年度脱贫攻坚项目库工作计划（报备表）
单位：万元
序号 | 项目名称 | 项目类别 | 建设性质 | 实施地点 | 时间进度 | 责任单位 | 建设任务 | 资金规模 | 筹资方式 | 受益对象 | 绩效目标 | 群众参与和带贫减贫机制 | 备注
1 | 阿什努乡非贫困村集体经济扶持项目 | 生产发展 | 新建 | 阿什努乡9个非贫困村 | 2019年 | 阿什努乡 | 9个村实施集体经济破零工程 | 540 | 扶贫资金 | 全村人口（贫困人口）
2 | 昂思多镇非贫困村集体经济扶持项目 | 生产发展 | 新建 | 昂思多镇18个非贫困村 | 2019年 | 昂思多镇 | 18个村实施集体经济破零工程 | 1080 | 扶贫资金 | 全村人口（贫困人口）
3 | 查甫乡非贫困村集体经济扶持项目 | 生产发展 | 新建 | 查甫乡7个非贫困村 | 2019年 | 查甫乡 | 7个村实施集体经济破零工程 | 420 | 扶贫资金 | 全村人口（贫困人口）
4 | 初麻乡非贫困村集体经济扶持项目 | 生产发展 | 新建 | 初麻乡9个非贫困村 | 2019年 | 初麻乡 | 9个村实施集体经济破零工程 | 540 | 扶贫资金 | 全村人口（贫困人口）
5 | 德恒隆乡非贫困村集体经济扶持项目 | 生产发展 | 新建 | 德恒隆乡11个非贫困村 | 2019年 | 德恒隆乡 | 11个村实施集体经济破零工程 | 660 | 扶贫资金 | 全村人口（贫困人口）
6 | 甘都镇非贫困村集体经济扶持项目 | 生产发展 | 新建 | 甘都镇19个非贫困村 | 2019年 | 甘都镇 | 19个非贫困村实施集体经济破零工程 | 1140 | 扶贫资金 | 全村人口（贫困人口）
7 | 群科镇非贫困村集体经济扶持项目 | 生产发展 | 新建 | 群科镇19个非贫困村 | 2019年 | 群科镇 | 19个非贫困村实施集体经济破零工程 | 1140 | 扶贫资金 | 全村人口（贫困人口）
8 | 沙连堡乡非贫困村集体经济扶持项目 | 生产发展 | 新建 | 沙连堡乡6个非贫困村 | 2019年 | 沙连堡乡 | 6个村实施集体经济破零工程 | 360 | 扶贫资金 | 全村人口（贫困人口）
9 | 塔加乡非贫困村集体经济扶持项目 | 生产发展 | 新建 | 塔加乡5个非贫困村 | 2019年 | 塔加乡 | 发展养殖、资产收益 | 300 | 扶贫资金 | 全村人口（贫困人口）
10 | 雄先乡非贫困村集体经济扶持项目 | 生产发展 | 新建 | 雄先乡14个非贫困村 | 2019年 | 雄先乡 | 发展养殖、资产收益 | 840 | 扶贫资金 | 全村人口（贫困人口）
11 | 扎巴镇非贫困村集体经济扶持项目 | 生产发展 | 新建 | 扎巴镇23个非贫困村 | 2019年 | 扎巴政府 | 23个村实施集体经济破零工程 | 1380 | 扶贫资金 | 全村人口（贫困人口）
12 | 金源乡非贫困村集体经济扶持项目 | 生产发展 | 新建 | 金源乡9个非贫困村 | 2019年 | 金源乡 | 发展养殖、资产收益等 | 540 | 扶贫资金 | 全村人口（贫困人口）
13 | 谢家滩非贫困村集体经济扶持项目 | 生产发展 | 新建 | 谢家滩乡11个非贫困村 | 2019年 | 谢家滩乡 | 11个非贫困村实施集体经济发展破零工程 | 660 | 扶贫资金 | 全村人口（贫困人口）
14 | 石大仓乡非贫困村集体经济扶持项目 | 生产发展 | 新建 | 石大仓乡10个非贫困村 | 2019年 | 石大仓乡 | 发展养殖、资产收益 | 600 | 扶贫资金 | 全村人口（贫困人口）
15 | 二塘乡非贫困村集体经济扶持项目 | 生产发展 | 新建 | 二塘乡10个非贫困村 | 2019年 | 二塘乡 | 投资分红、资产收益 | 600 | 扶贫资金 | 全村人口（贫困人口）
16 | 巴燕镇非贫困村集体经济扶持项目 | 生产发展 | 新建 | 巴燕镇24个非贫困村 | 2019年 | 巴燕镇 | 24个村实施集体经济发展破零工程 | 1440 | 扶贫资金 | 全村人口（贫困人口）
17 | 牙什尕镇非贫困村集体经济扶持项目 | 生产发展 | 新建 | 牙什尕镇14个非贫困村 | 2019年 | 牙什尕镇人民政府 | 14个非贫困村实施集体经济发展破零工程 | 840 | 扶贫资金 | 全村人口（贫困人口）
18 | 查甫乡药水泉村乡村生态旅游建设项目 | 生产发展 | 新建 | 药水泉村 | 2019-2020年 | 查甫乡 | 新建停车场、旅游厕所、游步道、花海、标示标牌环卫设施等 | 300 | 扶贫资金 | 全村人口（贫困人口）
19 | 德一村“卡力岗”土鸡养殖项目 | 生产发展 | 新建 | 德恒隆乡德一村 | 2019 | 德恒隆乡 | 修建鸡舍4栋，每栋300㎡，共计1200㎡；堆粪场200㎡，消毒池50m³，饲料房80㎡，办公用房80㎡，消毒室20㎡，兽医室20㎡，兽医及防疫设备1套，围墙400米，大门1座，场地硬化800㎡。 | 120 | 扶贫资金 | 全村人口（贫困人口）
20 | 哇加村牛羊养殖场建设项目 | 生产发展 | 新建 | 德恒隆乡哇加村 | 2019 | 德恒隆乡 | 新建畜棚1200㎡（病畜隔离舍100㎡）、青贮池500m³、新建堆粪场200㎡，新建饲料房40㎡、业务用房20㎡、兽医室20㎡、消毒室20㎡、消毒池5m³。 | 120 | 扶贫资金 | 全村人口（贫困人口）
21 | 德二村牛羊养殖场建设项目 | 生产发展 | 新建 | 德恒隆乡德二村 | 2019年 | 德恒隆乡 | 建设畜棚1栋250㎡18.75万元（750元/㎡）；办公用房20㎡4.6万元（2300元/㎡）；大门及围墙10万元；场地、道路硬化16.65万元；地勘设计预算等二类费用10万元。 | 120 | 扶贫资金 | 全村人口（贫困人口）
22 | 初麻乡扎西庄至初一村扶贫公路建设项目 | 基础设施 | 新建 | 化隆县 | 2019 | 发展和改革局 | 新建公路3.1里，路基5.5米，路面宽4.5米 | 310 | 扶贫资金 | 全村人口（贫困人口）
23 | 德恒隆乡卡什代村至群科镇日兰村扶贫公路建设项目 | 基础设施 | 新建 | 化隆县 | 2019 | 发展和改革局 | 新建公路10.5里，路基5.5米，路面宽4.5米 | 1050 | 扶贫资金 | 全村人口（贫困人口）
24 | 化隆县劳动密集型扶贫产业生产线建设项目 | 生产发展 | 新建 | 金源乡雄哇村、支哈加村；雄先乡其大吉村、洛麻村；巴燕镇上拉杆村；初麻乡塔麻村。 | 2019年1月-12月 | 工业和商务局 | 项目在化隆县4个乡镇6个行政村，按照当地产业特色、带动企业经营方向，进行适应当地发展的各类生产车间的建设 | 986.7 | 扶贫资金 | 全村人口（贫困人口）
25 | 农村电商建设项目 | 服务性 | 新建 | 群科新区 | 2019 | 工业和商务局 | 投资2000万元，实施全县1个农村电商建设 | 2000 | 扶贫资金 | 全村人口（贫困人口）
26 | 雨露计划大学生及两后生补助项目 | 技能培训 | 新建 | 17个乡镇 | 2019年 | 教育局 | 计划对400名贫困生及两后生进行补助 | 280 | 扶贫资金 | 全村人口（贫困人口）
27 | 贫困大学生资助项目 | 技能培训 | 新建 | 化隆县各高中 | 2019年 | 教育局 | 资助20名当年考入全日制本科院校的精准扶贫建档立卡贫困大学生 | 20 | 扶贫资金 | 全村人口（贫困人口）
28 | 优秀教师双向交流培训项目 | 技能培训 | 新建 | 锡山区部分中小学校和职业学校、化隆县部分中小学学校 | 2019年 | 教育局 | 双方教师互派交流和培训，拟培训和交流180余人次 | 100 | 扶贫资金 | 全村人口（贫困人口）
29 | 职业教育+就业培训项目 | 技能培训 | 新建 | 化隆县职业技术学校 | 2019年 | 教育局 | 25名职校学生赴无锡锡山区实习 | 50 | 扶贫资金 | 全村人口（贫困人口）
30 | 贫困户雨露计划短期培训项目 | 技能培训 | 新建 | 全县 | 2019年 | 就业局 | 对全县300名贫困户进行短期技能培训 | 60 | 扶贫资金 | 全村人口（贫困人口）
31 | 精准扶贫“带薪在岗实训+创业”项目 | 技能培训 | 新建 | 全县 | 2019年 | 就业局 | 实施466名贫困人口的精准扶贫“带薪在岗实训+创业”计划 | 935.4 | 扶贫资金、其他资金 | 全村人口（贫困人口）
32 | 深度贫困乡镇人畜饮水工程项目 | 基础设施 | 新建 | 化隆县深度贫困6乡，德恒隆乡、沙连堡乡、阿什努乡、初麻乡、金源乡、塔加乡 | 2019 | 水利局 | 人畜饮水工程 | 2116.25 | 扶贫资金 | 全村人口（贫困人口）
33 | 优质医疗卫生资源对口帮扶项目 | 公益性 | 新建 | 化隆县医院、锡山区医院 | 2019 | 卫计局 | 2017年-2020年，委培80名乡村医生进进行三年制学历教育；选派40名住院医师进行为期三年的规范化医师培训，选派30名医师进行为期一年的全科医师培训。医疗人员互派交流学习。为县级公立医院、乡镇卫生院建立远程医疗平台建设费用。 | 50 | 扶贫资金 | 全村人口（贫困人口）
34 | 县域医共体远程会诊平台建设 | 公益性 | 新建 | 19个乡镇卫生院 | 2019 | 卫计局 | 以县人民医院、中医院为核心单位，覆盖19家乡镇卫生院的县域医共体远程会诊平台建设 | 75 | 扶贫资金 | 全村人口（贫困人口）
35 | 健康保项目 | 公益性 | 新建 | 全县 | 2019 | 卫计局 | 为全县8662户33901人建档立卡贫困人口购买健康保险，每人100元。 | 339.01 | 扶贫资金 | 全村人口（贫困人口）
36 | 贫困户水毁房屋重建项目 | 基础设施 | 新建 | 17个乡镇 | 2019 | 住建局 | 水毁重建房屋100户 | 250 | 扶贫资金 | 全村人口（贫困人口）
37 | 2019年24个贫困村环保基础设施建设项目 | 基础设施 | 新建 | 全县 | 2019年 | 环护局 | 户外垃圾桶110个、四轮垃圾车14辆。 | 142.9 | 扶贫资金 | 全村人口（贫困人口）
38 | 土地复垦、城乡建设用地增减挂钩等项目 | 基础设施 | 新建 | 德恒隆乡、巴燕镇2个乡、4个村 | 2019 | 自然资源局 | 在德恒隆乡、巴燕镇2个乡、4个村实施土地复垦、城乡建设用地增减挂钩等项目 | 271.72 | 扶贫资金 | 全村人口（贫困人口）
39 | 金源乡雄哇村产业扶贫项目 | 发展生产餐 | 新建 | 金源乡雄哇村 | 2019年 | 金源乡 | 唐卡制作产业扶贫，计划修建厂房、采购设备、招募贫困学员学习制作唐卡。 | 213.7 | 扶贫资金 | 全村人口（贫困人口）
40 | 谢家滩乡卷坑村藏香猪养殖项目 | 发展生产餐 | 新建 | 谢家滩乡卷坑村 | 2019 | 扶贫局、谢家滩乡 | 1、继续扩大藏香猪养殖规模，拟购进藏香猪60头。2、引进土鸡散养。3、新建配套项目-餐饮及家庭休闲农庄趣味活动项目。 | 50 | 扶贫资金 | 全村人口（贫困人口）
41 | 深度贫困乡镇道路工程项目 | 基础设施 | 新建 | 深度贫困6乡 | 2019 | 交通局 | 道路工程建设 | 2148.75 | 扶贫资金 | 全村人口（贫困人口）
42 | 贫困村村级水毁道路补短板项目 | 基础设施 | 新建 | 各乡镇 | 2019 | 交通局 | 村级水毁道路补短板 | 1136.4 | 扶贫资金 | 全村人口（贫困人口）
43 | 道路硬化及桥梁建设项目 | 基础设施 | 新建 | 全县 | 2019 | 交通局 | 项目涉及16个行政村，村级道路硬化41.489公里，其中主线21.84公里（新建3.8公里、砂化改善18.04公里），支线19.649公里（新建支线18.949公里、改善支线0.7公里），新建桥梁6座（1孔8米4座、2孔8米2座）。 | 1136.235 | 扶贫资金 | 全村人口（贫困人口）
44 | 贫困林场基础设施建设项目 | 基础设施 | 新建 | 群科新区林场 | 2019年 | 林业局 | 基础设施建设 | 183 | 扶贫资金 | 全村人口（贫困人口）
45 | 2019年三北防护林五期工程项目 | 生态保护 | 新建 | 全县 | 2019年 | 林业局 | 人工造林1.1万亩（与2019年林业改革发展资金造林项目整合建设）、退化林修复10000亩 | 790 | 扶贫资金 | 全村人口（贫困人口）
46 | 国际农发基金六盘山扶贫项目化隆县育苗项目 | 生态保护 | 新建 | 查甫乡药水泉村 | 2020年 | 林业局 | 建立育苗基地140亩 | 311.99 | 扶贫资金、自筹、信贷 | 全村人口（贫困人口）
47 | 生态管护项目 | 生态保护 | 新建 | 全县 | 2019年 | 林业局 | 投资500万元，选聘建档立卡贫困户500名为生态管护员。 | 500 | 扶贫资金 | 全村人口（贫困人口）
48 | 2019年少数民族发展项目 | 基础设施、产业发展 | 新建 | 甘都、初麻、巴燕、阿什努、谢家滩、扎巴、群科、牙什尕、雄先、查甫、塔加等乡镇 | 2019年 | 民宗局 | 农村基础设施建设和产业发展等项目 | 2800 | 扶贫资金 | 全村人口（贫困人口）
49 | 家庭牧场建设项目 | 产业发展 | 新建 | 安管群哇等8村 | 2019 | 农牧局 | 22户建档户每户修建300平米畜棚一幢 | 110 | 扶贫资金 | 全村人口（贫困人口）
50 | 贫困村创业致富带头人培训项目 | 技能培训 | 新建 | 无锡市委党校、化隆县委党校 | 2019年 | 组织部 | 1、党政领导干部培训 2、创业致富带头人培训 | 40 | 扶贫资金 | 全村人口（贫困人口）
51 | “十三五”易地扶贫搬迁集中安置点基础设施补充建设项目 | 基础设施建设 | 新建 | 德恒隆乡卡什代村、金源乡阿吾卜具村藏东社、昂思多镇玉麦街村、雄先乡巴麻堂村久峡社 | 2019年 | 新农办 | 文化广场1座，太阳能路灯14盏，农户门顶改造56户，浆砌石护坡1220米，新建3.5米宽混凝土硬化路3公里，U型排水渠1.5公里，其中：雄先乡巴麻堂村久峡社太阳能路灯14盏，浆砌石护坡600米、文化广场1座（600平方米）；昂思多镇玉麦街农户门顶修建56座、村道浆砌石护坡260米；金源乡阿吾卜具村藏东社浆砌石护坡400米；德恒隆乡卡什代村村内硬化路3公里（宽3.5米），U型排水渠1.5公里。 | 631.004 | 扶贫资金、自筹 | 全村人口（贫困人口）
52 | 2019年退出贫困村水毁基础设施建设项目 | 基础设施建设 | 新建 | 各乡镇 | 2019 | 新农办 | 水毁基础设施建设 | 613.6 | 扶贫资金 | 全村人口（贫困人口）
53 | 电网扶贫改造升级工程 | 基础设施建设 | 新建 | 全县 | 2019年 | 县供电公司 | 新建及改造10kv线路22.78公里，新建及改造变压器70台，容量10.41MVA,新建开关1台，新建及改造低压线路91.34公里，改造下户线4082户。 | 4899.99 | 扶贫资金 | 全村人口（贫困人口）
54 | 塔加乡贡什加、牙什扎及拉卡3村易地扶贫搬迁项目 | 基础设施 | 新建 | 公伯峡管委会隆康三村 | 2019 | 扶贫局 | 建成容纳289户1502人，占地217.56亩的易地扶贫搬迁安置新村1处 | 4705.09 | 扶贫资金、自筹 | 全村人口（贫困人口）
55 | 530小额信贷贴息贷款 |  | 新建 | 全县 | 2019 | 金融办 | 2018年度，县农村信用合作联社累计发放“530”扶贫小额信贷2715笔，1.0743亿元，共产生利息424.92万元。 | 425 | 扶贫资金 | 贫困人口
56 | 两后生及贫困大学生补助资金 |  | 新建 | 全县 | 2019 | 教育局 | 两后生及贫困大学生补助资金 | 228 | 扶贫资金 | 贫困人口
57 | 雨露计划短期技能培训 |  | 新建 | 全县 | 2019 | 就业局 | 雨露计划短期技能培训250人 | 50 | 扶贫资金 | 贫困人口
58 | 民族扶贫车间 |  | 新建 |  | 2019 |  | 民族工艺品加工车间奖补 | 10 | 扶贫资金
59 | 青稞产业项目 | 农牧业发展 | 新建 | 昂思多镇洛忙村 | 2019 | 由农业农村局负责实施，青海绿禾源农牧科技公司 | 其中青稞种子基地建设项目投资65万元，青稞原种基地建设项目投资33万元。 | 98 | 扶贫资金 | 全村人口（贫困人口）
60 | 瓜州移民耕地租赁费 | 扶贫开发资金 | 新建 | 甘肃省瓜州县小宛农场 | 2019 | 化隆县扶贫开发局 | 移民耕地租赁 | 93.75 | 扶贫资金 | 全村人口（贫困人口）
61 | 县级预算安排农牧业发展项目资金 | 农牧业产业发展 | 新建 | 全县17个乡镇 | 2019年3月1日-2019年12月28日 | 农牧局 | 政策性农业补贴40万元。 | 40 | 统筹整合 | 全村人口（贫困人口）
62 | 有机肥替代化肥技术示范资金 | 产业发展 | 新建 | 全县17个乡镇 | 2019年3月1日-2019年12月28日 | 农牧局 | 在查甫乡曲加村实施900亩，石大仓村文加山村实施600亩 | 80 | 统筹整合 | 全村人口（贫困人口）
63 | 2018年农作物种子工程建设项目 | 产业发展 | 新建 | 全县17个乡镇 | 2019年3月1日-2019年12月28日 | 农牧局 | 2019年春季救灾良种补贴项目 | 6 | 统筹整合 | 全村人口（贫困人口）
64 | 省级农牧业发展资金 | 产业发展 | 新建 | 全县17个乡镇 | 2019年3月1日-2019年12月28日 | 农牧局 | 建设休闲农牧业示范基地1处，旧棚改造150栋，疏菜良种繁育基地200亩，露地蔬菜补贴8000亩，水产良种补贴5万尾，农田残膜回收36.5万公斤，推广配方肥16万亩，农作物病虫害防治5万亩，开展耕地质量监测和土壤养分监测90个，麦类三圃田500亩，麦类品种繁殖2500亩，蚕豆原种繁殖1000亩，油菜新品种繁殖5000亩，种子收储13万公斤，人工饲草地8万亩，草原鼠害防治30万亩，培训现代青年农场主10人，建设牛改点1处和在全县362个行政村开展农村集体清产核资等。 | 1366.7 | 统筹整合 | 全村人口（贫困人口）
65 | 2018年农牧业发展资金 | 产业发展 | 新建 | 全县17个乡镇 | 2019年3月1日-2019年12月28日 | 农牧局 | 创建三文鱼产业联盟企业1个，建设品牌农产品生产基地1处，新型经营主体省级示范社培育4个，农业生产托管服务3个，省级家庭农牧场奖补4个，农牧民合作社选派2名大学生开展规范发展、农牧民专业合作社联合社创新试点1个，在55家规模养殖场开展粪污资源化利用设施提升改造和农产品品牌监测和省级农产品质量安全县创建。 | 702.3 | 统筹整合 | 全村人口（贫困人口）
66 | 全膜双垄栽培技术推广（春覆膜）补助资金 | 产业发展 | 新建 | 全县17个乡镇 | 2019年3月1日-2019年12月28日 | 农牧局 | 推广全膜覆盖栽培技术6万亩 | 600 | 统筹整合 | 全村人口（贫困人口）
67 | 万亩油菜生产基地建设资金 | 产业发展 | 新建 |  | 2019年3月1日-2019年12月28日 | 农牧局 |  |  | 统筹整合 | 全村人口（贫困人口）
68 | 农技推广体系改革创新与建设资金 | 产业发展 | 新建 | 全县17个乡镇 | 2019年3月1日-2019年12月28日 | 农牧局 | 建立示范基地2个，为300个科技示范主体开展技术服务 | 100 | 统筹整合 | 全村人口（贫困人口）
69 | 高标准饲草基地建设资金 | 产业发展 | 新建 | 二塘乡上滩村、庄子湾村、二塘村；扎巴镇四哈宁村；甘都镇东四村；公伯峡管委隆康一村；巴燕镇寺尔沟村、东下村、下吾具村等。 | 2019年3月1日-2019年12月28日 | 农牧局 | 种植优质饲草1万亩，其中：燕麦补贴标准80元/亩；饲用玉米补贴标准90元/亩；黑麦补贴标准96元/亩；共计160万元。 | 160 | 统筹整合 | 全村人口（贫困人口）
70 | 贮草棚建设资金 | 产业发展 | 新建 | 甘都镇东四村、关巴村、唐寺岗村；扎巴镇南滩村、扎一村、扎二村、四哈宁村；巴燕镇下吾具村、金家庄村、寺尔沟村、东下村；昂思多镇寺台村、尕么甫村、尔尕昂村；二塘乡上滩村、香里胡拉村；谢家滩乡丁家湾村；牙什尕镇宗尕塘村；德恒隆乡西后加村等。 | 2019年3月1日-2019年12月28日 | 农牧局 | 修建完成青贮池6000m³，共计60万元；贮草棚8000㎡，共计160万元。 | 220 | 统筹整合 | 全村人口（贫困人口）
71 | 新型职业农民培育工程项目资金 | 产业发展 | 新建 | 全县17个乡镇 | 2019年3月1日-2019年12月28日 | 农牧局 | 培训665人。其中生产经营型500人。专业级技能型100人，社会服务型50人，青年农场主10人，下排农民技术员5人。 | 177.5 | 统筹整合 | 全村人口（贫困人口）
72 | 化隆县昂思多沟小流域水土流失综合治理二期项目 | 水利发展资金 | 新建 | 昂思多镇的雄村、若么岭村、香加岭村、关沙村和先群村（2019年贫困村），群科镇的加落乎村、公义村、文卜具村、乙沙村、木哈村和若加村。 | 2019 | 水务局 | 修建浆砌石谷坊8座，水平梯田建设78.75hm2，水保林1115.47hm2，其中乔木林605.66hm2，灌木林509.81hm2，封育治理303.35hm2，围栏长度3625m,封育宣传碑2座，封育警示牌6个。 | 615.15 | 统筹资金 | 全村人口（贫困人口）
73 | 化隆县黑城沟小流域（二期）水土流失综合治理项目 | 水利发展资金 | 新建 | 牙什尕镇7个村庄：上多巴村、下多巴一村、下多巴二村、完干滩村、城车村、上滩村、拉公麻村，扎巴镇4个村庄：窑洞村、拉让滩村和洛呼藏村10个村庄。 | 2019 | 水务局 | （修建浆砌石谷坊13座，水保林819.03hm2，其中乔木混交林381.61hm2，灌木混交林437.42hm2，封育423.50hm2，围栏长度8580m,封育宣传碑2座，封育警示牌8个。 | 914.85 | 统筹资金 | 全村人口（贫困人口）
74 | 化隆县山洪灾害防治工程 | 水利发展资金 | 新建 | 全县17个乡镇 | 2019 | 水务局 | 继续开展群测群防体系建设，乡镇级配备应急救援工具和设备。 | 20 | 统筹资金 | 全村人口（贫困人口）
75 | 化隆县雄先乡支扎上寺山洪灾害防治工程 | 水利发展资金 | 新建 | 雄先乡街道村、江扎村、支扎小学等。 | 2019 | 水务局 | (1)支扎沟治理长度790m,（其中左岸治理段防洪堤加高271m,拆除新建防洪堤457m。右岸治理段防洪堤加高417m,拆除新建防洪堤401m），新建防冲坎6座总长64m，新建引洪渠16m。（2）延伸排洪暗渠30m。（3）新建涵洞3座。 | 402 | 统筹资金 | 全村人口（贫困人口）
76 | 化隆县2019—2020年农村饮水安全巩固提升工程 | 水利发展资金 | 新建 | 全县17个乡镇 | 2019 | 水务局 | 修建引水口、管道、蓄水池及管网建筑物等 | 3224.82 | 统筹资金 | 全村人口（贫困人口）
77 | 本康沟扶贫基础设施建设 | 水利发展资金 | 新建 | 扎巴镇 | 2019 | 水务局 | 扶贫基础设施建设 | 601.11 | 统筹资金 | 全村人口（贫困人口）
78 | 彩票公益金 | 中央彩票公益金支持扶贫资金 | 新建 | 群科新区 | 2019 | 化隆县文化体育旅游局 | 化隆县群科新区中央公园自行车道项目 | 89 | 统筹资金 | 全村人口（贫困人口）
79 | 化隆县2019年森林生态效益补偿基金项目 | 林业发展资金 | 新建 | 涉及全县16个乡镇和5个林场 | 2019 | 林草局 | 全县集体国家公益林管护72.77万元，涉及7.24万户 | 536 | 统筹资金 | 全村人口（贫困人口）
80 | 化隆县2019年林业改革发展资金造林项目 | 林业发展资金 | 新建 | 群科、雄先等乡镇 | 2019 | 林草局 | 乔木造林1000亩，灌木造林10000亩。 | 410 | 统筹资金 | 全村人口（贫困人口）
81 | 化隆县2019年林业改革发展资金造林补贴试点项目 | 林业发展资金 | 新建 | 查甫乡、初麻乡、德恒隆等乡镇 | 2019 | 林草局 | 造林补贴试点2.5万亩 | 1250 | 统筹资金 | 全村人口（贫困人口）
82 | 化隆县2019年林业改革发展资金森林抚育项目 | 林业发展资金 | 新建 | 石大仓乡、二塘乡、巴燕镇等乡镇 | 2019 | 林草局 | 森林抚育1万亩 | 100 | 统筹资金 | 全村人口（贫困人口）
83 | 化隆县2019年第一批林业改革发展资金林业有害生物防控项目 | 林业发展资金 | 新建 | 巴燕镇、谢家滩乡、二塘乡、阿什努乡等乡镇 | 2019 | 林草局 | 高原鼢鼠防治1万亩 | 10 | 统筹资金 | 全村人口（贫困人口）
84 | 化隆县2018年（2万亩）沙棘经济林提升改造扶贫项目 | 林业发展资金 | 新建 | 阿什努乡阿一、阿二、全吉、刘什东村、；初麻乡沙尔洞、初一、初二村；德恒隆乡纳加、错扎、支乎具村；沙连堡乡尔东门、关巴湾、沙二、上塔加、下塔加、冶一、冶二村；石大仓乡支哈堂、项加吾具村；谢家滩乡工扎、朱家湾、吊沟、九道湾村；群科新区林场。 | 2019 | 林草局 | 化隆县2018年沙棘经济林提升改造扶贫项目总规模20000.0亩，其中：采集道、疏伐、施肥、抚育物处理12497.0亩；采集道、疏伐、补植补栽、施肥、抚育物处理7503.0亩，建设网围栏243582米。 | 2580 | 统筹资金 | 全村人口（贫困人口）
85 | 化隆县2019年林业有害生物防控项目 | 林业发展资金 | 新建 | 查甫乡、扎巴镇、昂思多镇等乡镇 | 2019 | 林草局 | 高原鼢鼠防治1万亩 | 8 | 统筹资金 | 全村人口（贫困人口）
86 | 2019年村级公益事业“一事一议”财政奖补项目资金 | 农村综合改革资金 | 新建 | 2019年脱贫的24个贫困村实际实施19个村（巴燕镇水乃亥村，群科镇格尔麻村，牙什尕镇牙什尕村，甘都镇阿化村、东七村，昂思多镇先群村、尕吾塘村，扎巴镇黄麻村、关沙村，查甫乡上曲家村，阿什努乡刘什洞村、羊隆村，沙连堡乡下塔加村，德恒隆乡加家村，谢家滩乡窑隆村，二塘乡尕吾山村，雄先乡下米乃亥村，金源乡旦麻村，塔加乡塔一村）。 | 2019 | 新农村建设服务中心 | 新建座综合服务用房、新建文化广场、维修广场、新建广场公厕、农户砖墙、砖墙护角、新建电商服务中心、村内主巷道安装太阳能路灯、盖板涵、圆管涵等. | 2339 | 统筹资金 | 全村人口（贫困人口）
87 | 农牧民危旧房改造补助资金 | 农村危房改造资金 | 新建 | 17个乡镇 | 2019 | 住建局 | 144个贫困村、218个非贫困村的“四类人员”危旧房改造 | 8866 | 统筹资金 | 全村人口（贫困人口）
88 | 恢复新建基层供销社项目 | 供销社改革发展专项切块资金 | 新建 | 化隆县群科新区 | 2019 | 化隆县供销联社 | 建框架结构二层综合服务中心500平方米 | 100 | 统筹资金 | 全村人口（贫困人口）
89 | 农牧民专业合作社发展项目 | 供销社改革发展专项切块资金 | 新建 | 1.化隆县扎巴镇双格达村 2.化隆县扎巴镇浪隆村 | 2019 | 化隆县供销联社 | 1.新建阳光封顶的青贮池875立方米，建设单价228.60元，投资20万元。 2.新建砖混结构库房120平方米，单价1667元，投资20.00万元。 | 40 | 统筹资金 | 全村人口（贫困人口）
90 | 村级综合服务中心建设项目 | 供销社改革发展专项切块资金 | 新建 | 1.化隆县群科新区2.化隆县群科镇向东村 | 2019 | 化隆县供销联社 | 1.新建居民生活服务用房80平方米，新建单价2000元，投资16万元；新建生产服务用房70平方米，新建单价2000元，投资14万元。 2.中新建居民生活服务用房80平方米，新建单价2000元，投资16万元；新建生产服务用房70平方米，新建单价2000元，投资14万元。 | 60 | 统筹资金 | 全村人口（贫困人口）
91 | 2019年高原美丽乡村项目 | 2019年高原美丽乡村建设省级专项资金 | 新建 | 巴燕镇水乃亥村、群科镇格尔麻村、牙什尕镇牙什尕村、甘都镇阿化村、东七村、昂思多镇先群村、尕吾塘村、扎巴镇黄麻村、关沙村、查甫乡上曲家村、阿什努乡刘什洞村、沙连堡乡下塔加村、德恒隆乡加家村 | 2019 | 新农村建设服务中心 | 新建综合服务用房、新建文化广场、维修广场、新建广场公厕、农户砖墙、砖墙护角、新建电商服务中心、盖板涵、圆管涵等. | 1560 | 统筹资金 | 全村人口（贫困人口）
92 | 盘龙曲玛农村移民安全饮水改造工程 | 大中型水库移民后期扶持资金 | 新建 | 牙什尕镇盘龙曲玛村 | 2019 | 化隆县国土资源局 | 新建引水截流1座，改造原有人饮主管7KM,配套45户入户； | 170 | 统筹资金 | 全村人口（贫困人口）
93 | 盘龙曲玛提灌站10KV高压线路改造项目 | 大中型水库移民后期扶持资金 | 新建 | 牙什尕镇盘龙曲玛村 | 2019 |  | 现有10KV农灌泵站专用线路于1992年搭建，线路老化严重，存在安全隐患，改造原有10KV高压线路10KM； | 200 | 统筹资金 | 全村人口（贫困人口）
94 | 2019年度移民危旧房改造项目 | 大中型水库移民后期扶持资金 | 新建 | 群科镇日兰村、牙什尕镇参果滩等村 | 2019 |  | 改造群科镇日兰村、牙什尕镇参果滩等村移民旧危房150户； | 900 | 统筹资金 | 全村人口（贫困人口）
95 | 化隆县初么乡扎西庄村至初一村公路工程 | 农村扶贫公路中央基建投资 | 新建 | 扎西庄村至初一村 | 2019 | 化隆县发改委 | 路线全长3.1公里，路基宽5.0米，路面宽4.5米 | 217 | 统筹资金 | 全村人口（贫困人口）
96 | 化隆县德恒隆乡卡什代村至群科镇日兰村公路工程 | 农村扶贫公路中央基建投资 | 新建 | 德恒隆乡卡什代村至群科镇日兰村 | 2019 | 化隆县发改委 | 路线全长10.5公里，路基宽5.0米，路面宽4.5米，路面结构采用20厘米厚水泥路面 | 731 | 统筹资金 | 全村人口（贫困人口）
97 | 安达其哈河黄花海 | 旅游发展资金 | 新建 | 群科镇安达其哈村 | 2019 | 化隆县文化体育旅游局 | 基础设施建设 | 200 | 统筹资金 | 全村人口（贫困人口）
98 | 公路养护 | 县级财政预算安排乡村道路建设配套资金 | 新建 | 养护全县县道、乡道里程1201公里，其中：县道337公里、乡道249公里、村道615公里。补助标准县道7000元/公里，乡道3500元/公里，村道1000元/公里。 | 2019 | 化隆县交通运输局 | 公路养护 | 47 | 统筹资金 | 全村人口（贫困人口）
99 | 公路养护 | 农村公路养护补助资金 | 新建 | 养护全县县道、乡道里程1201公里，其中：县道337公里、乡道249公里、村道615公里。补助标准县道7000元/公里，乡道3500元/公里，村道1000元/公里。 | 2019 | 化隆县交通运输局 | 公路养护 | 248.38 | 统筹资金 | 全村人口（贫困人口）
| 合计 | [6 empty] | 73843.299

## Sheet1
2019年化隆县统筹整合使用财政涉农资金项目中期调整明细表
金额单位：万元
序号 | 整合资金来源名称 | 计划整合资金数 | 中期调整数 | 实际整合数 | 其中 |  |  |  | 项目主管单位 | 整合项目名称 | 实施地点 | 项目建设内容 | 已完成支出资金 | 整合资金实际投向（万元） |  |  | 整合实施脱贫攻坚目标
[5 empty] | 中央财政 | 省、市财政 | 县财政 | 其他（援青） | [5 empty] | 农业生产发展 | 农村基础设施建设 | 其他（请注明）
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19