- 建设项目环境影响报告表

（生态影响类）

项目名称：化隆县塔加乡灾后防洪恢复重建工程

建设单位（盖章）：化隆回族自治县水利局

编制日期：二零二四年五月

中华人民共和国生态环境部制

目  录

一、建设项目基本情况	- 1 -

二、建设内容	- 5 -

三、生态环境现状、保护目标及评价标准	- 17 -

四、生态环境影响分析	- 23 -

五、主要生态环境保护措施	- 34 -

六、生态环境保护措施监督检查清单	- 41 -

七、结论	- 47 -

附图：

附图1  地里位置图

附图2  平面布置及对外关系图

附图3  项目外环境关系图

附图4  项目主体功能区划图

附图5  生态功能区划图

附图6  植被类型图

附图7  分区管控单元图

附图8  项目施工总布局图

附件：

附件1  环境影响评价委托书

附件2  初步设计报告的批复

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 化隆县塔加乡灾后防洪恢复重建工程 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2402-630224-04-01-123759 |  |  |  |
| 建设单位联系人 | 张玉良 | 联系方式 |  | 0972-8712108 |
| 建设地点 | 化隆县塔加乡曹旦麻等村 |  |  |  |
| 地理坐标 | 黑营沟治理段：经度102.6643556°，纬度35.9251962°； 经度102.6786035°，纬度35.91487851°； 曹旦麻沟治理段：经度102.6678881°，纬度35.91596247°； 经度102.6721904，纬度35.91930334°； 尕洞沟治理段：经度102.6002589°，纬度36.02214297°； 经度102.5964011，纬度36.01914488°； |  |  |  |
| 建设项目 行业类别 | - 五十一“水利”127“防洪除涝工程，其他” | 用地（用海）面积（m2）/长度（km） | 2.1km |  |
| 建设性质 | ☑新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |  |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 化隆县发展和改革局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 化发改〔2024〕30号 |  |
| 总投资（万元） | 668 | 环保投资（万元） | 7 |  |
| 环保投资占比（%） | 1.05 | 施工工期 | 2024.6-2024.10 |  |
| 是否开工建设 | ☑否 □是： |  |  |  |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |  |
| 规划情况 | 无 |  |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |  |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 无 |  |  |  |
| 其他符合性分析 | 1、产业政策相符性分析 根据《产业结构调整指导目录(2024年本)》（国家发展和改革委员会令第7号），本项目属于“第一类鼓励类二、水利3.防洪提升工程，不属于限制类、淘汰类项目，为国家鼓励类发展项目，2024年2月4日，化隆县发展和改革局“化发改〔2024〕30号”对本工程实施方案（代可研）予以批复。因此，拟建项目符合国家相关产业政策。 本项目属于《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》（部令第16号）中“五十一、水利 127、防洪除涝工程，其他”，应编制环境影响报告表。 2、与海东市“三线一单”生态环境分区管控体系的符合性分析 本项目结合青海省人民政府《关于实施“三线一单”生态环境分区管控的通知》（青政〔2020〕77号）和《海东市人民政府办公室关于印发海东市生态环境分区管控动态更新成果的通知》（东政办〔2024〕47号）内容进行符合性分析。 ①生态保护红线 项目位于青海省海东市化隆县塔加乡曹旦麻等村，本工程所在地不属于依法划定的自然保护区、风景名胜区，也不属于地质灾害危险区等生态脆弱区。根据对照《生态保护红线划定技术指南》、青海省“三线一单”的内容，项目选址不在生态保护红线范围内，属于一般管控单元。 因此，本项目符合生态保护红线要求。 ②环境质量底线 采用“化隆县2023年1-12月空气质量统计表（实况）的监测数据”，化隆县2023年度环境空气质量数据，项目区环境空气质量满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准；项目区主要为农村地区，无工业企业分布，流域内径流以降水、融冰雪水补给为主，地表水环境质量良好；本项目所在地声环境质量符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准要求。满足本项目所在区域环境质量底线。 本项目为防洪工程，运营期不产生废气、废水、固废等污染物。项目建设环境污染主要集中在施工期，但施工期污染是短暂的，施工完成，影响结束。本项目“三废”及噪声均能得到有效处置和防治，因此本项目产生的污染物不会突破区域环境质量底线。 ③资源利用上线 本项目施工过程中消耗一定量的电源、水资源等资源消耗，项目资源消耗量相对区域资源利用总量较少，符合资源利用上线要求。 ④生态环境准入清单 根据海东市人民政府文件《关于印发海东市生态环境分区管控动态更新成果的通知》（东政办〔2024〕47号）中化隆县环境管控单元生态环境准入清单，本项目位于化隆县塔加乡曹旦麻等村，根据管控区的划分，本项目位于化隆县一般管控单元，环境管控单元编码：ZH63022430002，代码YB353。 表1-1与化隆县一般管控单元环境管控单元生态环境准入清单符合性分析 管控领域; 环境准入与管控要求（一般管控单元）; 本项目; 符合情况. 空间布局约束; 1.区域内禁止新建印染（染整）精加工、皮革鞣制加工、纸浆制造、有色冶炼、石油化工、火电、钢铁、焦化、化工、建材、铸造等项目。 2.禁止在邻近基本农田区域新增排放重金属和多环芳烃、石油烃等有机污染物的开发建设活动。 3.执行海东市生态环境管控要求中第二十二条关于河湟谷地空间布局约束的准入要求。; 本项目属于防洪工程，运营期不产生污染物，工程的实施不但可提高防洪能力，同时可以减少水土流失，其经济效益、社会效益、生态效益显著。本项目不涉及空间布局约束中的3条内容。; 符合. 污染物排放管控; 1.执行海东市生态环境管控要求第五条关于污染物排放管控的准入要求。 2.执行海东市生态环境管控要求第二十三条关于河湟谷地污染物排放管控的准入要求。 3.加快城镇污水处理厂建设和改造，加快推进重点乡镇生活污水处理设施建设。 4.禁养区外新建、扩建和改建规模化畜禽养殖场（小区），要配套建设粪便污水贮存、处理、利用设施。现有未配套上述设施的规模化畜禽养殖场（小区），应限期完成改造。; 本项目属于防洪工程，运营期不产生污染物，工程的实施不但可提高防洪能力，同时可以减少水土流失，其经济效益、社会效益、生态效益显著。本项目不涉及污染物排放管控中的3条内容。; 符合. 环境风险防控; /; /; /. 资源开发效率要求; /; /; /. 综上所述，本项目建设内容符合《海东市、化隆县生态环境管控要求及准入清单》的相关要求，本项目与化隆县环境管控单元位置关系图详见附图7。 |

- 二、建设内容

| 地 理 位 置 | 本工程位于化隆县塔加乡曹旦麻等村，具体地理位置如附图1所示。 |
| --- | --- |
| 项 目 组 成 及 规 模 | 2.1工程等级及防洪标准 根据防洪保护对象的重要性防洪标准，依据《水利水电工程等级划分及洪水标准》（SL252-2017）及《防洪标准》（GB50201-2014），工程为Ⅳ等级，工程规模为小（1）型，堤防级别为5级，主要建筑物级别为5级，临时建筑物为5级，防洪标准10年一遇。 2.2工程任务 根据黑营沟及尕洞沟洪水特点，结合防洪保护对象，灾后重建建设任务为：对原有防洪堤因地震及洪水水毁段进行维修改造；新增黑营沟、尕洞沟、曹旦麻沟防洪堤及潜坝工程。通过维修改造与新建，使防洪治理工程形成完整的防洪体系。工程范围为防洪保护对象确定的范围，塔加乡尕洞沟两岸村庄及农田、曹旦麻村两岸村庄及农田。 2.3项目组成及规模 2.3.1项目基本情况 项目名称：化隆县塔加乡灾后防洪恢复重建工程 建设单位：化隆回族自治县水利局 建设性质：新建 建设地点：化隆县塔加乡曹旦麻等村 劳动定员及施工期：本工程施工人员为20名，施工期为5个月 投资总额：668万元，资金来源为申请灾后恢复重建项目资金及地方配套资金。 2.3.2工程规模与主要建设内容 恢复重建防洪堤2.1km，维修加固护岸0.3km，新建潜坝6座。 具体建设内容如下： （1）黑营沟主要建设内容：新建防洪堤1483m，恢复加固防洪堤159.5m，新建潜坝4座。 （2）曹旦麻沟主要建设内容：恢复加固防洪堤100m，新建潜坝2座。 （3）尕洞沟主要建设内容：新建钢筋混凝土护岸墙617m。 本工程主要建设内容如下表2-1所示。 表2-1 工程主要建设内容一览表 类别; 项目名称; 主要建设内容. 主体 工程; 化隆县塔加乡灾后防洪恢复重建工程; 黑营沟治理段：新建格宾网箱防洪堤9段，总计长度1483m，新建混凝土潜坝4座，维修加固防洪堤159.5m（左岸）。 曹旦麻沟治理段：新建混凝土潜坝2座，维修加固防洪堤100m（右岸）。 尕洞沟治理段：新建钢筋混凝土护岸617m（左岸）。. 临时 工程; 施工道路; - （1）场内交通：根据项目实施方案本工程在尕洞沟施工处不设专门的临时道路，利用现有省道和村道，不新增临时道路。需在曹旦麻沟治理段修建临时施工道路约300m，路宽3.5m，占地类型主要为河滩地（河滩地内无植被）；需在黑营沟治理段修建临时施工道路约800m，路宽3.5m，占地类型主要为为河滩地（河滩地内无植被）。 （2）场外交通：场外交通主要为马措公路，能满足施工材料运输入场及机械进场要求。. 施工营地; 设置临时施工营地2处（主要用于施工机械、物料等的堆放以及人员办公、居住、吃饭等），1#施工营地位于曹旦麻村村委会东南侧空地，占地面积约800m2，占地类型为空地。2#施工营地位于尕洞村村篮球运动广场处，占地面积约600m2，占地类型为空地。. 公用 工程; 供水系统; 施工用水可以在附近沟道抽取，生活用水可就近从附近村庄接自来水管道或拉运。. 排水系统; 设备冲洗废水经沉淀后泼洒降尘；混凝土拌合废水经沉淀后回用于生产；施工人员生活污水采用防渗旱厕，环保厕所清掏后作为周边农田肥料，生活污水不外排。. 供电系统; 施工用电来自临近村庄。. 环保 工程; 水环境; 基坑内的积水进行抽取，抽取的基坑水用于工程回用水和施工场地泼洒降尘，不向沟道排放。 临时生活区设置防渗旱厕，对施工人员生活污水进行收集处置，环保厕所清掏后用作周边农田肥料。. 大气环境; 采取物料堆放遮盖、土石方遮盖、洒水、车辆密闭运输等措施。. 声环境; 选用低噪声设备，定期设备维护；合理安排施工时间。. 固体废物; - 项目区生活垃圾经收集桶收集后，清运至项目所在地村庄生活垃圾收集箱；余方全部在建筑物在周围摊平，严禁随意倾倒。. 生态环境; 挖方用于项目区内回填；施工临时占地，施工完毕后，进行场地清理和平整、表土覆盖与植被恢复。. 2.4主体工程详细建设内容 （1）黑营沟、曹旦麻沟工程布置 黑营沟及支沟（曹旦麻沟）曹旦麻村周边居民，右岸为S207公路，本段在沟左右岸布置1483m宾格石笼护岸，新建C25F200混凝土潜坝4座，维修加固格宾石笼护岸防洪堤159.5m（左岸），护岸岸坡线沿现状坎底布置，护岸岸坡线沿公路坡脚及现状耕地地边布置。曹旦麻沟治理段：新建混凝土潜坝2座，维修加固防洪堤100m（右岸）。 （2）尕洞沟工程布置 尕洞沟在尕洞村周边河道边布置钢筋混凝土护岸墙617m。 （3）建筑物设计 根据项目实施方案，本工程段河道两侧护岸及潜坝均采用重力式混凝土结构。 1）黑营沟、曹旦麻沟段防洪堤设计 黑营沟及曹旦麻沟段防洪堤设计采用直立式宾格石笼挡墙结构，台阶式错缝布置，台阶错缝宽度0.5m，格宾石笼顶宽1.0m，底宽2.0m，基础埋深1.5m，总高度为3.0m，结构图如下，格宾石笼细部要求同一期维修改造段堤防。 黑营沟防洪堤结构图 2）尕洞沟防护岸墙设计 尕洞沟护岸采用C25F200W6重力式钢筋混凝土结构，堤顶宽0.3m，堤身高总3.0m，基础埋深1.5m，基础墙趾台阶宽0.8m，高1.0m，迎水面坡比1：0.3。墙体每隔10m设伸缩缝一道，填缝采用2cm厚沥青沙板。设置2排排水孔，梅花形布置间距2.0m，排水孔采用Ф100PVC管，坡降不小于5%，具体结构图如下： 尕洞沟防护岸墙设计图 3）潜坝结构设计 潜坝结构型式为C25F200钢筋混凝土重力式结构，顶宽60cm，潜坝顶高程基本与河床大断面高程保持一致，上游侧为直立墙面，下游侧坡比为1：0.27，潜坝下游设5.0m长，1.0m厚钢筋石笼护坦（钢筋直径为Φ12，间距为15cm）。 潜坝结构设计图 4）宾格网箱结构设计 根据项目实施方案，本项目采用宾格网箱石笼式防洪堤（生态堤防）结构，具体结构形式如下： 宾格网箱石笼结构型式示意图 2.5临时工程 本工程临工程主要有临时施工道路、导流围堰、临时施工营地等。 （1）临时施工道路 根据项目实施方案本工程在尕洞沟施工处不设专门的临时道路，利用现有省道和村道，不新增临时道路。需在曹旦麻沟治理段修建临时施工道路约300m，路宽3.5m，占地类型主要为河滩地（河滩地内无植被）；需在黑营沟治理段修建临时施工道路约800m，路宽3.5m，占地类型主要为河滩地（河滩地内无植被）。 （2）导流围堰 根据项目实施方案：本工程除尕洞沟治理段需进行导流围堰外，曹旦麻沟治理段和黑营沟治理段均不需要进行导流围堰。本工程涉水施工段主要为尕洞沟治理段的互案工程。 尕洞沟治理段施工时采用分期导流围堰与施工道路结合布置，堰顶交通通行，堰体基坑挡水方式进行施工导流。导流围堰与施工道路结合布置，围堰断面为梯形，平均高0.6m，顶宽3.0m，边坡为1：2。 - （3）临时施工营地 拟布置2处临时施工营地，主要用于施工机械、物料等的堆放以及人员办公、居住、吃饭等。1#施工营地位于曹旦麻村村委会东南侧空地，占地面积约800m2，占地类型为空地。2#施工营地位于尕洞村村篮球运动广场处，占地面积约600m2，占地类型为空地。 2.6工程占地 - 根据项目实施方案：工程建设征地影响土地总面积15.33亩（约10220.51m2），其中永久用地7.46亩（约4973.58m2），临时用地7.87亩（约5246.93m2）。工程建设用地面积见表2-2。 表2-2 工程建设用地面积统计表 序号; 建筑物; 单位; 占地（亩）; 占地类型. （一）; 永久占地; 亩; 7.46; 河滩地. 1; 潜坝; 亩; 1.88; 河滩地. 3; 堤防; 亩; 5.58; 河滩地. （二）; 临时占地; 亩; 7.87; 河滩地. 1; 临时施工营地; 亩; 2.1 （2处约1400.1m2）; 空地. 2; 临时施工道路 （曹旦麻沟治理段）; 亩; 1.57 （约1050m2）; 河滩地. 3; 临时施工道路 （黑营沟治理段）; 亩; 4.2 （约2800m2）; 河滩地. 合计; 亩; 15.33. 2.7项目土石方平衡 - 根据项目实施方案，经核实后：本工程开挖土石方21272m3，土方回填21272m3，挖出的土石方全部回填，无弃方产生。 表2-3 项目土石方平衡表 工程分区; 土石方开挖; 土石方回填; 调入; 调出; 外借. 数量; 来源; 数量; 去向; 数量; 来源. 黑营沟; 15761.5; 15761.5. 曹旦麻沟; 1527.8; 1527.8. 尕洞沟; 3982.7; 3982.7. 合计; 21272.0; 21272.0. |
| 总 平 面 及 现 场 布 置 | 1、主体工程总平面布置 由于本工程施工点分散，主要分为黑营沟和尕洞沟2个大片区，小片区分为一期工程维修改造段、新建西沟（黑营沟）塔加乡政府段、黑营沟曹旦麻村上下游段、尕洞沟尕洞村上下游段、尕洞沟尕洞村上下游段，共2个临时施工营地。 本工程总平面布置图见附图2。 2、临时工程现场布置 工程布置临时施工营地2处，临时工程布置位置如下表： 表2-4 临时工程位置一览表 名称; 布设位置; 土地现状; 植被情况. 1#临时施工营地; 曹旦麻村村委会东南侧空地; 空地; 无植被. 2#临时施工营地; 尕洞村村篮球运动广场处; 空地; 无植被. |
| 施 工 方 案 | 1、施工工艺 本工程施工工艺如下： （1）不同防洪堤堤型生态环境友好性分析 根据项目的实施方案中防洪堤堤型三种比选方案，各防洪堤的特点及生态环境友好性分析如下表： 防洪堤方案; 防洪堤特点; 生态环境友好性分析. C25砼重力式 挡土墙结构; （1）该堤型砂石料及水泥运量大，工程造价较低，施工简单。 （2）相对护坡式护岸占地面积少。 （3）景观性较差。; 透水性差，对生态环境不友好. M7.5浆砌石重力式 挡土墙; （1）该堤型相对宾格网箱工程造价高。 （2）由于是刚性结构，工程区气候较冷，受冻胀因素限制，堤身存在冻胀的问题，对地基的适应能力较弱。 （3）相对护坡式护岸占地面积少。; 透水性差，对生态环境不友好. 直立式宾格石笼挡墙 结构; - （1）经济。格宾网单位造价低，同样规模的护坡、堤防工程，可节约投资。 - （2）施工简便，不需特殊技术，只需将石头装入笼子封口即可。 - （3）有很强的抵御自然破坏及耐腐蚀和抗恶劣气候影响的能力。 （4）可以承受大范围的变形。 （5）节约运输费用，格宾网可将其折叠起来运输，在工地上装配，节省了大量运输费用，施工工艺简单，占地少，工程投资小。; 根据当地的自然气候条件，在宾格网箱表面加以覆土种植适合当地的草种，形成生态堤防，有良好的透水性能，对生态环境友好。. 综上所述，本工程选取直立式宾格石笼挡墙结构。 （2）黑营沟治理段及曹旦麻沟治理段防洪堤施工工艺 ①土石方开挖边坡1：0.75，采用原土夯实回填，回填土必须进行分层夯实处理，要求分层夯实厚度不大于30cm，每层夯实达到干容重要求并经检测合格后方可进行上一层填筑夯实工序。并要求压实后的相对密度Dr>0.65。该段护岸采用格宾网箱结构，格宾网箱内填料采用无风化块石或卵石。 ②格宾石笼材料使用锌-5%铝混合稀土合金镀层钢丝，镀层重量>250g/m2，石笼护坡网孔尺寸为130mmx150mm，网丝采用2.5mm，边丝3.2mm，绑丝2.2m；挡墙格宾笼网线开孔尺寸为100x120mm。具体采用的材料技术参数及镀层含量的测试方法按现行国家标准《锌-5%铝-混合稀土合金镀层钢丝、钢绞线》（GB/T 20492）和中国工程建设协会标准《生态格网结构技术规程》（CECS353：2013）执行。 ③格宾石笼填充材料可采用天然块石、卵石，填料应具有耐久性好、不易碎、无风化迹象，填料的中值粒径宜介于1.5D~2.0D之间（D为铰合中心线的轴线距离），不在外表面的填料可有15%的超出该范围。填充料填充后空隙率应小于30%。 ④网箱与岸坡开挖面之间铺设PET80-4-350长丝机织土工布，其物理力学性能为：经向断裂强度>80kN/m，伸长率经向≤35%，纬向≤30%，CBR顶破强力≥8.0kN，等效孔径为0.05-0.50m，垂直渗透系数(1.0-9.9)×10-2~10-5cm/s，撕破强力>1.2kN。土工布施工按《水利水电工程土工合成材料技术规范》（SLT225-98）执行，无纺布连接方式采用搭接，搭接长度50cm。 ⑤工程施工应执行《堤防工程施工规范》(SL260-2014)的有关规定。 （3）尕洞沟护岸墙施工工艺 ①尕洞沟防洪护岸墙的结构采用C25F200W6钢筋混凝土重力式结构，基础设100mm厚C15混凝土垫层，设计洪水标准为10年一遇。 ②土石方开挖边坡1：0.75，采用原土夯实回填，回填土必须进行分层夯实处理，要求分层夯实厚度不大于30cm每层夯实达到干容重要求并经检测合格后方可进行上一层填筑夯实工序。并要求压实后的相对密度Dr≥0.65。 ③工程施工应执行《堤防工程施工规范》(SL260-2014)的有关规定。 （4）潜坝施工工艺 本项目潜坝在曹旦麻沟布置2座，黑营沟布置4座。设计洪水标准为10年一遇。 ①土石方开挖边坡1：0.75，采用原土夯实回填，回填土必须进行分层夯实处理，要求分层夯实厚度不大于30cm，每层夯实达到干容重要求并经检测合格后方可进行上一层填筑夯实工序。并要求压实后的相对密度Dr≥0.65。 ②钢筋石笼护坦采用HRB300φ12钢筋，钢筋间距为150mm。 ③钢筋石笼填充材料可采用天然块石、卵石，填料应具有耐久性好、不易碎、无风化迹象，填料的中值粒径宜介于1.5D~2.0D之间（D为铰合中心线的轴线距离），不在外表面的填料可有15%的超出该范围。填充料填充后空隙率应小于30%。 ④工程施工应执行《堤防工程施工规范》(SL260-2014)的有关规定。 （5）宾格网箱施工工艺 ①网箱绑扎： 各种网片交接处绑扎：间隔网与网身的四处交角各绑扎一道；间隔网 与网身交接处每间隔200mm-250mm处绑扎一道。 固滨笼组间连接绑扎：相邻固滨笼组的上下四角各绑扎一道，相邻固滨笼组的上下框线或折线，每间隔200mm-250mm绑扎一道，相邻固滨笼组的网片结合面则每平方米绑扎2处；在绑扎相邻边框线下角一道时，如下方有固滨笼组，应将下方固滨笼一并绑扎连成一体。 箱体封盖施工：先固定每端相邻结点后再绑扎，封盖与固滨笼边框相交线，每间隔200mm-250mm绑扎一道。 ②网面裁剪后末端与边端钢丝的联接处是整个结构的薄弱环节，为加强网面与边端钢丝的连接强度，需采用专业的翻边机将网面钢丝缠绕在边端钢丝上≥2.5圈，不能采用手工绞，翻边强度26KN/m。 ③绑扎钢丝必须采用与网面钢丝一样材质的钢丝，为保证联接强度需严格按照间隔10~15cm单圈一双圈连续交替绞合。 ④为了保障面墙的平整度，靠面板30cm范用内按照干砌石标准进行施工：所有外侧的网箱单元设置加强筋，每平方米面板均匀布置4根。 施工过程中产生的污染物如下表： 表2-5 主体工程施工产污环节汇总表 污染类别; 污染源名称; 主要污染物. 废气; 土石方开挖、填筑扬尘; 颗粒物. 施工机械废气; CO、THC、NOX、拌合粉尘. 废水; 施工废水、生活污水; SS. 固体废物; 生态格网工程、浆砌石工程; 建筑垃圾. 施工人员生活垃圾; 生活垃圾. 噪声; 施工机械噪声; 噪声. 2、施工阶段 施工准备阶段包括如下阶段。 （1）施工准备阶段 ①导流围堰 根据项目实施方案：本工程施工时采用分期导流围堰与施工道路结合布置，堰顶交通通行，堰体基坑挡水方式进行施工导流。导流围堰与施工道路结合布置，围堰断面为梯形，平均高0.6m，顶宽3.0m，边坡为1：2。 ②施工道路 为保证堤防工程顺利施工，在紧靠防洪堤外侧修建施工道，施工道路表层土壤剥离后，直接采用压路机压实。 ③地表清理 在导流围堰、施工道路、临时生活区、临时堆料区、主体工程土石方开完前，首先对用地范围内的植被和表层土进行剥离，单独堆放，工程结束后用于植被恢复。 （2）主体工程阶段 主体工程阶段包括土石方开挖、土石方填筑、格宾网箱防洪堤、潜坝、钢筋混凝土护岸墙等工程的修建。 ①土石方开挖 土石方开挖以机械为主，人力配合为辅。清基时要做好基础面平整夯实工作，采用1m3液压反铲向基坑内外挖甩。 ②混凝土工程 在现场布置1台0.5m3的强制式搅拌机随拌随用，小型农用三轮车运输至施工区，溜槽配合模板入仓，浇筑时一次性浇筑到位。在浇筑混凝土前应先在基础铺10cm厚的C20混凝土作为垫层，浇筑时可分层下料、振捣，振捣器采用φ50软轴式振捣器，以免在振捣时，碰撞到模板，造成模板移位和跑模。在浇筑完成后18h内应连续充分洒水养护，养护时间不少于28d。 ③土石方填筑 基础基坑回填直接用推土机或挖掘机将围堰土体回填到基坑，并利用推土机或挖掘机进行表土碾压。 3、施工材料 根据项目实施方案，本工程主要材料来源及用量如下表所示。 表2-6 工程主要材料一览表 名称; 单位; 用量; 来源. 水泥; t; 661; 外购：化隆、海东市等地就近购买. 砂子; m3; 1762.7. 砾石; m3; 1101.7. 块石; m3; 10658.1. 混凝土; m3; 3.59万. 钢筋; t; 331.27. 4、施工人员 本工程施工人员均从当地雇佣，施工高峰期施工人数约为20人。 5、施工时序 本工程施工时序如下表所示。 表2-7 工程施工时序一览表 序号; 项目; 2024年. 5; 6; 7-8; 8-9; 10; 11; 12. 1; 施工准备. 2; 主体工程. 3; 竣工验收. 6、施工工期 本工程预计施工的总工期为5个月，2024年6月至2024年11月全部施工完成。 |
| 其 他 | 无 |

- 三、生态环境现状、保护目标及评价标准

| 生 态 环 境 现 状 | 3.1主体功能区划 本工程位于青海省东部重点开发区，该区域功能定位为特色农牧业产业基地，主体功能区划图见附图3。 3.2生态功能区划 本工程位于青海东部农牧生态区，黄河上游谷地温性草原亚区，黄河上游谷地水土保持生态功能区，其主要生态系统服务功能为水源涵养和土壤保持，生态功能区划图见附图4。 3.3水资源利用现状 - 化隆县属黄河流域，境内有大小主沟道16条，其中属于黄河的一级支流的有：支扎、雄先、查让、查甫、黑城、昂思多、科却、甲加、若索、巴燕、初麻、塔加等共计13条，流程307km。二级支流有：石大仓、尕洞和阿化3条，流程89km。以塔加沟河流水量补给均以降水补给为主，科却、甲加、若索、阿化发源于县境北部海拔3000m以上的高山地带，区域内降水充沛，植被较好，河流基本常年不枯竭。黄河一级支流集水面积为2282.5km2，16条支流的总河道长度396km。全县多年平均自产地表水径流总量9271.85万m3，境内河流分布比较均匀，每平方公里主河道沟道长144.5m，每平方公里径流量3.38万m3。县境黄河水系自产水加涅中群加沟来水总计为10397.41万m3。黄河干流巴峡入境至东南塔加出境，流程15lkm。黄河沿化隆回族自治县境南缘自西向东流过，流程达168公里。黄河水量充沛，水流湍急，河床窄，落差大。 本项目所涉及的主要支流如下： 黑营沟，属黄河左岸一级支流。发源于化隆县和民和回族土族自治县交界地带，流经化隆县塔加乡，流至民和回族土族自治县境内杏儿藏族乡，又名杏儿沟、才旦沟、长寿沟，下游出口附近又名赵木川。黑营沟流域面积166km2，境内河流长度14.66km，河道平均比降51‰，多年平均降水为442.7mm，河源高程为3600m，河口高程为1782.9m，多年平均径流量1016万m3，多年平均流量为0.322m3/s。黑营沟支流流域内径流以降水、融冰雪水补给为主。 曹旦麻沟，属黑营沟右岸一级支流。发源于塔加乡牙什扎村北侧山峰北麓，流向为由西北向东流，流经牙什扎村、广家滚坝、曹旦麻村等自然村，最终在曹旦麻村汇入黑营沟。曹旦麻沟流域面积为24.5km2，沟道长度为10.8km，沟道平均比降为73‰。 尕洞沟，属科沿沟一级支流，黄河二级支流。尕洞沟位于化隆县西南部塔加乡境内，其发源地为化隆县金源藏族乡阿吾卜具村北侧化隆县与民和县交界石磊垭豁，源头名为马场沟，源头海拔为3485m，流向为由北向南流，流经上尕洞、下尕洞、尕洞、阿么查等自然村，最终在循化县清水乡阿么查村南侧汇入科沿沟，河口海拔2145m。尕洞沟流域面积为114km2，沟道长度36km，沟道平均比降为45.8‰。流域内径流以降水、融冰雪水补给为主。 4、生态环境现状 （1）土地利用现状 本工程沿线及周边土地利用现状主要涉及河滩地。 （2）生态系统 本工程所涉及的生态系统主要是农田生态系统和长芒草赖草猪毛蒿草原生态系统。农田生态系统主要作物为小麦、豌豆、马铃薯等，生态系统服务功能为提供粮食；长芒草赖草猪毛蒿草原生态系统，主要植被有紫花针茅、小蒿草、矮蒿草、线叶蒿草、蔊菜、藏蒿草为主的高寒草甸植被，无珍稀濒危等受保护的植物种类。 （3）陆生生态 本工程所穿越区域无珍稀濒危、受保护的植物和野生动物分布，陆生生态环境一般。本工程所穿越区土壤主要是暗栗钙土和黑栗钙土。 ①植被：本项目区域主要为高寒草地，区域植被种类组成和结构较为简单，植被盖度约为30%，项目区植被类型主要以紫花针茅、小蒿草、矮蒿草、线叶蒿草、藏蒿草为主的高寒草甸植被。人工栽培植被主要有小麦、豌豆、马铃薯等常见农作物、杨树常见树种。 ②野生动物：通过现场踏勘和公众咨询，可知本工程所穿越区域野生动物有野兔、田鼠、乌鸦、麻雀等一般常见动物。 （4）水生生态 本工程尕洞沟，属科沿沟一级支流，黄河二级支流；曹旦麻沟属黑营沟右岸一级支流；黑营沟属黄河左岸一级支流，支流流域内径流以降水、融冰雪水补给为主。通过现场调查、公众咨询、查阅相关资料及建设单位提供资料，本工程3条沟道均为常年流水沟道，沟道治理范围内均无鱼类，不涉及鱼类“三场”和洄游通道。主要水生生态为当地一般浮游植物、底栖生物等组成。 （5）敏感目标 经调查和现场踏勘，可知本工程建设影响范围内无特殊敏感区和重要水生态敏感区分布。 5、环境空气质量现状 工程所在区域属于海东市化隆回族自治县辖区，评价区大气环境质量现状采用化隆县2023年1-12月空气质量统计表（实况）的监测数据评价区域达标情况的依据，评价因子为SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3。项目所在区域公布的环境空气质量现状评价详见表3-2。 表3-2 项目区域环境空气质量现状引用数据情况表 单位：µg/m3（CO为mg/m3） 污染物; 年平均指标; 现状浓度; 标准值; 占标率/%; 达标情况. SO2; 年平均质量 浓度; 13; 60; 18.33; 达标. NO2; 17; 40; 42.5; 达标. PM10; 53; 70; 75.71; 达标. PM2.5; 27; 35; 77.14; 达标. O3; 8h平均质量 浓度; 127; 160; 79.38; 达标. CO; 百分位日平均; 1.0; 4; 25.0; 达标. 由上表可以看出，工程所在区域2023年环境空气中：SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO和O3均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改清单（生态环境部2018年第29号）中的二级标准限值要求，为达标区。 6、地表水环境质量现状 本工程所涉及的地表水主要为尕洞沟、曹旦麻沟及黑营沟。尕洞沟，属科沿沟一级支流，黄河二级支流；曹旦麻沟，属黑营沟右岸一级支流；黑营沟，属黄河左岸一级支流。项目区主要为农村地区，无工业企业分布，流域内径流以降水、融冰雪水补给为主，地表水环境质量良好。 7、声环境质量现状 本工程涉及区域主要为农村地区，无工矿企业，村道路车流量小，区域声环境质量良好。 |
| --- | --- |
| 与项目有关的原有环境污染和生态破坏问题 | 无 |
| 生态环境保护目标 | 经现场调查，沟道两侧分布村庄，地表水体为尕洞沟、曹旦麻沟及黑营沟，环境保护目标一览表详见表3-3，项目外环境关系图见附图5。 表3-3 本工程沿线环境保护目标 类别; 名称; 起止桩号; 方位; 距离（m）; 规模; 主要保护对象; 功能分区. 环境空气及声环境; 尕洞 沟村; K0+000~K1+617; 西北侧; 15-85; 10户约50人; 居民区; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准；《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准. 曹旦 麻村; K0+314.13~K0+361.1（左岸）K0+371.76~K0+386.37（右岸）K0+560.23~K0+584.94（右岸）; 西南侧; 53-200; 40户约200人; 居民区. 水环境; 尕洞沟、曹旦麻沟及黑营沟; 不影响原沟道内水环境质量. 生态环境; 植被、土壤、生物生境; 不破坏生态完整性、稳定性、多样性，维护其原有的生态功能. |
| 评 价 标 准 | 3.10环境空气质量标准 本工程所在区为大气环境二类功能区，环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准，标准限值如下表所示。 表3-4 环境空气质量标准 单位：μg/m3 项目因子; 平均时间; 浓度限值; 单位; 执行标准. SO2; 年平均; 60; ug/m3; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）. 24小时平均; 150. 1小时平均; 500. NO2; 年平均; 40. 24小时平均; 80. 1小时平均; 200. PM10; 年平均; 70. 24小时平均; 150. PM2.5; 年平均; 35. 24小时平均; 75. O3; 日最大8小时平均; 160. 1小时平均; 200. TSP; 年平均; 200. 24小时平均; 300. CO; 24小时平均; 4; mg/m3. 1小时平均; 10. 3.11声环境质量标准 本工程所涉及的区域为农村地区，评价范围内无工业企业分布，因此声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准，标准限值如下表所示。 表3-5 声环境质量标准 单位：dB（A） 功能区类别; 昼间; 夜间. 2类区标准限值; 60; 50. ## 3.12噪声排放评价标准 本工程建设施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），标准限值如下表所示。 表3-6 建筑施工场界环境噪声排放标准 单位：dB（A） 昼间; 夜间. 70; 55. 3.13固体废物 一般固废执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中相关要求。 3.14生态环境 生态环境质量评价标准以不减少区域内动植物种类，不降低区域内生物多样性，不降低生态系统服务功能为标准，评价选取现状植被盖度评价标准。 生态环境质量标准如下表所示。 表3-7 生态环境质量标准 区域自然整体盖度; 临时占地自然植被盖度. 盖度0%~30%; 0（河滩地）. |
| 其 他 | 无 |

- 四、生态环境影响分析

| 施 工 期 生 态 环 境 影 响 分 析 | 4.1生态环境影响分析 本工程施工对生态系统的影响可能表现在对生态系统的结构和功能、非生物因子（气候、土壤、地形地貌、水文及水文地质）、动植物、生态敏感区和区域生态问题的影响。 （1）土地 工程建设占用的土地资源将会受到不同程度被破坏、占压。永久占地会使土地利用功能将受到一定损失，开挖及平整工作会导致表土层破坏。临时道路区、导流围堰临时占用土地资源，工程结束后对其恢复，故其临时占地仅限于施工期内及较短的恢复期，经过恢复期后，土地的利用状况不会发生改变，仍保持原有的使用功能。 本工程永久占地7.46亩（约4973.58m2），临时用地7.87亩（约5246.93m2）。临时用地中空地2.1亩（约1400.1m2），曹旦麻沟段河滩地1.57亩（约1050m2），黑营沟段河滩地4.2亩（约2800m2）。根据项目实施方案，工程所征地均为国有土地，不存在占地及征地补偿，工程建设对土地利用影响小。 （2）永久占地影响分析 工程永久占地主要是防洪堤、潜坝占地，占地类型全部为河滩地，永久占地面积约为7.46亩，本次施工活动将扰乱施工区地表结构，破坏表层土壤。但本工程永久占地面积较小。永久性占地面积外的土地类型基本不受该工程永久性占地的影响，可继续保持其土地利用该功能，所以工程永久占地对沿线土地利用格局影响较小。 （3）临时占地影响分析 临时占地为工程建设临时施工营地和沟道两侧土方堆放占的临时道路，占地类型主要为空地和河滩地，工程临时占地面积7.87亩，其中占用空地2.1亩，曹旦麻沟段河滩地1.57亩（约1050m2），黑营沟段河滩地4.2亩（约2800m2）。本项目为线性工程，且基础开挖工作均在原有沟道进行，开挖过程采用边开挖，边修筑、边回填、边碾压的施工方式，尽量缩短土方堆放时间。施工结束后，对临时施工营地、黑营沟治理段及曹旦麻沟治理段河滩地恢复原状，临时占地对周边环境影响小。 （4）陆生生态 工程建设不占用耕地，临时占地会使占地范围内的草本植被等遭受直接的破坏，工程建设会使部分野生动物生境受到压缩。 ①植被 对植被的影响主要为工程占地对于地表植被的破坏，工程占地将造成植被损失及土壤结构的破坏，从而导致项目区植被覆盖度降低，使局部生态系统的结构和功能下降。本项目占地为永久性占地和施工临时占地两部分，工程永久占地主要是防洪堤、潜坝工程占地。 施工临时占地主要是临时施工营地、临时施工道路、沟道两侧土方堆放临时占用，占地类型主要为空地、河滩地，空地、河滩地无植被覆。施工结束后，对临时施工营地、黑营沟治理段及曹旦麻沟治理段河滩地恢复原状，临时占地对周边环境影响小。 采取上述措施后，本项目施工不会影响植物种类的多样性，不会造成区域植被群落类型和组成成分的明显削减，且本项目工程占地范围内无国家保护性、珍稀、濒危植物分布，因此项目施工对区域植被影响较小。 ②野生动物 本工程区域由于人类活动较为频繁，程建设影响范围内几乎无野生动物分布，无珍稀濒危等受保护的野生动物种类。通过现场踏勘和公众咨询，可知本工程各工段周边分布的野生动物有野兔、田鼠、乌鸦、麻雀等。 受施工活动的影响，工程建设过程中产生的噪声必然对野生动物造成惊扰，使其远离施工现场。在实地考察和资料分析中，工程沿线区域没有发现大型兽类动物的栖息地，主要为野兔、田鼠、乌鸦、麻雀等小型动物，故噪声对野生动物影响较小。随着工程结束噪声对野生动物的影响随即消失，野生动物活动逐渐恢复。项目运行后在地表并没有造成大空间隔离带（区），对动物的生存及活动影响甚微。 本工程建设占用的土地或各环境要素的影响范围相对于上述物种的活动范围较小，且上述各野生动物分布广，适应性强的特点，工程建设对其影响小。 （5）水生生态环境影响分析 本工程尕洞沟，属科沿沟一级支流，黄河二级支流；曹旦麻沟属黑营沟右岸一级支流；黑营沟属黄河左岸一级支流，支流流域内径流以降水、融冰雪水补给为主。通过现场调查、公众咨询、查阅相关资料及建设单位提供资料，本工程3条沟道均为常年流水沟道，沟道治理范围内均无鱼类，不涉及鱼类“三场”和洄游通道。主要水生生态为一般浮游植物、底栖生物等组成。 潜坝建设、围堰修建及拆除过程中会扰动水体，短时间内会引起水体悬浮物质浓度增加并占用部分水面；从而减少浮游植物的生境，使浮游植物的生物量有一定的减少，但由于浮游动植物个体小，繁殖速度快，当悬浮物质沉淀，水质恢复后，浮游生物的数量将会逐步恢复；工程施工对浮游生物的影响只是局部的、暂时性的。 潜坝建设、围堰修建及拆除过程中会扰动水体，短时间内引起水体悬浮物质增加并占用部分水面；造成底栖动物栖息环境改变，工程扰动水体产生的悬浮物质会影响底栖动物的呼吸、摄食等生命活动，随着施工的结束施工底栖动物的数量逐步减少，对底栖动物影响较小。 综上所述，施工对水生生态产生影响很小。 4.2地表水环境影响分析 潜坝、防洪堤建设时，尽量避开雨季施工，施工过程中无生产废水产生，工程建设过程中产生的施工废水主要为施工机械冲洗废水、生活污水，若进入到河流会影响河流水质，围堰施工扰动水体短时间内会引起水质悬浮物质增加。 （1）施工机械冲洗废水 施工期搅拌机、运输车辆冲洗会产生一定的废水，该部分废水中主要含SS，SS浓度在2000mg/L-5000mg/L。根据项目特点，经类比分析，预计施工废水产生量为2.0m3/d，环评要求在1#和2#临时施工营地各设置1个移动式钢化沉淀池，施工废水经沉淀池沉淀后用于现场泼洒降尘，不外排，施工期所有的机械、车辆冲洗均在沉淀池内进行，对周边地表水环境不会造成较大影响。 （2）生活污水 本工程建设高峰期施工人数20人，生活用水从尕洞沟村、曹旦麻村现有自来水就近取用，根据《青海省生活用水定额》（DB63/T1429—2021）表30中海东市（公共取水点）用水定额为40L/（人·d）计算，则本项目生活用水量0.8m3/d，施工期为5个月，即120m3。排水系数以80%计，则生活污水排放量0.64m3/d，即96m3，两处临时施工营地各设置1个防渗旱厕，粪便废水进入旱厕后定期清掏作为周边农田农肥使用；生活盥洗水污染负荷较低，收集后全部综合利用于施工场地洒水降尘，对周边地表水环境影响小。 （3）围堰施工 围堰修筑、拆除过程中，会引起沟道内水质混浊，使其SS增加，水质功能下降，影响水环境质量，同时也影响景观。本次环评建议，施工尽量安排在枯水期，并在施工结束后对沟道进行及时清理，防止建筑垃圾、弃土等施工遗留污染物造成沟道水质的污染。因此，施工期废水不会对水环境产生污染影响。施工期的环境影响是暂时的，随着基础施工的结束，这种影响将逐渐消失。 （4）基坑排水 基坑水主要包括围堰渗水、枯水期少量的降雨。 本工程的尕洞沟治理段护岸墙的导流围堰施工过程中可能存在一定的基坑积水，在围堰封闭后采用潜水泵进行抽排，本工程的建筑物规模均较小，基坑面积和基坑积水量均很小。初期基坑排水主要含有泥沙，污染物为悬浮物，一般浓度在2000mg/L，在原基坑内水力停留时间8h以上后沉淀悬浮物小于70mg/L。 根据水利工程经验，基坑初期排水水量相对较大、水质较好，根据施工进度安排，施工时段选择枯水期，而此时尕洞沟的水位相对较低，水容量相对较大，基坑初期排水经沉淀静置后可抽排至尕洞沟或回用于工程和施工场地的泼洒降尘。因此，对水环境影响很小。 4.3环境空气影响分析 本工程建设对环境空气影响主要是土石方作业扬尘、混凝土搅拌扬尘、施工机械尾气排放对环境空气的影响。 ①扬尘 本工程建设扬尘主要来源于土石方作业、混凝土拌合、土石方堆放、散装物料堆放、物料运输，扬尘的影响范围一般在100m以内，但大风等不利条件下其影响范围可能扩大，造成局部地区短时间内环境空气中TSP超标。本工程施工场地分散，工程沿线居民点较少，施工扬尘会对沿线村庄居民产生一定影响。 在采取物料堆放遮盖、土石方苫盖、洒水、车辆密闭运输等措施后，可有效控制扬尘对周边居民的影响，工程建设对环境空气影响小，且扬尘影响在施工结束后消失。 ②机械尾气 本工程建设机械尾气主要来源于运输车辆和施工机械主要污染物为CO、NOX以及未完全燃烧的THC。本工程建设机械尾气产生量小且施工机械多在野外运行，污染物扩散条件好，本工程建设机械尾气对环境空气的影响小。 综上所述，本工程建设对环境空气的影响小，可接受。 4.4声环境影响分析 本工程建设主要有挖掘机、推土机、搅拌机、自卸汽车、振荡器、起重机、水泵等噪声声源，声源源强如下表所示。 表4-1 主要声源源强一览表 单位：dB（A） 声源名称; 声源类型; 声源A声级; 测量距离（5m）. 挖掘机; 流动声源; 82; 5. 推土机; 流动声源; 80; 5. 搅拌机; 固定声源; 84; 5. 自卸汽车; 流动声源; 84; 5. 振荡器; 固定声源; 80; 5. 装载机; 流动声源; 84; 5. 起重机; 流动声源; 82; 5. 水泵; 固定声源; 75; 5. 将声源简化为点声源，预测时仅考虑几何发散衰减，进行声环境影响分析。点声源几何发散衰减衰减公式如下。 Lp（r）=Lp(r0)-20lg(r/r0) 式中：Lp（r）—距声源rm处的A声压级dB(A)； Lp(r0)—距噪声源r0m处的A声压级dB(A)； r—噪声源距受声点的距离，m。 根据上式计算，距本工程声源不同距离处声源所产生的声压级计算结果如下表所示。 表4-2 距本工程声源不同距离处声源所产生的声压级 单位：dB（A） 声源名称; 距离（m）. 10; 20; 40; 60; 80; 100; 120; 160. 挖掘机; 76.0; 70.0; 64.0; 60.4; 58.0; 56.0; 54.4; 52.0. 推土机; 74.0; 66.0; 60.0; 56.4; 54.0; 54.0; 52.4; 48.0. 搅拌机; 78.0; 72.0; 66.0; 62.4; 60.0; 58.0; 56.4; 54.0. 自卸汽车; 78.0; 72.0; 66.0; 62.4; 60.0; 58.0; 56.4; 54.0. 振荡器; 74.0; 66.0; 60.0; 56.4; 54.0; 52.0; 50.4; 48.0. 装载机; 78.0; 72.0; 66.0; 62.4; 60.0; 58.0; 56.4; 54.0. 起重机; 76.0; 70.0; 64.0; 60.4; 58.0; 56.0; 54.4; 52.0. 水泵; 69.0; 65.0; 59.0; 54.4; 51.0; 49.0; 47.4; 45.0. 由上表可以看出，本工程施工期间，施工噪声在距离声源20m以外可以达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）昼间70dB（A）限值的要求，夜间100m以外可以达到55dB(A)的要求。 为评价工程建设对声环境保护目标的影响，以工程声源声压级最大的单个声源为对象，采用点源几何发散衰减公式对工程沿线距离在50m范围内的第一排声环境保护目标进行贡献值预测，预测结果如下表所示。 表4-3 声源对保护目标声压级的贡献值一览表 单位：dB（A） 序号; 项目区; 名称; 距离（m）; 贡献值. 1; 尕洞沟治理段; 尕洞沟村; 15; 60.5. 由上表可以看出，噪声对最近的15m处的尕洞沟村影响不大，本工程周围最近的声环境敏感点为尕洞沟治理段沟道西北侧15m处的尕洞沟村，曹旦麻沟治理段和黑营沟治理段的声环境敏感点曹旦麻村距离施工场地边界均超过50m。工程夜间不施工，敏感点尕洞沟村距离工程较近，在不采取措施的情况下，施工噪声将影响村民正常生活，因此，为进一步减少施工期的噪声影响，需合理安排施工时间，昼间：12：00至14：00，夜间：22：00至次日08：00禁止施工；施工设备合理选型，采用低噪声设备，定期维护等；以减小工程建设，噪声对声环境保护目标的影响。在敏感点段施工时，需征求周边居民的谅解和同意，加快作业进度，提高工作效率，尽可能减少施工噪声对其的影响。 在采取评价要求的噪声污染防止措施后，本工程建设对声环境保护目标的影响可接受，施工结束后噪声影响消失。 4.5固体废物影响分析 本项目施工期固体废物主要为施工过程产生的施工废料、施工人员的生活垃圾及土石方等。 ①施工废料 施工现场的固体废料包括废水泥包装袋、混凝土残渣、沉淀淤泥等，类比同类工程，产生量约1.5t。其中废水泥包装袋为可进行回收利用，经集中收集后，分类回收处置；混凝土弃渣、沉淀池淤泥等不可回收部分，经收集后，就地用作填脚料，严禁随意倾倒。 环评要求建设单位对施工时产生的废料首先考虑回收利用，即对钢筋、钢板等下角料可分类回收后，交废品回收站处理。 ②生活垃圾 施工期间施工人员还将产生一定量的生活垃圾。高峰时期施工人员及工地管理人员20人，工地生活垃圾按0.5kg/人d计，则生活垃圾产生量为10kg/d，建设期5个月，总的生活垃圾产量1.5t，施工单位应加强管理，设临时垃圾箱，统一收集后定点收集运至就近村镇垃圾箱倾倒，由当地环卫车辆统一收集处理。 - ③土石方 - 根据项目实施方案，经核实后：本工程开挖土石方21272m3，土方回填21272m3，挖出的土石方全部回填，无弃方产生。待工程施工结束后，对挖出的土石方及时进行回填。 综上，固废对周围环境影响较小。 |
| --- | --- |
| 运营期生态环境影响分析 | - 1、生态环境影响分析 项目区属于黄河流域支流，区内黄河支流较多，山体冲沟发育，水土流失严重，且常有山洪暴发，县内村庄依山而建，自然形成冲沟较多，洪水和泥石流对村镇的威胁最大，严重影响着当地经济的发展和社会的稳定以及居民的生命财产安全。工程的实施不但可提高防洪能力，同时可以减少水土流失，其经济效益、社会效益、生态效益显著。 本工程对环境的不利影响主要表现在施工期对周边水、气、声、生态等环境及部分沿线居民有局部和短暂的不利影响。在落实相关环保措施的前提下，工程施工对周边环境及环境敏感区的影响可以得到减缓，其影响在可接受范围内。工程建成后，工程自身不产生污染物，可发挥防洪重大作用，保护人民生命财产安全以及社会经济的稳定发展，从减少水土流失角度也对部分敏感区起到保护作用。工程通过多次调整布局和规模，尽量减少对环境敏感区和生态环境的扰动，以实现防洪效益和环境保护效益的协调一致。 生态效益分析： （1）改善沟道内水质 本项目通过防洪堤的建设，缩短了汛期洪水过境时间，极大地抑制了河岸冲刷、沟道淤积等不良现象，使得水质好转，同时随着河道面貌的改观还可以美化沟道两岸景观环境，有利于改善沿河两岸形成的混杂的土地使用现状；本项目的建设对于化隆县积极推进生态文明改革，推动国民经济发展，生态环境质量升级，将区域的环境文化优势转化为区域发展优势增强区域生态综合实力意义重大，通过对项目区基础设施项目的建设，进一步提高项目区周边的生态环境。进而对项目区生态保护起到积极的示范作用，最终获得经济效益与生态效益的双赢。 （2）美化环境，提升人居环境质量 本项目的实施美化了化隆县塔加乡曹旦麻村、尕洞沟村等村景观环境、增加了当地物种多样性，同时对局部空气起到了一定净化作用，改善了沟道两侧的生态环境，项目建成后将优化、美化两岸环境，形成统一的景观风貌。 - 2、水文情势及生态环境影响分析 （1）沟道断面变化 本项目根据天然沟道走势，堤线沿原河道布置，不进行裁弯取直，对局部地段进行开挖或回填是沟道堤线趋于圆滑、稳定。沟段断面建设前后变化很小，对水文情势影响不大。 （2）流速变化 工程实施后沟道水流下泄畅通，汛期河流流速较施工前糙率减小而略增加，因工程水面线以下基本无工程内容，所以非汛期流速基本不变。 （3）流向变化 本项目根据天然沟道走势，堤线沿原河道布置，不进行裁弯取直，仅对现有沟道内防洪堤、护岸加固，但不改变河流的总体流向。 （4）流量变化 工程实施后，堤防防洪标准得到了提高，河道的安全行洪能力（流量）达标，较施工前现状有所增加，相同洪水的水量水位情况下，不会出现工程施工前防洪险情；非行洪时段沟道流量无变化。 （5）水位变化 本次治理沟道运行仍沿用现有方式，因此本工程实施不会对河流现有水位产生影响。 （6）水温变化 本项目建成后，不会形成回水区以及死水区天然沟道水温不会发生变化。 根据上述分析，本次治理工程对沟道水文情势的影响主要是使沟道部分断面更加顺畅、过流能力提高，汛期沟道流速略有增加，堤防防洪标准达标，从而提高沟道的安全行洪能力。 总体上，本次工程实施对沟道内的水文情势影响极小，非汛期对河道水文情势基本无影响。 总体而言，本工程运行过程中不产生废气、废水、固废等污染物，工程不会对河道和水文条件造成影响，亦不会对沟道内的水生生态环境造成影响，运营期对生态环境的有利影响是显著的、长久性的。 |
| 选址选线环境合理性分析 | 1、临时占地选址合理性分析： - 本工程临时施工营地2处，占地面积2.1亩（约1400.1m2），占地类型为空地；临时道路（曹旦麻沟治理段）占地面积1.57亩（约1050m2），占地类型为河滩地；临时道路（黑营沟治理段），占地面积4.2亩（约2800m2），占地类型为河滩地。曹旦麻沟和黑营沟防洪堤建设的临时道路不占用周边林地，不会对周边堤岸边的树木、植被等造成破坏，其临时占地位于沟道内的河滩地，经现场调查，沟道内的河滩地无植被覆盖。 表4-4 临时占地布设及其环境影响分析表 工程类型; 占地（亩）; 占地 类型; 生态现状、影响及环境可行性; 优化调整建议及可行性. 临时施工营地; 2.1 （约1400.1m2）; 空地; 1#施工营地位于曹旦麻村村委会东南侧空地，占地面积约800m2，占地类型为空地。2#施工营地位于尕洞村村篮球运动广场处，占地面积约600m2，占地类型为空地。无植被覆盖。; 可行. 临时道路（曹旦麻沟治理段）; 1.57 （约1050m2）; 河滩地; 根据现场调查，曹旦麻沟治理段临时道路占地类型为河滩地，无植被覆盖。; 可行. 临时道路（黑营沟治理段）; 4.2（约2800m2）; 河滩地; 根据现场调查，黑营沟治理段临时道路占地类型为河滩地，无植被覆盖。; 可行. - 综合分析，临时占地对周边环境影响小，从环保角度讲，本项目临时占地选址合理。 - 施工“三场”选址合理性分析 - 本项目防洪堤及潜坝沿原有河道走向布置，永久占地类型主要为河滩地，施工“三场”选址分析如下： ①料场设置合理性分析 项目不设砂石料场。根据工程实施方案，工程所需的砂石料从化隆、海东市等外购。 ②取、弃土场设置合理性分析 - 项目不设取、弃土场。根据项目实施方案，经核实后：本工程开挖土石方21272m3，土方回填21272m3，挖出的土石方全部回填，无弃方产生。 - 工程土石方调运均发生于本项目区内，不存在外借方的调运。故不在施工区域设置取、弃土场是合理的。 |

- 五、主要生态环境保护措施

| 施 工 期 生 态 环 境 保 护 措 施 | 5.1陆生生态影响防治措施 工程总体对生态环境影响较小，鉴于区域生态环境脆弱以及区域植被自然恢复过程缓慢，需加强施工期和运行期的管理，以最大程度减小对生态环境的影响。 （1）施工区生态影响防治措施 ①尕洞沟施工处不设专门的临时道路，利用现有省道和村道，不新增临时道路，减少临时占地面积，减少对项目区内植被的影响； ②施工结束后，对黑营沟治理段、曹旦麻沟治理段河滩地恢复原状。 ③基础开挖时严格控制施工作业带，控制临时土方堆放的宽度，严格按照分段开挖、分段修筑、分段回填的方式进行，严禁一次性大面积开挖，施工完成后及时进行土方回填，严禁土方长时间占压河滩地； ④为避免施工人员对植被和土壤的影响和破坏，在做好施工组织设计的同时，划定工程占地范围，扰动范围应控制在5.0m范围内。在施工区设置警示牌，标明施工活动区，严禁超范围开挖和进入非施工区活动。 ⑤设置的2处临时施工营地占地面积为2.1亩（约1400.1m2），不得随意扩大；施工期堆放车辆、建筑材料等，不用的材料采用防尘网苫盖，施工结束后，清理施工工区内遗留的垃圾；施工结束后将场地清理干净，场地压实整平，确保无建筑材料、施工废料等的堆放，恢复原貌。 （2）施工营地生态影响防治措施 ①施工营地设置2个垃圾桶，集中收集生活垃圾，避免对施工营地周围环境造成污染。收集的垃圾由当地环卫部门定期清运。 ②施工结束后，清理施工工区内遗留的垃圾；施工结束后将场地清理干净，场地压实整平，确保无建筑材料、施工废料等的堆放，恢复原貌。 同时本环评要求在施工期间应对施工人员加强生态保护教育，防止施工人员对工地及周围生态环境植被等造成破坏。 综上所述，工程施工期将对区域生态环境产生一定的影响，但这种影响是短暂的，破坏性较小，在严格落实本环评提出的各项防治措施后，随着施工过程的结束，人为干扰的减少，损失的植被将有所恢复。 5.2水生生态影响防治措施 通过现场调查、公众咨询、查阅相关资料及建设单位提供资料，本工程3条沟道均为常年流水沟道，沟道治理范围内均无鱼类，不涉及鱼类“三场”和洄游通道。主要水生生态为一般浮游植物、底栖生物等组成。 为进一步减少对沟道水质的影响，施工时建设单位做好施工人员有关水环境保护知识和法律宣传工作，提高施工人员环境保护意识：严禁向河道内倾倒生活垃圾和土方，严禁向河道排放生活污水，堆放的建筑材料等远离沟道一侧堆放，严禁施工结束后产生的混凝土弃渣等固废倾倒在沟道中；另外，施工尽量安排在枯水期，合理设置围堰位置，尽量少占用水面，减少涉水施工；每天施工结束后，施工机械及车辆全部开回，严禁车辆在河道内停放过夜，防止夜间暴雨冲涮车辆而使冲洗废水汇流至水体内污染水质。建设完成后，先将沟道内施工产生的建筑垃圾等清理干净，再拆除围堰，避免建筑垃圾进入沟道。 5.3水环境保护措施 施工期采取以下水环境保护措施： （1）生活污水处理措施：施工营地设置2处防渗旱厕，粪便废水进入旱厕后定期清掏作为周边农田农肥使用；生活盥洗水污染负荷较低，收集后全部综合利用于施工场地洒水降尘。 （2）禁止在沟道内倾倒垃圾、严禁施工结束后产生的生活垃圾、混凝土弃渣等固废倾倒在沟道内；施工期分段，施工结束后，及时对沟道内的废混凝土、废料等进行清理，避免雨季雨水冲刷进入沟道。 （3）加强机械设备的维护保养，避免施工机械在施工过程中发生漏油、滴油的现象发生。 （4）项目拌合设备冲洗、车辆冲洗均安排在移动式钢化沉淀池内，施工废水经沉淀池沉淀后用于现场泼洒降尘，不外排。 5.4环境空气保护措施 控制施工期的大气环境污染，主要是控制扬尘、汽车尾气等。为有效防治施工期废气对周围环境及现场作业人员的影响，本工程大气污染防治措施根据《海东市2023年大气污染防治工作方案》的要求，结合本项目施工特点提出以下措施： （1）扬尘污染防治措施 ①在拌合施工场地周围设置围挡，减少风力扬尘。 ②拌合区域每天不定时进行打扫，洒水降尘，保持地面干净、湿润、整洁。 ③施工工区未使用的袋装水泥和散体材料采用篷布遮盖。 ④合理分配各项施工作业时间，尽量选择在无风或风较小的天气进行混凝土拌合、土方开挖回填工作，适当加快施工进度，减少扬尘污染的时间。 ⑤加强运输车辆的管理，合理安排施工车辆行驶路线，路经居民区集中区域应尽量减缓行驶车速；运输车辆密闭运输，采用篷布遮盖。 ⑥尕洞沟村部分敏感点紧邻沟道，在敏感点路段施工时，土方开挖、回填过程中安排洒水车，专人定期洒水，减少扬尘对敏感点村民的影响。 ⑦沟道两侧临时堆放的土方，采用防尘网苫盖，并安排专人定期洒水。 综上所述，施工期采取的扬尘污染防治措施技术可行、经济合理，在落实上述措施后对区域大气污染影响较小。 （2）施工机械尾气 由于拟建项目所在地较为开阔，空气流通较好，车辆排放的尾气能够较快地扩散，不会对当地的环境空气产生较大影响。通过选用低能耗、低污染排放的施工运输车辆，加强施工机械的维护及保养，减少因车辆状况不佳造成的空气污染等措施进一步降低对环境空气的影响。 5.5声环境保护措施 拟建项目施工期应结合场地周边环境敏感点情况，严格执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）等文件的相关要求，创造良好的施工环境，做到文明施工，尤其注意禁止夜间施工。为减小施工噪声对周边环境的影响，环评提出以下要求： （1）夜间22：00至次日凌晨6：00禁止施工； （2）护岸建设在尕洞沟村敏感点附近施工时，需合理安排施工时间，昼间：12：00至14：00禁止施工，防止噪声影响村民午休；施工设备合理选型，采用低噪声设备，定期维护等；以减小工程建设，噪声对声环境保护目标的影响。在敏感点段施工时，需征求周边居民的谅解和同意，加快作业进度，提高工作效率，尽可能减少施工噪声对其的影响。 （3）强化项目施工期间环境管理，严格控制施工车辆运行，避免进出场地造成道路堵塞。施工沿线尕洞沟村施工时，车辆限速行驶、禁鸣喇叭，减少其交通噪声对周边环境的影响。此外，夜间应尽量避免大量施工车辆运行，以保证道路两侧居民的休息环境。 （4）减少人为噪音：应严格执行《建筑工程施工现场管理规定》，进行文明施工，建立健全现场噪声管理责任制，加强对施工人员的素质培养，建筑材料轻拿轻放，增强全体施工人员防噪声扰民的意识。 （5）拌合机区域尽可能选在远离尕洞沟村、曹旦麻沟村民处，并在拌合施工场地周围设置围挡，进一步减少拌合噪声对周边村民的影响。 采取有效措施对施工噪声进行控制后，施工期噪声能满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523－2011）标准的要求，防止噪声扰民情况的发生。 5.6固体废物影响防治措施 项目施工期固体废弃物来源于废混凝土、材料等建筑垃圾和施工人员的生活垃圾。为减小施工期固体废弃物对周边环境的影响，环评提出以下要求： （1）施工过程中产生的废弃材料必须回收，遗弃的沙石、建材、钢材、包装材料等分类堆放，具有回收利用价值的建筑垃圾，外售给废品回收站，不能回收利用的及时清运至城管部门指定的建筑垃圾处理场。 （2）在施工营地设置垃圾箱，施工人员生活垃圾定点收集，及时清运； （3）对收集、贮存、运输、处置固体废物的设施、设备和场所，加强管理和维护，保证其正常运行和使用。 |
| --- | --- |
| 运营期生态环境保护措施 | 本项目运行过程中不产生废气、废水、固废等污染物，项目建成后，潜坝不影响行洪断面，巩固和新建的防洪堤，可提高沟道防洪能力，沟道防洪能力将达到10年一遇洪水标准，对河道本身的河流水文情势基 本无影响，亦不会对沟道内的水生生态环境造成影响。 |
| 其 他 | 1、环境管理计划 通过实施环境管理，制定并落实建设项目环境监测计划，对项目施工期过程进行环境管理，及时发现与项目建设有关的环境问题，对环保措施进行修正和改进，保证环保工程措施的有效落实，使项目的建设和环境、资源的保护相协调，保障经济和社会的可持续发展。 （1）环境管理机构 本项目建设单位化隆回族自治县水利局以及施工单位是本工程环境保护管理的执行机构；环境管理监督机构为化隆回族自治县水利局，本项目环境保护管理的执行情况应接受上述环保主管部门的监督和指导，同时还应接受项目周边公众的监督。 （2）环境管理机构职责 ①贯彻执行国家、地方的有关环境保护法规、条例、标准。 ②项目建设单位应按报告表提出的环保工程措施与对策，与各施工单位签订环保措施责任书，施工合同应有环保要求内容，以使施工过程各项环保工程措施得到有效执行。 （3）环境管理计划 拟建项目实施过程中的环境管理计划见表。 表5-1 工程环境管理计划 阶段; 主要影响; 减缓措施; 实施 机构; 负责 机构. 施 工 期; 废水; 盥洗废水泼洒降尘。; 施工 单位; 建设单位. 施工废水经沉淀池处理后洒水降尘，不外排。. 扬尘; 采取扬尘治理管理措施： ①在拌合施工场地周围设置围挡，减少风力扬尘，并在拌合机进料口添加风尘拦挡罩，减少人工进料过程中的扬尘。 ②对施工人员在添加水泥过程做出要求，尽量减少生产性粉尘的产生、逸散，以及尽可能降低作业环境粉尘浓度。 ③施工工区未使用的袋装水泥和散体材料采用篷布遮盖。 ④合理分配各项施工作业时间，尽量选择在无风或风较小的天气进行混凝土拌合、土方开挖回填工作，适当加快施工进度，减少扬尘污染的时间。 ⑤加强运输车辆的管理，合理安排施工车辆行驶路线，路经居民区集中区域应尽量减缓行驶车速；运输车辆密闭运输，采用篷布遮盖。 ⑥尕洞沟村部分敏感点紧邻沟道，在敏感点路段施工时，土方开挖、回填过程中安排洒水车，专人定期洒水，减少扬尘对敏感点村民的影响。 ⑦沟道两侧临时堆放的土方，采用防尘网苫盖，并安排专人定期洒水。. 生活垃圾; 施工营地设置2个垃圾桶收集最终清运至就近垃圾填埋场卫生填埋。. 建筑垃圾; 施工过程中产生的废弃材料必须回收，遗弃的沙石、建材、钢材、包装材料等分类堆放，具有回收利用价值的建筑垃圾，外售给废品回收站，不能回收利用的及时清运至城管部门指定的建筑垃圾处理场。. 生态; 临时占用的河滩地施工期结束后及时恢复原状。. |

| 环 保 投 资 | 本工程建设总投资668万元，环保投资7万元，占总投资的1.05%，环保投资概算如下表所示。 表5-2 本工程环保投资概算一览表 序号; 类别; 工段; 措施; 费用估算（万元）. 1; 生态措施; 陆生生态保护; 施工结束后，对黑营沟治理段、曹旦麻沟治理段河滩地恢复原状。; 1.0. 2; 水环境保护; 2个施工工区各设置1个移动式钢化沉淀池，2个施工营地各设置1个防渗旱厕; 3.0. 3; 声环境保护; 采用低噪声机械设备和工艺；机械设备定期维护保养；及时修理和改进施工机械；高噪声机械设置减振机座；; 0.5. 3; 环境空气保护; 管沟开挖：洒水降尘； 土方堆放：防尘网苫盖、洒水降尘； 土方回填：洒水降尘； 车辆运输：篷布遮盖； 施工过程：拌合机进料口添加风尘拦挡罩、施工工区未使用的袋装水泥和散体材料采用篷布遮盖; 1.8. 4. 5. 6. 7; 固体废物; 全工段; 生活垃圾收集箱（2个）；不能回收利用的建筑垃圾清运至城管部门指定的建筑垃圾处理场; 0.7. 合计; 7. |
| --- | --- |

- 六、生态环境保护措施监督检查清单

| - 内容 - 要素 | - 施工期 |  | - 运营期 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - 环境保护措施 | - 验收要求 | - 环境保护措施 | - 验收要求 |
| 陆生生态 | （1）施工区生态影响防治措施 ①尕洞沟施工处不设专门的临时道路，利用现有省道和村道，不新增临时道路，减少临时占地面积，减少对项目区内植被的影响； ②施工结束后，对黑营沟治理段、曹旦麻沟治理段河滩地恢复原状。 ③基础开挖时严格控制施工作业带，控制临时土方堆放的宽度，严格按照分段开挖、分段修筑、分段回填的方式进行，严禁一次性大面积开挖，施工完成后及时进行土方回填，严禁土方长时间占压河滩地； ④为避免施工人员对植被和土壤的影响和破坏，在做好施工组织设计的同时，划定工程占地范围，扰动范围应控制在5.0m范围内。在施工区设置警示牌，标明施工活动区，严禁超范围开挖和进入非施工区活动。 ⑤设置的2处临时施工营地占地面积为2.1亩（约1400.1m2），不得随意扩大；施工期堆放车辆、建筑材料等，不用的材料采用防尘网苫盖，施工结束后，清理施工工区内遗留的垃圾；施工结束后将场地清理干净，场地压实整平，确保无建筑材料、施工废料等的堆放，恢复原貌。 （2）施工营地生态影响防治措施 ①施工营地设置2个垃圾桶，集中收集生活垃圾，避免对施工营地周围环境造成污染。收集的垃圾由当地环卫部门定期清运。 ②施工结束后，清理施工工区内遗留的垃圾；施工结束后将场地清理干净，场地压实整平，确保无建筑材料、施工废料等的堆放，恢复原貌。 | （1）临时占的河滩地、空地等恢复原貌，现场不遗留建筑和生活垃圾。 （2）临时占地内无建筑垃圾及生活垃圾遗留。 | —— | —— |
| 水生生态 | 施工时建设单位做好施工人员有关水环境保护知识和法律宣传工作，提高施工人员环境保护意识：严禁向河道内倾倒生活垃圾和土方，严禁向河道排放生活污水，堆放的建筑材料等远离沟道一侧堆放，严禁施工结束后产生的混凝土弃渣等固废倾倒在沟道中；另外，施工尽量安排在枯水期，合理设置围堰位置，尽量少占用水面，减少涉水施工；每天施工结束后，施工机械及车辆全部开回，严禁车辆在河道内停放过夜，防止夜间暴雨冲涮车辆而使冲洗废水汇流至水体内污染水质。建设完成后，先将沟道内施工产生的建筑垃圾等清理干净，再拆除围堰，避免建筑垃圾进入沟道。 | 水生生态不受影响 | —— | —— |
| 地表水环境 | （1）生活污水处理措施：施工营地设置2处防渗旱厕，粪便废水进入旱厕后定期清掏作为周边农田农肥使用；生活盥洗水污染负荷较低，收集后全部综合利用于施工场地洒水降尘。 （2）禁止在沟道内倾倒垃圾、严禁施工结束后产生的生活垃圾、混凝土弃渣等固废倾倒在沟道内；施工期分段，施工结束后，及时对沟道内的废混凝土、废料等进行清理，避免雨季雨水冲刷进入沟道。 （3）加强机械设备的维护保养，避免施工机械在施工过程中发生漏油、滴油的现象发生。 （4）项目拌合设备冲洗、车辆冲洗均安排在移动式钢化沉淀池内，施工废水经沉淀池沉淀后用于现场泼洒降尘，不外排。 | 不影响当地地表水环境 | —— | —— |
| 地下水 及土壤环境 | —— | —— | —— | —— |
| 声环境 | （1）夜间22：00至次日凌晨6：00禁止施工； （2）护岸建设在尕洞沟村敏感点附近施工时，需合理安排施工时间，昼间：12：00至14：00禁止施工，防止噪声影响村民午休；施工设备合理选型，采用低噪声设备，定期维护等；以减小工程建设，噪声对声环境保护目标的影响。在敏感点段施工时，需征求周边居民的谅解和同意，加快作业进度，提高工作效率，尽可能减少施工噪声对其的影响。 （3）强化项目施工期间环境管理，严格控制施工车辆运行，避免进出场地造成道路堵塞。施工沿线尕洞沟村施工时，车辆限速行驶、禁鸣喇叭，减少其交通噪声对周边环境的影响。此外，夜间应尽量避免大量施工车辆运行，以保证道路两侧居民的休息环境。 （4）减少人为噪音：应严格执行《建筑工程施工现场管理规定》，进行文明施工，建立健全现场噪声管理责任制，加强对施工人员的素质培养，建筑材料轻拿轻放，增强全体施工人员防噪声扰民的意识。 （5）拌合机区域尽可能选在远离尕洞沟村、曹旦麻沟村民处，并在拌合施工场地周围设置围挡，进一步减少拌合噪声对周边村民的影响。 | 工程建设期间无噪声影响投诉现象 | —— | —— |
| 振动 | —— | —— | —— | —— |
| 大气环境 | （1）扬尘污染防治措施 ①在拌合施工场地周围设置围挡，减少风力扬尘。 ②拌合站区域每天不定时进行打扫，洒水降尘，保持地面干净、湿润、整洁。 ③施工工区未使用的袋装水泥和散体材料采用篷布遮盖。 ④合理分配各项施工作业时间，尽量选择在无风或风较小的天气进行混凝土拌合、土方开挖回填工作，适当加快施工进度，减少扬尘污染的时间。 ⑤加强运输车辆的管理，合理安排施工车辆行驶路线，路经居民区集中区域应尽量减缓行驶车速；运输车辆密闭运输，采用篷布遮盖。 ⑥尕洞沟村部分敏感点紧邻沟道，在敏感点路段施工时，土方开挖、回填过程中安排洒水车，专人定期洒水，减少扬尘对敏感点村民的影响。 ⑦沟道两侧临时堆放的土方，采用防尘网苫盖，并安排专人定期洒水。 | 符合《海东市2023年大气污染防治工作方案》的要求： 控制扬尘影响范围，其影响范围应控制在30m范围区域，避免对敏感点环境空气造成污染影响。 | —— | —— |
| 固体废物 | （1）施工过程中产生的废弃材料必须回收，遗弃的沙石、建材、钢材、包装材料等分类堆放，具有回收利用价值的建筑垃圾，外售给废品回收站，不能回收利用的及时清运至城管部门指定的建筑垃圾处理场。 （2）在施工营地设置垃圾箱，施工人员生活垃圾定点收集，及时清运； （3）对收集、贮存、运输、处置固体废物的设施、设备和场所，加强管理和维护，保证其正常运行和使用。 | 施工区和施工营地无生活垃圾、建筑垃圾留存，恢复原有地貌。 |  |  |
| 电磁环境 | —— | —— | —— | —— |
| 环境风险 | —— | —— | —— | —— |
| 环境监测 | —— | —— | —— | —— |
| 其他 | —— | —— | —— | —— |

- 七、结论

本工程对环境的不利影响主要表现在施工期对周边水、气、声、生态等环境及环境敏感区有局部和短暂的不利影响。在落实相关环保措施的前提下，工程施工对周边环境及环境敏感区的影响可以得到减缓，其影响在可接受范围内。工程建成后，自身不产生污染物，可发挥防洪重大作用，保护人民生命财产安全以及社会经济的稳定发展，从减少水土流失角度也对部分敏感区起到保护作用。工程通过多次调整布局和规模，尽量减少对环境敏感区和生态环境的扰动，以实现防洪效益和环境保护效益的协调一致。 综上所述，该工程实施对环境的有利影响是显著的、长久性的，不利影响是局部、临时性的，可通过环保措施有效的避免，从环境角度分析，该工程的建设是可行的。